**Отчет по Плану мероприятий**

**по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район» на 2019 -2021 годы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Ответственный  исполнитель  (соисполнитель) | | Срок реализа-ции | | | Финансовая оценка (тыс. руб.),  ожидаемый результат | | | | | | Фактический результат за 2019 год, тыс. руб. |
| 2019 | | | | | |  |
| 1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Глазовский район» | | Отдел экономики  Администрации МО «Глазовский район», Управление сельского хозяйства Администрации МО «Глазовский район, Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | Создание новых рабочих мест 125,36 тыс. руб./12 чел. | | | | | | | Дополнительно создано в феврале 2019 года 2 рабочих места, НДФЛ 20,9 тыс. руб. Поступление НДФЛ планируется с марта 2019 года. Дополнительно созданы рабочие места в следствии реализации проектов по «Агростартапам»:  КФХ Невостуева А.В. – 1 рабочее место в октябре 2019 года - НДФЛ 6,2 тыс. руб.,  КФХ Лебедева В.В. – 1 рабочее место в октябре 2019 года – НДФЛ 6,2 тыс. руб.  Дополнительно созданы рабочие места в следствии реализации проекта «Семейная ферма» КФХ Лекомцева А.А. – 2 рабочих места в октябре 2019 года – НДФЛ 9,4 тыс. руб. |
| 1.2 | Реализация мероприятий подпро­граммы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район» «Создание условий для устой­чивого экономического развития» | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел экономики  Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | Увеличение числа субъектов малого и  среднего предпринимательства  100,0 тыс. руб. | | | | | | | По данным Министерства экономики УР в 2019 году увеличение количества субъектов МСП по сравнению с 2018 годом составило 30 человек. По данным налоговой инспекции поступления в бюджет района по налоговым платежам по индивидуальным предпринимателям на 01.01.2020 года составили в сумме 133,3 тыс. руб. |
| 1.3 | Реализация Плана мероприятий в соответствии с Регламентом взаи­модействия исполнительных орга­нов государственной власти Уд­муртской Республики в целях уве­личения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Уд­муртской Республики, утвержден­ного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 344-р, в том числе: | |  | |  | |  | | | | | | |  |
| 1.3.1 | анализ поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет муниципального образования «Глазовский район», в том чис­ле по основным видам экономи­ческой деятельности | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район»; Отдел экономики Администрации МО «Глазовский район | | 2019-2021 годы | |  | | | | | | | В соответствии с ответом на запрос Межрайонной ИФНС России № 2 по УР от 28.06.2019г. № 04-16/03733@ статистическая отчетность в разрезе основных видов экономической деятельности отдельно по муниципальным образованиям в инспекции не формируется. Представление запрашиваемой информации Соглашением не предусмотрено. |
| 1.4 | Обеспечение выполнения установ­ленного плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район»; Главные администраторы доходов бюджета МО «Глазовский район» | |  | | Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | Консолидированный бюджет муниципального образования «Глазовский район» за 2019 год по налоговым и неналоговым доходам бюджета исполнен в сумме 141690,2 тыс. рублей или на 99,9% к годовому плану. |
| 1.5 | Мониторинг исполнения местных бюджетов по налоговым и ненало­говым доходам | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | Мониторинг исполнения местных бюджетов по налоговым и ненало­говым доходам; Ежегодный прирост объема налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | | | | | | | Ежемесячно проводится мониторинг исполнения местного бюджета по налоговым и ненало­говым доходам. К уровню прошлого года исполнение составило 105% или получено доходов больше на 6743,3 тыс. рублей. Увеличение поступлений доходов связано с увеличением поступлений НДФЛ от ООО «Удмуртская птицефабрика» в сумме 3147,8 тыс. руб., от БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница» в сумме 1163,3 тыс. руб. (в 1квартале 2018г поступления отсутствуют, в связи с реорганизацией), а также произошел рост поступлений по НДФЛ от сельхозпредприятий, в сравнении с аналогичным периодом 2018г в сумме 1624,3 тыс. руб., а также за счет дополнительного поступления налога на совокупный доход (по ЕНВД произошел рост в связи с увеличением коэффициентов, по ЕСХН рост за счет незапланированных поступлений и дополнительной реализацией сельхозпродукции) и увеличением приобретенных патентов. Кроме того получены прочие неналоговые доходы в сумме 1114,8 тыс. руб. (средства по инициативному бюджетированию и по самообложению граждан). В 2018г такие поступления отсутствуют. |
| 1.6 | Анализ коэффициентов по единому налогу на вмененный доход и их пересмотр исходя из экономической ситуации | | Отдел экономики  Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | 183,0 | | | | | | | В соответствии с внесенными изменениями в Решение Совета депутатов МО "Глазовский район" от 25.10.2018г. № 209 "О едином налоге на вмененный доходов для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования "Глазовский район" в части увеличения коэффициента А1, на 01.01.2020г. поступления ЕНВД составили в сумме 3020,3 тыс. руб. или 123,9% к плану, темп роста к уровню прошлого года составил 133,4% или получено больше на 756,9 тыс. руб. |
| 1.7 | Проведение полной мобилизации доходов в виде дивидендов от уча­стия в уставном капитале хозяй­ственных обществ в размере дивидендов 10% | | | Отдел  имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» и | | 2019-2021 годы | | | Увеличение установленного размера отчислений с прибыли с 0 % до 10% с 1 января 2019 года | | | | | В соответствии с внесенными изменениями в Решение Совета депутатов МО "Глазовский район" от 30.05.2019 года № 269 установлено для хозяйствующих субъектов доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию «Глазовский район», в которых муниципальное образование «Глазовский район» является учредителем (участником), часть прибыли, оставшуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащую перечислению в бюджет муниципального образования «Глазовский район», в размере 10 процентов.» |
| 330,0 | | | | | ООО "Октябрьский" поступили отчисления части чистой прибыли в сумме 333,0 тыс. руб. |
| 1.8 | Проведение оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот, установленных на территории Глазовского района, соответствия их законодательству, с последующей отменой льгот признанных неэффективными. | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Подготовка ежегодной аналитической записки по результатам оценки эффективности налоговых льгот | | | | | Оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) установленных на территории Глазовского района проведена. Информация, по проведенной оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) направлена письмом от 16.07.2019года № 02-57/2967 в Министерство экономики УР. Неэффективные льготы отсутствуют. |
| 1.9 | Проведение мероприятий по легализации теневой экономики | | | Отдел экономики  Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Исполнение целевого показателя, установленного соглашением, заключенным между Правительством УР и Администрацией муниципального образования «Глазовский район» 152,935 тыс. руб. | | | | | В соответствии с соглашением с Правительством УР, Министерством социальной политики и труда УР, МО «Глазовский район» установлен контрольный показатель 81 человек.  По состоянию на 01.11.2019 года: заключены договора (расчет: МРОТ 12972 руб. \* 13% \*70% = 1044,65 руб.):  - в феврале 2019 года с 18 человеками – 18,803 тыс. руб.\*3 мес. = 56,410 тыс. руб.;  - в марте 2019 года с 11 человеками – 11,491 тыс. руб. \* 2 мес. = 22,982 тыс. руб.;  - в апреле 2019 года с 23 человеками – 24,027 тыс. руб. \* 1 мес. = 24,027 тыс. руб. - в мае 2019 года с 23 человеками - 24,027 тыс.руб.\*1 мес. = 24,027 тыс. руб. - в июне 2019 года с 15 человеками - 15,669 тыс. руб.\*1 мес. = 15,669 тыс. руб. в июле 2019 года с 18 человеками -18,792 тыс. руб.\*1 мес. = 18,792 тыс. руб. в августе 2019 года с 23 человеками - 24,027 тыс. руб.\* 1 мес.= 24,027 тыс. руб. - в сентябре 2019 года с 19 человеками – 19,848 тыс. руб. \* 1 мес. = 19,848 тыс.руб.  - в октябре 2019 года с 18 человеками – 18,803 тыс. руб. \* 1 мес. = 18,803 тыс. руб. - в ноябре 2019 года с 21 человеком – 21,938 тыс. руб. \* 1 мес. = 21,938 тыс. руб.  - в декабре 2019 года с 19 человеками – 19,848 руб. \* 1 мес. = 19,848 руб.  Итого по состоянию на 01.01.2020 года 230,869 тыс. руб., легализовано 222 человека. |
| 1.10 | Реализация Прогнозного плана приватизации муниципальной собственности | | | Отдел  имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Доходы от реализации муниципального имущества 230,0 тыс. руб. | | | | | Реализация в соответствии с Прогнозным планом приватизации составила в сумме 22,0 тыс. руб. Было объявлено 2 аукциона. Аукционы не состоялись, в связи с отсутствием заявок. Повторно объявлен аукцион в электронной форме по продаже здания. Аукцион состоялся без объявления цены 16.10.2019г. |
| 1.11 | Проведение мероприятий направленных на увеличение неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» в том числе: | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 1.11.1 | 1) повышение эффективности работы Административной комиссии по привлечению к ответственности за нарушения, установленные соответствующим законодательством | | | Административная  комиссия  Администрации  Района МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Поступления от штрафов, налагаемых административной комиссией района 30,0 тыс. руб. | | | | | Поступила задолженность по штрафам в сумме 26,2 тыс. руб., в том числе просроченная 10,2 тыс. руб. Списана невозможная к взысканию задолженность по административным штрафам в сумме 10,2 тыс. руб. |
| 1.11.2 | 2) Осуществление  муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Глазовский район» | | Отдел  имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | * вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (включая земельные участки); * проведение мероприятий по изъятию земельных участков сельхоз назначения, если они   не используются или используются с нарушением законодательства.  70,0 тыс. руб. | | | | | | | В рамках муниципального земельного контроля проведены плановые проверки в отношении 15-ти земельных участков, 10-внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний, 6- плановых (рейдовых) осмотров, 3 внеплановые проверки по результатам плановых (рейдовых осмотров). По 1 земельному участку выявлены нарушения на использование земельного участка не имея предусмотренных законодательством РФ права, по 1 участку самовольное занятие земель прилегающих к земельному участку, по 1 участку использование земельного участка без зарегистрированного права собственности при наличии правоустанавливающего документа, по 2-м участкам не выполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению,защите земель и охране почв от ветровой,водной эрозии и предотвращении других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающее качественное состояние земель. Материалы направлены в Управление Росреестра по УР. Поступления составили в сумме 119,8 тыс. руб.Проведение плановых проверок муниципального земельного контроля будет осуществляться, в соответствии с утвержденным планом проверок муниципального земельного контроля граждан на 2019 год. Всего запланировано 15 проверок. План проверок в отношении юридических лиц на 2019 год прокуратурой не согласован в связи с запретом на осуществление плановых контрольно-надзорных проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сроком с 01.01.2019 года по 31.12.2020 год. |
| 1.11.3 | 3) Проведение мероприятий, направ­ленных на увеличение по­ступлений доходов от использо­вания муниципального имущества | | Отдел  имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район»;  Отдел архитектуры и строительства Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | * вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого недвижимого имущества | | | | | | | Поступления от вновь заключенных договоров аренды составили 119,5 тыс. руб. |
| * проведение мероприятий по заключению договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | | | | | | | Аукцион на право заключения договора на установку рекламных конструкций состоялся 11.04.2019 года. По одной рекламной конструкции заключен договор аренды 23.04.2019 годовой размер арендной платы 40,0 тыс. руб. (В 2019 году поступления в бюджет составили 27,6 тыс. руб.). По двум рекламным конструкциям аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок. По данным рекламным конструкциям объявлен повторный аукцион, прогнозируемое поступление доходов запланировано в сумме 19,9 тыс. руб., но повторный аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. В настоящее время истек срок действия рыночной оценки, в связи, чем отсутствует возможность подачи повторного аукциона. |
| * проведение мероприятий по заключению договоров аренды на размещение сезонных нестационарных объектов (СНТО)   415,4 | | | | | | |
| Заключен договор на размещение СНТО с 15.04.2019 по 15.10.2019г. По договору на размещение СНТО поступило 4,8 тыс. руб. |
| 1.11.4 | 4) Проведение мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Главы муниципальных образований - сельских поселений | | 2019 | | 1525,6 | | | | | | | В конкурсе по инициативному бюджетированию проекта "Наше село" приняли 9 муниципальных образований - сельских поселений, поступление софинансирования от населения и организаций составило в сумме 332,6 тыс. рублей. На реализацию проектов УР развитие общественной инфраструктуры основанной на местных инициативах прошли конкурсный отбор и победили проекты по 3 муниципальным образованиям - сельским поселениям, поступления составили в сумме 721,0 тыс. руб. |
| 1.11.5 | Проведение мероприятий на решение вопросов местного значения, осуществляемого с участием средств самообложения граждан | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Главы муниципальных образований - сельских поселений | | 2019 | | 61,0 | | | | | | | На реализацию расходов по решению вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, проведен сход граждан в МО "Гулековское", МО "Куреговское".Поступление доходов от граждан составило 61,0 тыс. руб. (МО "Гулековское" 25,0 тыс.руб., МО "Куреговское" 36,0 тыс. руб. |
| 1.12 | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (включая земельные участки) | | Отдел  имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район»;  Отдел архитектуры и строительства Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | 5,0 | | | | | | | По зарегистрированным индивидуальным жилым домам в 2018 году предъявленная сумма налога к уплате составила 10996,0 рублей. |
| 1.13 | Проведение мероприятий, направленных на сокращение недоимки по уплате налоговых и неналоговых платежей в местные бюджеты | | Координационный Совет Администрации муниципального образования "Глазовский район" по вопросам соблюдения трудовых прав, снижения неформальной занятости и легализации доходов участников рынка труда; Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 2 по Удмуртской Республике; Отдел  имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район»; Отдел экономики Администрации МО «Глазовский район»; Управление финансов  Администрации МО «Глазовский район»  Правовой отдел Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | Ежемесячное рассмотрение на Координационном Совете Администрации муниципального образования "Глазовский район" по вопросам соблюдения трудовых прав, снижения неформальной занятости и легализации доходов участников рынка труда итогов мониторинга состояния недоимки по налогам и неналоговым платежам.  Проведение комиссий с неплательщиками с приглашением работников налоговых органов, прокуратуры и службы судебных приставов.  Проведение претензионно-исковой работы по неналоговым платежам. | | | | | | | За 2019 год проведено 8 заседаний координационного совета Администрации муниципального образования "Глазовский район" по вопросам соблюдения трудовых прав, снижения неформальной занятости и легализации доходов участников рынка труда. Приглашено 49 хозяйствующих субъекта (4 руководителя сельхозпредприятий, 2 руководителя крестьянско – фермерского хозяйства, 22 ИП, 20 руководителей организаций, 1 директор автономной некоммерческой организации), 76 физических лиц. В декабре 2019г. проведены выездные комиссии в три муниципальных образования.  На заседании присутствовали руководители сельхозпредприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность по налогам и сборам.  По результатам проведенной работы поступления по НДФЛ в счет погашения задолженности составили в сумме 895,4 тыс. руб. Физические лица имеющие задолженность по имущественным налогам, погасили задолженность 16 человек на сумму 204,0 тыс. руб.  За 2019 год предъявлено исков по договорам аренды имущества на сумму основного долга 209,3 тыс. рублей и на сумму пеней 14,1 тыс. рублей, 1 претензия на сумму основного долга 95,1 тыс. руб. и сумму пеней 1,6 тыс. руб. Предъявлено претензий по договорам аренды земельных участков на сумму основного долга 2094,2 тыс. рублей и пеней на сумму 478,5 тыс. рублей.  По задолженности за использование имущества в судебном производстве находится 25 дел на сумму основного долга 2 530,9 тыс. рублей, за использование земельных участков 15 дел на сумму основного долга 2211,8 тыс. рублей.  За 2019 год по предъявленным претензиям и искам поступили доходы в счет погашения задолженности от физических и юридических лиц на сумму основного долга 183,7 тыс. рублей. Также поступили платежи от юридических и физических лиц в счет погашения текущей задолженности 635,0 тыс. рублей.  В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22.06.2016 № 73.2 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Глазовский район» (в ред. № 1.50.3 от 28.03.2019г.), на основании Решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Глазовский район» признана задолженность невозможной к взысканию и списана на общую сумму 867,1 тыс. руб. |
| 1864,0 | | | | | | |
| 2. | Меры по оптимизации расходов бюджета | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Оптимизация расходов в сфере муниципального управления | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.1 | Анализ дублирующих функций и полномочий органов местного самоуправления | | Администрация МО «Глазовский район»; Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021 годы | | | Подготовка предложений по оптимизации дублирующего функционала органов местного самоуправления. | | | | | | **Администрация МО «Глазовский район»-** Сокращение штатных единиц (3 шт.ед. в том числе: 1 шт. ед. заместитель главы Администрации - начальник управления сельского хозяйства, 2 шт. ед. специалиста - эксперта управления сельского хозяйства) (экономия ФОТ – **1389,7 тыс. руб.**) |
| 2.1.2 | Оптимизация структуры органов местного самоуправления. Совершенствование организационно- штатного состава органов местного самоуправления | | Администрация МО «Глазовский район»; Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021 годы | | | Формирование оптимальной структуры и организационно­ - штатного состава органов местного самоуправления  **Администрация МО «Глазовский район»-** Сокращение 1 шт. ед. Заместителя главы Администрации – начальника управления сельского хозяйства, 2 шт. ед. с Управления сельского хозяйства (экономия ФОТ) в сумме **788,9 тыс. руб.,** (в т.ч. зарплата 1062,6 тыс. руб., отчисления 207,0 тыс. руб., компенсация при увольнении (-480,7 тыс. руб.).  Сокращение 7,5 шт. ед. (водители)с Управления сельского хозяйства (экономия ФОТ) в сумме **1570,0 тыс. руб.,** (в т.ч. зарплата 1328,8 тыс. руб., отчисления 401,3 тыс. руб., компенсация за неиспольз. отпуск (-160,1) тыс. руб.) **Управление финансов** сокращение 1 шт. ед. (водитель)  (экономия ФОТ) в сумме 195,0 тыс. руб.,(в т.ч. зарплата 150,0 тыс. руб., отчисления 45,0 тыс. руб.)  **Администрация МО «Гулековское»** перевод с должности главного специалиста-эксперта на должность ведущего специалиста – эксперта (экономия ФОТ) – **22,4 тыс. руб.,** (в том числе зарплата 15,6 тыс. руб. отчисления 6,8 тыс. руб.); **Администрация МО «Парзинское»** перевод с должности главного специалиста-эксперта на должность ведущего специалиста –эксперта (экономия ФОТ) – **25,8 тыс. руб.**(в том числе зарплата 18,0 тыс. руб. отчисления 7,8 тыс. руб.); | | | | | | **Администрация МО «Глазовский район»-** Сокращение штатных единиц (3 шт.ед. в том числе: 1 шт. ед. заместитель главы Администрации - начальник управления сельского хозяйства, 2 шт. ед. специалиста - эксперта управления сельского хозяйства) (экономия ФОТ – **1389,7 тыс. руб.**)  Сокращение 7,5 шт. ед. (водители) с Управления сельского хозяйства (экономия ФОТ) в сумме **1570,0 тыс. руб.,** (в т.ч. зарплата 1328,8 тыс. руб., отчисления 401,3 тыс. руб., компенсация за неиспольз. отпуск (-160,1) тыс. руб.)  **Управление финансов** сокращение 1 шт. ед. (водитель)  (экономия ФОТ) в сумме 195,0 тыс. руб.,(в т.ч. зарплата 150,0 тыс. руб., отчисления 45,0 тыс. руб.)  **Администрация МО «Гулековское»** перевод с должности главного специалиста-эксперта на должность ведущего специалиста –эксперта (экономия ФОТ) – **28,3 тыс. руб.,** (в том числе зарплата 21,7 тыс. руб. отчисления 6,6 тыс. руб.); **Администрация МО «Парзинское»** перевод с должности главного специалиста-эксперта на должность ведущего специалиста –эксперта (экономия ФОТ) – **32,2 тыс. руб.**(в том числе зарплата 24,7 тыс. руб. отчисления 7,5 тыс. руб.). |
| 2.1.3 | Недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений МО «Глазовский район» без расширения полномочий и функций.  Установление ограничений на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений. | | | Администрация МО «Глазовский район»;  Главные распорядители бюджетных средств МО «Глазовский район» | 2019-2021 годы | | | | | Отсутствие необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений МО «Глазовский район» без расширения полномочий и функций.  Не превышение норматива численности органов местного самоуправления, установленного постановлением Правительства УР от 30.12.2016г. № 1778-р «О численности работников в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике». Ежегодное утверждение предельной штатной численности работников Администрации района, ее отраслевых структурных подразделений и казенных учреждений. | | | | В соответствии с Распоряжением Правительства УР от 30.12.2016г. №1778-р «О численности работников в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике» по Глазовскому району утвержден норматив в количестве 83 шт. ед., что соответствует штатной численности на 01.01.2019 года. По состоянию на 31.12.2019 года численность уменьшилась на 3 шт. ед. и составила 80 шт. ед.  Ежегодно утверждается предельная штатная численность работников Администрации района, ее отраслевых структурных подразделений и казенных учреждений: Распоряжение Главы МО «Глазовский район» от 08.02.2019 г. № 15 «О предельной штатной численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований – сельских поселений в Глазовском районе в 2019 году», Распоряжение Главы МО «Глазовский район» от 08.02.2019 г. № 14 «О предельной штатной численности работников органов местного самоуправления», Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 21.01.2019 № 1.9.1 «Об утверждении предельной штатной численности работников муниципальных учреждений МО «Глазовский район» по отрасли образование»  Общая численность работников на 01 января 2019 года составляла 1259,27 шт ед. на 31 декабря 2019 года 1259,24 шт. ед. снижение на 0,03 шт. ед. |
| 2.1.4 | Передача функций по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления муниципальному казенному учреждению | | | Администрация МО «Глазовский район» | 2019-2021  годы | | | | | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления.  Создание МКУ «Автобаза Глазовского района» с численностью 11 шт. единиц (1 шт. ед. директор, 10 шт. ед. водитель автомобиля) ФОТ в сумме 2841,1 тыс. руб., (в т.ч. зарплата 2182,1 тыс.руб., отчисления 659,0 тыс. руб.) расходы на содержани в сумме 1657,5 тыс. руб. (в т.ч. работы, услуги по содерж. имущ., ОСАГО 400,2 тыс. руб.; ГСМ , запчасти, налоги 1257,3 тыс. руб.) **Всего: 4498,6 тыс. руб.** | | | | Создание МКУ «Автобаза Глазовского района» с численностью 11 шт. единиц (1 шт. ед. директор, 10 шт. ед. водитель автомобиля) ФОТ в сумме 2841,1 тыс. руб., (в т.ч. зарплата 2182,1 тыс.руб., отчисления 659,0 тыс. руб.) расходы на содержание в сумме 1657,5 тыс. руб. (в т.ч. работы, услуги по содерж. имущ., ОСАГО 400,2 тыс. руб.; ГСМ , запчасти, налоги 1257,3 тыс. руб.) **Всего: 4498,6 тыс. руб.** |
| 2.1.5 | Соблюдение установленных Правительством Удмуртской Республики нормативов формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления | | | Администрация МО «Глазовский район»; Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2019-2021 годы | | | | | Не превышение установленных Правительством Удмуртской Республики нормативов формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления | | | | Распоряжение Правительства УР от 28.09.2018г. № 1155-р «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих на 2019 год и нормативов формирования расходов на оплату труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, на 2019 год» норматив установлен в размере 16,2% для муниципальных служащих, для работников занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 3,5%. По состоянию на 01.01.2020г. годовой ФОТ не превышает утвержденный норматив формирования расходов на оплату труда. |
| 2.1.6 | Применение единообразного подхода к расчету потребности в средствах бюджета на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования «Глазовский район» | | | Администрация МО «Глазовский район» | 2019 год | | | | | Внесение изменений в решение Совета депутатов Глазовского района об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления после соответствующих изменений на уровне УР | | | | Решение Совета депутатов МО "Глазовский район" от 03.10.2019 № 298 "О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Глазовский район» от 22.09.2016 года № 7 «Об утверждении положения об оплате труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования "Глазовский район", осуществляющих свои полномочия на постоянной основе" |
| 2.1.7 | Применение единообразного подхода к расчету потребности в средствах бюджета на оплату труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих | | | Администрация МО «Глазовский район» | 2019 год | | | | | Внесение изменений в нормативно правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район» Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих  профессиональную деятельность по профессиям рабочих после соответствующих изменений на уровне УР | | | | В соответствии с ФЗ от 25.12.2018 № 481 о повышении минимального размера оплаты труда с 01.01.2019 года,  Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 18.01.2019 года № 1.7 утвержден МРОТ для работников муниципальных учреждений, Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 18.01.2019 года № 12 для работников Администрации МО «Глазовский район». |
| 2.2 | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Проведение анализа деятельности муниципальных учреждений по управлению расходами (выявление дублирующий функций, анализ контингента, персонала, используемых фондов и т.д.) | | Администрация МО «Глазовский район»;  Управление финансов  Администрации МО «Глазовский район»;  Рабочая группа по проверке эффективности использования бюджетных средств | | 2019 год | | | Внесение предложений Главе муниципального образования по формированию оптимальной сети муниципальных учреждений, сокращению неэффективных расходов и исключению необоснованных расходов бюджета. | | | | | | Сокращение в МУДО «ДДТ» 3,61 шт. ед. педагога доп. Образования с 01.04.2019г. (Приказ по МУДО «ДДТ» № 13-лс от 29.03.2019г.) Экономия ФОТ в сумме 480,0 тыс. руб. |
| 2.2.2 | Разработка и утверждение планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» с учетом результатов, проверок, проведенных рабочей группой по проверке эффективности использования бюджетных средств | | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | 2019 год | | | Наличие утвержденных планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | В 2018 году создана рабочая группа при Администрации района по проверке эффективности использования бюджетных расходов по отрасли культура и образование. В 2019 году проведены проверки аудитором КСО МО «Глазовский район» и главным специалистом-экспертом по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район». Акты проверок составлены. Результаты проверок рассмотрены на комиссии по контролю за эффективностью бюджетных расходов. Проведены совещания с руководителями общеобразовательных учреждений.  По образованию сокращение в МУДО «ДДТ» 3,61 шт. ед. с 01.04.2019г. пед.ставки дополнительного образования.  По культуре принято, продолжить работу после доведения типовых штатных расписаний. |
| 2.2.3 | Соблюдение целевых показателей численности отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных «дорожными картами» по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы (чел.), в том числе: | | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Глазовский район»; Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2019-2021 годы | | |  | | | | | |  |
| в сфере образования  в том числе по учреждению подведомственной культуре | | 258,4  2 | | | | | | 245,6 человек (отчет ЗП-образование) |
| в сфере культуры | | 120,3 | | | | | |  |
| 2.2.4 | Не превышение прогнозных значений целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Глазовский район»; Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2019- 2021 годы | | | Достижение значений целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | | | | | | 1.Пед.работники общего образования (план – 28347 руб.) Факт – 28967 руб. Исполнение 102,2%.  2. Пед.работники дошкольного образования (план -28066 руб.) Факт -28078 руб. Исполнение 100%.  3. Пед.работники дополнительного образования (план – 29173 руб.) Факт - 29174 руб. Исполнение - 100%.  По культуре значение целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных «дорожных картах» 29685,0 руб., фактическое исполнение составило 29796,0 руб. (-111,0). Исполнение - 100,4% |
| 2.2.5 | Упорядочение оказания платных услуг, поступления и расходования средств от оказания платных услуг | | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | 2019 год | | | Разработка проектов нормативных актов, утверждающих примерный перечень услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Глазовский район» на платной основе в разрезе направлений деятельности муниципальных учреждений (при отсутствии).  Разработка и принятие нормативных правовых актов, утверждающих порядок оказания платных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Глазовский район», порядок формирования платы за оказанные услуги (работы), порядок направления расходования средств, полученных от оказания платных услуг (работ) (при отсутствии) | | | | | | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 21.02.2018г. № 1.33 «Об установлении цен на платные услуги, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 01.06.2018г. № 1.84.2 «Об установлении цены на платную услугу, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 11.01.2017г. № 1.4 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые МБОУДО «Понинская ДШИ»; Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.11.2019г. № 1.130.1 «Об установлении цен на платные услуги, МБОУДО «Понинская ДШИ».  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 11.01.2018 № 1.1.8 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район».  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Об установлении цен на платные услуги МБУК «Центр КиТ» от 17.05.2017 № 77, от 01.09.2017 № 116.1 от 11.09.2017 № 132.1, от 14.11.2017 № 176.1, от 28.11.2018 № 1.135.1, от 18.05.2018 № 1.77.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22.03.2016 № 39 «Об утверждении Положения о платных услугах Глазовского района МУК «Централизованная библиотечная система МО «Глазовский район», Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.03.2018 № 1.48.1 «Об установлении цен на услуги, предоставление которых осуществляется на платной основе муниципального учреждения культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район» |
| 2.2.6 | Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Глазовского района за счет расширения платных услуг, эффективного использования муниципального имущества (прирост по сравнению с предыдущим годом), в том числе: | | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Прирост объема средств от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом | | | | | | Управление образования – за 2018г. получено 4919,3 тыс. руб., за 2019г. – 4557,7 тыс. руб. Прироста нет по причине:  - уменьшение доходов по МУДО «ДЮСШ» по предоставлению инвентаря в пользование, проката из-за большой изношенности предоставляемого инвентаря, доходов по проживанию (в 2018 г. проживание газовиков осуществлялось с марта по июль, в 2019 г. с июля по август м-ц.)  - недобор родительской платы в связи с сокращением 1 дошкольной группы в МОУ «Октябрьская СОШ» . |
|  | - в отрасли культуры | |  | |  | | | + 139,6 | | | | | | Культура - за 2018г. получено 2687,0 тыс. руб., за 2019г. – 3299,2 тыс. руб. Прирост составил -612,2 тыс. руб. |
| 2.2.7 | Утверждение значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (в том числе базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги), выполнение муниципальных работ | | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | | 2019-2021  годы | | | Утверждение нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Глазовский район», устанавливающих значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ и значения корректирующих коэффициентов к ним | | | | | | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 1.154 от 29.12.2018г. «Об утверждении коэффициентов выравнивания, применяемых в бюджетных учреждениях отрасли «Образование» муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 18.12.2018г. № 1.142.1 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район» |
| 2.2.8 | Применение коэффициента платной деятельности при определении базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019 год | | | Внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22 декабря 2015 года№ 150.2 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Глазовского района». Формирование фонда оплаты труда муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с учетом доходов, поступающих от оказания платных услуг | | | | | | Изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22 декабря 2015 года№ 150.2 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Глазовского района». Формирование фонда оплаты труда муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с учетом доходов, поступающих от оказания платных услуг, не вносились. |
| 2.2.9 | Проведение анализа перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Глазовский район».  Исключение из перечня услуг (работ), не соответствующих  Основным видам деятельности муниципальных учреждений | | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Глазовский район»; Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по основным видам деятельности муниципальных учреждений | | | | | | **Образование.** Перечень муниципальных услуг сформирован на основании общероссийского классификатора перечня услуг.  **Культура.** Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) соответствует основным видам деятельности муниципальных учреждений |
| 2.2.10 | Формирование базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги без учета затрат на приобретение особо ценного движимого имущества | | Отдел культуры Администрации МО «Глазовский район»; Управление образования Администрации МО «Глазовский район»; Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019 год | | | Внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22 декабря 2015 года № 150.2 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» в части исключения из состава базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг приобретения особо ценного движимого имущества | | | | | | Изменения в Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22 декабря 2015 года № 150.2 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» в части исключения из состава базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг приобретения особо ценного движимого имущества будут внесены после принятия нормативного акта в Удмуртской Республике |
| 2.2.11 | Исключение дублирования (при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг) затрат на оплату труда административно ­управленческого персонала | | Отдел культуры Администрации МО «Глазовский район»; Управление образования Администрации МО«Глазовский район»; Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019 год | | | Внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22 декабря 2015 года № 150.2 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» в части исключения дублирования (при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг) затрат на оплату труда административно ­управленческого персонала | | | | | | Изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22 декабря 2015 года № 150.2 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» в части исключения дублирования (при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг) затрат на оплату труда административно ­управленческого персонала будут внесены после принятия нормативного акта в Удмуртской Республике |
| 2.3 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.3.1 | Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта при рассмотрении предварительной заявки муниципального заказчика, заказчика об осуществлении закупок при использовании конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). | | Сектор муниципального заказа отдела экономики Администрации  МО «Глазовский район» | | 2018-2021  годы | | | Проверка однородности начальных максимальных цен контрактов с целью  эффективного использования бюджетных средств | | | | | | Проведена проверка 205 заявки по начальным максимальным ценам |
| 2.3.2 | Проведение централизованных закупок до 100 тыс. руб. при предоставлении бюджету муниципального образования «Глазовский район» из бюджета Удмуртской Республики межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, условием предоставления которых является централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных трансфертов | | Структурные подразделения Администрации МО «Глазовский район»,  Казенные, бюджетные учреждения, управление финансов Администрации МО «Глазовский район», отдел культуры Администрации МО «Глазовский район», управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Сектор муниципального заказа отдела экономики Администрации МО «Глазовский район», главы поселений | | 2019-2021  годы | | | Проведение всех видов закупок по подведомственности. Повышение эффективности использования бюджетных средств. | | | | | | По результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика), исполнителя экономия бюджетных средств составила в сумме 513,3 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, экономия составила 32,6 тыс. руб. |
| 2.3.3 | Централизация закупок свыше 100 тыс. руб. муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с Законом УР от 11 декабря 2018 года № 81 -РЗ «О соглашениях между Удмуртской Республикой и муниципальными образованиями в УР об осуществлении государственным казенным учреждением УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований в УР на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований в УР» | | Структурные подразделения Администрации МО «Глазовский район»,  Казенные, бюджетные учреждения, управление финансов Администрации МО «Глазовский район», отдел культуры Администрации МО «Глазовский район», управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Сектор муниципального заказа отдела экономики Администрации МО «Глазовский район», главы поселений | | 2019-2021  годы | | | Проведение всех видов закупок по подведомственности.  Повышение эффективности использования бюджетных средств | | | | | | По результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика), исполнителя экономия бюджетных средств составила в сумме 7775,6 тыс. руб. |
| 2.3.4 | Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате заключения контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами, в том числе: | | Отдел культуры Администрации МО «Глазовский район», управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Сектор муниципального заказа отдела экономики Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Проведение всех видов закупок по подведомственности  Повышение эффективности использования бюджетных средств | | | | | | Экономия бюджетных средств, при размещении заказов для муниципальных нужд по результатам проведения электронных аукционов за 2019 год составила – 9174,8 тыс. рублей (РЦЗ – 7775,6 тыс. руб.). В ходе исполнения бюджета экономия направлена на первоочередные и социально-значимые расходы. |
|  | - в отрасли образования | |  | |  | | | 100 | | | | | | 79,4 |
|  | - в отрасли культуры | |  | |  | | | 100 | | | | | | 60,5 |
|  | - в органах местного самоуправления района | |  | |  | | | 2 100 | | | | | | 9034,9 |
| 2.4 | Оптимизация мер социальной поддержки | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Инвентаризация мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования, с учетом адресности и установления критериев нуждаемости | | Администрация  МО «Глазовский район» | | 2019 год | | | Осуществление мероприятий по инвентаризации мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования, с учетом адресности и установления критериев нуждаемости | | | | | | Социальные выплаты и льготы выплачиваются в соответствии с нормативными правовыми актами Удмуртской Республики и муниципального образования «Глазовский район» |
| 2.4.2 | Приостановление индексации мер социальной поддержки, по которым законодательством не предусмотрена ежегодная индексация.  Исключение из круга получателей льгот, предоставляемым гражданам, имеющим звание «Почетный граж­данин Глазовского района» в от­ношении новых назначений | | Администрация  МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Приостановление индексации мер социальной поддержки, по которым законодательством не предусмотрена ежегодная индексация | | | | | | Новых назначений гражданам на звание «Почетный гражданин Глазовского района» не присваивалось. Индексация мер социальной поддержки, по которым законодательством не предусмотрена ежегодная индексация, в 2019 году не проводилась. |
| 0 | | | | | |  |
| 2.4.3 | Изменение порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком­мунальных услуг педагогическим работникам муниципальных обра­зовательных организаций, распо­ложенных на территории муниципального образования «Глазовский район» (установление максимального размера ежемесяч­ной денежной компенсации расхо­дов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагоги­ческим работникам образователь­ных организаций в муниципальном образовании «Глазовский район», проживающим и рабо­тающим в сельской местности. | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-20211годы | | | В случае внесение изменений в Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации полно­мочий в сфере образования» экономия составит: | | | | | | Изменения в Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации полно­мочий в сфере образования» не приняты. |
| 2900,0 | | | | | | 0 |
| 2.5 | Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном уровне | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Совершенствование Порядка распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований сельских поселений, в части формируемой за счет собственных доходов муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021 год | | | Разработка и утверждение нормативного акта об утверждении Положения о регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район»» | | | | | | Решение Совета депутатов МО «Глазовский район» от 28.03.2019 № 254 «Об утверждении положения «О регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район» |
| 2.5.2 | Стимулирование работы муниципальных образований сельских поселений Глазовского района по применению инициативного бюджетирования и самообложения граждан | | Администрация МО «Глазовский район»;  Управление финансов Администрации МО «Глазовский район»; Органы местного самоуправления сельских поселений | | 2019-2021 год | | | Укрепление доходной части бюджетов муниципальных образований | | | | | | Согласно Постановлению Правительства УР от 21.05.2019 года № 196 проведены конкурсные отборы проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Прошли конкурсный отбор и победили проекты по 3 муниципальным образованиям - сельским поселениям, поступления составили в сумме 721,0 тыс. руб. В конкурсе по инициативному бюджетированию проекта "Наше село" приняли 9 муниципальных образований - сельских поселений, поступление софинансирования от населения и организаций составило в сумме 332,6 тыс. рублей. На реализацию расходов по решению вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, проведен сход граждан в МО "Гулековское", МО "Куреговское" поступления доходов от граждан составили 61,0 тыс. руб. В рамках реализации федеральной программы формирования современной городской среды в виде пожертвований от граждан поступило 56,7 тыс.руб. |
| 2.5.3 | Осуществление взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики по привлечению дополнительных финансовых ресурсов (в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) из вышестоящих бюджетов | | Администрация МО «Глазовский район»; Главные распорядители средств бюджета МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Осуществление взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики по подготовке и сопровождению заявок Глазовского района на включение объектов и мероприятий в государственные программы | | | | | | Согласно Постановлению Правительства УР от 21.05.2019 года № 196 проведены конкурсные отборы проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Прошли конкурсный отбор и победили проекты по 3 муниципальным образованиям - сельским поселениям, поступления составили в сумме 721,0 тыс. руб. В конкурсе по инициативному бюджетированию проекта "Наше село" приняли 9 муниципальных образований - сельских поселений, поступление софинансирования от населения и организаций составило в сумме 332,6 тыс. рублей. На реализацию расходов по решению вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, проведен сход граждан в МО "Гулековское", МО "Куреговское" поступления доходов от граждан составили 61,0 тыс. руб.  В рамках реализации федеральной программы формирования современной городской среды прошли 3 проекта, поступления субсидий из бюджета УР составили 1630,0 тыс. руб., от населения 56,7 тыс. руб. |
| 2.5.4 | Осуществление мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований- сельских поселений в Глазовском районе | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | Ежегодный мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений с целью повышение качества бюджетного планирования и обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений | | | | | | В 2019 году в соответствии с Постановлением от 03.12.2014г № 94.1 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений в Глазовском районе проведен мониторинг по муниципальным образованиям-сельских поселений за 2018 год. По результатам мониторинга у МО «Понинское» 1 степень качества управления, у которого надлежащее качество управления муниципальными финансами, у 7 муниципальных образований сельских поселений 2 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления, у 3 поселений 3 степень качества. |
| 2.6 | Повышение эффективности организации бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.6.1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ (отдельных подпрограмм) в порядке, установленном  Администрацией муниципального образования «Глазовский район» | | Отдел экономики Администрации МО «Глазовский район»;  Ответственные  исполнители  муниципальных  программ | | 2019-2021  годы | | | | | | Ежегодное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ (отдельных подпрограмм) в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Глазовский район». Подготовка предложений о целесообразности дальнейшей реализации муниципальных программ, оцененных по итогам отчетного года как «неэффективные» | | | В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования "Глазовский район" № 111 от 10 июля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» был проведен расчет оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2018 год. По результатам оценки из 10 муниципальных программ 3 муниципальных программ с высокой степенью эффективности реализации, 4 с удовлетворительной степенью эффективности реализации и 3 муниципальной программы с низкой степенью эффективности реализации. Оценка эффективности размещена на официальном Портале Муниципального образования «Глазовский район» в разделе «Программы»: <http://glazrayon.ru/documents/programmy/effektivnost/>  Проведена комиссия по эффективности бюджетных расходов, ответственным исполнителям муниципальных программ даны предложения по устранению нарушений. |
| 2.6.2 | Проведение инвентаризации мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) | | Ответственные  исполнители  муниципальных  программ | | 2019-2021  годы | | | | | | Оптимизация мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) муниципального образования «Глазовский район» по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (отдельных подпрограмм) | | | Заседание рабочей группы по инвентаризации мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ проведено 19 июля 2019 года. Исполнителям муниципальных программ (отдельных подпрограмм) муниципального образования «Глазовский район» даны поручения по внесению изменений в показатели муниципальных программ (подпрограммы). Оптимизация мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) не проводилась. |
| 2.6.3 | Утверждение бюджетного прогноза муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период и внесение в него изменений | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | | | Утверждение бюджетного прогноза муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период (на срок не менее 6 лет). Внесение изменений в бюджетный прогноз муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период в целях приведения в соответствие с принятым решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период | | | Бюджетный прогноз муниципального образования «Глазовский район» будет утвержден в 2020 году. |
| 2.6.4 | Установление приоритетности расходов бюджета | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | | | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, мер социальной поддержки и других первоочередных расходов бюджета | | | В целях организации исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» установлен график санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район, утвержденный Приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30 декабря 2019 года № 86. |
| 2.6.5 | Отказ от принятия новых расходных обязательств не обеспеченных собственными доходами.  Принятие новых обязательств за счет сокращения ранее принятых (оптимизация расходов) | | | Главные распорядители средств бюджета МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | | | Не увеличение количества расходных обязательств бюджета муниципального образования «Глазовский район», оптимизация расходов бюджета | | | Расходные обязательства проводились, согласно доведенных ассигнований. Новые расходные обязательства не принимались. |
| 2.6.6 | Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения | | | Главные распорядители средств бюджета МО «Глазовский район» | | 2019-2021  годы | | | | | Отсутствие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения | | | Расходные обязательства, не связанные с решением вопросов местного значения не принимались |
| 2.6.7 | Отмена с 1 января 2019 года установленных расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения | | | Главные распорядители средств бюджета МО «Глазовский район» | | 2019 год | | | | | 510,0 | | | Выполнение работ по изготовлению картопланов ( на 2019 год расходы по данному мероприятию не запланированы) |
| 2.6.8 | Организация работы по внедрению практик инициативного  бюджетирования на территории Глазовского района в целях привлечения средств граждан и бизнеса на решение вопросов местного значения | | | Органы местного самоуправления района и сельских поселений | | 2019-2021  годы | | | | | Изучение и анализ существующих практик реализации проектов с участием граждан и бизнеса;  Принятие соответствующих нормативных правовых актов;  Проведение разъяснительной работы по вовлечению граждан и бизнеса в бюджетный процесс путем их участия в определении и выборе проектов, финансируемых за счет бюджетных средств с участием средств граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Глазовского района | | | В целях реализации на территории Глазовского района проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 01 марта 2019 года № 1.28 был утвержден порядок реализации на территории муниципальных образований – сельских поселений Глазовского района муниципальных проектов  инициативного бюджетирования «Наше село». Согласно Постановлению Правительства УР от 21.05.2019 года № 196 проведены конкурсные отборы проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Прошли конкурсный отбор и победили проекты по 3 муниципальным образованиям - сельским поселениям, поступления составили в сумме 721,0 тыс. руб. В конкурсе по инициативному бюджетированию проекта "Наше село" приняли 9 муниципальных образований - сельских поселений, поступление софинансирования от населения и организаций составило в сумме 332,6 тыс. рублей. На реализацию расходов по решению вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, проведен сход граждан в МО "Гулековское", МО "Куреговское" поступления доходов от граждан составили 61,0 тыс. руб. |
| 3. | Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Утверждение объема дефицита бюджета с учетом ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2019-2021  годы | | | | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | | | | По итогам 2019 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 4866,9 тыс. руб., утвержденный плановый дефицит составил 8346,5 тыс. руб., что соответствует требованиям Бюджетного кодекса. |
| не  более  10% | | | |
| 3.2. | Обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки  Мероприятия по сокращению объема муниципального долга | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район | | | | 2019-2021  годы | | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | | | | | | Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 года составил 25511,0 тыс. руб., к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составил 18,0%. |
| не  более  50 | | | | | |
| 3.3 | Погашение долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» перед Министерством финансов Удмуртской Республики по бюджетным кредитам | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район | | | | Согласно  установле  иным  графикам  исполнени  я  обязательс  тв | | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | | | | | | Просроченная задолженности по долговым обязательствам отсутствует. |
| 3.4 | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на об­служивание государственного дол­га | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | постоянно | | проведение мониторинга процентных ставок по кре­дитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга | | | | | | В 2019 году за счет привлечения коммерческого кредита в ПАО «Сбербанк России» в сумме 25511,0 тыс. руб. с процентной ставкой (8,55%), погашена задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики в сумме 23345,9 тыс. руб. с процентной ставкой (0,1%). Соответственно расходы на обслуживание муниципального долга в сравнении с 2018 годом увеличились на сумму 341,9 тыс. руб. В 2019г. направлены 2 письма о снижении процентной ставки в кредитные организации (ПАО «Сбербанк»). В декабре 2019г запущена процедура перекредитования. |
| 3.5 | Мониторинг государственного и муниципального долга | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | ежеме­сячно | | проведение ежемесячного мониторинга государ­ственного и муниципального долга | | | | | | Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2020г. составил 25511,0 тыс. руб. и в сравнении с началом года уменьшился на 2834,9 тыс. руб. |
| 3.6 | Проведение работы с кредитными организациями по снижению про­центных ставок по заключенным договорам на привлечение кредит­ных ресурсов | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2019-2021 годы | |  | | | | | | В 2019г. направлены 2 письма о снижении процентной ставки в кредитные организации (ПАО «Сбербанк»). В декабре 2019г запущена процедура перекредитования. |

\* Финансовая оценка указана без нарастающего итога.