**Доклад**

об эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)

за 2024 год

Отделом экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) использовались следующие критерии:

а) степень достижения плановых значений целевых показателей;

б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;

г) эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 11.05.2022 №1.183.1 (в ред.пост. от 16.11.2023 №1.119, от 12.04.2024 №1.83) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

В соответствии с методикой оценки эффективности:

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

В 2024 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ Глазовского района.

В ходе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ были получены следующие результаты.

**Программа «Развитие образования и воспитание».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,93. В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.



*Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,94.



*Подпрограмма «Развитие общего образования».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,89.



*Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,98



*Подпрограмма «Реализация молодежной политики».* Координатор подпрограммы сектор культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,79.



*Подпрограмма «Управление системой образования».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,03



*Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятия детей в* каникулярное время». Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,01.



**Программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,8.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта».* Координатор подпрограммы отдел физической культуры и спорта. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,8.



**Программа «Развитие культуры».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,99.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».* Координатор подпрограммы сектор культуры и молодежной политики отдела. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,00.



*Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным ценностям».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,11.



*Подпрограмма «Развитие местного народного творчества».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,64.



*Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1.



**Программа «Социальная поддержка населения».** Координаторы программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам.

За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,77.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей».* Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,51.



*Подпрограмма «Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов, отдельных категорий граждан».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,02.



**Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития».** Координаторы программы первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,98



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции».* Координатор отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,87.



*Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства».* Координатор подпрограммы отдел экономики управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,89.

*Подпрограмма «Развитие потребительского рынка».* Координатор подпрограммы отдел экономики управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0, при этом мероприятия программы исполнены.



*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».* Координатор подпрограммы отдел экономики управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неэффективная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,33.

*Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район»*. Координатор программы отдел экономики управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,63.



**Программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район».** Координаторы программы руководитель Аппарата Администрации «Глазовский район», заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,9 .



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности».* Координатор отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,82.



*Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,03.



*Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,91.



**Программа «Муниципальное хозяйство».** Координатор программы заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ.

За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,93.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Территориальное развитие градостроительство и землеустройство»* Координатор отдел архитектуры и строительства, имущественный отдел. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,77.



*Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы»* Координатор отдел ЖКХ и транспорта. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,06.



*Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»* Координатор отдел ЖКХ и транспорта. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,42.



*Подпрограмма «Развитие транспортной системы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».* Координатор отдел ЖКХ и транспорта. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,84.



**Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».** Координатор программы отдел ЖКХ, транспорта и связи. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,89.



**Программа «Муниципальное управление».** Координаторы программы руководитель Аппарата, первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,92.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Организация муниципального управления».* Координаторы организационный отдел, отдел кадров, сектор информатизации, юридический отдел. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,9



*Подпрограмма «Управление муниципальными финансами».* Координатор подпрограммы первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,0.



*Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета».* Координатор подпрограммы первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,67.



*Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».* Координатор подпрограммы отдел имущественных отношений. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,87



*Подпрограмма «Архивное дело».* Координатор подпрограммы архивный отдел. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,03



*Подпрограмма «Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)».* Координатор подпрограммы отдел ЗАГС. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,91.



**Программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе»**. Координатор программы отдел культуры и молодежной политики. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,18.



**Программа «Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 2,77.



**Программа «**[**Формирование современной городской среды муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»**](http://glazrayon.ru/documents/programmy/12_gor_sreda.zip). Координатор программы Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ. За 2024 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы Эмп составляет 1,00.

**Результаты оценки эффективности муниципальных программ**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Муниципальная программа, подпрограмма** | **Координатор** | **Ответственный исполнитель** | **Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | **Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)** | **Степень реализации мероприятий** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов** | **Эффективность использования средств бюджета** |
| **МП** | **Пп** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Развитие образования и воспитание | Развитие образования и воспитание |  | 0,93 | 0,949 | 0,944 | 0,962 | 0,98 |
| 1 | 1 | Развитие дошкольного образования. | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 0,94 | 1 | 0,914 | 0,968 | 0,94 |
| 1 | 2 | Развитие общего образования | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 0,89 | 0,935 | 0,936 | 0,978 | 0,96 |
| 1 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 0,98 | 0,968 | 1 | 0,987 | 1,01 |
| 1 | 4 | Реализация молодежной политики | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района | 0,79 | 0,895 | 0,814 | 0,928 | 0,88 |
| 1 | 5 | Управление системой образования | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 1,03 | 0,895 | 1 | 0,868 | 1,15 |
| 1 | 6 | Организация отдыха, оздоровления и занятий детей в каникулярное время | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 1,01 | 1 | 1 | 0,993 | 1,01 |
| 2 |  | [Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/2_zozh.zip) | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района (по согласованию); | 0,80 | 1,000 | 0,733 | 0,916 | 0,80 |
| 2 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района (по согласованию); | 0,80 | 1,000 | 0,733 | 0,916 | 0,80 |
| 3 |  | [Развитие культуры](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/3_kultura.zip) | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,99 | 0,935 | 0,964 | 0,915 | 1,05 |
| 3 | 1 | Организация библиотечного обслуживание населения | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,00 |
| 3 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным ценностям | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 1,11 | 0,990 | 1 | 0,892 | 1,12 |
| 3 | 3 | Развитие местного народного творчества | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,64 | 0,750 | 0,857 | 1 | 0,86 |
| 3 | 4 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район» | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| 4 |  | [Социальная поддержка населения](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/4_soc.zip) | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | 0,77 | 0,750 | 1,000 | 0,975 | 1,03 |
| 4 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере |  | 0,51 | 0,500 | 1,000 | 0,972 | 1,03 |
| 4 | 4 | Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов, отдельных категорий граждан. | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | 1,02 | 1,000 | 1 | 0,979 | 1,02 |
| 5 |  | [Создание условий для устойчивого экономического развития](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/5_econ.zip) | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | 0,98 | 0,938 | 0,780 | 0,748 | 1,04 |
| 5 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | 0,87 | 0,942 | 0,928 | 1,000 | 0,93 |
| 5 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | 0,89 | 1,000 | 0,857 | 0,962 | 0,89 |
| 5 | 3 | Развитие потребительского рынка | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | #ДЕЛ/0! | 0,947 | 1 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 5 | 4 | Комлексное развитие сельских территорий муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | 0,33 | 1,00 | 0,333 | 0,999 | 0,33 |
| 5 | 5 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район» | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | 0,63 | 0,80 | 0,783 | 1 | 0,78 |
| 6 |  | [Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район»](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/6_bezopasnost.zip) | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | 0,90 | 0,889 | 0,952 | 0,94 | 1,01 |
| 6 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Помощник по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | Помощник по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 0,82 | 0,900 | 0,857 | 0,941 | 0,91 |
| 6 | 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 1,03 | 0,855 | 1 | 0,828 | 1,21 |
| 6 | 3 | Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 0,91 | 0,911 | 1,000 | 1 | 1,00 |
| 7 |  | [Муниципальное хозяйство](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/7_mun_hoz.zip) | Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики ", Отдел архитектуры и строительства | 1,00 | 0,723 | 0,937 | 0,674 | 1,39 |
| 7 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Отдел архитектуры и строительства | 0,77 | 0,789 | 0,857 | 0,875 | 0,98 |
| 7 | 2 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики " | 1,06 | 0,754 | 1 | 0,708 | 1,41 |
| 7 | 3 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики " | 1,42 | 0,593 | 1,000 | 0,418 | 2,39 |
| 7 | 4 | Развитие транспортной системы муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики " | 0,84 | 0,75 | 0,889 | 0,794 | 1,12 |
| 8 |  | [Энергосбережение и повышение энергетической эффективности](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/8_energosber.zip) | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики " | 0,89 | 0,837 | 1,000 | 0,942 | 1,06 |
| 9 |  | [Муниципальное управление](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/9_mun_upr.zip) | Руководитель аппарата; Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов; Заместитель главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ и имущества; Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Структурные подразделения | 0,92 | 0,921 | 0,951 | 0,951 | 1,00 |
| 9 | 1 | Организация муниципального управления: | Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | Организационный отдел, отдел кадров, сектор информатизации, юридический отдел | 0,90 | 0,857 | 1,000 | 0,947 | 1,06 |
| - Содержание аппарата и администрации муниципального образования |
| - Осуществление мер по противодействию коррупции |
| - Кадровая политика |
| - Организация и предоставление муниципальных услуг |
| - Административная реформа |
| - Информатизация в органах местного самоуправления |
| 9 | 2 | Управление муниципальными финансами | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Органы местного самоуправления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики » | 1,00 | 0,999 | 1 | 0,999 | 1,00 |
| 9 | 3 | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета. | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,67 | 0,667 | 1 | 1 | 1,00 |
| 9 | 4 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Отдел имущественных отношений | 0,87 | 1,000 | 0,698 | 0,798 | 0,87 |
| 9 | 5 | Архивное дело | Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | Архивный отдел | 1,03 | 1,00 | 1 | 0,973 | 1,03 |
| 9 | 6 | Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий) | Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | Отдел ЗАГС | 0,91 | 1 | 0,909 | 1 | 0,91 |
| 10 |  | [Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/10_nar.zip) | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» (Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту) | 1,18 | 1,000 | 1 | 0,847 | 1,18 |
| 11 |  | Укрепление общественного здоровья | Заместитель главы администрации  по социальным вопросам | Администрация  Глазовского района | 2,77 | 0,934 | 0,978 | 0,33 | 2,96 |
| 12 |  | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Глазовский район» на 2022-2024 годы». | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Начальник Октябрьского территориального отдела, начальник Штанигуртского территориального отдела, начальник Понинского территориального отдела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 1,00 | 1 | 1 | 0,998 | 1,00 |

**Рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам оценки их эффективности по итогам 2024 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Координатор** | **Ответственный исполнитель/ соисполнители** | **Эффективность реализации муниципальной программы** | **Рейтинг** |
| 1 | Развитие образования и воспитания | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  Отдел по культуре, молодежной политике и физической культуре и спорту Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,93 | 6 |
| 2 | Сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Отдел по физической культуре, молодежной политики, физической культуры и спорту Управления по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,8 | 10 |
| 3 | Развитие культуры | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,99 | 4 |
| 4 | Социальная поддержка населения | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам Сектор по работе с несовершеннолетними и защите их прав Управления образования Администрации Глазовского района  Сектор ЖКХ и транспорта | 0,77 | 11 |
| 5 | Создание условий для устойчивого экономического развития | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по экономике, имущественным отношениям и финансам | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,98 | 5 |
| 6 | Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам  Помощник главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по ГО и ЧС | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам  Помощник главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по ГО и ЧС | 0,9 | 8 |
| 7 | Муниципальное хозяйство | Заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ | Отдел Архитектуры и строительства  Отдел ЖКХ, транспорта и связи  Отдел имущественных отношений | 1,0 | 3 |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | 0,89 | 9 |
| 9 | Муниципальное управление | Руководитель Аппарата; заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ; заместитель главы Администрации Глазовского района по экономике, имуществу и финансам; заместитель главы Администрации по социальным вопросам. | Отдел организационной работы и административной реформы, отдел муниципальной службы и кадровой работы, правовой отдел, отдел информатизации, Управление финансов, отдел имущественных отношений, архивный отдел, отдел ЗАГС | 0,92 | 7 |
| 10 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» (Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту) | 1,18 | 2 |
| 11 | Укрепление общественного здоровья в Глазовском районе | Заместитель главы Администрации Глазовского района по социальным вопросам | Администрация  Глазовского района | 2,77 | 1 |
| 12 | Формирование современной городской среды муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Начальник Октябрьского территориального отдела, начальник Штанигуртского территориального отдела, начальник Понинского территориального отдела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 1,0 | 3 |