**Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2020 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **2** |  | Управление муниципальными финансами | | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | тыс.  руб. | 141690,2 | 142017,4 | | 140021,4 | -1996,0 | -1,4 | 98,8 | Не выполнен план, в связи с тем, что фактический темп роста по налогу на доходы с физических лиц (103,1%) ниже запланированного на 2020 год (105,1%) |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 36,5 | не менее 30 | | 35,4 | 5,4 | 18 | 97 | Увеличение темпа роста к уровню прошлого, в связи со значительным уменьшением, в сравнении с прошлым годом, безвозмездных поступлений из бюджета Удмуртской Республики: дотаций, субсидий, межбюджетных трансфертов - меньше на 22283,1 тыс. руб. |
| 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | % |  | не более 10 | | -10,39 |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Глазовский район» за 2020г. исполнен с профицитом в сумме 13485,5 тыс. руб. |
| … |  | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). | % | 97,9 | 95,0 | | 97,9 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ). | % | 19,3 | не более  100 | | 19,5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики) | % | 0,2 | не более  15 | | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район»  к общему объему  муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» | % | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных  муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных  гарантий | % | 0 | не более  10 | | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район»  в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район»  на очередной финансовый год и плановый период | % | 96,9 | не менее  92 | | 93,9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | Проверки осуществлялись согласно плана в 2020 г. |
|  |  | 11 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | Согласно ст. 266 БК РФ главные администраторы не осуществляют внутренний финансовый контроль с 01.01.2020 года. Администрация Глазовского района осуществила финансовый аудит в соответствии с недействующим Постановлением. |
|  |  | 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 0,0009 | не более  1 | | 0,0009 | 0,0 | 0,0 | 1111,00 | Просроченная задолженность образовалась у Администрации района-529,6 тыс. руб., ввиду несоответствия сроков выполнения работ с условиями контракта. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с данными на 01.01.2020 года уменьшилась. |
|  |  | 13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов | % | 0 | не более  1 | | 0 |  |  |  | Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда |
|  |  | 14 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район»  по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | баллов | 73,182 | не менее  50 | | 72,827 |  |  |  | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2019 года Глазовский район набрал 72,827 балла (ов) |
| **09** | **3** |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости бюджета | | | | | | | | | |
| 1 | оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |  | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами | | надлежащее управление | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами |  |  |  | В 2020 году в соответствии с Постановлением от 03.12.2014г № 94.1 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений в Глазовском районе проведен мониторинг по муниципальным образованиям-сельских поселений за 2019 год. По результатам мониторинга у 6 муниципальных образований присвоена 2 степень качества, у 5 муниципальных образований сельских поселений 3 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления. Мониторинг управления муниципальными финансами за 2020 год будет проведен в марте 2021 года. |
| 2 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 83,7 | | не ниже 80 | 81,0 | 1,0 | 1,2 | 3,2 | В 2019 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2019 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 81,0% .Наивысший 90,4 % Глазовский районный Совет депутатов, МО «Ураковское», Управление финансов, МО «Верхнебогатырское», МО «Гулековское», МО «Кач кашурское», наименьший 58,7 % у Администрации МО «Глазовский район» (данные 2019 года). Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2020 год будет проведен в марте 2021 года. |
| 3 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 94,5 | | 101,0 | 96,7 | 4,3 | 4,3 | 102,3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений по отношению к предыдущему году рассчитывался по проведенному мониторингу за 2018 год и 2019 год.  В 2018 году среднее количество набранных баллов составило -68,9;  2019 году -66,6 |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **2** |  |  | **Управление муниципальными финансами** | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 г | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | С целью организации бюджетного процесса приняты нормативные правовые акты Администрации МО «Глазовский район»:  - Постановление от 27.02.2020г. № 1.35.1 «О мерах по исполнению решения Совета депутатов муниципального образования от 18.12.2019 г № 332 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;  -Приказ УФ от 20.06.2016 № 32 «Об утверждении Методики определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета МО «Глазовский район» в процессе составления проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период, Методики распределения предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ»  -Постановление от 21.06.2016 № 72.1 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый и плановый период»;  Приказ УФ от 18.08.2016 № 44 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период»;  -Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.1 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Глазовский район», администрируемых УФ Администрации МО «Глазовский район»;  - Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.2 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Глазовский район» в бюджет МО «Глазовский район»;  - Постановление от 29.10.2020 г. № 1.115.1 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Глазовский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  |
| 09 | 2 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 3-4 квартал 2020 г | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноз консолиди-рованного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» установлен Решением Совета депутатов муниципального обра-зования «Глазовский район» от 29.10.2015г. № 338 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Глазовский район»  Проект Решения «О бюджете муниципа-льного образования «Глазовский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлены в Администрацию района и в Совет депутатов в сроки, установленные законодательством.  Утвержден бюджет муниципального образо-вания «Глазовский рай он» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Решением Совета депутатов муни-ципального образования «Глазовский район от 22.12.2020 г. № 422 « О бюджете муниципаль-ного образования «Глазовский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 1-2-3 квартал 2020  Отчет об исполнении 1,2,3 кварталы 2020 г и годовой отчет за 2019 год | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» установлен Решением Совета депутатов муниципального образо-вания «Глазовский район» от 29.10.2015г. № 338 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Глазовский район»  Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район».  [Порядок](consultantplus://offline/ref=F292B13F21F5D3AAE75D53033D1F38C273AAD176F9393BFECC70224628D3F6064BFCA91B96928573C71F42U9O8H) составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» (главных администраторов источ-ников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район») утвержден приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазов-ский район» от 31 декабря 2015 года № 92.  Решением Совета депутатов МО «Глазовский район» от 28.05.2020 года № 376 утвержден «Отчет об исполнении бюджета МО «Глазовский район» за 2019 год». Отчеты об исполнении бюджета за 1,2,3, кварталы 2020 г утверждены Постанов-лениями Админис-трации Глазовского района и рассмотрены на контрольной комиссии Совета депутатов. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район», составе и сроках представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» и администраторами доходов бюджета, администраторами исто-чников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район», утверждены приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазов-ский район» от 31 декабря 2013 года №77.  В целях организации исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» установлен график санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район, утвержденный Приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазовский район» от 30 декабря 2019 года № 86.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.12.2019 № 1.150 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана-финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Глазовский район»,  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2018 № 1.147 «Об утверждении Порядка составления, утверждения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Глазовский район» подведомственных Администрации муниципального образования «Глазовский район»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2017 № 217 «О внесении изменений в Постановление  от 22.12.2015 № 150.2 « О порядке формирования  и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений муниципального  образования «Глазовский район»»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2017 № 221 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» |  |
| 09 | 2 | 04 |  | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | за 2020 год | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Кассовое обслуживание расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» и сельских поселений Глазовского района осуществлялось по средствам проведения предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджетов 15 главными распоряди-телями средств бюджетов Глазовского района и сельских поселений, 22 муниципальными казенными учрежде-ниями, а также 9 бюджетными учреждениями Глазовского района. |  |
| 09 | 2 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 год | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | В течение 2020 года Управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» осуществлялись организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, составление отчетности об исполнении консолидированного бюджета района, иной финансовой отчетности: подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. |  |
| 09 | 2 | 06 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» и иной финансовой отчетности. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | 2015-2020 годы | 2020 год | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», отчетность консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район», иная финансовая отчетность | В 2020 году в соответствии с требованиями, утвержденными приказами Министерства финансов России и приказами Министерства финансов УР, приказами УФ Администрации МО «Глазовский район»:  - формировалась ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении консолидированного бюджета района;  -формировалась ежеквартальная сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных учреждений. |  |
| 09 | 2 | 07 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | 2015-2024 годы | 1-2 квартал 2020 | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | Реестр расходных обязательств Глазовского района и реестр расходных обязательств муниципальных образований – сельских поселений Глазовского района составляется и ведётся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Глазовского района и бюджетов муниципальных образований-сельских поселений, согласно Постановлению главы Администрации Глазовского района от 15.03.2016 г. № 37.1 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» и реестра расходных обязательств муниципальных образований-сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район».  В соответствии с данным Порядком, уточнённый свод реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений на 2019-2023 годы сформирован, представлен в МФ УР и размещен на официальном портале  МО «Глазовский район» |  |
| 09 | 2 | 08 |  | Нормативно-правовое регулирование, нормативно-методическое обеспечение в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 год | Нормативные правовые акты, нормативно-методическое обеспечение, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | Решением Совета депутатов утверждено Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования «Глазовский район» от 22.12.2016г. № 43. Стандарт организации деятельности «Планирование деятельности КСО МО «Глазовский район» от 16.10.2018. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение контрольного мероприятия» от 01.04.2017. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение экспертно-аналитического мероприятия» от 01.03.2017. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение экспертизы проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» от 01.11.2018. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении отчета МО «Глазовский район» от 01.02.2017. Регламент КСО МО «Глазовский район» от 01.02.2017.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район от 16.12.2019г. № 1.133.3 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией муниципального образования «Глазовский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район от 16.12.2019г. № 1.133.2 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией муниципального образования «Глазовский район». |  |
| 09 | 2 | 09 |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2020 год | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Контрольно-ревизионная работа главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» в 2019 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы на 2019 год, утвержденным Распоряжением Администрации МО «Глазовский район» № 415 от 20.12.2019 года, с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации МО «Глазовский район» от 07.12.2020 № 373.  Деятельность аудитора контрольно-счетного органа  муниципального образования «Глазовский район» в 2019 году осуществлялась в соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа МО «Глазовский район» на 2020 год утвержденным 30.12.2019, с учетом изменений от 09.01.2020г., 16.06.2020г., 30.12.2020г. |  |
| 09 | 2 | 10 |  | Осуществление мероприятий финансового контроля. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2020 год | Мероприятия финансового контроля | В 2020 году главным специалистом-экспертом по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» проведено 15 проверок, аудитором контрольно-счетного органа  муниципального образования «Глазовский район» проведено 60 проверок. |  |
| 09 | 2 | 11 |  | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 год | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | За 2020 год проведено 1 совещание комиссии по контролю эффективности бюджетных расходов. Где рассмотрены следующие вопросы:  о реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов на 2020-2024 годы, о результатах мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2019 года,  об освоении целевых средств (федеральных, республиканских) муниципальными учреждениями МО «Глазовский район» по состоянию на 21 сентября 2020 года, об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»), по обеспечению своевременного заключения контрактов, в целях реализации национальных проектов на 2021 год, экономия бюджетных средств по результатам торгов в 2020 году, результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) за 2019 год. |  |
| 09 | 2 | 12 |  | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 год | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | Мероприятия по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе в 2018 году не проводились, в связи с отсутствием задолженности. |  |
| 09 | 2 | 13 |  | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2020 год | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации главными администраторами доходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" утверждены нормативные акты об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Глазовский район» (Приказ Управления финансов от 30.05.2016 № 28.1; Приказ Управления образования от 01.06.2016 № 26.1-од; Постановление Администрации муниципального образования "Глазовский район" от 22.06.2016 № 73.2 (в ред.28.03.2019г., 21.05.2020г.); Постановление Главы муниципального образования "Глазовский район" от 24.06.2016 № 13).  В 2020 году признана безнадежной к взысканию и списана дебиторская задолженность по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» ООО «Жилкомсервис» в сумме основного долга 551449,13 рублей, пени 41432,01 рублей на основании выписки из ЕГРЮЛ и решению № 1 от 24.07.2020 о признании безнадежной к взысканию задолженности по договорам аренды муниципального имущества, ООО «Водосток» в сумме основного долга 82984,46 рублей, на основании решения № 1 от 24.07.2020 о признании безнадежной к взысканию задолженности по договорам аренды муниципального имущества. По физическим лицам (4 человека) по договорам социального найма, договорам аренды земельного участка в сумме основного долга 202401,66 рублей, пени 18671,86 рублей на основании решения № 1 от 24.07.2020 о признании безнадежной к взысканию задолженности по договорам аренды муниципального имущества, постановления об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю, свидетельства о смерти. |  |
| 09 | 2 | 15 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2020 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности: Приказ № 17 от 30.03.2020 г. «О составе форм и сроках представления сводной месячной бюджетной отчетности в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», приказ № 19 от 07.04.2020 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 1 апреля 2020 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», приказ № 49 от 02.07.2020 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 01.07. 2020 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», приказ № 67 от 30.09.2020 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 1 октября 2020 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»; приказ № 95 от 30.12.2020 г. «О сроках представления сводной годовой бюджетной отчетности главными распорядителями средств  бюджета муниципального образования  «Глазовский район», главными администраторами  доходов бюджета муниципального образования  «Глазовский район», главными администраторами  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  сводной бухгалтерской отчетности бюджетными  учреждениями за 2020 год»;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового свода реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. |  |
| 09 | 2 | 16 |  | Методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований Глазовского района, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований в Глазовском районе. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований, ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств муниципальных образований | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2020 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной и годовой бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового сводов реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. |  |
| 09 | 2 | 17 |  | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующие сферу управления муниципальным долгом | В соответствии со статьей 24 Решения Глазовского районного Совета депутатов от 29.10.2015г. № 338 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глазовский район» управление муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район» осуществляется Администрацией муниципального образования «Глазовский район». Утверждено постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.01.2020г. № 1.11 «Об утверждении плана мероприятий по росту  доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район»  на 2020-2024 годы». |  |
| 09 | 2 | 18 |  | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 год | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район». Получение кредитов от кредитных организаций | За 2020 год разработаны 2 конкурсных документации, объявлены 2 открытых аукциона по отбору кредитных организаций для кредитования муници-пального образования «Глазовский район». По результатам сос-тоявшихся аукционов заключены контракты на оказание услуг по предоставлению кредита кредитных организаций. Получены коммерческие кредиты:  1. Кредит ПАО «Сбербанк России» от 25.02.2020г на сумму 25511,0 тыс. рублей по ставке 6,72% годовых (перекредитование под меньший % годовых – был под 8,55% годовых)  2. Кредит Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) от 17.08.2020г на сумму 25511,0 тыс. руб. по ставке 5,22310% годовых (перекредитование) |  |
| 09 | 2 | 19 |  | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 год | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов | Бюджетные кредиты из бюджета Удмуртской Республики не привле-кались. |  |
| 09 | 2 | 20 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 год | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | Обязательства по обслуживанию муници-пального долга муни-ципального образования «Глазовский район» исполнены в полном объеме на сумму 1676,8 тыс. руб. Погашен коммерческий кредит, перед ПАО «Сбербанк России» на сумму 25511,0 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 21 |  | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 год | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | Муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район» не предоставлялись. |  |
| 09 | 2 | 22 |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 06.10.2017г. № 153 осуществляется учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Глазовский район». Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги муниципального образования «Глазовский район» передается в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте Администрации Глазовского района. |  |
| 09 | 2 | 23 |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 год | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Глазовский район» | По состоянию на 01.01.2021г. задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики отсутствует. |  |
| 09 | 2 | 24 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 г | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе | Решение Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 28.03.2019 № 254 «Об утверждения положения «О регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район» (в ред. решений от 30.10.2019 № 304, от 30.04.2020г. № 360) |  |
| 09 | 2 | 25 |  | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена дотация (фонд финансовой поддержки поселений), из бюджета Глазовского района в размере 10588,2 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 25 | 01 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена подушевая дотация (пропорционально количеству населения), полученная из бюджета УР в размере 941,0 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 26 |  | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций | Сельским поселениям средства на уплату налога на имущество организаций не выделялись, в связи с переплатой по налогу. |  |
| 09 | 2 | 27 |  | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | За 12 месяцев распределена и перечислена субвенция по воинскому учёту  муниципальным образованиям-сельским поселениям Глазовского района в размере 1391,8 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 28 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020год | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с бюджета Удмуртской Республики поступило 123910,0тыс. руб. Данная сумма была распределена между главными распределителями бюджета МО «Глазовский район» |  |
| 09 | 2 | 29 |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований в Глазовском районе | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 1 квартал 2020 г | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований, разработка мер по итогам мониторинга | По итогам 2019 года проведен мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований-сельских поселений. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте МО «Глазовский район» |  |
| 09 | 2 | 30 |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 1 квартал 2020 г | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Глазовском районе | В 2020 году в соответствии с Постановлением от 03.12.2014г № 94.1 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений в Глазовском районе» проведен мониторинг по муниципальным образованиям-сельских поселений за 2019 год. По результатам мониторинга у 6 муниципальных образований присвоена 2 степень качества, у 5 муниципальных образований сельских поселений 3 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления (данные 2019 года). Мониторинг управления муниципальными финансами за 2020 год будет проведен в марте 2021 года. |  |
| 09 | 2 | 31 |  | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 год | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание, разработка мер по итогам мониторинга | Ограничения по объемам муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» и расходы на его обслуживание соблюдены в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 25511,0 тыс. руб. или 19,5% от утвержденного общего годового объема доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, верхний предел муниципального внутреннего долга составил 30493,8 тыс. руб. или 23,3%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1676,8 тыс. руб. или 0,8% от общего объема расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. |  |
| 09 | 2 | 32 |  | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | Проведение учебы с бухгалтерами по вопросам ведения бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности; проводилась консультационная работа по вопросам ведения бюджетного учета и составлением отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований-сельских поселений; участие Управления финансов на совещаниях по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения бюджетов поселений.  Управление финансов приняло выездное участие у 11 сельских поселений по утверждению бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  |
| 09 | 2 | 33 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Глазовском районе и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления Администрации Глазовского района | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением, утвержденным решением Глазовского районного Совета депутатов № 339 от 29.10.2015 года « Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования» Глазовский район». |  |
| 09 | 2 | 33 | 01 | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления | По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» кассовое исполнение составило 19528,5 тыс. руб. или 99,9% к плану. По подпрограмме «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» расходы составили 12,0 тыс. руб. или 100% к плану. |  |
| 09 | 2 | 33 | 02 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» налог на имущество организаций в 2020 году не оплачивало, в связи с переплатой налога. |  |
| 09 | 2 | 33 | 03 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Все автоматизированные информационные системы бюджетного процесса Глазовского района функционировали без сбоев. Обслуживание и эксплуатация аппаратного обеспечения выполнялось своевременно и в соответствии с технической документацией в непрерывном режиме. |  |
| 09 | 2 | 34 |  | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Отдел экономики | 2015-2024 годы | 2020 год | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | В феврале 2020 года  проведено совещание с ответственными исполнителями о своевременном и качественном предоставлении отчетности и о приведении программ в соответствии с бюджетом муниципального образования «Глазовский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также уточнение программ за 2020 год (формы 5,6). |  |
| 09 | 2 | 35 |  | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 год | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | В Арбитражном суде, судах общей юрисдикции Удмуртской Республики рассмотрено 18 исков в т. ч. судебных приказов на общую сумму 2 490 509,76 руб. Все иски (судебные приказы) удовлетворены. Общая сумма поступлений средств поступивших в бюджет составила  417 598,46 руб. от удовлетворенных исков. |  |
| 09 | 2 | 36 |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Глазовский район» в СМИ, сети Интернет | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 2020 год размещены  Еженедельно: о поступивших доходах и произведенных расходах за неделю; Ежемесячно: Проекты решений и решения Глазовского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Глазовский район », Отчеты о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, Расходы бюджета; Ежеквартально: Исполнение бюджета, Бюджет для граждан; Сводная бюджетная роспись;  Результаты проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район»;  Ежегодно: Среднесрочный финансовый план, Отчет о результатах деятельности Управления финансов, Программы, Мониторинг качества финансового менеджмента, Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований. |  |
| 09 | 2 | 37 |  | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В 2020 году в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» обращения от граждан не поступало |  |
| **09** | **3** |  |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района** | **2015-2024 годы** |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» и ее применение в практике муниципального управления | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики, органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2016 год | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период |  |
| 09 | 3 | 01 | 01 | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Глазовского района | 2015 -2016 годы | 1 кв. 2016 года | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии | Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период |  |
| 09 | 3 | 01 | 02 | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2016 год | 1 квартал 2016 года | Правовой акт муниципального образования «Глазовский район», утверждающий долгосрочную бюджетную стратегию | Разработано Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период |  |
| 09 | 3 | 02 |  | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020год | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район». | Доля расходов бюджета МО «Глазовский район, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального, республиканского бюджета) - 97,9% |  |
| 09 | 3 | 02 | 01 | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020год | Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные актами органов местного самоуправления Глазовского района | Приказ Управления финансов Администрации МО «Глазовский район» № 7 от 07.02.2020 г. «План реализации муниципальной программы Глазовского района» на 2020 год» |  |
| 09 | 3 | 03 |  | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | Органы местного самоуправления Глазовского района, отдел экономики Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 год | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» на основе годовых отчетов | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район»  111 от 10 июля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» был проведен расчет оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2019 год. По результатам оценки из 10 муниципальных программ 4 муниципальных программы с высокой степенью эффективности реализации, 5 с удовлетворительной степенью эффективности реализации и 1 программы с низкой степенью эффективности реализации. |  |
| 09 | 3 | 04 |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 4 квартал 2020 г | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | Проект бюджета на 2021 год сформирован в структуре муниципальных программ 99,7% |  |
| 09 | 3 | 05 |  | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2020 г | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | В 2020 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2019 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 81,0% .Наивысший 90,4 % Глазовский районный Совет депутатов, МО «Ураковское», Управление финансов, МО «Верхнебогатырское», МО «Гулековское», МО «Кач кашурское», наименьший 58,7 % у Администрации МО «Глазовский район» (данные 2019 года). Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2020 год будет проведен в марте 2021 года.  В течение 2020 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил : за 1 кв.-94,7%;2 кв.-77,4%;3кв.-78,7%. |  |
| 09 | 3 | 06 |  | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Глазовского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского | 2016-2024 годы | 2020 год | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоста-влении муниципальных услуг…» проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг. Результаты проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг учтены при формировании бюджета |  |
| 09 | 3 | 07 |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2020 год | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления в Глазовском районе по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в Глазовском районе. Проведение семинаров, совещаний. | Ежеквартально в Министерство финансов представляются отчеты по контрольно-ревизионной работе. По заключению ревизии, проверки, даются предложения по устранению выявленных нарушений. Запрашивается информация об устранении, выявленных нарушений. По итогам ревизии проводится обсуждение материалов ревизии. За 2020 год проведены 6 совещаний по обсуждению проверок. Предоставляется информация о проведенных ревизиях, проверках Главе МО «Глазовский район» и председателю районной комиссии районного Совета депутатов. |  |
| 09 | 3 | 07 | 01 | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2020 год | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. | Главные распорядители осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район № 92 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»,  главными администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита». |  |
| 09 | 3 | 07 | 02 | Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления Глазовского района, органа муниципального финансового контроляпо контролю за муниципальными закупками | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 год | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления Глазовского района, по контролю за муниципальными закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | За 2020 г. функции по контролю в сфере закупок осуществлял главный специалист-эксперт по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» на основании распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 01.07.2015 № 150.3. В 2020 году контрольно-ревизионным отделом и главным специалистом-экспертом рассмотрено 14 уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком. |  |
| 09 | 3 | 08 |  | Разработка перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2016 год | 2020 г | Утвержденные перечни муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2016 году (для формирования муниципальных заданий на 2017 год и плановый период) | Структурными подразделениями администрации района  муниципальные услуги сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Глазовский район") (далее - региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ) |  |
| 09 | 3 | 09 |  | Проведение оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 г | Результаты оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.06.2016 года № 74.2 утвержден Порядок соответствия качества муниципальных услуг, фактически оказываемых в муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденным требованиям к качеству муниципальных услуг».  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  от 29.12.2017 № 220 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования бюджетными муниципальными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования МО «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  09.01.2020 № 1.1.1 «Об утверждений требований к качеству муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры»  Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки – уровень удовлетворенности населения составил – 94,4%;  Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий составил – 93,3%  Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам – 99,3%  Было проведено изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными учреждениями (Приказ Управления образования Администрации МО «Глазовский район» от 09.12.2020 № 83-од «Об изучении мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями МО «Глазовский район»).  Количество родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, составляет 95,36%. |  |
| 09 | 3 | 10 |  | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2017 год | 2020 год | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) | По отрасли образование нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, рассчитываются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом корректирующих коэффициентов Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 30.12.2019 г. № 1.153 «Об утверждении коэффициентов выравнивания применяемых в бюджетных учреждениях по отрасли «Образование» муниципального образования «Глазовский район»,  По отрасли культура нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предусмотренные Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Глазовский район") рассчитываются в соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 23.09.2019 № 1.112 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры МО «Глазовский район», с учетом корректирующих коэффициентов Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 09.01.2020 № 1.2.2 «Об утверждении коэффициентов выравнивания и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры МО «Глазовский район» в связи с отсутствием утвержденных базовых нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на республиканском уровне. |  |
| 09 | 3 | 11 |  | Оптимизация сети муниципальных учреждений | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 год | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | В 2020 году разработан план мероприятий на 2020-2024 годы по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга, утвержден Постановлением от 27.01.2020 г № 1.11  С 01.09.2020 года сокращены 7,69 шт. единицы ОМСУ по проекту «Эффективный муниципалитет», из которых переведено в муниципальные учреждения 1,14 шт. единицы. Экономия составила 392,7 тыс. руб. |  |
| 09 | 3 | 12 |  | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 год | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 21.02.2018г. № 1.33 «Об установлении цен на платные услуги, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 01.06.2018г. № 1.84.2 «Об установлении цены на платную услугу, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.11.2019г. № 1.130.1 «Об установлении цен на платные услуги, МБОУДО «Понинская ДШИ».  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 11.01.2018 № 1.1.8 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район».  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.04.2018 № 1.54 «Об установлении цен на услуги муниципального учреждения культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район», предоставление которых осуществляется на платной основе.  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 19.02.2020 № 1.26.1 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район».  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Об установлении цен на платные услуги МБУК «Центр КиТ» от 17.05.2017 № 77, от 01.09.2015 № 116.1 от 11.09.2017 № 132.1, от 14.11.2017 № 176.1, от 28.11.2018 № 1.135.1, от 18.05.2018 № 1.77.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.03.2018 № 1.48.1 «Об установлении цен на услуги, предоставление которых осуществляется на платной основе муниципального учреждения культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 21.05.2020 № 1.57 «Об утверждениии Прейскуранта цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район». |  |
| 09 | 3 | 13 |  | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2017 годы | 2020 год | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Глазовский район» (по органам местного самоуправления Глазовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Глазовского района), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | Завершена работа по переходу на эффективный контракт с работниками образовательных организаций. На основании Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений (Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 1.111 от 23.09.2019, от 28.09.2020г. № 1.102 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подконтрольных Управлению образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»), Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений (приложение «Выплаты стимулирующего характера») заключены трудовые договоры в виде эффективных контрактов со всеми руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений.  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 12 мая 2015 г. №60  «Об утверждении показателей оценки профессиональной деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администраций от 30.03.2015 № 36 « Об утверждении Порядка отнесения муниципаль-ных учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.12.2015 № 150 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 02.10.2013 №112.1 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района»  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 1.10 от 29.01.2018 г. « О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» утвержденного постановлением Администрации Муниципального Образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198  Постановление Администрации Муниципального Образования «Глазовский район» № 1.103 от 22.08.2019 г. « О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» утвержденного постановлением Администрации Муниципального Образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198 (в ред. постановления от 29.01.2018 № 1.10)  Постановление Администрации Муниципального Образования «Глазовский район» № 1.104.1 от 29.09.2020 г. «О внесении изменений в Положение 4 об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» утвержденного постановлением Администрации Муниципального Образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198 (в ред. постановления от 29.01.2018 № 1.10, от 22.08.2019 № 1.103)  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 1.51.1 от 30.04.2020 «Об отнесении к группе по оплате труда»,  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 1.31 от 26.02.2020 «Об отнесении к группе по оплате труда»,  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 1.32 от 26.02.2020 «Об установлении группы оплаты труда муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» |  |
| 09 | 3 | 14 |  | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, культуры, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 г | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 проводится ежегодная оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг ;  В соответствии с Постановлением от 30.12.2015 года № 159 «Об утверждении порядка осуществлении контроля за выполнением муниципального задания» ежеквартально проводятся заседании комиссии по Контролю за исполнением муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и образования комиссией даются рекомендации по решению выявленных проблем.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 103.2 от 31.10.2016 г «О Порядке внесения изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 112.1 от 22.11.2016 г. «Об утверждении порядка внесения изменений в муниципальные зада-ния муниципальных бюджетных общеобра-зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования МО «Глазовский район»  В соответствии с утвержденными Порядками по внесению изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район», предусмотрены финансовые санкции (штрафы, изъятия) за невыполнение утвержденных требований к качеству муниципальных услуг. |  |
| 09 | 3 | 15 |  | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», применение результатов оценки | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2,3,4 кварталы 2020 г | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», публикация данных в открытом доступен на сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | В 2020 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2019 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 81,0% . Наивысший 90,4 % Глазовский районный Совет депутатов, МО «Ураковское», Управление финансов, МО «Верхнебогатырское», МО «Гулековское», МО «Кач кашурское», наименьший 58,7 % у Администрации МО «Глазовский район» (данные 2019 года). Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2020 год будет проведен в марте 2021 года.  В течение 2020 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил :за 1 кв.-94,7%;2 кв.-77,4%;3кв.-78,7%. |  |
| 09 | 3 | 16 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 3,4 кварталы 2020 г | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации - не более 10 %.  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Глазовского 81,0% за 2019 год |  |
| 09 | 3 | 17 |  | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 4 квартал 2020 | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | В связи с недостаточностью финансовых средств поощрение главных распорядителей не проводилось |  |
| 09 | 3 | 18 |  | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» бюджетам муниципальных образований, включая требование об их распределении между муниципальными образованиями решением о бюджете (за исключением субсидий, предоставляемых на конкурсной основе), а также установление общих принципов предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в условиях внедрения муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2016-2024 годы | 2020г | Внесение изменений в Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений | Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений) отменено.  Принято Решение Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 28.03.2019 № 254 «Об утверждения положения «О регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район» |  |
| 09 | 3 | 19 |  | Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Администрации Глазовского района | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте в 2020 году размещены еженедельно информация о поступивших доходах и произведенных расходах; ежемесячно: Расходы бюджета, Отчет о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, информация о предельном объеме муниципального долга и верхнем пределе муниципального долга. Ежеквартально: Сводная бюджетная роспись, «Бюджет для граждан». А также Годовое исполнение бюджета и Проекты решений и решения о бюджете. |  |
| 09 | 3 | 20 |  | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Опубликованный на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; разработка слайдов об исполнении бюджета | На официальном сайте Администрации МО «Глазовский район» размещается «Бюджет для граждан» к проекту бюджета района; к бюджету района; ежеквартально по исполнению бюджета. |  |
| 09 | 3 | 21 |  | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2024 годы | 2020 г | Публикация результатов общественного обсуждения на официальных сайтах органов местного самоуправления Глазовского района | На официальном сайте Администрации МО «Глазовский район» размещаются  заключения  по результатам публичных слушаний по проектам решения Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район» |  |
| 9 | 3 | 22 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 г | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | В 2020 году в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации никто из работников не проходил. |  |
| 09 | 3 | 23 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2020 г | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | В 2020 году в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации никто из работников не проходил. |  |
| 09 | 3 | 24 |  | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 1 квартал 2020 г | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 30.12.2020 № 1.157 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 21.03.2017 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление на 2015-2020 годы». Внесены изменения в части приведения в соответствие с утвержденным бюджетом на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципального образования «Глазовский район» муниципальной программы «Муниципальное управление»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 27.02.2020 № 1.34.1 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Глазовский район» от 21.03.2017 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление». Внесены изменения в части приведения в соответствии с бюджетом муниципального образования «Глазовский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы |  |
| 09 | 3 | 25 |  | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2020 год | 2020 год | Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период |  |  |
| 09 | 3 | 26 |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024 годы | 2020 год | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Премирование работников управления финансов по реализации программы «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Глазовский район» не проводилось. |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год, % |
| МП | Пп | ОМ | М |  |
| **09** | **2** |  |  | **Подпрограмма Управление муниципальными финансами** | | | | | | |
| Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями Администрации муниципального образования « Глазовский район» в рамках муниципальной подпрограммы не формируются | | | | | | | | | | |
| **09** | **3** |  |  | **Подпрограмма Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | | | | | | |
| Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями Администрации муниципального образования « Глазовский район» в рамках муниципальной подпрограммы не формируются | | | | | | | | | | |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Глазовский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря отчетного года, % к плану на отчетный год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 1 января отчетного года | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного периода |  | | |  |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** |  |  |  | **Муниципальное управление** | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **09** | **2** |  |  | **Управление муниципальными финансами** | **всего** | 230 |  |  | 0920000000 |  | 19654,4 | 19532,0 | 19528,5 | 99,9 | | | 99,4 |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 |  |  | 0920000000 |  | 19654,4 | 19532,0 | 19528,5 | 99,9 | | | 99,4 |
| 09 | 2 | 20 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 13 | 01 | 0922060070 | 730 | 1881,9 | 1680,3 | 1676,8 | 99,8 | | | 89,1 |
| 09 | 2 | 28 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 14 | 01 | 0922800000 |  | 11529,2 | 11529,2 | 11529,2 | 100,0 | | | 100,0 |
| 09 | 2 | 28 | 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 14 | 01 | 0922804210 | 511 | 10588,2 | 10588,2 | 10588,2 | 100,0 | | | 100,0 |
| 09 | 2 | 28 | 2 | Расчёт и предоставление дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 14 | 01 | 0922804370 | 511 | 941,0 | 941,0 | 941,0 | 100,0 | | | 100,0 |
| 09 | 2 | 32 |  | Уплата налогов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0923260  630 | 852  853 | 0  0 | 4,9  0 | 4,9  0 | 0 | | 100,0 | |
| 09 | 2 | 33 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0923300000 |  | 6243,3 | 6317,6 | 6317,6 | 100,0 | | 101,2 | |
| 09 | 2 | 33 | 1 | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0923360030 | 121,  129,  122,244,  321 | 4511,5  1362,4  1,0  368,4  0 | 4628,3  1357,6  0  328,7  3,0 | 4628,3  1357,6  0  328,7  3,0 | 100,0  100,0  0  100,0  100,0 | | 102,6  99,6  0  89,2  0 | |
| 09 | 2 | 33 | 3 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0923360030 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 09 | 2 | 38 |  | Резервные средства | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 13 | 0923860080 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| **09** | **3** |  |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | **всего** | 230 |  |  | 0930000000 |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 |  |  | 0930000000 |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| **09** | **3** | 05 |  | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0930562720 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 09 | 3 | 23 |  | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0932362720 | 244 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 09 | 3 | 26 |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230  230 | 01  01 | 06  06 | 0932662720  0932662720 | 121  129 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |  | | |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **09** |  | **Муниципальное управление** | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **09** | **2** | **Управление муниципальными финансами** | **Всего** | **19532,0** | **19528,5** | **99,9** |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | **19532,0** | **19528,5** | **99,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 941,0 | 941,0 | 100,0 |
| дотации из бюджета Удмуртской Республики | 10588,2 | 10588,2 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **09** | **3** | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | **Всего** | **12,0** | **12,0** | **100** |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | **12,0** | **12,0** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 30.12.2020г | № 1.157 | Внесены изменения в паспорт и приложение 5, 6 в части приведения в соответствии с бюджетом муниципального образования «Глазовский район» на 2020 год |
| 2 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 27.02.2020г | № 1.34.1 | Внесены изменения в паспорт и приложение 5, 6 в части приведения в соответствии с бюджетом муниципального образования «Глазовский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |