Приложение 2.

к  Муниципальной программе муниципального образования

«Глазовский район»

«Развитие культуры на 2015-2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |  |  | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 01 |  |  |  |  | Библиотечное обслуживание населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 01 |  | 01 |  |  | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Библиотечное обслуживание населения. Количество книговыдач в библиотеках на 1000 жителей – 12 единиц. |  |  | 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.01.06 03.01.07 03.01.08 03.01.09 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 02 |  |  | Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Обеспечение доступности библиотечных услуг в малонаселённых пунктах |  |  | 03.01.03 03.01.04 |  |  |
| 03 | 01 |  | 03 |  |  | Комплектование библиотечных фондов. - подписка на периодические издания. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 160 экз. на 1000 населения Ежегодно 8-10 названий периодических изданий на каждую библиотеку |  |  | 03.01.05 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  |  | Организация и проведение мероприятий | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Проведение ежегодно1100 мероприятий для продвижения чтения |  |  | 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 01 | краеведческая конференции. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Ежегодное проведение краеведческой конференции С целью активизации исследовательской работы по изучению родного края |  |  | 03.01.02 03.01.02 03.02.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 02 | общероссийский День библиотек | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Повышение имиджа библиотек, стимулирование творческий деятельности работников |  |  | 03.01.02 03.01.02 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 03 | Неделя детской книги | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Продвижение книги в детской и подростковой аудитории |  |  | 03.01.02 03.01.02 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 04 | Акция «Летнее чтение» | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Приобщение детей к чтению в летнее время |  |  | 03.01.02 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 05 | Акция «Дни защиты от экологической опасности» | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Духовное и нравственное воспитание, |  |  | 03.01.02 03.01.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 06 | Декада права | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Правовое просвещение населения |  |  | 03.01.02 03.01.03 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 07 | декада «За здоровый образ жизни» | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Формирование здорового образа жизни |  |  | 03.01.02 03.01.03 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 08 | Дни информации по профориентации. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Содействие в выборе профессии |  |  | 03.01.02 03.01.03 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 09 | Дни финно-угорских литератур | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи |  |  | 03.01.02 03.01.03 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 10 | организация деятельности библиотек-центров культур: Ключевская – Центр удмуртской литературы; Кочишевская – Центр татарской культуры; Отогуртская – Центр бесермянской культуры; Октябрьская – Центр русской культуры; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Сохранение и возрождение национальных культур |  |  | 03.01.02 03.01.03 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 11 | создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи |  |  | 03.01.02 03.01.03 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 04 |  | 12 | оформление тематических выставок, экспозиций; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи |  |  | 03.01.02 03.01.03 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 05 |  |  | Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Доступ всех филиалов к сети Интернет |  |  | 03.01.06 03.01.07 03.0108 |  |  |
| 03 | 01 |  | 05 |  | 01 | Целевые мероприятия муниципальной программы «Библиотека-центр деловой информации Глазовского района » | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Правовое воспитание населения Глазовского района Доступ всех филиалов к сети Интернет |  |  | 03.01.06 03.01.07 03.01.08 |  |  |
| 03 | 01 |  | 06 |  |  | Создание электронных информационных ресурсов. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Обеспечение доступности к электронным ресурсам библиотек |  |  | 03.01.07 03.01.08 |  |  |
| 03 | 01 |  | 07 |  |  | Оказание методической помощи филиалам МУК «Глазовская районная ЦБС» в сельских поселениях. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Оказание методической помощи филиалам, внедрение новых форм и методов работы. |  |  | 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.10 |  |  |
| 03 | 01 |  | 08 |  |  | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Информирование населения о работе библиотек |  |  | 03.01.08 |  |  |
| 03 | 01 |  | 09 |  |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МУК «Глазовская районная ЦБС» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Оценка удовлетворённости читателей качеством и доступностью библиотечных услуг |  |  | 03.01.04 03.01.03 03.01.10 |  |  |
| 03 | 02 |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  |  | Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | отдел культуры и молодежной политики, Администрация МО «Глазовский район» |  | 2015-2020 | Проведение ежегодно более 300 мероприятий |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 01 | Районный конкурс зимних площадок; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Благоустройство территорий клубных учреждений в зимний период |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 02 | Фестиваль-конкурс любительских клубных формирований; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015,2017 ,2019 | Повышение качества клубных формирований, увеличение |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 03 | Смотр танцевальных коллективов; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2016,2018 ,2020 | Развитие хореографического искусства |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 04 | Фестиваль хоровых коллективов, посвященный Г. Н. Матвееву «Песни в ладонях»; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015, 2017,2019. | Дальнейшее развитие профессионального исполнения, придание позитивного импульса развитию коллективам художественного творчества |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 05 | Конкурс вокальных ансамблей; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2016.2018 .2020 | Повышение качества испол. Мастерства |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 06 | Конкурс театральных коллективов; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2016.2018 .2020 | Развитие театрального искусства |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 07 | Районный музыкальный конкурс, посвященный П.И. Чайковскому | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015, 2017,2019. | Сохранение и пропаганда музыкального наследия П.И. Чайковского. Участие в конкурсе не менее 20 детских творческих коллективов и исполнителей |  |  | 03.02.04 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 08 | Районный праздник, посвященный Дню защиты детей | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Более 300 детей участвует в информационных и культурно- массовых мероприятиях |  |  | 03.02.04 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 09 | акции по здоровому образу жизни, по защите от экологической опасности | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Снижение роста наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 10 | Межрайонный фестиваль юмора «Штат-базар» | отдел культуры и молодежной политики, |  | 2015-2020 | Развитие жанра юмора и вовлечение в досуг жителей район |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 11 | Открытый фестиваль духовного творчества | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015,2017, 2019 | Обеспечение духовного развития подрастающего поколения |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 12 | Фотоконкурс | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | повышение активности специалистов, увеличение интереса к профессии |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 13 | Организация и проведение районного смотра-конкурса по итогам работы за год | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Ежегодное денежное поощрение 5 лучшим муниципальным учреждениям культуры |  |  | 03.02.02 03.02.03 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 14 | Итоговая конференция, посвященная празднованию Дня работника культуры | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Повышение престижа профессии работника культуры в социальной среде, стимулирование деятельности специалистов учреждений культуры |  |  | 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 01 |  | 15 | Конкурс профессионального мастерства. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Повышение профессионального мастерства, повышение престижа профессии работника культуры в социальной среде |  |  | 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 02 |  |  | Оказание муниципальной услуги по оказанию координационно-методической помощи учреждениям культуры района | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | ежегодное издание не менее 17 методических сборников и (или) методических рекомендаций; Проведение ежегодно более 20 обучающих мероприятия - более 70 консультаций; -выездов с методической и практической помощью не менее 40 |  |  | 03.0202 03.02.03 03.02.04 |  |  |
| 03 | 02 |  | 03 |  |  | . Муниципальная услуга «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организаций». | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015 - 2020 | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры |  |  | 03.02. 06 03.02. 13 |  |  |
| 03 | 02 |  | 04 |  |  | Муниципальная услуга «Организация бухгалтерского и программного обслуживания» | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015 - 2020 | Обеспечение учреждений услугами централизованной бухгалтерии |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 |  | 05 |  |  | Целевые мероприятия в сфере культуры | отдел культуры и молодежной политики, Администрация МО «Глазовский район» |  | 2015-2020 | Сохранение культурного наследия Глазовского района; всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования; обеспечение творческой деятельности населения; укрепление материально-технической базы учреждений культуры, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение) |  |  | 03.02.02 03.02 03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 05 |  | 01 | Присуждение ежегодной премии Главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Успех» за вклад в развитие культуры Глазовского района | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Ежегодное присуждение премии за вклад в развитие культуры Глазовского района |  |  | 03.02.02 03.02.03 |  |  |
| 03 | 02 |  | 05 |  | 02 | Организация конкурсов инновационных проектов | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Поддержка 2 инновационных проектов муниципальных учреждений культуры |  |  | 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 05 |  | 03 | фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | укрепление межнациональных отношений , приобщение молодежи к традиционной культуре, развитие и популяризация народного художественного и декоративно-прикладного творчества. -Создание привлекательного имиджа села, повышение интереса жителей к прошлому своего села . |  |  | 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 06 |  |  | Информирование населения района о планируемых и проведенных культурно-досуговых мероприятиях | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Обеспечение информированности и доступа к услугам |  |  | 03.02.02 03.02.05 |  |  |
| 03 | 02 |  | 07 |  |  | Внедрение системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составит 90% |  |  | 03.02.07 |  |  |
| 03 | 02 |  | 08 |  |  | Целевые мероприятия по безопасности учреждений культуры Глазовского района. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры |  |  | 03.02.14 |  |  |
| 03 | 02 |  | 09 |  |  | Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры. создание объектов культуры. | отдел культуры и молодежной политики при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики |  | 2015-2020 | капитальный ремонт 4-ч учреждений культуры. реконструированы кровли на 2 объектах культуры, строительству сельского Дома культур в д. Удмуртские Ключи. |  |  | 03.02.06 03.02.13 |  |  |
| 03 | 02 | 10 |  |  |  | Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  |  | Ежегодное привлечение в музеи не менее 12 тыс. человек посетителей |  |  | 03 02 07 03 02 11 |  |
| 03 | 02 | 11 |  |  |  | Выполнение муниципальной работы по формированию, учету. хранению, публикации и обеспечению сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  |  | Количество предметов не менее 5 тыс. единиц хранения |  |  | 03 02 10 |  |
| 03 | 02 | 12 |  |  |  | Выполнение муниципальной работы по организации и проведению культурно- массовых мероприятий | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  |  | Организация и проведение ежегодно не менее 15 культурно-массовых мероприятий на базе музеев |  |  | 03 02 08 |  |
| 03 | 02 | 13 |  |  |  | Выполнение муниципальной работы по методической работе в установленной сфере деятельности | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  |  | Ежегодное проведение не менее 2 мастер-классов, конференций, разработка 5 музейно-образовательных программ |  |  | 03 02 07 03 02 08 |  |
| 03 | 02 | 14 |  |  |  | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации и музеями Удмуртской Республики | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  |  | Увеличение количества выставок |  |  | 03 02 09 03 02 10 |  |
| 03 | 02 | 15 |  |  |  | Разработка комплекса мер по работе музеев в вечернее и ночное время | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  |  | Увеличение количества посещений |  |  | 03 02.08 |  |
| 03 | 03 |  |  |  |  | Развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 01 |  |  | Целевые мероприятий по популяризации национальных культур. |  |  |  | сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории Глазовского района, обеспечение творческой деятельности населения; |  |  |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 01 |  | 01 | открытый конкурс-фестиваль татарской песни «Туган авыл», | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Возрождение и развитие национальной песенной культуры татар |  | 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 01 |  | 02 | праздник русской культуры «СосеДДушка», | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Сохранение и возрождение русской культуры, ее обычаев и традиций |  | 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 01 |  | 03 | межрайонный фестиваль песенной культуры северных удмуртов «Пестросаес», | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015, 2017.2019 | Развитие традиционной песенной культуры, сохранение нематериального культурного наследия |  | 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 01 |  | 04 | открытый детский межрайонный фестиваль обрядов «Вашкала Чупчипал»; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2016.2018.2020 | Сохранение нематериального наследия, передача культурного наследия подрастающему поколению |  | 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 01 |  | 05 | мероприятия по бытовой национальной культуре: праздник Валенка, праздник Русской избы, праздник Печки и др. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Возрождение и сохранение народных и бытовых праздников |  | 03.03.03 03.03.04 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 01 |  | 06 | - традиционных народных праздников: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», «Покров» и др.; | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных возрастных и социальных групп; развитие связей |  | 03.03.03 03.03.04 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 02 |  |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Развитие общественных центров национальных культур |  | 03.03.01 03.03.04 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 03 |  |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, изготовление изделий из бересты | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Активизация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам; самореализация мастеров-любителей; представление изделий мастеров Глазовского района на республиканских и межрегиональных выставках. |  | 03.03.03 03.03.04 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 04 |  |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Организация концертной деятельности и участия коллективов в республиканских и региональных мероприятиях |  | 03.03.04 03.03.05 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 04 |  | 01 | Организация работы по подтверждению и присвоению звания «народный (образцовый)» коллектив. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2016,.2019 | систематическое подтверждение званий народных коллективов и отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)», |  | 03.03.05 |  |  |  |
| 03 | 03 |  | 04 |  | 02 | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация. | отдел культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 | Создание банка данных для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Глазовского района |  | 03.03.01 03.03.03 |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Инвестиционные проекты: |  | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 1 | Глазовский туристско-информационный центр «Иднакар» (г.Глазов) | Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 2 | Туристический центр «Иднакар» Глазовского района (д.Солдырь) | Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 3 | «Таинства старой Веры» (д.Самки) | МУК "ЦРК" | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 4 | Туркомплекс «Карасевский» (д.Карасево) | МУК "ДДН" | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 5 | Проект «Кузница счастья» (с.Парзи) | МУК "Парзинский ДЦ" | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 6 | Агро усадьба "Мушдор" | КФХ Дмитриев И.В. | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 7 | Гостевой дом "Выль гурт" (д.Выль гурт) | КФХ Дмитриев И.В. | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 8 | Агро туристический комплекс - деревня «Знание» (х.Горлица) | ООО "Горлица" | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  |  | «Куно корка» («Удмуртская гостиная») (д.Золотарево) | Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  | 2 |  | Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Глазовского района на туристском рынке |  |  | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 1 | организацию работы Совета по развитию туризма в Глазовском районе | Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 2 | исследования и социологические опросы, разработку статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма | Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 3 | организацию и проведение на территории области туристских событийных мероприятий, инфотуров, социальных туров и экскурсий | Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |
|  |  |  | 4 | разработку и издание рекламно-информационной продукции | Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | Развитие туризма |  |