**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

об эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)

за 2015 год

Отделом экономики была проведена оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) использовались следующие критерии:

а) степень достижения плановых значений целевых показателей;

б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»;

г) эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ отвержденной Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 30.09.2015 №122.2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Глазовский район».

В соответствии с методикой оценки эффективности:

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

В 2015 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ Глазовского района.

В ходе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ были получены следующие результаты.

**Программа «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,92.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,05.



*Подпрограмма «Развитие общего образования».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,83.



*Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,0.



*Подпрограмма «Реализация молодежной политики».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,89.



*Подпрограмма «Управление системой образования».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,01.



*Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятия детей в каникулярное время на 2015-2020 годы».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,79.



**Программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,90.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта».* Координатор подпрограммы отдел физической культуры и спорта. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,97.



*Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,44.



**Программа «Развитие культуры на 2015-2020 годы».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,89.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,94.



*Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным ценностям».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,97.



*Подпрограмма «Развитие местного народного творчества».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,78.



*Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,27. Основное невыполнение показателей подпрограммы связано с невыполнением плановых значений целевых показателей. Значение целевых показателей не достигнуто в связи с коротким сроком функционирования отдела туризма (с августа 2015 года).



**Программа «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы».** Координаторы программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам, заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,93.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей».* Координатор подпрограммы отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,81.



*Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020 годы».* Координатор подпрограммы отдел ЖКХ, транспорта и связи. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,00.



*Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)».* Координатор подпрограммы отдел ЖКХ, транспорта и связи. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,81.



*Подпрограмма «Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов, отдельных категорий граждан».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,85.



**Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы».** Координаторы программы заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет **3,57**.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции».* Координатор подпрограммы Первый заместитель главы Администрации – начальник управления сельского хозяйства. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет **5,97.**



*Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства».* Координатор подпрограммы отдел экономики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,79.

*Подпрограмма «Развитие потребительского рынка».* Координатор подпрограммы отдел экономики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,95.



**Программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район на 2015-2020 годы».**  Координаторы программы руководитель Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Глазовский район», заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,79.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности».* Координатор отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,56. Основное невыполнение показателей подпрограммы связано с невыполнением плановых значений целевых показателей и мероприятий подпрограммы из-за неполного финансирования.



*Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,92.



*Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,0.



**Программа «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы».** Координатор программы заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,99.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)».* Координатор отдел архитектуры и строительства. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,87.



*Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы».* Координатор подпрограммы отдел ЖКХ, транспорта и связи. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,10.



*Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды».* Координатор подпрограммы ЖКХ, транспорта и связи. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,97.



*Подпрограмма «Развитие транспортной системы муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы ЖКХ, транспорта и связи. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,01.



**Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».** Координатор программы отдел ЖКХ, транспорта и связи. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,86.



**Программа «Муниципальное управление».**  Координаторы программы руководитель аппарата, заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам, заместитель главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ, заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,84.



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Организация муниципального управления».* Координаторы организационный отдел, отдел кадров, сектор информатизации, юридический отдел. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,83.



*Подпрограмма «Управление муниципальными финансами».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,91.



*Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,99.



*Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».* Координатор подпрограммы отдел имущественных отношений. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,89.



*Подпрограмма «Архивное дело».* Координатор подпрограммы архивный отдел. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,79.



*Подпрограмма «Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)».* Координатор подпрограммы отдел ЗАГС. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,0.



**Программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы»**. Координатор программы отдел культуры и молодежной политики. За 2015 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,96.



**Результаты оценки эффективности муниципальных программ**

**за 2015 год**

| **Код аналитической программной классификации** | | **Муниципальная программа, подпрограмма** | **Координатор** | **Ответственный исполнитель** | **Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | **Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)** | **Степень реализации мероприятий** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов** | **Эффективность использования средств бюджета города** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **Пп** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | [Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/1_obrazovanie.zip) | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам |  | 0,92 | 0,967 | 0,927 | 0,972 | 0,95 |
| 1 | 1 | Развитие дошкольного образования. | Управление образования | Управление образования | 1,05 | 1,0 | 0,935 | 0,888 | 1,05 |
| 1 | 2 | Развитие общего образования | Управление образования | Управление образования | 0,83 | 0,945 | 0,854 | 0,969 | 0,88 |
| 1 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Управление образования | Управление образования | 1,00 | 0,998 | 1,0 | 0,995 | 1,01 |
| 1 | 4 | Реализация молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 0,89 | 0,86 | 1,0 | 0,97 | 1,03 |
| 1 | 5 | Управление системой образования | Управление образования | Управление образования | 1,01 | 0,996 | 1,0 | 0,985 | 1,02 |
| 1 | 6 | Организация отдыха, оздоровления и занятий детей в каникулярное время на 2015-2020 годы | Управление образования | Управление образования | 0,79 | 0,866 | 0,909 | 1,0 | 0,91 |
| **2** |  | [Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/2_zozh.zip) | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |  | 0,90 | 0,858 | 0,895 | 0,85 | 1,05 |
| 2 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта | 0,97 | 0,889 | 0,93 | 0,851 | 1,09 |
| 2 | 2 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | 1,44 | 0,839 | 0,857 | 0,5 | 1,71 |
| **3** |  | [Развитие культуры на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/3_kultura.zip) | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |  | 0,89 | 0,927 | 0,952 | 0,996 | 0,96 |
| 3 | 1 | Организация библиотечного обслуживание населения | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 0,94 | 0,982 | 0,954 | 1,0 | 0,95 |
| 3 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным ценностям | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 0,97 | 0,964 | 1,0 | 0,995 | 1,01 |
| 3 | 3 | Развитие местного народного творчества | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 0,78 | 1,0 | 0,778 | 1,0 | 0,78 |
| 3 | 4 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район» | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 0,27 | 0,269 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| **4** |  | [Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/4_soc.zip) | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам; Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ |  | 0,93 | 0,878 | 0,966 | 0,911 | 1,06 |
| 4 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 0,81 | 0,868 | 0,935 | 1,0 | 0,94 |
| 4 | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020годы | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 4 | 3 | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий) | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 0,81 | 0,812 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 4 | 4 | Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов, отдельных категорий граждан. | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | 0,85 | 0,843 | 1,0 | 0,992 | 1,01 |
| **5** |  | [Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/5_econ.zip) | Заместитель главы Администрации – начальник Управления финансов |  | 3,57 | 0,939 | 0,923 | 0,243 | 3,80 |
| 5 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Первый заместитель главы Администрации – начальник управления сельского хозяйства | Первый заместитель главы Администрации – начальник управления сельского хозяйства | 5,97 | 0,94 | 1,00 | 0,16 | 6,33 |
| 5 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | Отдел экономики | 0,79 | 0,916 | 0,86 | 1,0 | 0,86 |
| 5 | 3 | Развитие потребительского рынка | Отдел экономики | Отдел экономики | 0,95 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| **6** |  | [Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/6_bezopasnost.zip) | Руководитель аппарата; Заместитель главы Администрации по социальным вопросам |  | 0,79 | 0,827 | 0,948 | 0,995 | 0,95 |
| 6 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 0,56 | 0,709 | 0,786 | 0,994 | 0,79 |
| 6 | 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 0,92 | 0,913 | 1,0 | 0,995 | 1,01 |
| 6 | 3 | Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| **7** |  | [Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/7_mun_hoz.zip) | Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ |  | 0,99 | 0,948 | 1,0 | 0,961 | 1,04 |
| 7 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Отдел архитектуры и строительства | Отдел архитектуры и строительства | 0,87 | 0,872 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 7 | 2 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 1,10 | 1,0 | 1,0 | 0,906 | 1,10 |
| 7 | 3 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 0,97 | 0,967 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 7 | 4 | Развитие транспортной системы муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020годы. | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 1,01 | 0,95 | 1,0 | 0,94 | 1,06 |
| **8** |  | [Энергосбережение и повышение энергетической эффективности](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/8_energosber.zip) | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 0,86 | 0,919 | 0,935 | 1,0 | 0,94 |
| **9** |  | [Муниципальное управление](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/9_mun_upr.zip) | Руководитель аппарата; Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов; Заместитель главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ и имущества; Заместитель главы администрации по социальным вопросам |  | 0,84 | 0,875 | 0,927 | 0,969 | 0,96 |
| 9 | 1 | Организация муниципального управления: | Организационный отдел, отдел кадров, сектор информатизации, юридический отдел | Организационный отдел, отдел кадров, сектор информатизации, юридический отдел | 0,83 | 0,878 | 0,913 | 0,966 | 0,95 |
| - Содержание аппарата и администрации муниципального образования |
| - Осуществление мер по противодействию коррупции |
| - Кадровая политика |
| - Организация и предоставление муниципальных услуг |
| - Административная реформа |
| - Информатизация в органах местного самоуправления |
| 9 | 2 | Управление муниципальными финансами | Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов | Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов | 0,91 | 0,907 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 9 | 3 | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета. | Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов | Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов | 0,99 | 0,992 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 9 | 4 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Отдел имущественных отношений | Отдел имущественных отношений | 0,89 | 0,948 | 0,733 | 0,778 | 0,94 |
| 9 | 5 | Архивное дело | Архивный отдел | Архивный отдел | 0,79 | 0,81 | 0,95 | 0,975 | 0,97 |
| 9 | 6 | Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий) | Отдел ЗАГС | Отдел ЗАГС | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| **10** |  | [Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/10_nar.zip) | Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 0,96 | 0,96 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |