**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | Проблемы,  возникшие в ходе реализации | |
| МП | Пп | | ОМ | М | | | мероприятия | |
| **03** | **1** | |  |  | | | **Организация библиотечного**  **обслуживания населения** |  |  |  | | |  |  | |  | |
| 03 | 1 | | 01 |  | | | Муниципальная услуга  «Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки» | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | 2015 | | | Библиотечное обслуживание населения. Охват -50%  Количество книговыдач в библиотеках на 1000 жителей – 12 единиц.  Количество посещений библиотек в расчёте на 1 жителя в год – 5,0 | Охват библиотечным обслуживанием – 52%  (кол-во читателей -8,8)  (2014 -52)  Кол-во книговыдач - на 1000 жителей -14 ед.  (2014 -15)  Количество посещений библиотек в расчёте на 1 жителя в год – 7,3  (2014-6,7) | |  | |
| 03 | 1 | | 02 |  | | | Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения. | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | 9 мес.  2015 | | | Обеспечение доступности библиотечных услуг в малонаселённых пунктах,  Организация нестационарных пунктов -69 ед. | Количество нестационарных пунктов – 73 ед. (2014 -64) | |  | |
| 03 | 1 | | 03 |  | | | Комплектование библиотечных фондов.  - подписка на периодические издания. | отдел культуры и молодежной политики | 2015 | 2015 | | | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды не менее 127 экз. на 1000 населения  Ежегодно 8-10 названий периодических изданий на каждую библиотеку | приобретено на 1000 населения – 231ед. (2014- 197)  названий периодических изданий на каждую библиотеку -8,5 экз. | |  | |
| 03 | 1 | | 04 |  | | | Проведение районных праздников, чествование заслуженных юбиляров | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | 2015 | | | Проведение ежегодно 1390  мероприятий для продвижения чтения | Проведено  1429  мероприятий  (2014 -1497) | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 1 | | | краеведческая конференции. | отдел культуры и молодежной политики | Апрель,  2015 | Апрель,  2015 | | | Проведена  XIV краеведческая конференция «Из прошлого в настоящее: документы военной поры»,  С целью активизации исследовательской работы по изучению родного края | Участников- 125 по итогам конференции выпущен сборник  одноимённый сборник. | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 2 | | | общероссийский День библиотек | отдел культуры и молодежной политики | Май,  2015 | Май,  2015 | | | Повышение имиджа библиотек, стимулирование творческий деятельности работников | В рамках Дня проведена  акция «Библионочь в библиотеке». | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 3 | | | Неделя детской книги | отдел культуры и молодежной политики | Март, 2015 | Март, 2015 | | | Продвижение книги в детской и подростковой аудитории | 61 меропр.,  785 –посещений на меропр., | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 4 | | | Акция «Летнее чтение» | отдел культуры и молодежной политики | Июнь-август  2015 | Июнь-август  2015 | | | Приобщение детей к чтению в летнее время | Проведено 27 мероприятий | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 5 | | | Акция «Дни защиты от экологической опасности» | отдел культуры и молодежной политики | Февраль- май, 2015 | Февраль- май, 2015 | | | Духовное и нравственное воспитание, | Конкурс экологических проектов «Я здесь живу, и я отсюда родом» | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 6 | | | Декада права | отдел культуры и молодежной политики | Ноябрь,  2015 | Ноябрь,  2015 | | | Правовое просвещение населения | проведены мероприятия для подростков в Понинской и Удмурт-Ключевской школах Глазовского района. Присутствовало 52 человека. | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 7 | | | декада «За здоровый образ жизни» | отдел культуры и молодежной политики | Декабрь, 2015 | Декабрь, 2015 | | | Формирование здорового образа жизни | Проведено более 10 мероприятий | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 8 | | | Дни информации по профориентации. | отдел культуры и молодежной политики | Февраль,  2015 | Февраль,  декабрь  2015 | | | Содействие в выборе профессии | Работа 20 книжных выставок в филиалах, выдано 35 экз  В декабре в Администрации МО «Глазовский район» прошло масштабное мероприятие – День информации «Абитуриент – 2016»  Присутствовало 211 человек. | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 9 | | | Дни финно-угорских литератур | отдел культуры и молодежной политики | Ноябрь,  2015 | Ноябрь,  2015 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи |  | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 10 | | | организация деятельности библиотек-центров культур: Ключевская – Центр удмуртской литературы; Кочишевская – Центр татарской культуры; Отогуртская – Центр бесермянской культуры; Октябрьская – Центр русской культуры; | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | 2015 | | | Сохранение и возрождение национальных культур | Организована работа 4 –ех центров | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 11 | | | создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения; | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | 2015 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | Клубов общения, кружков - 26 | |  | |
| 03 | 1 | | 04 | 12 | | | оформление тематических выставок, экспозиций; | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | 2015 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | Проведено выставок  305 ед | |  | |
| 03 | 1 | | 05 |  | | | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | В т.г.  2015 | | |  |  | |  | |
| 03 | 1 | | 05 | 1 | | | Целевые мероприятия муниципальной программы «Библиотека-центр деловой информации Глазовского района » | отдел культуры и молодежной политики | В .т.г.  2015 | 2015 | | | Правовое воспитание населения Глазовского района |  | |  | |
| 03 | 1 | | 06 |  | | | Создание электронных информационных ресурсов. | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | 2015 | | | Обеспечение доступности к электронным ресурсам библиотек  Объём электронного каталога –не менее 12000 | Создан электронный каталог, Объём электронного каталога составляет 14365  документов. (2014-11836,0) | |  | |
| 03 | 1 | | 07 |  | | | Оказание методической помощи филиалам МУК «Глазовская районная ЦБС» в сельских поселениях. | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | 2015 | | | Оказание методической помощи филиалам, внедрение новых форм и методов работы. | количество индивидуальных и групповых консультаций, -72,индивидуальных – 10;  групповых – 62; количество организованных совещаний, круглых столов в т.ч. в сетевом режиме 11;  количество проведенных обучающих мероприятий, 2,; количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы - 14; | |  | |
| 03 | 1 | | 08 |  | | | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2015 | | | Информирование населения о работе библиотек | Информирование населения через сайты в сети «Интернет». Посещений - 10571 (2014 - 9032) | |  | |
| 03 | 1 | | 09 |  | | | Внедрение во всех структурных подразделениях МУК «Глазовская районная ЦБС» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. | отдел культуры и молодежной политики | 2015 | 2015 | | | Внедрена система регулярного мониторинга | Оценка удовлетворённости читателей качеством и доступностью библиотечных услуг составляет 91,5 %  (2014-87,6) | |  | |
| 03 | 1 | | 10 |  | | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2015 | | |  |  | |  | |
| 03 | 1 | | 11 |  | | | Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек. | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | В т.г.  2015 | | | Доступ филиалов к сети Интернет  Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек-80%,  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -55% | Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек-73%, (2014- 73)  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек – 50  (2014- 41% ) | |  | |
| **03** | **2** | |  |  | | | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам;** |  |  |  | | |  |  | |  | |
| 03 | 2 | | 01 |  | | | Муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | отдел культуры и молодежной политики, Администрация МО «Глазовский район» | В теч. года, 2015 | 9 мес. 2015 | | | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, 6,8  Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, - 249 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, 7,6  (2014-8,7)  Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, - 263  (2014 -240) | |  | |
| 03 | 2 | | 02 |  | | | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  | | | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, -148  Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, -344 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения -156 (2014 -145)  Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет -345  (2014 -320) | |  | |
| 03 | 2 | | 03 |  | | | Проведение районных праздников, чествования заслуженных юбиляров | отдел культуры и молодежной политики, Администрация МО «Глазовский район» | В теч. года, 2015 | 9 мес. 2015 | | | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Проведено мероприятий  3603 (2014- 3700),  Участников  182953  (2014-170042) | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 1 | | | Районный конкурс зимних площадок; | отдел культуры и молодежной политики | Январь-февраль,  2015 | Январь, 2015 | | | Благоустройство территорий клубных учреждений в зимний период | Участвовало 5 учреждений культуры | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 2 | | | Фестиваль-конкурс любительских клубных формирований; | отдел культуры и молодежной политики | Октябрь,  2015 | Октябрь,  2015 | | | Повышение качества деятельности  клубных формирований | Фестиваль-конкурс любительских клубных формирований; **«Тыпыр-Топ»** проходил на базе Понинского ЦСДК с участием 12 коллективов, всего участников - 84 человека. | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 3 | | | Смотр танцевальных коллективов; | отдел культуры и молодежной политики | 2016 |  | | | Развитие хореографического искусства |  | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 4 | | | Фестиваль хоровых коллективов, посвященный Г. Н. Матвееву «Песни в ладонях»; | отдел культуры и молодежной политики | Март,2015 | Март,2015 | | | Дальнейшее развитие профессионального исполнения, придание позитивного импульса развитию коллективам художественного творчества | Участвовало 13 коллективов участников 151 чел. | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 5 | | | Конкурс вокальных ансамблей; | отдел культуры и молодежной политики | 2016 |  | | |  |  | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 6 | | | Конкурс театральных коллективов; | отдел культуры и молодежной политики | 2016 |  | | |  |  | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 7 | | | Районный музыкальный конкурс, посвященный П.И. Чайковскому | отдел культуры и молодежной политики | Март,  2015 | Март,  2015 | | | Сохранение и пропаганда музыкального наследия П.И. Чайковского.  Участие в конкурсе не менее 20 детских творческих коллективов и исполнителей | Участников- 130, зрителей -150 | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 8 | | | Районный праздник, посвященный Дню защиты детей | отдел культуры и молодежной политики | Июнь, 2015 | Июнь,2015 | | | Привлечение детей к участию в информационных и культурно- массовых мероприятиях | Проведено представление к Дню защиты детей,  участвовало 160 детей района | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 9 | | | акции по здоровому образу жизни,  по защите от экологической опасности | отдел культуры и молодежной политики | Декабрь,2015  Июнь,2015 |  | | | Снижение роста наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни | за 2015 год проведено 415/ 13593 из них для детей 237/6726.  (За 2014 год проведено 479/26622 из них для детей 237/6468) | | Увеличение в 2014 году за счет организации массовых мероприятий в рамках Республиканских сельских летних спортивных игр. | |
| 03 | 2 | | 03 | 10 | | | Межрайонный фестиваль юмора «Штат-базар» | отдел культуры и молодежной политики, | Апрель  2015 | Апрель  2015 | | | Развитие жанра юмора и вовлечение в досуг жителей район | 16 коллективов, 64 участника,  230 зрителей | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 11 | | | Открытый фестиваль духовного творчества | отдел культуры и молодежной политики | октябрь,  2015 | октябрь  2015 | | | Обеспечение духовного развития подрастающего поколения | Участвовало 17 человек, в т.ч участники театрального коллектива «Капельки солнца»,  Посетителей- 40 | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 12 | | | Фотоконкурс | отдел культуры и молодежной политики | Октябрь,2015 | Октябрь,2015 | | | повышение активности специалистов, увеличение интереса к профессии | Участвовало 20 работ у 10 авторов | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 13 | | | Организация и проведение районного смотра-конкурса по итогам работы за год | отдел культуры и молодежной политики | Февраль,   2015 | Февраль,  2015 | | | Ежегодное денежное поощрение 5 лучшим муниципальным учреждениям культуры | поощрены 5 лучших муниципальным учреждений культуры | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 14 | | | Итоговая конференция, посвященная празднованию Дня работника культуры | отдел культуры и молодежной политики | Март,2015 | Март,2015 | | | Повышение престижа профессии работника культуры в социальной среде, стимулирование деятельности специалистов учреждений культуры | Участников 150 чел | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 15 | | | Конкурс профессионального мастерства. | отдел культуры и молодежной политики | Март,2015 |  | | | Повышение профессионального мастерства, повышение престижа профессии работника культуры в социальной среде | Участие 10 специалистов культуры, поощрение, зрителей 150 чел | |  | |
| 03 | 2 | | 03 | 16 | | | Открытый детский межрайонный фестиваль обрядов «Вашкала Чупчипал» | отдел культуры и молодежной политики | Апрель.  2015 | Апрель.  2015 | | | Сохранение нематериального наследия, передача культурного наследия подрастающему поколению | Участников – 56 детей, зрителей -125 | |  | |
| 03 | 2 | | 04 |  | | | . Муниципальная услуга «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организаций». | отдел культуры и молодежной политики | 2015 - 2020 |  | | | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры | Обеспечение хозяйственной деятельности 4- ех районных учреждений культуры | |  | |
| 03 | 2 | | 05 |  | | | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений | отдел культуры и молодежной политики | 2015 - 2020 |  | | | Обеспечение учреждений услугами централизованной бухгалтерии | Обеспечение учреждений услугами централизованной бухгалтерии – 4-ех районных учреждений | |  | |
| 03 | 2 | | 06 |  | | | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | отдел культуры и молодежной политики, Администрация МО «Глазовский района» | 2015-2020 |  | | |  |  | |  | |
| 03 | 2 | | 06 | 1 | | | Присуждение ежегодной премии Главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Успех» за вклад в развитие культуры Глазовского района | отдел культуры и молодежной политики | Февраль.  2015 | Февраль.  2015 | | | Ежегодное присуждение премии за вклад в развитие культуры Глазовского района | Присуждена премия Нагорных О.С. – директору МОУ ДОД «Понинская ДШИ» | |  | |
| 03 | 2 | | 06 | 2 | | | Организация конкурсов инновационных проектов | отдел культуры и молодежной политики | Май-ноябрь,2015 | **Май-ноябр**ь,2015 | | | Поддержка 2 инновационных проектов муниципальных учреждений культуры | Лучшими признаны проекты  Слудского ЦСДК,  Дзякинского СДК, реализуются на территории Глазовского района | |  | |
| 03 | 2 | | 06 | 3 | | | фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» | отдел культуры и молодежной политики | Ноябрь,2015 | . ноябрь,201 | | | укрепление межнациональных отношений , приобщение молодежи к традиционной культуре, развитие и популяризация народного художественного и декоративно-прикладного творчества.  -Создание привлекательного имиджа села, повышение интереса жителей к прошлому своего села | В рамках ХV районного фестиваля Радуги Дружбы прошли Дни удмуртской, татарской, бесермянской и русской культуры. В фестивале приняли участие 17 клубных учреждений которые организовали 69 мероприятий для 4138 посетителя, задействованы 1070 участников . Проведено 11 районных мероприятий: | |  | |
| 03 | 2 | | 06 | 4 | | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  | | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры  Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 13 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 13 | |  | |
| 03 | 2 | | 07 |  | | | Информирование населения района о планируемых и проведенных культурно-досуговых мероприятиях | отдел культуры и молодежной политики | В теч. года 2015 | В теч. года 2015 | | | Обеспечение информированности и доступа к услугам | Отражение информации на сайте «Глазовский район» | |  | |
| 03 | 2 | | 08 |  | | | Внедрение системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | отдел культуры и молодежной политики | Ноябрь,  2015 | Ноябрь,  2015 | | | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составит 78% | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составил 85,8 (2014 – 87,8) | |  | |
| 03 | 2 | | 09 |  | | | Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам | отдел культуры и молодежной политики | В теч. года 2015 | 2015 | | | Ежегодное привлечение в музеи не менее 12 тыс. человек посетителей  увеличение посещаемости музейных учреждений  (Посещ. на 1 жит в год), - 0,63  увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году -60% | Посещаемость музейных учреждений 13367 человек (2014г.- 12205)  увеличение посещаемости музейных учреждений  (Посещ. на 1 жит в год,) -0,78  (2014-0,69)  увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году -38  (2014 -34) | |  | |
| 03 | 2 | 10 | | |  | | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию музейного дела | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2015 | | 2015 | | Количество экскурсий, мероприятий –не менее 360 ед. | Количество экскурсий, мероприятий – 385 ед.  (2014 -293) | |  | |
| 03 | 2 | 10 | | | 1 | | Реставрация коллекций музейных предметов Удмуртской Республики, входящих в муниципальную часть Музейного фонда Российской Федерации | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2015-2020 | | 2015 | | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  не менее 28% | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 65,3 % (2014-65,2) | |  | |
| 03 | 2 | 10 | | | 2 | | Пополнение муниципального фонда коллекциями музейных предметов | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2015 | | 2015 | | Количество предметов не менее 5 тыс. единиц хранения | музейный фонд МУК «ГРИКМК" составил 4733 ед (2014г. – 4496) единиц хранения | | . | |
| 03 | 2 | 10 | | | 3 | | Обновление и создание новых экспозиций в музеях | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2015 | | 2015 | | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики,  увеличение количества выставочных проектов -1 | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики,  увеличение количества выставочных проектов 1 (2014 -1) | |  | |
| 03 | 2 | 10 | | | 4 | | Создание условий для научного использования музейных фондов | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2015-2020 | |  | |  |  | |  | |
| 03 | 2 | 11 | | |  | | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации и музеями Удмуртской Республики | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2015 | | 2015 | | увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, не менее 100 ед | две передвижные выставки, представлено  90 предметов основного фонда (2014 -90) | |  | |
| 03 | 2 | 12 | | |  | | Разработка комплекса мер по работе музеев в вечернее и ночное время | отдел культуры и молодежной политики | 2015 | | .2015 | | увеличение посещаемости музейных учреждений  (Посещ. на 1 жит в год), - 0,63 | увеличение посещаемости музейных учреждений  (Посещ. на 1 жит в год,) -0,78  (2014-0,69)  Посещаемость  В соответствии с Приказом руководителя МУК «ИКМК» от 04.03. 2014 № 7 – ос  организована работа музеев в вечернее время | |  | |
| 03 | 2 | 13 | | |  | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2015 | |  | |  |  | |  | |
| 03 | 3 | |  | | |  | **Развитие местного народного творчества** |  |  | | |  |  | |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | |  | Целевые мероприятия по популяризации национальных культур | отдел культуры и молодежной политики | В теч. года 2015 | | | 9 мес. 2015 | сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории Глазовского района, обеспечение творческой деятельности  населения  численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур -15,0;  количество районных смотров, фестивалей, выставок-14 | | количество районных смотров, фестивалей, выставок- 8  численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур – 14,9 (2014 -13,5);  количество районных смотров, фестивалей, выставок-14 |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 1 | открытый конкурс-фестиваль татарской песни «Туган авыл» | отдел культуры и молодежной политики | Июль,2015 | | | Июль,2015 | Возрождение и развитие национальной песенной культуры татар | | Участников-48, посетителей-120 |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 2 | праздник русской культуры «СосеДДушка», | отдел культуры и молодежной политики | Ноябрь,2015 | | |  | Сохранение и возрождение русской культуры, ее обычаев и традиций | |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 3 | межрайонный фестиваль песенной культуры северных удмуртов «Пестросаес», | отдел культуры и молодежной политики | Ноябрь.2015 | | |  | Развитие традиционной песенной культуры, сохранение нематериального культурного наследия | | «Пестросаес» стал для 176 участников площадкой по обмену творческого опыта, новых знакомств, новых планов развития, укрепления межнациональных отношений и приобщения к истокам национальных культур подрастающего поколения. Фестиваль собрал 17 коллективов из 8 районов и 2 городов республики (Алнашский, Можгинский, Вавожский, Игринский, Шарканский, Кезский, Балезинский, Глазовский район и г.г. Можга и Глазов). |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 4 | Мероприятия по бытовой культуре: праздник валенка, праздник русской избы, Праздник печки и др. | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | | |  | Возрождение и сохранение народных и бытовых праздников | |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 5 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», «Покров» и др.; | отдел культуры и молодежной политики | 2015 | | | 2015 | приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных возрастных и социальных групп; развитие связей | | Проведены традиционные народные праздники: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», |  |
| 03 | 3 | | 02 | | |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур | отдел культуры и молодежной политики | В теч. года 2015 | | | В теч. года 2015 | Развитие общественных центров национальных культур -4 ед | | общественных центров национальных культур-5 |  |
| 03 | 3 | | 03 | | |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, изготовление изделий из бересты | отдел культуры и молодежной политики | В т.г.  2015 | | |  | Активизация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам;  самореализация мастеров-любителей;  представление изделий мастеров Глазовского района на республиканских и межрегиональных выставках. | |  |  |
| 03 | 3 | | 04 | | |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества. | отдел культуры и молодежной политики | В теч. года 2015 | | | В теч. года 2015 | Организация концертной деятельности и участия коллективов в республиканских и региональных мероприятиях | | Национальных коллективов – 21, в них участников- 234 |  |
| 03 | 3 | | 04 | | | 1 | Организация работы по подтверждению и присвоению звания «народный (образцовый)» коллектив. | отдел культуры и молодежной политики | 2016,.2019 | | |  | систематическое подтверждение званий народных коллективов и отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)», | | Организована  концертная деятельность 12 народных коллективов, в т.ч. 1 – детский образцовый коллектив |  |
| 03 | 3 | | 04 | | | 2 | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2015 | Создание банка данных для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Глазовского района | | Реализация проекта «Сокровище наций», выездов - 6 |  |
| 03 | 4 | |  | | |  | Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район» |  |  | | |  |  | |  |  |
| 03 | 4 | | 01 | | |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2015 | Проектная деятельность по развитию туризма  Конечными результатами реализации подпрограммы является:  1. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению до 67,0 тыс. руб. в год.  2. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2020 году до 6,4 тыс. чел. в год. | |  |  |