**Форма 3.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **04** | **1** |  |  | **Социальная поддержка семьи и детей** |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи |  |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 01 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрацию) многодетных семей | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | На данный момент на учёте состоят 287 многодетных семей, из них 48 семей зарегистрированы в 2015 году |  |
|  |  |  |  | бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; |  |  | В течение года |  | проводится |  |
|  |  |  |  | предоставление жилищных займов; |  |  | В течение года |  | предоставляется |  |
|  |  |  |  | предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; |  |  | В течение года |  | Семей, где родились три и более ребенка в МО «Глазовский район» не было |  |
|  |  |  |  | бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения им возраста 6 лет и 6 месяцев; |  |  | В течение года |  | Лекарственные средства выдаются |  |
|  |  |  |  | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года |  | Компенсацию получили 158 многодетные малообеспеченные семьи, произведена выплата на сумму 856,20 тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального, профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года |  | Выдано 319 проездных билетов, из них 281- учащимся общеобразовательных учреждений, 38 – учащимся профессиональных учреждений. Сумма выпадающих доходов, подлежащих к возмещению, составила 1160 тыс. рублей. Сумма выпадающих доходов фактически оплаченная – 1160 тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года |  | Количество школьников, обеспеченных бесплатным питанием, составило 367 человек. Субвенция на обеспечение бесплатным питанием составила 1582,70 тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных общеобразовательных учреждениях; | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года |  | Количество детей из многодетных семей, содержащихся в ДОУ – 168 человек. Сумма возмещения – 591,29 тыс. руб |  |
| 04 | 1 | 01 | 2 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений. | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года |  | Безвозмездная субсидия предоставлена 1 многодетной семье в размере 450,0 тыс.руб |  |
| 04 | 1 | 01 | 3 | Осуществление мероприятий по реализации единой семейной политики, направленной на укрепление института семьи в районе, в том числе: | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение районных методических семинаров, тренингов по вопросам семейных отношений | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение лекториев, бесед, консультаций, касающихся проблем семьи и семейных отношений, вопросов воспитания и обучения, проблем здоровья детей и взрослых, половых отношений, алкогольной и химической зависимости | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Осуществления контроля за неблагополучными семьями, в которых родители злоупотребляют спиртным, уклоняются от воспитания детей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Создание цикла статей в газетах «Иднакар» и «Мой город» о лучших семьях района | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Частично проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Выездная работа кабинета планирования семьи муниципальных образованиях района | МБУЗ МЗ «Глазовская районная больница» | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение мероприятий по профилактике нежелательной беременности и снижению абортов | МБУЗ МЗ «Глазовская районная больница» Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Патронаж семей группы социального риска | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Комиссия по оказанию адресной помощи | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних (14-18 лет) в каникулярное и свободное от учебы время | РМБТ, МЦ «Диалог» | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Работа службы сопровождения приемных и опекунских семей (техническое и кадровое обеспечение) | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение акции по сбору веще, игрушек, канцелярских товаров для детей из особо нуждающихся семей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Реализация культурно досуговых мероприятий , направленных на укрепление семейных отношений и пропаганду здорового образа жизни, в том числе посвященных :  -День семьи  -Дню защиты детей;  - Дню матери   * День Петра и Февроньи; | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы |  | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Организация и проведение фестиваля приемных семей «Пеликан» | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015, 2017,2019 годы | В течение год | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Не проводится в данной форме |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение ежегодных акций «Семья», «Охрана прав детства», «Подросток». | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | проводится |  |
| 04 | 1 | 02 |  | Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке отдельных категорий граждан | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Начисление на оплату труда и обеспечение деятельности специалиста составила 313,5 тыс. рублей |  |
| 04 | 1 | 02 | 1 | Осуществление государственных полномочий по содержанию специалиста учета (регистрации) многодетных семей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Начисление на оплату труда и обеспечение деятельности специалиста составила 313,5 тыс. рублей |  |
| 04 | 1 | 02 | 2 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Количество детей, находящихся под опекой и в приёмной семье – 76 человек, начисление на оплату труда и обеспечение деятельности специалиста израсходовано 57,3 тыс. руб. |  |
| 04 | 1 | 02 | 3 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-  летних | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Количество несовершеннолетних, находящихся под опекой –66 человек, начисление на оплату труда и обеспечение деятельности специалиста израсходовано 997,4 тыс. руб. |  |
| 04 | 1 | 03 |  | Система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 1 | Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних |  | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Единовременное пособие при всех формах устройства выплачено в размере 227,4 тыс.руб |  |
| 04 | 1 | 03 | 2 | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми |  | Граждане за выплатой единовременного денежного пособия при усыновлении не обращались |
| 04 | 1 | 03 | 3 | Материальное обеспечение приёмной семьи | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Количество несовершеннолетних, находящихся в приёмной семье – 6 чел., на их содержание израсходовано 833,0 тыс. руб. |  |
| 04 | 1 | 03 | 4 | Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) осуществлялась в отношении 66 детей, на их содержание израсходовано 4020, 6 тыс.руб. |  |
| 04 | 1 | 04 |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 04 | 02 | 04 | **1** | Расходы на предоставление жилых помещений на основании решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретено 4 жилых помещения на сумму 2876,4 тыс.руб. |  |
| 04 | 01 | 04 | **2** | Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | На выплаты коммунальных расходов израсходовано 23712,15 руб. | Планировалось подготовить к наступлению совершеннолетия ребенка-сироты одно жилое помещение. Однако в сентябре 2015 года данный ребенок поступил в Ижевский индустриальный техникум, и необходимость в подготовке жилого помещения отсрочилась до окончания срока его пребывания в образовательном учреждении |
| 04 | 01 | **05** |  | Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |
| 04 | 01 | **05** | **1** | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Начисление на выплату труда и обеспечение деятельности специалиста составила 388,4 тыс. руб. |  |
| 04 | 1 | 05 | 2 | Информирование населения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района через средства массовой информации по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | проводится |  |
| 04 | 1 | 05 | 3 | Участие членов комиссии в родительских собраниях, классных часах, общерайонных мероприятий. Оказание помощи в оформлении правовых уголков для детей и родителей в общеобразовательных организациях района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | проводится |  |
| 04 | 1 | 05 | 4 | Оказание содействия в организации досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | проводится |  |
| 04 | 1 | 05 | 5 | Организация и проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства с 15.05 по 15.06 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | проводится |  |
| 04 | 1 | 05 | 6 | Организация и проведение республиканской межведомственной профилактической операции «Подросток - лето» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | проводится |  |
| 04 | 1 | 05 | 7 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных без лишения свободы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | проводится |  |
| 04 | 1 | 05 | 8 | Проведение работы по назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящих на межведомственном профилактическом учете в соответствии с Положением об общественном воспитателе. Поощрение лучших общественных воспитателей | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | проводится |  |
| 04 | 01 |  |  | Расходы на предоставление жилых помещений на основании решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года |  | Приобретено 4 жилых помещения на сумму 2876,4 тыс.руб. |  |
| 04 | 01 |  |  | Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |
| 04 | 01 |  |  | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновлённых (удочерённых) детей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы |  |  | Усыновлено – 0 чел., выплата денежных средств не осуществлена | Выдано заключение 1 семье усыновителей, которые в органы опеки не обращались с заявлением о выплатах денежных средств на усыновленного |
| 04 | 01 |  |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы |  |  | Начисление на выплату труда и обеспечение деятельности специалиста составила 388,4 тыс. руб. |  |
| 04 | 2 | 01 |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | | | | | |
| 04 | 2 | 01 | 1 | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Признание либо отказ в признании граждан малоимущими | не достигнут | не требуется законодательством признание малоимущими |
| 04 | 2 | 01 | 2 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Принятие либо отказ в приятии на учет | две семьи приняты на учет |  |
| 04 | 2 | 01 | 3 | Организация межведомственного взаимодействия, в том числе электронного | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Получение ответов на направленные запросы | получены 4 ответа на направленные запросы |  |
| 04 | 2 | 01 | 4 | Оформление свидетельств на получение безвозмездных субсидий | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Предоставление гражданам свидетельства для оформления сделки по приобретению жилого помещения | не достигнут | отсутствие финансирования |
| 04 | 2 | 01 | 5 | Направление пакета документов для перевода денежных средств на счета продавцов жилых помещений, на счета юридических лиц, осуществляющих продажу | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2015 | 2015 | Перечисление денежных средств | не достигнут | отсутствие финансирования |
| 04 | 2 | 01 | 6 | Составление и направление отчетов в органы исполнительной власти | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 2 | 01 | 7 | Снятие с учета граждан, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий) | | | | | | |
| 04 | 3 | 01 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 1 | Предоставление гражданам субсидий и льгот гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 2 | Организация предоставления гражданам субсидий и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 02 |  | Прием документов у граждан и формирование учетного дела | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 |  | Направление запросов путем электронного взаимодействия | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район», Пенсионный фонд РФ, Отдел социальной защиты населения в Глазовском районе, Центр занятости населения г.Глазов | 2015 | 2015 | Получение ответов на направленные запросы | получены ответы |  |
| 04 | 3 | 04 |  | Произведение расчетных выплат | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Предоставление либо отказ | предоставлено 559 |  |
| 04 | 3 | 05 |  | Выгрузка базы данных получателей и сумм на электронные носители для предоставления в банк | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Перечисление денежных средств на счета граждан | перечислены в полном объеме |  |
| 04 | 3 | 06 |  | Составление отчетов | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 07 |  | Ежеквартальные изменения и обновления программного обеспечения | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» ООО «ЭЛМИ – Консалтинг» | 2015 | 2015 | Бесперебойная работа программного обеспечения и сохранение существующей базы данных | перебоев в работе не было |  |
| **04** | **4** |  |  | **Социальная поддержка старшего поколения , инвалидов и отдельных категорий граждан** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 | 1 | Проведение мероприятий для граждан старшего поколения, инвалидов, Дня пожилых людей; | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | 2015-2020 | В течение года | повышение активности граждан старшего поколения, в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества граждан пожилого возраста, принявших участие в социально значимых мероприятиях | В районных мероприятиях приняли участие 418 человек (Акция "Лыжня России", Зимняя спартакиада |  |
| 4 | 4 | 1 | 2 | Проведение мероприятий для инвалидов, Проведение Дня инвалидов | Администрация МО "Глазовсикй район", общество инвалидов | 2015-2020 | В течение года | повышение активности инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | В районных мероприятиях за отчетный период приняло участие 36 инвалидов (Акция "Лыжня России", Зимняя спартакиада) |  |
| 4 | 4 | 1 | 3 | Организация работы Активов пожилых людей: проведение заседаний; планирование работы; подготовка к проведению мероприятий | Совет ветеранов | 2015-2020 | В течение года | повышение активности граждан старшего поколения, инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей | Проведено, два заседания президиума районного Совета ветеранов, проведена работа по подготовке и проведению мероприятий.. Разработаны и утверждены план работы на текущей год, план подготовки в празднованию 70-летия Победы |  |
| 4 | 4 | 1 | 4 | Внесение активных участников ветеранского движения в Книгу "Золотой фонд ветеранской организации" | Совет ветеранов | 2015-2020 | Октябрь | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | нет |  |
| 4 | 4 | 1 | 5 | Поощрение ветеранов, инвалидов - активистов, в том числе грамотами, благодарственными письмами Администрации муниципального образования "Глазовский район", отдыхом на базе МБОУ "КЦСОН" | Совет ветеранов, общество инвалидов | 2015-2020 | В течение года | повышение социального статуса граждан пожилого возраста, увеличение количества граждан пожилого возраста, инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | Четыре пенсионера награждены Почётной грамотой Удмуртской Республики |  |
| 4 | 4 | 1 | 6 | Чествование Почетных граждан Глазовского района в юбилейные даты. | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | 2015-2020 | Апрель, октябрь | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | Проведен бенефис Почетного гражданина Глазовского района Главатских Г.С. |  |
| 4 | 4 | 2 | 1 | Создание условий для занятий пожилых людей и инвалидов оздоровительной гимнастикой; | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвали-  дов | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | В первичных организациях организована работа групп здоровья |  |
| 4 | 4 | 2 | 2 | Проведение спортивных мероприятий (спартакиад, спортивных игр, участие в спортивных акциях) пожилых людей и инвалидов | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | В феврале организовано участие пенсионеров во Всероссийской акции Лыжня России", проведена зимняя спартакиада пенсионеров и инвалидов "Спорт-это сила" |  |
| 4 | 4 | 2 | 3 | Привлечение граждан старшего поколения к участию в выставках, фестивалях, смотрах-конкурсах, разнообразных акциях | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | Запланирован смотр-конкурс работы ветеранских организаций по спортивно-оздоровительной работе |  |
| 4 | 4 | 2 | 4 | Реализация регионального проекта "Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | Четвертый квартал | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной грамотности населения старших возрастов | нет |  |
| 4 | 4 | 2 | 5 | Привлечение людей старшего поколения и инвалидов к работе в клубах по интересам, любительском движении, самодеятельном творчестве, организованных в первичных ветеранских организациях; | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | К работе в любительских объединениях привлечено 427 пенсионеров |  |
| 4 | 4 | 2 | 6 | Организация работы по созданию любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения людей и инвалидов в жизни общества; | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 |  | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район" | Организована работа 37 любительских объединений |  |
| 4 | 4 | 3 | 1 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО "Глазовсикй район", комиссия по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015-2020 | В течение года | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | Помощь оказана 14 семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |
| 4 | 4 | 3 | 2 | Оказание помощи по обращениям к Главе муниципального образования, Районному Совету депутатов со стороны граждан, в КЦСОН оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО "Глазовсикй район", комиссии по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015-2020 |  | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | Оказана помощь погорельцам |  |
| 4 | 4 | 3 | 3 | Оказание ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Глазовского района" | Администрация МО "Глазовсикй район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | 15 Почетных граждан получают ежемесячное пособие в соответствии с положением |  |
| 4 | 4 | 3 | 4 | Чествование юбиляров (вдов участников Великой отечественной войны с 85, 90, 95-летнием, 90,95-летием участников трудового фронта) и вручение денежных подарков | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2020 | В течение года | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | Нет ( сумма во 2 квартале) |  |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Чествование участников Великой Отечественной войны в день рождение и в День Победы | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2020 | май | Подготовка к чествованию участников Великой Отечественной | нет |  |
| 4 | 4 | 3 | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Глазовский район" в виде компенсаций расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, | 2015-2020 |  | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | 346 человек получили компенсационные выплаты |  |
| 4 | 4 | 4 | 1 | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному Совету ветеранов на проведение мероприятий, социально значимой, культурно- массовой направленности, праздников; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | Финансирование деятельности Совета ветеранов осуществляется в соответствии с планом работы, на основании изданных постановлений Администрации. В первом квартале, проведенные мероприятия не требовали финансирования. |  |
| 4 | 4 | 4 | 2 | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному отделению "Всероссийского общества Инвалидов"; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | декабрь | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | нет |  |
| 4 | 4 | 4 | 3 | Оказание поддержки Президиуму Совета ветеранов | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | Поддержка Администрацией оказывается; методическая, консультативная. |  |
| 4 | 4 | 5 | 1 | Организация совместных встреч с людьми старшего поколения и инвалидами соответствующей территории по вопросам местного значения, по вопросам информирования о деятельности местной администрации, органов местного самоуправления; | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | Встречи с пенсионерами за отсчетный период проведены в 6 первичных ветеранских организациях |  |
| 4 | 4 | 5 | 2 | Проведение приемов граждан пожилого возраста и инвалидов руководителями муниципального образования "Глазовский район" по личным вопросам | Администрация муниципального образования "Глазовский район", | 2015-2020 | В течение года | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | Пенсионеры обращаются к руководителям района в приемные дни и при встречах в сельских поселениях |  |
| 4 | 4 | 5 | 3 | Содействие в решении социальных проблем пожилых людей и инвалидов | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |
| 4 | 4 | 5 | 4 | Оказание содействия и методической помощи структурными подразделениями органов местного самоуправления в организации деятельности Совета ветеранов и Совета общества инвалидов. | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение качества и эффективности работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | Поддержка Администрацией оказывается; методическая, консультативная |  |
| 4 | 4 | 5 | 5 | Участие должностных лиц органов местного самоуправления в проводимых пожилыми людьми и инвалидами, собраний | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | расширение неформальных контактов | Должностные лица всегда по приглашению присутствуют в проводимых мероприятиях |  |
| 4 | 4 | 5 | 6 | Содействие в организации и проведении мероприятий, проводимых для людей старшего поколения и инвалидов | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел культуры, молодежной политики | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | да |  |
| 4 | 4 | 5 | 7 | Участие представителей ветеранского движения, общества инвалидов в работе комиссий, созданных при органах местного самоуправления. | Глазовский районный Совет ветеранов, ГРО ВОИ | 2015-2020 | В течение года | участие общественных организаций ветеранов, инвалидов в решении социально-значимых проблем жизнедеятельности общества | Участие в работе трех комиссий |  |