**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | | ОМ | М |
| **5** | **1** | |  |  | Подпрограмма 05.1  "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2015-2020 годы" | Первый заместитель главы Администрации – начальник управления сельского хозяйства | 2015год | 30.12.2015г | 1.Валовое производство молока во всех категориях хозяйств-36232тонны,  в том числе в сельхозпредприятиях 33620 тонн  2.Освоение бюджетных средств в сумме 3171,8 тысяч рублей на реализацию мероприятий согласно сметы на 2015 год. | 501,664 |  |
| 5 | 1 | | 01 |  | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из федерального и республиканского бюджета | Специалисты УСХ. | В течение 2015 года. | Февраль-декабрь 2015 г |  | 1.Субсидии по всем направлениям из РФ и УР сельхозпроизводителям 70 млн.рублей. | Нет. |
| 5 | 1 | | 02 | 1 | Проведение районных смотров-конкурсов: | Специалисты УСХ и сельхозпредприятий. | 2015год | Март-декабрь 2015г |  | 1.Организация чествования животноводов- 80,0 тысяч рублей из местного бюджета.  2.Прочие конкурсы согласно сметы-115,0 | Нет. |
| 5 | 1 | | 02 | 3 | Предоставление единовременных выплат специалистам и рабочим в сельскохозяйственных организациях | Зам. начальника отдела кадров Салтыкова Н.В. | В течение 2015 года. | До 30 декабря 2015 года. | Выплаты в сумме 41,664 тысяч рублей из местного бюджета. | Выплаты в сумме 41,664 тысяч рублей из местного бюджета. | Нет. |
| 5 | 1 | | 02 | 4 | Выплата денежного подарка обучающимся в аграрных профессиональных образовательных организациях г. Глазова | Зам. начальника отдела кадров Салтыкова Н.В. | В течение 2015 года | До 30 декабря 2015 года. | Выплаты в сумме 4,0 тысячи рублей из местного бюджета | Выплаты в сумме 4,0 тысячи рублей из местного бюджета | Нет |
| 5 | 1 | | 07 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Специалисты УСХ и сельхозпредприятий. | В течение года 2015 года | Март-декабрь 2015г |  | 1.Организация чествования животноводов- 80,0 тысяч рублей из местного бюджета.  2.Прочие конкурсы согласно сметы-339,0 | Нет |
| 05 | 1 | | 10 |  | Мероприятия, направленные на профилактику бешенства | Управление сельского хозяйства | В течение 2015 года | До 30 декабря 2015 года. | Выплаты в сумме 37,0 тысяч рублей из местного бюджета. | 37,0 тыс.руб. | Нет |
| **05** | | **3** |  |  | **Подпрограмма «**Развитие потребительского рынка на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 3 | 01 |  | Планирование размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района. | Отдел экономики и имущественных отношений,  Отдел архитектуры и строительства, Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. |  |  |
| 05 | | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района. | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. | Схема нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района утверждена постановлением Администрации Глазовского района |  |
| 05 | | 3 | 03 |  | Предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки». | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Разрешение (отказ) на право организации и проведения ярмарки на территории муниципального образования «Глазовский район» | Обращений по оказании услуги не поступало. |  |
| 05 | | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли. | Отдел экономики и имущественных отношений,  полиция ММО МВД России «Глазовский»,  Административная комиссия муниципального образования «Глазовский район»,  Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Соблюдение законодательства о розничной продаже алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах. | Подготовлены постановления Администрации Глазовского района об ограничении в сфере розничной продажи алкогольной продукции. |  |
| 05 | | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования. | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг проводится. |  |
| 05 | | 3 | 05 | 1 | мониторинг торговых объектов, общественного питания, бытового обслуживания в территориальном разрезе; | Отдел экономики и имущественных отношений,  Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг проводится. |  |
| 05 | | 3 | 05 | 2 | сбор и анализ статистических показателей об обороте розничной торговли и общественного питания, их прогнозирование на перспективу; | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Анализ проводится ежеквартально. |  |
| 05 | | 3 | 05 | 3 | мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров проводился. Результаты направлялись в Министерство промышленности и торговли УР. |  |
| 05 | | 3 | 06 |  | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка. | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление объектов розничной торговли, в которых реализуются товары ненадлежащего качества, (оказываются услуги ненадлежащим образом), и принятие мер реагирования | Жалоб не поступало. |  |
| 05 | | 3 | 07 |  | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Содействие заинтересованным предпринимателям в принятии участия в выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях, получении государственной поддержки | 24.07.2015г. проведено торжественное мероприятие, посвящённое Дню торговли, на котором присутствовали руководители торговых организаций, работники сферы торговли. |  |
| 05 | | 3 | 08 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Повышение квалификации, информированности работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, предпринимателей. | Информация о семинарах, совещаниях доводится до руководителей предприятий. |  |
| 05 | | 3 | 09 |  | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Поддержка субъектов предпринимательства в сфере потребительского рынка для обеспечения деятельности таких организаций | Консультации оказываются по мере обращения. |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |