**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |  | **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории муниципального образования «Глазовский район» | человек | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | | 266 | В 2015 году погибло на пожарах 8 человек |
| 2 | Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 0 | Проведены заседания КЧС и ОПБ, собрания с населением , обход домов социально неадекватного населения |
| 3 | Процент оповещения населения электросиренами | % | 35 | 35 | 25 | 10 | 71,5 | | 0 | Планируется установить во втором квартале 2015 года в д.Н.Кузьма |
| 4 | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами, аптечками,  респираторами и т.п.) муниципальных служащих, работников муниципальных  учреждений | % | 12 | 12 | 10 | 2 | 83 | | 20 | Запланировано приобретение СИЗ во 2 квартале 2015 года |
| 5 | Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности. | человек | 5000 | 5500 | 5500 | 0 | 1 | | 110 | Проводятся согласно методическим указаниям МЧС РФ |
| 6 | Дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации (ЕДДС) района | Тысяч рублей | 10 | 10 | 8,8 | -1,2 | 88 | | -12 | Остальные денежные на 2 квартал |
| 7 | Повышение мобилизационной готовности органов местного самоуправления | Тысяч рублей | 1 | 9 | 0 | -9 | 0 | | -90 | Из-за отсутствия денежных средств, Глава Администрации в Академию ГЗ, не убыл |
| 8 | Обеспеченность техническими средствами оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | Тысяч рублей | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | | 0 | Запланировано на 2 квартал 2015 года |
| 9 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 10 | Полное отсутствие террористических актов на территории Глазовского района | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района |
| 11 | Отсутствие актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района |
| **06** | **2** |  | **Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район»** | | | | | | | | | |
| 1 | Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения) | колич | 141 | 181 | 170 | -11 | | 106,5 | 82,9 | Уменьшение количества правонарушений |
| 2 | Количество районных мероприятий социально профилактикой направленности | проценты | 11 | 12 | 12 | 0 | | 100 | 109,1 |  |
| 3 | Вовлечение населения сельских поселений в охрану общественного правопорядка | чел. | 0 | 20 | 22 | +2 | | 110 | - |  |
| 4 | Правонарушения в среде несовершеннолетних и молодежи | проценты | 3,5 | 2,8 | 3,7 | -0,9 | | 75,7 | 94,6 | В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на 2015-2020 годы» проводятся мероприятия, направленные в том числе на предупреждение и пресечение правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Целенаправленными мероприятиями, проведёнными совместно с органами местного самоуправления, при взаимодействии всех органов системы профилактики удалось стабилизировать состояние подростковой преступности. За 2015 год на территории Глазовского района несовершеннолетними совершено 11 преступлений (в 2014 году-9): *(МО «Понинское»- ст. 163 ч.2 УК РФ, 159 ч.1 УК РФ, 158 ч.2 УК РФ, ст. 139 ч.1 УК РФ, МО «Качкашурское»-ст. 161 ч.2 УК РФ, 158 ч.1 УК РФ, МО «Парзинское»-ст.119 УК РФ, 116 УК РФ, МО «Адамское»-ст.158 ч.2 УК РФ, МО «Кожильское»-ст.158 ч.2 УК РФ ( 2 факта).* В ОДН ММО «Глазовский» состоит на учете 31 несовершеннолетний, проживающий на территории Глазовского района (АППГ-46). |
| 5 | Правонарушения среди лиц, ранее совершавших преступление | проценты | 65,3 | 45,6 | 56,6 | -11 | | 80,6 | 115,4 | Лицами, ранее совершавшими преступления, на территории Глазовского района за 2015 год совершено 170 преступлений (в 2014 году-146). На профилактическом учете отдела участковых уполномоченных полиции состоит 24 ранее судимых лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 28 лиц состоит под административным надзором. Анализом занятости указанных лиц установлено, что трудоустроены и имеют постоянный источник дохода 7 человек.  Совершение подобных преступлений объясняется чрезмерным употреблением спиртных напитков, отсутствием занятости населения |
| **06** | **3** |  | **Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, | ед. | 4 | 5 | 5 |  | 100 | | 100 |  |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них , | ед/чел. | 8/56 | 10/60 | 11/200 | 1/+140 | 110/333 | | 138/357 |  |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», | ед. | 10 | 10 | 10 |  | 100 | | 100 |  |
| 4 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные языки в школах муниципального образования | чел. | 605 | 647 | 647 |  | 100 | | 107 |  |
| 5 | Количество учеников, изучающих предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики на базе образовательных школ района» | чел. | 132 | 127 | 127 | 0 | 100 | | 96 |  |