Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  за 2016 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Число воспитанников | чел. | 229 | 232 | 101,3 | 15 348,4 | 18 291,4 | 18 211,7 | 118,7 | 99,6 |
| 01 | 2 |  |  | Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  |  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Количество обучающихся | чел. | 542 | 533 | 98,3 | 27 408,5 | 33 255,1 | 33 148,1 | 120,9 | 99,7 |
| 01 | 3 |  |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Количество обучающихся | чел. | 2 384 | 2 446 | 102,6 | 14 067,6 | 13 979,2 | 13 979,2 | 99,4 | 100,0 |