Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат |  |  | Достигнутый результат |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  |  |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании «Глазовский район" |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  | Постановка на учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  | Отсутствуют |  |
| 01 | 1 | 02 |  |  |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 02 |  | 1 |  |  | Субвенция из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждения |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 02 |  | 2 |  |  | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 02 |  | 3 |  |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 |  | 2016 год |  | Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 02 |  | 4 |  |  | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 |  | 2016 год |  | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах |  |  | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 02 |  | 5 |  |  | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 |  | 2016 год |  | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении |  |  | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 02 |  | 6 |  |  | Подготовка дошкольных групп к новому учебному году |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 03 |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Приобретение мебели, оборудования |  |  | Исполнено частично |  |  | Финансирование не в полном объёме |  |
| 01 | 1 | 04 |  |  |  |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием |  |  | Исполнено частично |  |  | Финансирование не в полном объёме |  |
| 01 | 1 | 05 |  |  |  |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 06 |  |  |  |  | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 06 |  | 1 |  |  | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ" |  |  |  | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 год |  | 2015-2016 годы |  | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ". Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |  | Исполнено частично (капитальный ремонт крыши здания) |  |  | Недостаточность финансирования |  |
| 01 | 1 | 06 |  | 2 |  |  | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» |  |  |  | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 год |  | 2015 год |  | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления». Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |  | Исполнено в 2015 году |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 07 |  |  |  |  | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на территории муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | 2015 год |  | 2016 год |  | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на 40 мест. Исчезнет дефицит мест в дошкольных группах, позволит привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство |  |  | Исполнено |  |  | В 2017г. ожидается 2 очередь строительства. |  |
| 01 | 1 | 08 |  |  |  |  | Формирование нормативной правовой базы |  |  |  | Управление образования | 2015 год |  | 2016 год |  | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком |  |  | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 09 |  |  |  |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 09 |  | 1 |  |  | Организация работы районных методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 год |  | 2016 год |  | Апробация региональной составляющей на районных методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные общеобразовательные учреждения |  |  | Активизация работы районных методических площадок в дошкольных группах МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Штанигуртская НШ», МОУ «Понинская СОШ» и распространение опыта |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 09 |  | 2 |  |  | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам |  |  |  | Управление образования | 2016 год |  | 2016 год |  | Муниципальный правовой акт |  |  | Образовательные учреждения руководствуются методическими рекомендациями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 09 |  | 3 |  |  | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) |  |  |  | Управление образования | 2015 -2020 годы |  | 2015-2020 годы |  | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 09 |  | 4 |  |  | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2016 год |  | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования |  |  | Разработаны образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 10 |  |  |  |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2015-2016 годы |  | Муниципальные правовые акты |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 11 |  |  |  |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2015-2020 года |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 12 |  |  |  |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | В дошкольных группах проведена независимая оценка качества |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 13 |  |  |  |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 100 % заместителей директоров по УВР и педагогических работников дошкольных групп работают на основании допсоглашений |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 13 |  | 1 |  |  | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2015 год |  | Муниципальные правовые акты |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 13 |  | 2 |  |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2015 год |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  | Исполнено в 2015 году |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 13 |  | 3 |  |  | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2015 год |  | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  | Исполнено в 2015 году |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 13 |  | 4 |  |  | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2015 год |  | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |  |  | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 14 |  |  |  |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 14 |  | 1 |  |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2015-2016 годы |  | Публикации о дошкольном образовании в СМИ |  |  | Публикации о дошкольном образовании в СМИ |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 14 |  | 2 |  |  | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район"об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях , предоставляющих услуги дошкольного образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2015-2020 годы |  | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в муниципальном образовании"Глазовский район" на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" в сети Интернет |  |  | Размещение на официальном сайте нормативного акта «Порядок приёма заявлений, постановки на учет, комплектования и зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 14 |  | 3 |  |  | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2015 -2020 год |  | Актуальные сведения о деятельности дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений на официальных сайтах соответствующих учреждений |  |  | Размещение сведений о деятельности дошкольных групп на официальных сайтах образовательных учреждений и Управления образования |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 15 |  |  |  |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 15 |  | 1 |  |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | .2016 год |  | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 15 |  | 2 |  |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |  |  | Своевременное реагирование на обращения граждан, принятие соответствующих мер |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 15 |  | 3 |  |  | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений контактных телефонах и адресах электронной почты |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) |  |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 16 |  |  |  |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 16 |  | 01 |  |  | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 16 |  | 02 |  |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из коотрых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 |  | 2016 год |  | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики |  |  | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 16 |  | 03 |  |  | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, находящихся на территории УР, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | Управление образования | 2015- 2020 годы |  | 2016 |  | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 17 |  |  |  |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 17 |  | 01 |  |  | Уплата налогов на имущество |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2015 год |  | Уплата налогов на имущество |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 1 | 17 |  | 02 |  |  | Уплата прочих налогов |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2015 год |  | Уплата налогов |  |  | исполнено |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМмп = 33/37=0,892 |  |
| 01 | 2 |  |  |  |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  |  |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 |  | 2016 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 01 | 2 | 01 |  | 01 |  |  | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | - |  |  | исполнены |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 01 |  | 02 |  |  | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | исполнены |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 01 |  | 03 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Обеспечение завтраком, обучающихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей |  |  | Исполнено, 756 обучающийся 1-5 классов, 97 учащихся 1-11 классов |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 01 |  | 04 |  |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями |  |  | Исполнено, проведена специальная оценка условий труда на 36 рабочих местах |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 01 |  | 05 |  |  | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 01 |  | 06 |  |  | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 01 |  | 07 |  |  | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 01 |  | 08 |  |  | Средства республиканского бюджета на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 02 |  |  |  |  | Оказание муниципальных услуг для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 02 |  | 1 |  |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 02 |  | 2 |  |  | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 03 |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС |  |  | Исполнено,завер-шен капитальный ремонт спортивных залов в д.Кочишево и Качкашурской СОШ. Приобретен спортивный инвен-тарь в МОУ «Октябрьская СОШ», магнитная доска в МУДО «ДДТ». Проведена замена классных досок в МОУ «Адамская СОШ», МОУ«Золотарев-ская НШДС»,МОУ «Куреговская СОШ», МОУ «Дзякинская СОШ», МОУ «Пусошурская СОШ». В МУДО «ДЮСШ» приобре-тены мази, парафины, порошок ускоритель на сумму 35 415,70, а также лыжные крепления. Закуплены учебники на сумму 841,6 тыс.руб. в количестве 2328 штук (100 % от всего количества учебников) на реализацию ФГОС. |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 04 |  |  |  |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС |  |  | Исполнено, 64 % учащихся обучаются в рамках ФГОС; в 4-х учреждениях обра-зования полностью введен безбумаж-ный вариант ведения журнала. Проведены меро-приятия по расширению ло-кально-вычисли-тельной сети школ, по внедрению электронного документооборота. В Качкашурской СОШ реализуется комплект робото-техники для осуществления дополнительного образования школьников. В рамках ФЦП "Модернизация организационно-технологической структуры и обновление фондов школьных библиотек» в проекте «Библиотека нового века: развитие информационно-библиотечных центров в образовательных организациях УР» участвует МОУ «Качкашурская СОШ». |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 05 |  |  |  |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования "Глазовский район" | 2015-2020 |  | 2016 |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | Исполнено, прове-ден ремонт электрических плит на пищеблоках 8 школ, приобретены новая эл.плита в Дзякинскую СОШ на сумму 60 тыс.руб., мясорубка в МКОУ «Чуринская НШДС», посуда в МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Куреговская СОШ», МОУ «Кочишевская НШДС. Проведены электроизмеритель-ные работы оборудования на пищеблоках в 19 ОУ на сумму 68, 267 тыс.руб.. |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 06 |  |  |  |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Благоустроенные прилегающие территории |  |  | Исполнено частично, т.к. нет капитального ограждения территории в МОУ «Октябрьская СОШ» |  |  | Недостаточное финансирование |  |
| 01 | 2 | 07 |  |  |  |  | Подготовка образовательных учреждений муниципального обраования "Глазовский район" к новому учебному году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 08 |  |  |  |  | Реконструкции учреждений общего образования на территории муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 01 |  |  | Реконструкция кровли МОУ "Кочишевская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную |  |  |  | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2015 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 02 |  |  | Реконструкция кровли МОУ "Дондыкарская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную |  |  |  | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2015 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | Не исполнено |  |  | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 03 |  |  | Реконструкция кровли МОУ "Золотаревская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную |  |  |  | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2015 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | Исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 04 |  |  | Реконструкция кровли МОУ "Люмская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную |  |  |  | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2016 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | Не исполнено в виду перевода детей из данного здания в здание СДК с.Люм |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 05 |  |  | Реконструкция кровли МОУ "Адамская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную на здании школы и столовой |  |  |  | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2016 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | Не исполнено |  |  | Запланированы работы на 2017 год |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 06 |  |  | Реконструкция кровли МОУ "Дзякинская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную |  |  |  | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2016 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | Не исполнено |  |  | В виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 07 |  |  | Реконструкция кровли МОУ "Кожильская СОШ сельскохозяйственного направления" с заменой плоской крыши на скатную |  |  |  | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2014 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | Не исполнено |  |  | В виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 08 |  |  | Реконструкция спального корпуса МОУ "Понинский детский дом" |  |  |  | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015 |  | 2016 |  | Улучшение жилищно-бытовых условий воспитанников, соответствующих требованиям ОГПН, Роспотребнадзора. |  |  | Не исполнено |  |  | В виду отсутствия финансирования, запланированы работы по реконструкции учебного корпуса под спальный на 2017 г. |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 09 |  |  | Строительство пристроя к зданию МОУ "Гулёковская НШДС" |  |  |  | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015 |  | 2016 |  | Размещение спортивного зала и столовой. Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Будут обеспечены безопасные условия питания в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства. |  |  | Не исполнено |  |  | В виду отсутствия финансирования, запланированы работы на 2017г. |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 10 |  |  | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» |  |  |  | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | Не исполнено |  |  | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 11 |  |  | Капитальный ремонт здания МОУ «Понинский детский дом» (жилые помещения) |  |  |  | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 |  | - |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | Не исполнено |  |  | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 12 |  |  | Реконструкция социально-культурного центра с размещением дошкольной группы и пищеблока в с. Люм |  |  |  | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 08 |  | 13 |  |  | Реконструкция крыши здания МОУ «Октябрьская СОШ» |  |  |  | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 |  | 2016 |  | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 09 |  |  |  |  | Организация и проведение олимпиад и соревнований школьников на муниципальном и республиканском уровнях |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2015-2020 |  | Проведение олимпиад и соревнований школьников. Выявление одаренных детей |  |  | Исполнено, ежегод-но проводится муниципальный этап предметных олимпиад. В 2016 году в нем приняли участие учащиеся 4-11 классов в количестве 366 человек по 20 учебным предметам, в т.ч. по удмуртскому языку и литературе. |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 10 |  |  |  |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 10 |  | 01 |  |  | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 10 |  | 02 |  |  | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 11 |  |  |  |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров |  |  | Исполнено, курсы прошли 266 педагогических работников, отсутствуют вакансии |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 12 |  |  |  |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 13 |  |  |  |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 13 |  | 01 |  |  | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  | Управление образования | 2015 год |  | 2016 |  | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств |  |  | Исполнено, Постановление Администрации мо «Глазовский район» от 21.09.2016 №92 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям ОУ» |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 13 |  | 02 |  |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2016 |  | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  | Исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 13 |  | 3 |  |  | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2016 |  | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору работника муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 13 |  | 04 |  |  | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2016 |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 14 |  |  |  |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством |  |  | Исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 15 |  |  |  |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 15 |  | 01 |  |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении |  |  | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 15 |  | 02 |  |  | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления общего образования в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования |  |  | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 15 |  | 03 |  |  | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством |  |  | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 16 |  |  |  |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 16 |  | 01 |  |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 16 |  | 02 |  |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 16 |  | 03 |  |  | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Глазовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 17 |  |  |  |  | Реализация комплекса мер по внедрению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  | Исполнено в части регистрации родителей обучающихся на сайте РПГУ в рамках республиканского конкурса IT-марафон 2 (не менее 75 % от общего количества родителей) |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 18 |  |  |  |  | Реализация комплекса мер по организации инклюзивного образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Исполнено в МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Понинская СОШ» |  |  | В рамках республиканской программы «Доступная среда» |  |
| 01 | 2 | 19 |  |  |  |  | Реализация комплекса мер по организации условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |  | Исполнено, 95 % ОУ имеют спортзал, 80 % спортивную площадку |  |  | Заморожено строительство спортивного зала в МОУ «Гулековская НШДС» в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 20 |  |  |  |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 20 |  | 01 |  |  | Уплата налогов на имущество |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2015 |  | Уплата налогов |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 2 | 20 |  | 02 |  |  | Уплата прочих налогов |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2015 |  | Уплата налогов |  |  | исполнено |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМмп =37/ 47=0,787 |  |
| 01 | 3 |  |  |  |  |  | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  |  |  |  | Реализация дополнительных образовательных программ |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | 01 |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДДТ |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33% 01.3.13 – 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 01 |  | 02 |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДЮСШ |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33% 01.3.13 – 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 01 |  | 03 |  |  | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33% 01.3.13 – 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 02 |  |  |  |  | Обеспечение участия представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Участие представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях |  |  | 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33% 01.3.5-89,6% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 03 |  |  |  |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 03 |  | 01 |  |  | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей в соответствии с тенденцией развития образования |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4-33% 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.13- 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 03 |  | 02 |  |  | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Методическое сопровождение дополнительного образования детей |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4-33% 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.13- 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 04 |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования, Администрация МО «Глазоваский район» | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Приобретение оборудования, инвентаря |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4-33% 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.13- 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 05 |  |  |  |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4-33% 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.13- 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 06 |  |  |  |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Благоустройство прилегающих территорий |  |  | 01.3.13 – 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 07 |  |  |  |  | Косметический ремонт зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 08 |  |  |  |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 08 |  | 01 |  |  | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015 год |  | 2016 год |  | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.12 – 100% 01.3.13 – 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 08 |  | 02 |  |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показаьелей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (с учетом направленности дополнительного образования) |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2016-2017 годы |  | 2016 год |  | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания. |  |  | 01.3.6 – 0 01.3.7 -36,3% 01.3.8 – 100% 01.3.9 – 100% 01.3.10 – 100% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 09 |  |  |  |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 09 |  | 01 |  |  | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015 год |  | 2016 год |  | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4-33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.9-100% 01.3.13 – 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 09 |  | 02 |  |  | Разработка и внедрение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4-33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.9-100% 01.3.13 – 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 10 |  |  |  |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных детей дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4-33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.8 – 100% 01.3.9-100% 01.3.13 – 98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 11 |  |  |  |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2014-2015 годы |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 11 |  | 01 |  |  | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности 3дополнительного образования детей) |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015 год |  | 2016 год |  | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) |  |  | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 – 0 01.3.10-100% 01.3.11-100% 01.3.13-90,5% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 11 |  | 02 |  |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2016 годы |  | 2016 год |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных муниципального образования "Глазовский район" |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4-33% 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.10-100% 01.3.11-100% 01.3.13-98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 11 |  | 03 |  |  | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2016 годы |  | 2016 год |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район» |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4-33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.11-100% 01.3.13-98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 11 |  | 04 |  |  | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики |  |  |  |  | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах |  |  | 01.3.10 – 100% 01.3.11 – 100% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 12 |  |  |  |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 12 |  | 01 |  |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации , а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 12 |  | 02 |  |  | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных учреждениях дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об учреждениях дополнительного образования детей |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 12 |  | 03 |  |  | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей муниципального образования «Глазовский район», предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Публикация данных о деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 13 |  |  |  |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 13 |  | 01 |  |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 13 |  | 02 |  |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 13 |  | 03 |  |  | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования «Глазовский район», организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования «Глазовский район», их контактных телефонах и адресах электронной почты |  |  |  | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) |  |  | 01.3.1- 64,5% 01.3.2- 0% 01.3.3- 98,6% 01.3.4- 33 % 01.3.5 – 89,6% 01.3.6- 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-98% |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 14 |  |  |  |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 14 |  | 01 |  |  | Уплата налогов на имущество |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  | + |  |
| 01 | 3 | 14 |  | 02 |  |  | Уплата прочих налогов |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 год |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМмп = 26/26=1 |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 01 |  |  | Трудоустройство подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  | июнь-август |  | июнь-август |  | Трудоустройство за счет бюджетных ассигнований подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Трудоустроено подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации: - 6 подростков за счет средств бюджета МО «Глазовский район»; - 32 подростка за счет субсидии из бюджета УР по программе софинансирования; - 59 подростков за счет средств работодателей. Из них 28 человек – дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 01 |  | 01 | Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодежи | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  | июнь-август |  | июнь-август |  | Трудоустройство за счет бюджетных ассигнований подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Трудоустроено подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации: - 6 подростков за счет средств бюджета МО «Глазовский район»; - 32 подростка за счет субсидии из бюджета УР по программе софинансирования; - 59 подростков за счет средств работодателей. Из них 28 человек – дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 02 |  |  | Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи, их самореализация в интересах общества и государства | Согласно плану реализованы все проекты, программы, проведены мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 02 |  | 01 | Паспортизация молодых семей | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Формирование социального паспорта молодых семей | Сформирован социальный паспорт молодых семей Глазовского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 02 |  | 02 | Районный конкурс подворий молодых семей «Мой дом – моя Россия!» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | июнь-сентябрь |  | июнь-сентябрь |  | Повышение престижа ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в молодежной среде района | Проведен Районный конкурс подворий молодых семей «Мой дом – моя Россия!». В конкурсе приняли участие 14 молодых семей. Победители публично награждены ценными призами на Дне Государственности УР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 02 |  | 03 | Участие в республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | апрель |  | апрель |  | Повышение престижа семейных клубных формирований | Клуб молодой семьи «Адам и Ева» Адамского ЦСДК принял участие в республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего» и занял 3 место |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 02 |  | 05 | Работа клубов «Молодая семья» и семейных объединений во всех муниципальных образованиях Глазовского района | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Повышение престижа семейных клубных формирований | Ведется работа клубов «Молодая семья» и семейных объединений в муниципальных образованиях Глазовского района. Сотрудниками МУ «МЦ «Диалог» ведется работа по увеличению количества клубов «Молодая семья» в Глазовском районе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 02 |  | 06 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | июнь-июль |  | июнь-июль |  | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Проведен Фестиваль работающей молодежи, Турслет Мира для активистов детского движения. Поощрена и активизирована творческая молодежь Глазовского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 02 |  | 11 | Молодежный спортивный фестиваль «На районе» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | сентябрь |  | сентябрь |  | Формирование здорового образа жизни | Проведен межрайонный молодежный спортивный фестиваль «Н районе - 2016» охвативший 100 человек. Организован активный здоровый досуг молодежи и пропаганда ЗОЖ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 02 |  | 12 | Издание молодежного печатного средства массовой информации «Газета молодежи Глазовского района «Я молодой!» | МУ «МЦ «Диалог» |  |  | май-декабрь |  | май-декабрь |  | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ, развитие журналистских навыков среди подростков и молодежи | Выпущено 5 выпусков молодежного печатного средства массовой информации «Газета молодежи Глазовского района «Я молодой!». |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 4 | 02 |  | 15 | Участие молодежи Глазовского района в федеральных, межрегиональных, республиканских и межрайонных мероприятиях | Отдел культуры и молодежной политики |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Представители Глазовского района приняли участие в республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего» (3 место), республиканском молодежном образовательном форуме «Достояние Республики», республиканской спартакиаде молодежных парламентов (1,2 место), межрайонном туристическом слете «Мы - вместе» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 4 | 03 |  |  | Патриотическое воспитание граждан | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог», МБУК «ЦКТ Глазовского района» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, способствующего вовлечению подростков и молодежи в процесс духовного, патриотического становления в интересах укрепления единства нации и формирования сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей | Согласно плану реализованы проекты, программы, организованы мероприятия направленные на духовное, патриотическое становление в интересах укрепления единства нации и формирование сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 03 |  | 01 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | март |  | март |  | Формирование здорового образа жизни, формирование навыков профессионально-прикладной подготовки | Организован и проведен военно-спортивный праздник активного и здорового отдыха. Организован досуг молодежи. В мероприятии приняли участие 100 человек. Победители были награждены. Подростки и молодежь получили навыки профессионально прикладной подготовки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 03 |  | 02 | Районная гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | Февраль - март |  | Февраль - март |  | Формирование активной гражданской позиции | Формируется активная гражданско-патриотическая позиция подростков и молодежи., развивается интерес к изучению истории Российского государства на примерах из героического прошлого страны, сохраняется память о подвигах людей, защищавших Отечество. В акции приняли участие 100 человек. Наиболее активные участники акции награждены. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 03 |  | 04 | Работа Молодежного парламента при Глазовском Районном Совете депутатов | Отдел культуры и молодежной политики |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Формирование гражданской инициативы | Ведется активная работа Молодежного парламента Глазовского района: проводятся сессии, реализуются проекты, активизируется молодежь, члены Молодежного парламента формируют активную гражданскую позицию молодежи на селе, развивается молодежный парламентаризм |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 03 |  | 09 | Районная экологическая акция «Чистая планета» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | апрель-май |  | апрель-май |  | Формирование экологического сознания молодежи | Проведен ряд экологических мероприятий на территории района, что формирует экологическое сознание молодежи. Проведены субботники в населенных пунктах и местах расположения памятников Героям ВОВ. В акции приняли участие 300 человек. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 03 |  | 10 | Районный конкурс удмуртских красавиц «Чеберай» | Отдел культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ Глазовского района» |  |  | октябрь |  | октябрь |  | Формирование этнической культуры | Проведен районный конкурс «Чеберай - 2016». Мероприятие посетили 110 человек. Конкурс направлен на повышение уровня национального самосознания в молодежной среде. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 03 |  | 12 | Районный День призывника | Отдел культуры и молодежной политики |  |  | Апрель, октябрь |  | апрель, октябрь |  | Формирование уважения к службе в ВС РФ | Проведено 2 межрайонные военно-патриотические акции «День призывника» на базе воинской части, где участникам рассказали и показали все особенности армейской жизни. Формируется уважение к службе в ВС РФ. Участниками мероприятия стали 250 молодых людей. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 03 |  | 13 | Районный конкурс патриотической песни | Отдел культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ Глазовского района» |  |  | февраль |  | февраль |  | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Проведен районный конкурс патриотической песни. Выявлены и поощрены талантливые вокалисты. Организован досуг жителей района. Мероприятием охвачено 387 человек. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 03 |  | 14 | Участие молодежи Глазовского района в межрайонных турслетах и экспедициях | Отдел культуры и молодежной политики |  |  | Июнь-август |  | Июнь-август |  | Формирование экологического сознания молодежи и ЗОЖ | Молодежь Глазовского района приняла участие в Межрайонном турслете «Мы - вместе». По итогам турслета активизирована молодежь, организован здоровый активный досуг, ведется формирование экологического сознания молодежи и ЗОЖ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 05 |  |  | Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, других видов зависимости среди подростков и молодёжи; Ссоздание условий для реализации вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков, по организации временного трудоустройства подростков, организации временных детских разновозрастных коллективов | Организовывается отдых и оздоровительные мероприятия для подростков и молодежи в свободное от учебы время. Проведено 3 профильных лагерных смены с участие 100 подростков. Организована работа ВДРК, охват участников коллективов составил 213 человек. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 05 |  | 01 | Разработка программ на конкурс вариативных программ по организации летнего отдыха и занятости | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | Сентябрь-Ноябрь |  | Сентябрь-Ноябрь |  | Снижение социального напряжения в подростковой, молодежной среде | Разработано 2 проекта профильных лагерных смен для детей и подростков на летний период 2016 года, разработано 2 проекта программ трудоустройства подростков на летний период 2017 года. Все проекты направлены на конкурс в Минспорт УР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 05 |  | 02 | Организация и проведение методических семинаров для организаторов отдыха детей и молодежи | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | апрель |  | апрель |  | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | Проведен кустовой межведомственный семинар для организаторов отдыха и занятости детей и подростков в летний период. Участники семинара получили информацию о нормативно-правовом и методическом обеспечении своего направления деятельности. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 05 |  | 03 | Участие в республиканских конференциях и семинарах по вопросам каникулярного отдыха. | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | Специалисты ОКиМП, МУ «МЦ «Диалог», РЦСТМ, РУО приняли активное участие в республиканских конференциях и семинарах по вопросам каникулярного отдыха |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 4 | 05 |  | 04 | Организация и проведение профильной лагерной смены, для подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог», Управление образования |  |  | июнь-ноябрь |  | июнь-ноябрь |  | Снижение социального напряжения в подростково-молодежной среде, ресоциализация подростков с аддиктивным поведением | Проведено 3 профильных лагерных смены с участие 100 подростков. 1. Социально-образовательная лагерная смена «Мировые советники» 2. Военно-патриотическая лагерная смена «Мы – дети России» 3. Профильная лагерная смена «Школа журналистики» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 06 |  |  | Информационное обеспечение молодежи и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Молодежь района информирована о работе ОМСУ по вопросам молодежной политики. Информационное обеспечение осуществляется посредством местных СМИ, официального портала МО «Глазовский район», социальной сети «Вконтакте», газеты «Я – молодой!», молодежных информационных стендов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 06 |  | 01 | Интерактивная работа с молодежью посредством социальных сетей «Вконтакте» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Ежедневно администрируется группа «Молодежный центр «Диалог» в социальной сети «Вконтакте» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 06 |  | 02 | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в местных СМИ | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Ведется постоянное взаимодействие с местными СМИ по вопросам реализации молодежной политики на территории района. Выходят заметки в газетах Красное знамя, Мой город Глазов, Иднакар, видеосюжеты от студий ЛИК, МОСТ, Glazov-life. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 07 |  |  | Функционирование молодежного центра | МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района и выполняет возложенные на него задачи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 07 |  | 01 | Обеспечение деятельности МУ «МЦ «Диалог» | МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района и выполняет возложенные на него задачи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 4 | 07 |  | 02 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | МУ «МЦ «Диалог» |  |  | В теч. года |  | В теч. года |  | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района и выполняет возложенные на него задачи. Молодежный центр приносит доход в бюджет Глазовского района. |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 |  |  | Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» |  |  | Исполнено, Постановление Администрации Глазовского района от 26.01.2015 №6.1 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории Глазовского района». Внесены изменения в МЦП (от 30.04.2016 №52, от 01.08.2016 №77.1) |  |  | + |  |
| 01 | 5 | 02 |  |  |  |  | Организация бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 5 | 03 |  |  |  |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Методическое и информационное сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений |  |  | Исполнено, Приказ УО от 01.02.2014 №11-од «Об утверждении Положения о методическом отделе Управления образования Администрации муниципального образования «Глазовский район» |  |  | + |  |
| 01 | 5 | 04 |  |  |  |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 5 | 05 |  |  |  |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами |  |  | Исполнено, 100% руководителей от количества поданных заявлений |  |  | + |  |
| 01 | 5 | 06 |  |  |  |  | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Стимулирование педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности |  |  | исполнено |  |  | + |  |
| 01 | 5 | 07 |  |  |  |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 07 |  | 01 |  |  | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования |  |  |  | Управление образования | 2015 год |  | 2016 |  | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания |  |  | Исполнено, Постановление Администрации Глазовского района от 29.11.2016 №128.1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых бюджетными учреждениями МО «Глазовский район» |  | + |  |  |
| 01 | 5 | 07 |  | 02 |  |  | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2016 |  | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | Исполнено, Постановление Администрации Глазовского района от 10.12.2012 №238.6 «Об утверждении Порядка определения затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Глазовский район» в сфере образования» |  | + |  |  |
| 01 | 5 | 07 |  | 03 |  |  | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | исполнено |  | + |  |  |
| 01 | 5 | 08 |  |  |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2016 |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов |  |  | Исполнено, Постановление Администрации мо «Глазовский район» от 21.09.2016 №92 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям ОУ» |  | + |  |  |
| 01 | 5 | 09 |  |  |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) |  |  |  | Управление образования | 2015-2016 годы |  | 2016 |  | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования |  |  | Исполнено, приняли участие в НОК ОД 8 начальных школ-детских садов, 2 учреждения допобразования |  | + |  |  |
| 01 | 5 | 10 |  |  |  |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Обеспечение открытости данных в сфере образования |  |  | исполнено |  | + |  |  |
| 01 | 5 | 11 |  |  |  |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей |  |  | исполнено |  | + |  |  |
| 01 | 5 | 12 |  |  |  |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 12 |  | 01 |  |  | Уплата налогов на имущество |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  |  |  | Уплата налогов |  |  | исполнено |  | + |  |  |
| 01 | 5 | 12 |  | 02 |  |  | Уплата прочих налогов |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  |  |  | Уплата налогов |  |  | исполнено |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМмп = 15/15=1 |  |  |
| 01 | 6 |  |  |  |  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 2015-2020гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 |  |  |  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 |  | 01 |  |  | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 |  | за 2016 |  | Увеличение числа детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район», охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. |  |  | В 2016 году охвачено 1225 (в 2015 году 1026) человек, что составляет 88% (73,8%) от общего числа школьников. |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 01 |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 15 лет). |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 |  | за 2016 |  | Увеличение количества детей, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними |  |  | Увеличилось количество детей из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления- 406 детей (за 2015г.-357 детей) |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 02 |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 |  | 2016 |  | Увеличение количества детей, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними |  |  | Отдохнуло детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости 33% (за 2015 г. - 29%). |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 03 |  |  |  |  | Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. |  |  | Всего в течение 2016 года в пришкольных лагерях отдохнуло 700 человек (600 детей в 2015 г.) в возрасте от 6,5 -15 лет. |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 04 |  |  |  |  | Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку. |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 |  | 2016 |  | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |  |  | 6 программ |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 05 |  |  |  |  | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях) |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Полное удовлетворение населения услугой по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в загородных детских оздоровительных лагерях |  |  | Удовлетворенность 100% |  | По итогам 2016 года проведено анкетирование удовлетворенности услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным, пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях). Удовлетворенность 100% |  |  |
| 01 | 6 | 06 |  |  |  |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для организации деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Безопасность условий для организации деятельности лагерей с дневным пребыванием. |  |  | Исполнено по обеспечению противопожарной безопасности, разработан график проведения тренировок по эвакуации и инструктажей пожарной безопасности, издан приказ по УО в котором говорится об усилении контроля за исполнением мер, направленных на профилактику и предупреждение несчастных случаев, связанных с наступлением летнего каникулярного сезона, выездом детей для отдыха на природные, в том числе водные объекты. |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 07 |  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | возмещение (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, повышение удовлетворенности населения предоставляемой услугой |  |  | Всего в 2016 году было 42 заявки на предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря. Все заявки компенсированы в полном объеме. |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 08 |  |  |  |  | Мониторинг деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Проведение регулярных опросов граждан об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования |  |  | По итогам опроса детей и родителей об эффективности деятельности детских оздоровительных лагерей, удовлетворенность качеством и эффективностью деятельности их составляет 96 % |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 09 |  |  |  |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с гражданами по организации отдыха детей. |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с гражданами через письменную, устную и электронную форму работы. |  |  | По востребованности на 1 месте - устная, на 2 – письменная, на 3 – электронная форма работы |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 09 |  | 01 |  |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности граждан по организации отдыха детей |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Проведение опросов граждан о качестве услуг по организации отдыха детей через общешкольные и классные собрания. |  |  | Удовлетворенность граждан по организации отдыха детей 100% |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 09 |  | 02 |  |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам организации отдыха детей, принятие мер реагирования; |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 годы |  | 2016 |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |  |  | Рассмотрены обращения граждан и сделаны заявки на путевки в детские оздоровительные лагеря на 2017 год |  | + |  |  |
| 01 | 6 | 09 |  | 03 |  |  | Публикация на официальном сайтах Администрации муниципального образования «Глазовский район», Управления образования и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования «Глазовский район», организующих отдых детей в каникулярное время, |  |  |  | Управление образования | 2015-2020 года |  | 2016 год |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних для населения |  |  | исполнено |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМмп = 13/13=1 |  |  |