Форма 5. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода  2016 |
| МП | Пп |
|  |  |  | Развитие дошкольного образования | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 50,8 | 53,0 | 53,0 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 3,6 | 3,1 | 2,0 | - | - | +1,1 | 155%  1 |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 98,8 | 98,9 | 100 | - | - | +1,1 | 101%  1 |
|  |  | 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | процентов | 5 | 30 | 100 | - | - | 70 | 333%  1 |
|  |  | 5 | Доля дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 12,5 | 0 | 0 | - | - | - | + |
|  |  | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | рублей | 15674,7 | 13 774,8 | 15952,0 |  |  | +277,3 | 115%  1 |
|  |  | 7 | Укомплектованность дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 59 | 60 | 100 | - | - | 40 | 166%  1 |
|  |  | 9 | Доля руководителей дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 100 | 100 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 11 | Удельный вес дошкольных групп общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 15,8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100%  1 |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 92 | 94 | 98,2 | - | - | 4,2 | 104%  1 |
|  |  | 14 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 0 | 7 | 20 | - | - | - | 285%  1 |
| 01 | 2 |  | **Развитие общего образования** | | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | В процентах | 100 | 98,3 | 100 | - | - | +1,7% | Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 0 | 1,7 | 0 | - | - | +1,7% | Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты |
|  |  | 4 | Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся учреждений общего образования, в том числе: | В процентах | 54,3 | 46,0 | 64 | - | - | +18% | 139%  1 |
|  |  |  | на уровне начального общего образования | В процентах | 42,2 | 42,2 | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  | на уровне основного общего образования | В процентах | 8,5 | 37 | 37 | - | - | - | - |
|  |  |  | на уровне среднего общего образования | В процентах | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | Начнется внедрение не ранее 2019 года |
|  |  | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 21,1 | 21,1 | 21,1 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 77,3 | 77,7 | 77,3 | -0,4 | 0,6% | - | В виду отсутствия бюджетного финансирования не проведен капитальный ремонт 4-х средних школ, заморожены работы по реконструкции спортивного зала в МОУ «Гулековская НШДС»  0,995 |
|  |  | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 67,1 | 66,4 | 76,8 | +9,7 | 114% | - | 115%  1 |
|  |  | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | + |
|  |  | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | В процентах | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 23 274,0 | 22 566,0 | 22 565,96 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 11 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей. | Руб. | 19 089,7 | 19 392,0 | 19 392,0 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 12 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | В процентах | 100,0 | 99,6 | 100 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 13 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных учреждений общего образования | В процентах | 86 | 63,2 | 84 | +20,8 | 133,3% | - | 132%  1 |
|  |  | 14 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 15 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 16 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | В процентах | 15,8 | 15,8 | 15,8 | - | - | - | 100%  1 |
|  |  | 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | в тыс. руб. | 118,1 | 99,0 | 112,5 | + 13,5 | 113,6 % | - | Отклонение значения в сторону увеличения в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги |
|  |  | 18 | Независимая оценка качества общего образования | В баллах | 119,4 | 120,0 | 124,16 | - | - | - | 103%  1 |
|  |  | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | В процентах | 94,0 | 94,0 | 92,0 | - | - | -2% | В виду отсутствия в штатном расписании педагогов-психологов, логопедов, а также отсутствии условий для обучения для граждан с ОВЗ  0,979 |
|  |  | 20 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | В процентах | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | 100%  1 |

СПмп = 17,974/19=0,946 = 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | **Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"** | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 01 | 5 | | 1 | | Оценка качества муниципальной системы образования муниципального образования "Глазовский район" | | | | баллов | | 80,0% | 80,0% | | 92,0% | | - | | - | | - | | 115%  1 | |
| 5 | | Количество вакансий в общеобразовательных учреждениях на начало учебного года | | | | Ед. | | 0 | 2 | | 0 | | - | | - | | - | | 1 | |
| 6 | | Доля общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты | | | | процентов | | 100 | 100 | | 100 | | - | | - | | - | | 100%  1 | |
| 7 | | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | | | | процентов | | 100 | 100 | | 100 | | - | | - | | - | | 100%  1 | |
| 8 | | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений | | | | Руб. | | 23274,5 | 22 492,0 | | 22 522,0 | | + 70,0 | | 100,1 | | - | | 100%  1 | |
| 9 | | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории муниципального образования «Глазовский район», получивших финансовую поддержку в виде грантов | | | | Ед. | | 0 | 0 | | 0 | | - | | - | | - | | 1 | |
| 10 | | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | | | | процентов | | 94 | 94 | | 94 | | - | | - | | - | | 100%  1 | |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | СПмп= 7/7=1 | |
| **01** | **3** | |  | | **Дополнительное образование** | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 1 | | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | | | | % | | 68,7 | 71,3 | | 64,5 | | -6,8 | | 90,4 | | 93,9 | | Показатель уменьшился в связи с тем, что при расчете используется количество зарегистрированных в Глазовском районе граждан от 5 до 18 лет. Охват школьников Глазовского района – 100%  0,904 | |
|  |  | | 2 | | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | | | | % | | 62,5 | 55 | | 0 | | -55 | | 0 | | 0 | | Показатель уменьшился ввиду неправильного подсчета данной категории детей в предыдущие годы. Дети с ОВЗ получают услуги по дополнительному образованию на общих основаниях (по заявлению родителей).  0 | |
|  |  | | 3 | | Доля учащихся, принимавших участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.п. мероприятий различного уровня | | | | % | | 70,1 | 68,5 | | 98,6 | | 30,1 | | 143,9 | | 140,6 | | 143%  1 | |
|  |  | | 4 | | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий различного уровня к общей численности учащихся, принявших в них участие | | | | % | | 30,3 | 29,3 | | 33 | | 2,7 | | 112,6 | | 108,9 | | 112%  1 | |
|  |  | | 5 | | Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности | | | | % | | 84 | 83,5 | | 89,6 | | 6,1 | | 107,3 | | 106,6 | | 107%  1 | |
|  |  | | 6 | | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования детей | | | | % | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | +  1 | |
|  |  | | 7 | | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | | | | % | | 25 | 8,5 | | 36,3 | | 27,8 | | 427 | | 145,2 | | 427%  1 | |
|  |  | | 8 | | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | | | | % | | 100 | 80 | | 100 | | 20 | | 125 | | 100 | | 125%  1 | |
|  |  | | 9 | | Доля руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | | | | % | | 100 | 100 | | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100%  1 | |
|  |  | | 10 | | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | | | | % | | 100 | 90 | | 100 | | 10 | | 111 | | 100 | | 111%  1 | |
|  |  | | 11 | | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | | | | % | | 100 | 100 | | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100%  1 | |
|  |  | | 12 | | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | | | | баллов | |  |  | | 128 | |  | |  | |  | | + | |
|  |  | | 13 | | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | | | % | | 90,5 | 83 | | 98 | | 15 | | 118 | | 108,3 | | 118%  1 | |
| **01** | | **4** | |  | | **Реализация молодежной политики** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля молодежи, охваченной мероприятиями в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Глазовский район» | % | 182 | | 118 | | | Отчет одм и диалог охват | | +64 | | +64 | | 65 | | Перевыполнение показателя произошло в связи с проведением МУ «МЦ «Диалог» республиканской антинаркотической профилактической акции по результатам конкурса, проводимого Минздравом УР | |
| 2 | | Количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодежи, которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости | чел. | 806 | | 760 | | | 213+  Тетрадь анны николаевны | | +56 | | +7,4 | | 7,4 | |  | |
| 3 | | Количество граждан, которым оказаны социально-психологические услуги | чел. | 2343 | | 1650 | | | Тетрадь любы+отчет диалога | | +693 | | +42 | | 43,3 | | Перевыполнение показателя произошло в связи с проведением МУ «МЦ «Диалог» республиканской антинаркотической профилактической акции по результатам конкурса, проводимого Минздравом УР | |
| 4 | | Охват детей и подростков школьного возраста каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов в Глазовском районе от общего числа детей и подростков школьного возраста, проживающих на территории Глазовского района | % | 12,6 | | 20 | | | Отчет сводные и количество школьников в РОНО | | -7,4 | | -7,4 | | 10,6 | | Недостаточное количество сводных отрядов, организованных на территории района | |
| 5 | | Количество мероприятий гражданско-патриотического направления, шт. | шт. | 17 | | 18 | | | Посчитать по отчету ОДМ+диалог | | -1 | | -5,5 | | 0 | | Вместо планируемого мероприятия «Юмшан», проведена районная сейф-игра «Сокровище нации» в рамках межнационального марафона финансируемого Миннацем УР | |
| 6 | | Количество подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных за счет бюджетных средств | чел. | 10 | | 20 | | | 6 | | -14 | | -70 | | - | | Суммы, заложенной в бюджете района недостаточно для выполнения показателя | |
| 7 | | Количество мероприятий для молодёжи допризывного возраста, шт. | шт. | 12 | | 14 | | |  | | - 1 | | -7,6 | | 0 | | Вместо планируемого мероприятия «Юмшан», проведена районная сейф-игра «Сокровище нации» в рамках межнационального марафона финансируемого Миннацем УР | |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | СПмп= 11,904/13 | |
|  |  | |  | | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 01 | 6 | | 1 | | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 15 лет). | | | | В процентах | | 73 | 83,8 | | 96 | | +23 | | - | | 114,6 | | 114%  1 | |
|  |  | | 2 | | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | | | | В процентах | | 70 | 72 | | 73 | | +1 | | - | | 101,3 | | 101%  1 | |
|  |  | | 3 | | Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. | | | |  | | 78 | 80 | | 96 | | +16 | | - | | 120 | | 120%  1 | |
|  |  | | 4 | | Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку | | | | Ед. | | 8 | 8 | | 6 | | -2 | | - | | -75 | | Недостаточное финансирование  0,75 | |
|  |  | | 5 | | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях) | | | | В процентах | | 40 | 50 | | 100 | | +50 | | - | | 200 | | 100% удовлетворенность услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях ) | |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | СПмп=4,75/5=0,95 | |