**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **02** | **1** | 01 |  | Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Отдел физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 02 |  | Отборочные соревнования по хоккею с шайбой | Отдел физкультуры и спорта | январь | январь | Выйти из группы | Выход из группы | Нет инвентаря (клюшки, форма) + |
|  | 1 | 02 |  | Отборочные соревнования по шашкам | Отдел физкультуры и спорта | январь | январь | Участие в соревнованиях | 21 место | + |
|  | 1 | 02 |  | Отборочные соревнования по шахматам | Отдел физкультуры и спорта | январь | январь | Участие в соревнованиях | 16 место | + |
|  | 1 | 02 |  | 13-е районные зимние сельские спортивные игры | Отдел физкультуры и спорта | январь | январь | 100 участников | 168 участников | + |
| … |  |  |  | Тренировочные сборы к Республиканским сельским играм | Отдел физкультуры и спорта | февраль | февраль |  |  |  |
|  |  |  |  | 22-е зимние сельские спортивные игры | Отдел физкультуры и спорта | февраль | февраль | Участие в соревнованиях | 7 место | Нет инвентаря (лыжи – 6 пар, пневматическая винтовка) + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по волейболу (женщины) | Отдел физкультуры и спорта | март | март | 60 участников | 96 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по волейболу (мужчины) | Отдел физкультуры и спорта | март | март | 40 участников | 108 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Закрытие лыжного сезона | Отдел физкультуры и спорта | март | март | 100 участников | 170 участников | Транспортировка участников, судейская форма. + |
| … |  |  |  | Награждение участников сельских игр | Отдел физкультуры и спорта | март | март | 28 участников | 28 участника | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Зональные отборочные соревнования по волейболу (жен) | Отдел физкультуры и спорта | апрель | апрель | 11 участников | 11 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Зональные отборочные соревнования по волейболу (муж) | Отдел физкультуры и спорта | апрель | апрель | 11 участников | 11 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по настольному теннису | Отдел физкультуры и спорта | апрель | апрель | 44 участника | 50 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Зональные отборочные по настольному теннису | Отдел физкультуры и спорта | май | май | 3 участника | Не выезжали | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по городкам | Отдел физкультуры и спорта | май | май | 10 участников | 18 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по футболу | Отдел физкультуры и спорта | май | май | 132 участника | 180 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Вторая спартакиада пенсионеров УР | Отдел физкультуры и спорта | май | июнь | 12 участников | 12 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования спортивных семей |  | май | май | Не планировали | 6 семей | + |
|  |  |  |  | ***Районные летние сельские игры*** | Отдел физкультуры и спорта | Май-июнь | июнь | 220 участников | 240 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Зональные отборочные соревнования по футболу | Отдел физкультуры и спорта | май | май | 20 участников | 20 участников  18 место | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Зональные отборочные соревнования по городкам | Отдел физкультуры и спорта | май | май | 4 частника | 4 частника  9 место | + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по мини лапте (жен) | Отдел физкультуры и спорта | июнь | июнь | 24 участников | 42 участника | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по мини лапте (муж) | Отдел физкультуры и спорта | июнь | июнь | 24 участников | 24 участника | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Отборочные соревнования по мини лапте (муж) | Отдел физкультуры и спорта | июнь | июнь | 9 участников | 9 участников  19 место | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Отборочные соревнования по русской лапте (жен) | Отдел физкультуры и спорта | июнь | июнь | 9 участников | 9 участников  11 место | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Тренировочные сборы | Отдел физкультуры и спорта | июнь | июнь | 34 участника | 34 участника | + |
|  |  |  |  | 25 – ые Республиканские летние сельские спортивные игры | Отдел физкультуры и спорта | июнь | июнь | 37 участников | 37 участников | + |
|  |  |  |  | Награждение участников сельских игр | Отдел физкультуры и спорта | июль | июль | 37 участника | 37 участника | + |
|  |  |  |  | Районный Фестиваль ГТО МО «Глазовский район» | Отдел физкультуры и спорта | Сентябрь - | сентябрь | 100 участников | 116 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Соревнования по спортивной игре в дартс и стрельбе из электронного оружия, спартакиада аппарата Главы МО «Глазовский район» | Отдел физкультуры и спорта | Октябрь | декабрь | 50 участников | 110 участников | + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по шахматам | Отдел физкультуры и спорта | Октябрь | Октябрь | 33 участника | 24 участника | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Республиканский фестиваль ГТО среди жителей УР – 9 11 ст. | Отдел физкультуры и спорта |  | Октябрь | Не планировали | 5 участников | + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по шашкам | Отдел физкультуры и спорта | Ноябрь | Ноябрь | 33 участника | 22 участника | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по баскетболу (женщины) | Отдел физкультуры и спорта | Ноябрь | Ноябрь | 40 участников | 68 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по баскетболу (мужчины) | Отдел физкультуры и спорта | Ноябрь | Ноябрь | 40 участников | 48 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Отборочные соревнования по баскетболу (жен) | Отдел физкультуры и спорта | Ноябрь | Ноябрь | 11 участников | 11 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Отборочные соревнования по шахматам | Отдел физкультуры и спорта | Ноябрь | Ноябрь | 3 участника | 3 участника  9 место | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Отборочные соревнования по баскетболу (муж.) | Отдел физкультуры и спорта | декабрь | декабрь | 11 участников | Не выезжали | Транспортировка участников - |
|  |  |  |  | «Открытие лыжного сезона», в рамках ВФСК ГТО | Отдел физкультуры и спорта | декабрь | декабрь | 150 участников | 179 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Отборочные соревнования по шашкам | Отдел физкультуры и спорта | декабрь | декабрь | 3 участника | 3 участника  18 место | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по шахматам среди пенсионеров и людей с огранич. возможностями | Отдел физкультуры и спорта |  | декабрь | Не планировали | 24 участника | + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по шашкам среди пенсионеров и людей с огранич. возможностями |  |  | декабрь | Не планировали | 42 участника | + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по стрельбе из электронного оружия среди пенсионеров и людей с огранич. возможностями |  |  | декабрь | Не планировали | 56 участников | + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по хоккею | Отдел физкультуры и спорта | декабрь | декабрь | 40 участников | 40 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по волейболу на приз «Деда Мороза» | Отдел физкультуры и спорта | декабрь | декабрь | 40 участников | 60 участников | + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по лапте на приз «Деда Мороза» | Отдел физкультуры и спорта | декабрь | декабрь | 40 участников | 56 участников | + |
|  |  |  |  | Районные соревнования по зимней рыбалке «Перволёд-2016» | Отдел физкультуры и спорта | декабрь | декабрь |  | 90 участников | Транспортировка участников + |
|  |  |  |  | Награждение по итогам года | Отдел физкультуры и спорта | декабрь | декабрь |  |  | + |
| 02 | 2 | 1 |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 01 | Предоставление БУЗ «Глазовская районная больница МЗ УР» в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация МО «Глазовский район» | 2016 г.  в течение года | 2016 г.  в течение года | Предоставление в безвозмездное пользование помещений под размещение ФАП | Мероприятия проведены в 2015 году. В 2016 году предоставлена земля под строительство модульного ФАПа в д.Коротаево |  |
| 02 | 2 | 01 | 02 | Формирование банка данных о наличии вакантных мест в БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в районе | Администрация МО «Глазовский район» | 2016 г.  в течение года | 2016 г.  в течение года | Привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | банк данных о наличии вакантных мест в Глазовской межрайонной больнице сформирован  организованные встречи со студентами медицинских образовательных учреждений состоялись представителями районной больницы, объявления поданы в газету «Иднакар» |  |
| 02 | 2 | 01 | 03 | Организация профориентационной работы среди учащихся школ района на медицинские специальности | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» | 2016 г  4 квартал | 2016 г  4 квартал | Профориентация на медицинские специальности с дальнейшим трудоустройством в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | В средних школах района прошли встречи с фельдшерами ФАПов |  |
| 02 | 2 | 01 | 04 | Обеспечение граждан на территории МО «Глазовский район» доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | В течение года | В течение года | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий | распространены памятки  главный врач, заместитель главного врача, представители «Согазмед» были на встречах с населением в ноябре-декабре 2016 года |  |
| 02 | 2 | 02 |  | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 01 | Разработка и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», Отдел культуры и молодежной политики, Отдел физкультуры и спорта | в течение года | в течение года | Санитарно-гигиеническое просвещение и профилактика заболеваний | 1348 экз.– больница  560 экз – МЦ «Диалог» |  |
|  |  | 02 | 02 | Публикация статей в районной газете «Иднакар» по ЗОЖ, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | Главный редактор газеты «Иднакар»,  БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» | в течение года | в течение года | Санитарно-гигиеническое просвещение и пропаганда ЗОЖ | опубликовано 3 статьи |  |
|  |  | 02 | 03 | Организация работы «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» |  |  | Санитарно-гигиеническое, медицинское просвещение | проведено школ для больных с заболеваниями артериальная гипертония, инфаркт миокарда, инсульт,  за отчетный период проведено 180 занятий |  |
|  |  | 02 | 04 | Организация взаимодействия БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» с руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО « Глазовский район» по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | в течение года | в течение года | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, периодическими и плановыми медицинскими осмотрами, налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | проведено заседание Общественного совета Глазовского района с приглашением Глав сельских поселений. Решение направлено руководителям предприятий, в сельские администрации  данные вопросы рассмотрены на заседаниях санитарной комиссии, решения также направлены на предприятия и в сельские поселения.  Также на встречах с населением района врачами больницы были озвучены данные вопросы. Были организованы акции «Прогулка с врачом», в декабре 2016 – диспансеризация для жителей района |  |
|  |  | 02 | 05 | Информирование населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемии путем размещения соответствующей информации в районных СМИ, размещения на официальном сайте МО «Глазовский район», в местах массового пребывания людей | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | в течение года | в течение года | Информирование населения об угрозе возникновения или возникновении эпидемии | информация размещается на официальном сайте Глазовского района,  также в населенных пунктах на досках объявлений, в школах, правлениях сельхозпредприятий, в магазинах |  |
|  |  | 02 | 06 | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний:  - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля);  - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта);  - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября);  - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря);  - ко Всемирному Дню без табачного дыма  (31 мая) и другие | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», Отдел культуры и молодежной политики, Отдел физкультуры и спорта, Управление образования | в течение года | в течение года | Повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения, созданий условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья | с 14 по 25 марта 2016 года антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»;  с февраля по май 2016 года- Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей»  с 18 января по 08 февраля 2016 года- Районный конкурс творческих работ среди волонтеров «Завтра России зависит от меня»;  с 16-24 апреля 2016 года- Республиканская акция «Весенняя неделя добра»;  с 18 апреля по 18 мая 2016 года- Республиканский месячник детского телефона доверия  29 мая 2016 года- Акция «Скажем сигарете нет» в рамках проекта бросаем курить всей Россией  21 мая 2016 года- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ», которая посвящена Всемирному дню памяти жертв СПИДа  4-31 мая 2016 года - Профилактическая акция «Антинаркотический месячник в Удмуртской Республике»  01-26 декабря 2016 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ», которая посвящена Всемирному дню памяти жертв СПИДа  Профилактическая акция «АнтиСПИД», приуроченная к  Всемирному дню борьбы со СПИДом  Проведение тестирования по уровню употребления и вовлеченности к наркотикам и алкоголю (Качкашурская и Октябрьская школы Глазовского района) |  |
|  |  | 02 | 07 | Проведение семинара для зам.директоров по ВР школ района, социальных работников КЦСОН по формированию здорового образа жизни у подростков | Администрация  МО «Глазовский район» | в течение года | в течение года | Медико-санитарное просвещение населения | В ноябре проведен семинар по формированию ЗОЖ среди подростков, детей «группы риска» |  |
|  |  | 02 | 08 | Организация и проведение районных смотров- конкурсов «Самый здоровый детский сад», «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» | Управление образования Администрации МО  «Глазовский район» | 4 квартал | 4 квартал | Формирование здорового образа жизни | Конкурсы проведены среди образовательных организаций района, победители награждены |  |
| … |  | 02 | 09 | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» | Отдел физкультуры и спорта Администрации МО «Глазовский район» | 4 квартал | 4 квартал | Формирование ЗОЖ | Мероприятия проведены в образовательных учреждениях |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |