**Форма 3.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы за 2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **04** | **1** |  |  | **Социальная поддержка семьи и детей** |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи |  |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 01 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрацию) многодетных семей | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | На 1 января 2017 года на учёте состоят 309 многодетных семей, из них 48 семей с 2016 года на учете | **+** |
|  |  |  |  | бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; |  |  | В течение года |  | предоставляется | + |
|  |  |  |  | предоставление жилищных займов; |  |  | В течение года |  | предоставляется | + |
|  |  |  |  | предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; |  |  | В течение года |  | В 2016 году семей, где родились три и более ребенка в МО «Глазовский район» не было | + |
|  |  |  |  | бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения им возраста 6 лет и 6 месяцев; |  |  | В течение года |  | Лекарственные средства выдаются | + |
|  |  |  |  | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года |  | Компенсацию получили 168 многодетные малообеспеченные семьи, произведена выплата на сумму 978 тыс. рублей | + |
|  |  |  |  | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального, профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года |  | Выдано 269 проездных билетов, из них 259- учащимся общеобразовательных учреждений, 10 – учащимся профессиональных учреждений. Сумма выпадающих доходов, подлежащих к возмещению, составила 948,34 тыс. рублей. | + |
|  |  |  |  | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года |  | Количество школьников, обеспеченных бесплатным питанием, составило 367 человек. Субвенция на обеспечение бесплатным питанием составила 1582,70 тыс. рублей | + |
|  |  |  |  | 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных общеобразовательных учреждениях; | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В течение года |  | Количество детей из многодетных семей посещающих детский сад за 50% от установленной платы в ДОУ – 189 человек. | + |
| 04 | 1 | 01 | 2 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений. | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года |  | Безвозмездная субсидия предоставлена 1 многодетной семье в размере 452,0 тыс.руб | + |
| 04 | 1 | 01 | 3 | Осуществление мероприятий по реализации единой семейной политики, направленной на укрепление института семьи в районе, в том числе: | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение районных методических семинаров, тренингов по вопросам семейных отношений | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проведено 2 семинара для опекунов и приемных родителей (охват 72 человека), 4 семинаров для девочек из семей социального риска (охват 31 человек). 3 тренинга для родителе (охват 94 человека) | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение лекториев, бесед, консультаций, касающихся проблем семьи и семейных отношений, вопросов воспитания и обучения, проблем здоровья детей и взрослых, половых отношений, алкогольной и химической зависимости | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Специалисты отдела 6 раз выезжали на родительские собрания с выступлениями на различные темы (охват 512 родителей) 24 бесседы | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Осуществления контроля за неблагополучными семьями, в которых родители злоупотребляют спиртным, уклоняются от воспитания детей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Ежемесячно по месту жительства проверяются 92 семьи состоящие на контроле. | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Создание цикла статей в газетах «Иднакар» и «Мой город» о лучших семьях района | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | В газете «Иднакар» размещены материалы о семьях награжденных Знаком отличия «Родительская Слава», о женщинах награжденных Знаком отличия «Материнская Слава» | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Выездная работа кабинета планирования семьи муниципальных образованиях района | МБУЗ МЗ «Глазовская районная больница» | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Ежеквартальные выезды в ФАПы осуществляет МБУЗ МЗ «Глазовская районная больница» | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение мероприятий по профилактике нежелательной беременности и снижению абортов | МБУЗ МЗ «Глазовская районная больница» Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проводится по отдельному плану | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Патронаж семей группы социального риска | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года |  | Ежемесячно по месту жительства проверяются 92 семьи состоящие на контроле | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Комиссия по оказанию адресной помощи | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Помощь оказана 58 семьям | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних (14-18 лет) в каникулярное и свободное от учебы время | РМБТ, МЦ «Диалог» | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Трудоустроено 97 подростков | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Работа службы сопровождения приемных и опекунских семей (техническое и кадровое обеспечение) | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | В настоящее время на сопровождении находится 17 опекунских семей | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение акции по сбору веще, игрушек, канцелярских товаров для детей из особо нуждающихся семей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | За год проведено 3 акции собраны вещи, канцелярские товары для детей из 86 семей. | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Реализация культурно досуговых мероприятий , направленных на укрепление семейных отношений и пропаганду здорового образа жизни, в том числе посвященных :  -День семьи  -Дню защиты детей;  - Дню матери   * День Петра и Февроньи; | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы |  | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проведены праздники посвященные:  - День семьи. любви. верности (охват 297 семей);  - День матери ( охват 680 чел)  - День защиты детей (охват 1412 детей) | + |
| 04 | 1 | 01 |  | Организация и проведение фестиваля приемных семей «Пеликан» | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015, 2017,2019 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | В 2016 году не планировалось проведение. | - |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение ежегодных акций «Семья», «Охрана прав детства», «Подросток». | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проведены по отдельному плану | + |
| 04 | 1 | 02 |  | Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке отдельных категорий граждан | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Начисление на оплату труда и обеспечение деятельности специалиста составила 368 тыс. рублей | + |
| 04 | 1 | 02 | 1 | Осуществление государственных полномочий по содержанию специалиста учета (регистрации) многодетных семей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения роди-телей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Начисление на оплату труда и обеспечение деятельности специалиста составила 368 тыс. рублей | + |
| 04 | 1 | 02 | 2 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Количество детей, находящихся под опекой и в приёмной семье – 74 человека, начисление на оплату труда и обеспечение деятельности специалиста израсходовано 49705 ,30 руб. | + |
| 04 | 1 | 02 | 3 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-  летних | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Количество несовершеннолетних, находящихся под опекой –66 человек, начисление на оплату труда и обеспечение деятельности специалиста израсходовано 942 100 руб. | + |
| 04 | 1 | 03 |  | Система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 1 | Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних |  | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Единовременное пособие при всех формах устройства выплачено в размере 195067, 97 руб |  |
| 04 | 1 | 03 | 2 | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Не выплачено | Граждане за выплатой единовременного денежного пособия при усыновлении не обращались + |
| 04 | 1 | 03 | 3 | Материальное обеспечение приёмной семьи | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Количество несовершеннолетних, находящихся в приёмной семье – 5 чел., на содержание приемных семей израсходовано 789693, 09 руб. | + |
| 04 | 1 | 03 | 4 | Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) осуществлялась в отношении 66 детей, на их содержание израсходовано 696 148,60 руб. | + |
| 04 | 1 | 04 |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 04 | 02 | 04 | **1** | Расходы на предоставление жилых помещений на основании решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретено 3 жилых помещения на сумму 2 350 000 руб.  Выполнены все решения судов. | + |
| 04 | 01 | 04 | **2** | Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | 2015-2020 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | На выплаты коммунальных расходов израсходовано 28 353,30 руб. | Планировалось подготовить к наступлению совершеннолетия ребенка-сироты одно жилое помещение. Однако в сентябре 2015 года данный ребенок поступил в Ижевский индустриальный техникум, и необходимость в подготовке жилого помещения отсрочилась до окончания срока его пребывания в образовательном учреждении  + |
| 04 | 01 | **05** |  | Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |
| 04 | 01 | **05** | **1** | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Начисление на выплату труда и обеспечение деятельности специалиста составила 368 тыс. руб. | + |
| 04 | 1 | 05 | 2 | Информирование населения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района через средства массовой информации по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Информирование население о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится путем опубликования информации на официальном сайте МО «Глазовский район». В 2016 – 20. В газетах «Красное знамя» в 2016 году опубликовано 2 заметки, в газете «Иднакар» 1 статья. | + |
| 04 | 1 | 05 | 3 | Участие членов комиссии в родительских собраниях, классных часах, общерайонных мероприятий. Оказание помощи в оформлении правовых уголков для детей и родителей в общеобразовательных организациях района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | В 2016 году ответственный секретарь комиссии принял участие в 20 общешкольных родительских собраниях. В 2016году в органы и учреждения системы профилактики направлено 8 памяток, буклетов, информаций | + |
| 04 | 1 | 05 | 4 | Оказание содействия в организации досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Организация занятости детей и подростков во внеурочное время проводится образовательными организациями, учреждениями дополнительного образования детей. | + |
| 04 | 1 | 05 | 5 | Организация и проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства с 15.05 по 15.06 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Ежегодно КпДНиЗП при Администрации Глазовского района принимает участие в проведении республиканской акции охраны прав детства. В период проведения акции проводятся мероприятия профилактической направленности, встречи с родителями (законными представителями), педагогическими коллективами | + |
| 04 | 1 | 05 | 6 | Организация и проведение республиканской межведомственной профилактической операции «Подросток - лето» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Ежегодно КпДНиЗП при Администрации Глазовского района принимает участие в проведении республиканской акции охраны прав детства. В период проведения акции проводятся мероприятия профилактической направленности, особое внимание уделяется организации летней занятости и отдыха несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета | + |
| 04 | 1 | 05 | 7 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных без лишения свободы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | В 2016 г несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных без лишения свободы не было, помощь не оказывалась. | + |
| 04 | 1 | 05 | 8 | Проведение работы по назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящих на межведомственном профилактическом учете в соответствии с Положением об общественном воспитателе. Поощрение лучших общественных воспитателей | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Тема о необходимости подбора граждан, достойных быть общественными воспитателями несовершеннолетних, неоднократно обсуждалась на совещаниях работников общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, отдела социальной защиты населения, общественных организаций. Однако, граждан, добровольно желающих стать общественными воспитателями, нет.  Комиссия продолжает работу по подбору граждан, желающих быть общественными воспитателями несовершеннолетних, проживающих в сельской местности, по месту проживания «трудных» подростков. | + |
| 04 | 01 |  |  | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновлённых (удочерённых) детей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 годы |  |  | Усыновлено – 0 чел., выплата денежных средств не осуществлена | С заявлением о выплатах денежных средств на усыновленного никто не обращался + |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СМмп=43/45=0,9555 по МП 4.1 | | |
| 04 | 2 | 01 |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | | | | | |
| 04 | 2 | 01 | 1 | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Признание либо отказ в признании граждан малоимущими | не достигнут | не требуется законодательством признание малоимущими + |
| 04 | 2 | 01 | 2 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Принятие либо отказ в приятии на учет | две семьи приняты на учет | + |
| 04 | 2 | 01 | 3 | Организация межведомственного взаимодействия, в том числе электронного | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Получение ответов на направленные запросы | получены 4 ответа на направленные запросы | + |
| 04 | 2 | 01 | 4 | Оформление свидетельств на получение безвозмездных субсидий | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Предоставление гражданам свидетельства для оформления сделки по приобретению жилого помещения | не достигнут | отсутствие финансирования  - |
| 04 | 2 | 01 | 5 | Направление пакета документов для перевода денежных средств на счета продавцов жилых помещений, на счета юридических лиц, осуществляющих продажу | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2015 | 2015 | Перечисление денежных средств | не достигнут | отсутствие финансирования  - |
| 04 | 2 | 01 | 6 | Составление и направление отчетов в органы исполнительной власти | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 2 | 01 | 7 | Снятие с учета граждан, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий) | | | | | | |
| 04 | 3 | 01 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 1 | Предоставление гражданам субсидий и льгот гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 2 | Организация предоставления гражданам субсидий и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 02 |  | Прием документов у граждан и формирование учетного дела | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 |  | Направление запросов путем электронного взаимодействия | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район», Пенсионный фонд РФ, Отдел социальной защиты населения в Глазовском районе, Центр занятости населения г.Глазов | 2015 | 2015 | Получение ответов на направленные запросы | получены ответы |  |
| 04 | 3 | 04 |  | Произведение расчетных выплат | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Предоставление либо отказ | предоставлено 559 |  |
| 04 | 3 | 05 |  | Выгрузка базы данных получателей и сумм на электронные носители для предоставления в банк | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 | Перечисление денежных средств на счета граждан | перечислены в полном объеме |  |
| 04 | 3 | 06 |  | Составление отчетов | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 07 |  | Ежеквартальные изменения и обновления программного обеспечения | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» ООО «ЭЛМИ – Консалтинг» | 2015 | 2015 | Бесперебойная работа программного обеспечения и сохранение существующей базы данных | перебоев в работе не было |  |
| **04** | **4** |  |  | **Социальная поддержка старшего поколения , инвалидов и отдельных категорий граждан** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 | 1 | Проведение мероприятий для граждан старшего поколения, инвалидов, Дня пожилых людей; | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | 2015-2020 | В течение года | повышение активности граждан старшего поколения, в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества граждан пожилого возраста, принявших участие в социально значимых мероприятиях | В районных мероприятиях приняли участие 418 человек (Акция "Лыжня России", Зимняя спартакиада |  |
| 4 | 4 | 1 | 2 | Проведение мероприятий для инвалидов, Проведение Дня инвалидов | Администрация МО "Глазовсикй район", общество инвалидов | 2015-2020 | В течение года | повышение активности инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | В районных мероприятиях за отчетный период приняло участие 36 инвалидов (Акция "Лыжня России", Зимняя спартакиада) |  |
| 4 | 4 | 1 | 3 | Организация работы Активов пожилых людей: проведение заседаний; планирование работы; подготовка к проведению мероприятий | Совет ветеранов | 2015-2020 | В течение года | повышение активности граждан старшего поколения, инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей | Проведено, два заседания президиума районного Совета ветеранов, проведена работа по подготовке и проведению мероприятий.. Разработаны и утверждены план работы на текущей год, план подготовки в празднованию 70-летия Победы |  |
| 4 | 4 | 1 | 4 | Внесение активных участников ветеранского движения в Книгу "Золотой фонд ветеранской организации" | Совет ветеранов | 2015-2020 | Октябрь | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | нет |  |
| 4 | 4 | 1 | 5 | Поощрение ветеранов, инвалидов - активистов, в том числе грамотами, благодарственными письмами Администрации муниципального образования "Глазовский район", отдыхом на базе МБОУ "КЦСОН" | Совет ветеранов, общество инвалидов | 2015-2020 | В течение года | повышение социального статуса граждан пожилого возраста, увеличение количества граждан пожилого возраста, инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | Четыре пенсионера награждены Почётной грамотой Удмуртской Республики |  |
| 4 | 4 | 1 | 6 | Чествование Почетных граждан Глазовского района в юбилейные даты. | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | 2015-2020 | Апрель, октябрь | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | Проведен бенефис Почетного гражданина Глазовского района Главатских Г.С. |  |
| 4 | 4 | 2 | 1 | Создание условий для занятий пожилых людей и инвалидов оздоровительной гимнастикой; | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвали-  дов | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | В первичных организациях организована работа групп здоровья |  |
| 4 | 4 | 2 | 2 | Проведение спортивных мероприятий (спартакиад, спортивных игр, участие в спортивных акциях) пожилых людей и инвалидов | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | В феврале организовано участие пенсионеров во Всероссийской акции Лыжня России", проведена зимняя спартакиада пенсионеров и инвалидов "Спорт-это сила" |  |
| 4 | 4 | 2 | 3 | Привлечение граждан старшего поколения к участию в выставках, фестивалях, смотрах-конкурсах, разнообразных акциях | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | Запланирован смотр-конкурс работы ветеранских организаций по спортивно-оздоровительной работе |  |
| 4 | 4 | 2 | 4 | Реализация регионального проекта "Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | Четвертый квартал | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной грамотности населения старших возрастов | нет |  |
| 4 | 4 | 2 | 5 | Привлечение людей старшего поколения и инвалидов к работе в клубах по интересам, любительском движении, самодеятельном творчестве, организованных в первичных ветеранских организациях; | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | К работе в любительских объединениях привлечено 427 пенсионеров |  |
| 4 | 4 | 2 | 6 | Организация работы по созданию любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения людей и инвалидов в жизни общества; | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 |  | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район" | Организована работа 37 любительских объединений |  |
| 4 | 4 | 3 | 1 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО "Глазовсикй район", комиссия по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015-2020 | В течение года | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | Помощь оказана 14 семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |
| 4 | 4 | 3 | 2 | Оказание помощи по обращениям к Главе муниципального образования, Районному Совету депутатов со стороны граждан, в КЦСОН оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО "Глазовсикй район", комиссии по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015-2020 |  | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | Оказана помощь погорельцам |  |
| 4 | 4 | 3 | 3 | Оказание ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Глазовского района" | Администрация МО "Глазовсикй район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | 15 Почетных граждан получают ежемесячное пособие в соответствии с положением |  |
| 4 | 4 | 3 | 4 | Чествование юбиляров (вдов участников Великой отечественной войны с 85, 90, 95-летнием, 90,95-летием участников трудового фронта) и вручение денежных подарков | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2020 | В течение года | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | Нет ( сумма во 2 квартале) |  |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Чествование участников Великой Отечественной войны в день рождение и в День Победы | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2020 | май | Подготовка к чествованию участников Великой Отечественной | нет |  |
| 4 | 4 | 3 | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Глазовский район" в виде компенсаций расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, | 2015-2020 |  | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | 346 человек получили компенсационные выплаты |  |
| 4 | 4 | 4 | 1 | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному Совету ветеранов на проведение мероприятий, социально значимой, культурно- массовой направленности, праздников; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | Финансирование деятельности Совета ветеранов осуществляется в соответствии с планом работы, на основании изданных постановлений Администрации. В первом квартале, проведенные мероприятия не требовали финансирования. |  |
| 4 | 4 | 4 | 2 | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному отделению "Всероссийского общества Инвалидов"; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | декабрь | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | нет |  |
| 4 | 4 | 4 | 3 | Оказание поддержки Президиуму Совета ветеранов | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | Поддержка Администрацией оказывается; методическая, консультативная. |  |
| 4 | 4 | 5 | 1 | Организация совместных встреч с людьми старшего поколения и инвалидами соответствующей территории по вопросам местного значения, по вопросам информирования о деятельности местной администрации, органов местного самоуправления; | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | Встречи с пенсионерами за отсчетный период проведены в 6 первичных ветеранских организациях |  |
| 4 | 4 | 5 | 2 | Проведение приемов граждан пожилого возраста и инвалидов руководителями муниципального образования "Глазовский район" по личным вопросам | Администрация муниципального образования "Глазовский район", | 2015-2020 | В течение года | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | Пенсионеры обращаются к руководителям района в приемные дни и при встречах в сельских поселениях |  |
| 4 | 4 | 5 | 3 | Содействие в решении социальных проблем пожилых людей и инвалидов | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |
| 4 | 4 | 5 | 4 | Оказание содействия и методической помощи структурными подразделениями органов местного самоуправления в организации деятельности Совета ветеранов и Совета общества инвалидов. | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение качества и эффективности работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | Поддержка Администрацией оказывается; методическая, консультативная |  |
| 4 | 4 | 5 | 5 | Участие должностных лиц органов местного самоуправления в проводимых пожилыми людьми и инвалидами, собраний | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | расширение неформальных контактов | Должностные лица всегда по приглашению присутствуют в проводимых мероприятиях |  |
| 4 | 4 | 5 | 6 | Содействие в организации и проведении мероприятий, проводимых для людей старшего поколения и инвалидов | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел культуры, молодежной политики | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | да |  |
| 4 | 4 | 5 | 7 | Участие представителей ветеранского движения, общества инвалидов в работе комиссий, созданных при органах местного самоуправления. | Глазовский районный Совет ветеранов, ГРО ВОИ | 2015-2020 | В течение года | участие общественных организаций ветеранов, инвалидов в решении социально-значимых проблем жизнедеятельности общества | Участие в работе трех комиссий |  |