**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | | Достигнутый результат | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | | ОМ | | М | |
| **06** | **1** | |  | |  | | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных**  **ситуаций** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| 06 | 1 | | 01 | |  | | **Мероприятия гражданской обороны** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| 06 | 1 | | 01 | | 01 | | Приобретение (ремонт), эксплуатационно - техническое обслуживание средств связи и управления ГО. Совершенствование системы оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирное время и в особый период. Модернизация системы оповещения ГО | | Отдел по делам ГО и ЧС | | 01.12.2016 | | | | Проводится ежемесячно | | Повышается качество работы средств связи и оповещения | | Улучшилась работа  средств связи и оповещения | | | нет |
| 06 | 1 | | 01 | | 02 | | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий). Проведение ремонта и инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | | - | | | | 31.12.2016 | | Увеличится количественный процент защиты населения | | нет | | | Отсутствие финансовых средств |
| 06 | 1 | | 01 | | 03 | | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты.  Приобретение средств индивидуальной защиты  для работников муниципальных учреждений. | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений | | - | | | | 15.06.2016 | | Обеспечение населения попавшего в зону ЧС в военное время  питанием и предметами первой необходимости | | Повысилась готовность пунктов временного размещения населения к работе | | |  |
| 06 | 1 | | 01 | | 04 | | Организация обучения должностных лиц  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и водной безопасности.  Оплата за оказанные услуги по обучению должностных лиц Администрации Глазовского района, муниципальных учреждений в области гражданской обороны, предупреждения ЧС.  Изготовление, закупка наглядной агитации и уголков гражданской обороны и пожарной безопасности | | Отдел по делам ГО и ЧС | | 01.05.2016 | | | | 01.05.2016 | | Готовность должностных лиц к работе в ЧС и ГО | | 100% должностных лиц подготовлены к работе в ЧС и ГО | | | нет |
| **06** | **1** | | **02** | |  | | **Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| 06 | 1 | | 02 | | 01 | | Создание резервов Администрации (КЧС и ОПБ) района:  финансовая помощь по предупреждению и  ликвидации ЧС различного характера, предприятиям , организациям, учреждениям; компенсация по возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (аварии) либо опасного природного явления. | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений  Управление финансов | | 01.07.2016 | | | | 01.07.2016 | | Обеспечение населения попавшего в зону ЧС питанием и предметами первой необходимости | | Принято постановление Администрации района по созданию запасов | | | нет |
| 06 | 1 | | 02 | | 02 | | Материальное обеспечение техническими средствами и транспортом оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | | Отдел по делам ГО и ЧС | |  | | | | 31.12.2016 | | Обеспечение оперативной группы необходимым оборудованием и имуществом при нахождении в зоне ЧС | | - | | | Отсутствие денежных средств |
| 06 | 1 | | 02 | | 03 | | Материально-техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | | Отдел по делам ГО и ЧС | |  | | | | 31.31.2016 | | Достичь технической готовности в работе средств связи и оповещения,  Привести в должной уровень внешний вид диспетчеров | | Стабильность работы средств связи и оповещения,  Приобретена в должном уровне форменная одежда | | | нет |
| **06** | **1** | | **03** | |  | | **Мероприятия по по обеспечению безопасности людей на водных объектах** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| 06 | 1 | | 03 | | 01 | | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде, выступление в СМИ). | | Отдел по делам ГО и ЧС | |  | | | |  | | Уменьшить количество погибших граждан на воде вне местах массового отдыха граждан | | погибших по состоянию на 01.07.2015г - нет | | | нет |
| 06 | 1 | | 03 | | 02 | | Проведение мероприятий по безопасному содержанию мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей) | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | |  | | | | 31.12.2016 | | Создать пляж (место массового отдыха граждан) в районе.  Уменьшить количество погибших граждан на воде | | В связи с погодными условиями погибших нет | | | Отсутствие денежных средств |
| **06** | **1** | | **04** | |  | | **Организация противопаводковых мероприятий** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| 06 | 1 | | 04 | | 01 | | Создание запасов материальных средств для выполнения аварийно – спасательных и других неотложных работ | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений | |  | | | | 31.12.2016 | | Создать запасы МТО для своевременной ликвидации ЧС при паводке | | Не допущено затопление и подтопление населенных пунктов и ОЭ | | | нет |
| 06 | 1 | | 04 | | 02 | | Оплата аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях | | Отдел по делам ГО и ЧС  Финансовое управление | |  | | | | 31.12.2016 | | Своевременное проведение АВР по ликвидации ЧС | | Работы АВР проводились своевременно | | | нет |
| 06 | 1 | | 04 | | 03 | | Оплата транспортных расходов, привлекаемой к дежурству в паводковый период автомобильной и инженерной техники | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | |  | | | | 31.06.2016 | | Своевременное проведение АВР по ликвидации ЧС | | Работы АВР проводились своевременно | | | нет |
| **06** | **1** | | **05** | |  | | **Повышение мобилизационной готовности** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| 06 | 1 | | 05 | | 01 | | Организация обучения руководящего состава и специалистов органов местного самоуправлений | | Отдел по делам ГО и ЧС | |  | | | |  | | Повышение мобилизационной готовности района | | Не выполнено | | | Отсутствие денежных средств |
| 06 | 1 | | 05 | | 02 | | Оказание содействия отделу военкомата в его мобилизационной работе | | Отдел по делам ГО и ЧС | |  | | | | 31.12.2016 | | Повышение мобилизационной готовности района | | Принято постановление СЗ по оказанию содействия отделу ОВК по выполнению мероприятий мобилизационной готовности района | | | нет |
| 06 | 2 | | 01 | |  | | **Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район»** | |  | | | | 2015-2020 | |  | |  | |  | | |  |
| 06 | 2 | | 01 | | 01 | | Трудоустройств лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими способностями, в организации и учреждения района | | Администрация муниципального образования «Глазовский район»,  Центр занятости (по согласованию) | | | | 2015-2020 | | 2016  Постоянно | | Создание работодателями рабочих мест | | освободившиеся из мест лишения свободы в предприятия района и в Администрацию не обращались.  В центр занятости с района обратилось и трудоустроены 5 человек.  в трудоустройстве осужденных для отбывания исправительных и обязательных работ, по оказанию помощи в трудоустройстве осужденных к наказаниям не связанным к лишению свободы, осуществлению качественного контроля за исполнением осужденными уголовных наказаний, своевременному информированию о допущенных нарушениях награждены:  - Глава МО «Верхнебогатырское» Вагина Надежда Рудольфовна;  - Глава МО «Куреговское» Никитина Валентина Михайловна;  - МО «Штанигурское»;  - Заместитель директора ООО «Сельхозхимия» Поздеева Наталья Александровна;  - Директор ООО «Альфа–строй» Варанкин Константин Валерьевич. | | |  |
| 06 | 2 | | 01 | | 02 | | Разработка и решение вопроса о выпуске методических рекомендаций, брошюр, памяток, буклетов на правоохранительную тематику (профилактика жестокого обращения с детьми, мошенничеств, краж имущества граждан, проблема противодействия терроризму) | | Администрация муниципального образования «Глазовский район», Управление образования (по согласованию), МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | | 2015-2020 | | 2016 в течение года | | Профориентация несовершеннолетних | | выпущены  - по профилактике жестокого обращения с детьми  - по проблеме противодействия терроризму  - по интернет-мошенничеству  - по обращению с детьми  - о способах защиты от хищений с банковских карт при помощи услуги «мобильный банк»  - арифметика безопасности для детей и родителей  - памятка по действиям при получении информации об угрозе взрыва, при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, подозрительных предметов и на месте взрыва  - осторожно: мошенники! | | |  |
| 06 | 2 | | 01 | | 03 | | Проведение мониторинга состояния досуговой сферы среди различных категорий населения с целью разработки рекомендаций по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе | | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию),  Центр культуры и туризма (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | | 2015-2020 | | 2115  1 квартал | | Выработка рекомендаций по созданию форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе, с целью привлечения населения к активной организации свободного времени | | Управлением образования, специалистами МЦ «Диалог» и Президиумом Совета ветеранов на постоянной основе ведется мониторинг  среди учащихся, молодежи, ветеранов по различным формам организации досуга.  МЦ «Дилог» проведено мероприятий для 7775 представителей молодежи . На мероприятиях ветеранской организации участвовало более 1000ветеранов.  В учреждениях культуры для детей и подростков проведено 2298 мероприятий (2015 -2172, 2014- 2107), которые посетили72382 чел. (2015 - 64072, 2014-59168, 2013 -49738).  В культурно-досуговых учреждениях работает **80 клубных формирований (2015 – 86, 2014-84)**, в них занимаются детей и подростков 1096 (2015- 1070, 2014-1028**).** Процент охвата клубными формированиями составил 35%. Процент охвата детского населения библиотечным обслуживанием составил 89% (2015 -94)**.** В библиотеках района работали 14 клубов (2015-13), где занимались 196 детей (2015 -180). В спортивных мероприятиях среди разных слоев населения приняло участие 6925 человека. | | | |
| 06 | 2 | | 01 | | 04 | | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандитских мероприятий: молодежный уличный фестиваль спорта и современного искусства, районный конкурс социальной рекламы, акция «Школа правовых знаний» для обучающихся школ, приобретение наглядного материала по профилактике правонарушений для школ, соревнования по профессионально-прикладной подготовке | | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | | 2015-2020 | |  | | Массовое привлечение населения Глазовского района к здоровому образу жизни | | - военно-спортивная игра «Зарница» (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - молодежный спортивный фестиваль «На районе» (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - конкурс социальной рекламы (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - акция «Школа правовых знаний» (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - семинар-практикум для девочек «группы риска» «Путь к себе» (комиссия по делам несовершеннолетних, отдел опеки)  - экскурсии в СИЗО №2 г. Глазова для несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете (комиссия по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительная система, ММО МВД России «Глазовский»)  - спортивные соревнования с несовершеннолетними, состоящими на проф. учете с участием представителей правоохранительных органов (комиссия по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительная система, ММО МВД России «Глазовский», Глазовская межрайонная прокуратура)  - «Дни правовой помощи», «День правовых знаний» в образовательный учреждениях района (комиссия по делам несовершеннолетних, управление образования, ММО МВД России «Глазовский») | | | |
| 06 | 2 | | 01 | | 05 | | Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции, волонтерских отрядов | | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  МЦ «Диалог» (по согласованию), | | | | 2015-2020 | |  | | Привлечение населения поселений к охране правопорядка, повышение правового сознания | | Добровольная народная дружина с количественным составом 27 человек.  совместно с представителями МВД участвуют в охране  правопорядка на массовых мероприятиях  Участковыми уполномоченными полиции в отчетный период проведено 22 встречи с населением, в ходе которых проводилась агитационная работа, направленная на привлечение граждан в охране общественного порядка.  На встречах с населением Главой района озвучивалась информация по охране общественного порядка добровольной народной дружиной.  В рамках подпрограммы на стимулирование членов ДНЛ выделена сумма в размере 36,0тыс.руб. | | | |
| 06 | 2 | | 01 | | 06 | | Организация работы психологической службы, проведение дней психологической помощи и просвещения на базе образовательных учреждений Глазовского района | | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | | 2015-2020 | | 2016   в течение года | | Психологическая помощь несовершеннолетним | | В период 2016 года психологом молодежного центра были осуществлены мероприятия по 5 направлениям:   * Психолого-педагогические лекции * Родительские собрания * Индивидуальные консультации * Профориентационная работа * Тренинговая работа   Психологом была осуществлена следующая работа:  - индивидуальные консультации с подростками, педагогами дошкольных организаций, средне-образовательных школ, так же с такой категорией, как молодые родители;  - диагностическая работа:диагностика профессиональной направленности по Е.А. Климову, М. Йоваши и др. проведения тестирования по уровню употребления и вовлеченности к наркотикам и алкоголю (Республиканское), цветовой тест настроения «Мандала», «Люшер», выявление семейной атмосферы «Портрет семьи»;  - родительские собрания по темам: «Умение решать конфликты», «Стресс:снимаем напряжение», «Современный подросток – кто он?», «Роль семьи в воспитании», «Компьютер и подросток, виды зависимостей», «Семья и вредные привычки», «Типичные ошибки в воспитании», «Конфликты, найти и обезвредить», «Как бороться синтернет-зависимостью».  Занятия с элементами тренинговой работы:  А) занятие на развитие коммуникативных навыков «Умей общаться!», «Мы вместе»;  Б) занятие на снятие агрессивности «Узнаю эмоции», «Слепи настроение»;  В) занятие на сплочение коллектива «Верёвочный курс», «Вливайся!»; | | | |
| 06 | 2 | | 01 | | 07 | | Сбор информации о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации, а также по исполнению данной программы | | Администрация Глазовского района | | | | 2015-2020 | | ежеквартально | | Мониторинг снижения уровня преступности на территории МО «Глазовский район» | | информация о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации ежеквартально предоставляется ММО МВД России «Глазовский»  данный вопрос рассматривается на заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике правонарушении, принимаются решения | | | |
| 06 | 2 | | 01 | | 08 | | Совместно с правоохранительными органами и управлениями, отделами Администрации организовывать и проводить мероприятия информационно-пропагандистского характера, направленные на профилактику правонарушений, обеспечение личной безопасности граждан, пропаганду здорового образа жизни | | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | | | | 2015-2020 | | 2016   в течение года | | Снижение уровня преступности на территории МО «Глазовский район» | | В целях профилактики правонарушений,обеспечения личной безопасности граждан, пропаганды здорового жизни, сотрудниками проводится разъяснительная работа с жителями сельских поселений, в местах с массовым пребыванием граждан размещаются памятки по противодействию интернет-мошенничествам. В ходе отчетов перед населением доводится информация о совершенных преступлениях, необходимым действиям при угрозе здоровью и имуществу. В ноябре-декабре проведено 12 встреч с населением района, в каждом муниципальном образовании совместно с представителями ММО МВД России «Глазовский» | | | |
| 06 | 2 | | 01 | | 09 | | Регулярное освещение в СМИ состояния уровня преступности и актуальные проблемы правоохранительной деятельности на территории Глазовского района | | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  УИИ УФСИН (по согласованию) | | | | 2015-2020 | | 2016   в течение года | | Доведение до населения МО «Глазовскский район» информацию о состоянии преступности | | ММО МВД России «Глазовский» организовано информирование населения по телевидению. Основным направлением при этом является профилактика преступлений и правонарушений, в том числе мошенничеств, краж, ДТП. Всего в печатных СМИ за 2016 год размещено 891 публикаций, в том числе 49 информаций по Глазовскому району. | | | |
| 06 | 2 | | 01 | | 10 | | Межведомственное взаимодействие при проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением | | Администрация МО «Глазовский район», администрации МО поселений (по согласованию); Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | | | | 2015-2020 | | По плану | | организация встречи участковых уполномоченных с населением района | | согласно утвержденного графика начальником ММО «Глазовский» и согласованного с Главой Администрации МО «Глазовский район» и с Главами сельских поселений проведены встречи с населением района в течение марта и декабря 2016 года | | | |
| 06 | 2 | | 01 | | 11 | | Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений (по проверке соблюдения правил охраны на объектах сельского хозяйства и садоводческих кооперативах, Проведение совещаний с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, встречи с трудовыми коллективами, родительские собрания, рейды по местам концентрации молодежи и несовершеннолетних) | | Администрация МО «Глазовский район», руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности – по согласованию, межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | | | | 2015-2020 | | По плану | | Снижение уровня преступлений и правонарушений | | - С целью предупреждения краж имущества на объектах хранения товарно-материальных ценностей, участковыми уполномоченными полиции проведена разъяснительная работа с руководителями предприятий различной формы собственности о подключении кнопок экстренного вызова полиции, установке внутренних и наружных систем видеонаблюдения. В 20 школах установлены камеры видеонаблюдения.  - проведены встречи с гражданами в сельскохозяйственных предприятиях района, на родительских собраниях, сельских сходах (межведомственная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних, ММО МВД России «Глазовский»)  - проведены выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальные образования – проверка организации дискотек (комиссия по делам несовершеннолетних, межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, ДНД, ММО МВД России «Глазовский») | | | |
| 06 | 2 | | 01 | | 12 | | Сбор информации по оперативно-профилактическим проверкакм объектов розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции, курительных смесей, содержащих наркотические вещества на предмет соответствия правилам продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации | | Администрация МО «Глазовский район». | | | | 2015-2020 | | В течение года | | Снижение уровня реализации населению, в т.ч. и несовершеннолетним, недоброкачественной продукции, а также алкогольной и табачной продукции | | Отчет Глав сельских поселений перед Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений.  Выезд членов комиссии в МО «Куреговское», «Парзинское».  В рамках данной работы представителями полиции выявлено 12 фактов незаконной реализации этилового спирта из домов и квартир, материалы направлены в Административную комиссию в двух магазинах выявлен факт реализации до 10 часов утра.  Фактов реализации курительных смесей, наркотических веществ не6 выявлено | | | |
| 06 | 2 | | 02 | |  | | **Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений** | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 01 | | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | | | | 2015-2020 | | По плану | | Повышение уровня правовых знаний членов ДНД и волонтерских отрядов. Обеспечение их участие в охране общественнного порядка | | Члены ДНД принимали участие на совещаниях в режиме ВКС, семинаре по рукопашному бою. Также участвовали в охране общественного порядка во всех районных мероприятиях  Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Адамское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 02 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Адамское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | |
| 06 | 2 | | 02 | | 03 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Верхнебогатырское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Верхнебогатырское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 04 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Гулековское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Гулековское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 05 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Качкашурское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Качкашурское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 06 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Кожильское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Кожильское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 07 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Куреговское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Куреговское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 08 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Октябрьское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Октябрьское»  Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Парзинское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 09 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Парзинское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | |
| 06 | 2 | | 02 | | 10 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Понинское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Понинское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 11 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Ураковское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Ураковское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 12 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Штанигуртское» | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | 2016-2020 | | По графику | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Штанигуртское» | | | |
| 06 | 2 | | 02 | | 13 | | Проведение совместных рейдов с участием сотрудников полиции и членов общественных формирований по предупреждению правонарушений и профилактике преступлений в муниципальном образовании | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию. | | | | 2015-2020 | | По графику | | Снижение уровня преступлений на территории муниципального образования | | Проверка молодежных дискотек в 15 населенных пунктах. 13 рейдов по 52 местам концентрации молодежи и досуга. 24 рейда по неблагополучным семьям, проверено 108 семей | | | |
| 06 | 2 | | 03 | |  | | **Правонарушения, совершенные несовершеннолетними** | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |
| 06 | 2 | | 03 | | 01 | | Организация встреч работников правоохранительных органов и органов системы профилактики с обучающимися школ, проведение Дней профилактики в образовательных учреждениях района | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию)  Управление образования (по согласованию) | | | | 2015-2020 | | По плану | | правовое просвещение несовершеннолетних | | Во всех школах комиссией по делам несовершеннолетних, управлением образования, ММО МВД России «Глазовский» проведены «Дни правовой помощи», «День правовых знаний». Также на встречах принимал участие помощник Глазовского межрайонного прокурора, который проводил беседы с педагогическими коллективами и представителями родительских комитетов | | | |
| 06 | 2 | | 03 | | 02 | | Организация летней занятости подростков, состоящих на учете в ОДН и из семей группы риска | | Администрация МО «Глазовский район». Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию),  Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | | | | 2015-2020 | |  | | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | | Ежемесячно в летний период членами Межведомственной комиссии обсуждался вопрос по летней занятости каждого подростка, состоящего на учете в ОДН и из семей группы риска. | | |  |
| 06 | 2 | | 03 | | 03 | | Организация занятости подростков во внеучебное время | | Администрация МО «Глазовский район». Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | | 2015-2020 | | По плану | | профилактика правонарушений среди подростков | | За отчётный год центром «Диалог» организовано и проведено множество крупных мероприятий районного, межрайонного и республиканского уровней, охвативших 7775 человека. Оказаны социально-психологические услуги с охватом 3456 чел.  Активно проводилась работа по программному обеспечению деятельности специалистов Центра. Финансирование получили 6 программ по профессиональному обучению и созданию дополнительных временных рабочих мест для подростков и молодежи в размере 162 тысяча 026 рублей за счет средств местного бюджета трудоустроено 6 человек на сумму 30 тысяч рублей.  Специалистами МУ «МЦ «Диалог» было написаны 2 программы профильных лагерных смен в рамках конкурса Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР:  - летняя лагерная смена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Школа журналистики».  - летняя лагерная смена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «В движении».  Так же специалистами Молодёжного центра в 2016 году реализованы 3 программы профильных лагерных смен в рамках конкурса Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР:  - летняя лагерная смена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Школа журналистики»;  - программа военно – патриотического лагеря для подростков Глазовского района «Мы дети России»,  - программа социально-образовательного профиля для волонтёров и подростков из неблагополучных семей «Мировые советники».  Написана программа по трудоустройству подростков в летний период «Сводные отряды». | | | |
| 06 | 2 | | 04 | |  | | **Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности** | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |
| 06 | 2 | | 04 | | 01 | | Организация деятельности органов системы профилактики. Анализ проведенных мероприятий | | Администрация МО «Глазовский район». | | | | 2015-2020 | |  | | Раннее выявление и профилактика семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности | | Представителями органов системы профилактики проводятся рейды в семьи социального риска с целью раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности. Проведено 12 рейдов. Проведены рабочие встречи с директорами школ и социальными педагогами с целью разъяснения необходимости и своевременности направления в ОДН информации о неблагополучных семьях. Организовано взаимное информирование органов и учреждений профилактики о случаях выявления семейного и детского неблагополучия. На учете в ОДН состоит 39 семей, в них 71 детей. С указанными семьями проводится профилактическая работа. Создан Совет профилактики по работе с семьями для оказания социальной помощи, защиты интересов ребенка, воспитывающегося в кризисной семье. Составляется план работы с семьями, находящимися в СОП-е. не реже одного раза в месяц такие семьи проверяются, при выявлении фактов употребления спиртных напитков родителями выдается направление к наркологу. оказывается материальная помощь. Выполнение плана контролируется и рассматривается на заседаниях КПДН | | | |
| 06 | 2 | | 04 | | 02 | | Анализ трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Главы сельских поселений, УИИ УФСИН (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | | | | 2015-2020 | |  | | стабилизация рецидивной преступности и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | Из 28 ранее судимых, освобожденных из мест лишения свободы трудоустроены и имеют постоянный заработок 5 человек. | | | |
| 06 | 2 | | 04 | | 03 | | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности коммерческих структур, трудоустройстве иностранных граждан, временно пребывающих на территории Глазовского района | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский», межрайонный отдел УФМС России по УР в г.Глазове – по согласованию, УИИ УФСИН (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) | | | | 2015-2020 | |  | | Снижение уровня незаконной миграции | | Ежедневно Главы сельских поселений предоставляют информацию о ситуации на территории муниципального образования, в том числе и по прибывшим из северо-кавказских республик. | | | |
| 06 | 2 | | 04 | | 14 | | Формирование списка неблагополучных домовладений в сельских поселениях | | Администрация МО «Глазовский район».  Главы сельских поселений (по согласованию) | | | | 2016-2020 | |  | | Снижение уровня социальной напряженности | | Список неблагополучных домовладений в сельских поселениях сформирован | | | |
| 06 | 2 | | 04 | | 15 | | Оказание социальной помощи и поддержки лиц, состоящих на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию | | | | 2016-2020 | |  | | социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | лица, состоящие на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР, в Администрацию района и в отдел социальной защиты населения Глазовского района не обращались | | | |
| 06 | 2 | | 04 | | 16 | | Профилактика повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, проведение выездных заседаний Межведомственной комиссии и рабочей группы по решению вопросов социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы в Глазовском районе и осужденных к наказанию, не связанных с изоляцией от общества», | | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | | | | 2015-2020 | |  | | Снижение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных | | . В **2015 году проведено 5 заседаний, в 2016 - 10 (в том числе 4 выездных** – МО «Куреговское», МО «Парзинское», МО «Понинское», МО «Кожильское»). **При организации выездных заседаний комиссии в повестку дня входят следующие вопросы:**  - отчет участкового о состоянии преступности и правопорядка на территории муниципального образования;  - отчет Главы сельского поселения о работе администрации муниципального образования по профилактики правонарушении, семейного неблагополучия;  - беседы с подучетными лицами;  - посещение граждан, семей, требующих особого внимания и контроля по месту жительства. | | | |
| **06** | **3** | |  | |  | | **«Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма»** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| **06** | **3** | |  | |  | | **Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| 06 | 3 | | **01** | |  | | **Организация мероприятий по профилактике межэтнических отношений** | |  | | 2015-2020 годы | | | |  | |  | |  | | |  |
| 06 | 3 | | 01 | | 01 | | Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в Глазовском районе с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов | | Администрация Глазовского района  Администрации муниципальных образований - сельских поселений (по согласованию) ММО МВД России «Глазовский» (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | | 2015-2020 годы | | | | 2016 в течение года | | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере. Выработка мер по результатам исследований по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии | | подготовлены материалы по взаимодействию органов местного самоуправления в сфере реализации государственной национальной политики и работы с национальными общественными объединениями; Анкета «Удмуртская Республика – 2016: религиозная ситуация, государственно-конфессиональные отношения и вероисповедная политика».  Сбор информации от Глав сельских поселений по стабильности на территории. Обстановка на территории района стабильная  Мониторинг по национальному составу населения Глазовского района | | |  |
| 06 | 3 | | 01 | | 02 | | Обеспечение деятельности Рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Глазовском районе | | Администрация Глазовского района | | 2014-2020 годы | | | | 2016  ежеквартально | | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере, выработка мер по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии | | За 2016 год проведено 4 заседания в соответствии с Положением | | |  |
| 06 | 3 | | 01 | | 03 | | Приобретение, разработка и распространение просветительских материалов (печатных изданий, аудиовизуальных произведений, наглядных пособий, интернет-сайтов) о культуре, традициях, обычаях народов Российской Федерации и мира. | | Администрация Глазовского района  Редакция газеты «Иднакар» (по согласованию) | | 2015-2020 годы | | | | 2016  в течение года | | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной исключительности. | | Библиотечной системой выпущены: сборник материалов конференции «Из прошлого в настоящее: моя малая родина» (РБ).  Серия **рекомендательных списков** литературы «Краеведы Глазовского района», издаваемых районной библиотекой, пополнилась персоналиями Кунаева Л.К., Лихачевой Л.Л.  В составлении «Календаря знаменательных дат Глазовского района на 2017 год» приняли участие все сельские библиотеки. Благодаря этому календарь дополнен разделами «Юбилеи деревень», «Золотые юбиляры», аннотации к датам представлены в развернутом виде.  Октябрьской библиотекой издана брошюра "Как это было: Октябрьский вчера и сегодня" об истории поселка, адаптированная для детского восприятия. О необходимости издания такой продукции сигнализировал анализ запросов читателей младшего школьного возраста и отказов по ним.  Ключевской библиотекой составлен рекомендательныйсписок литературы «Современная удмуртская проза», вышедшей из печати за последние 3 года, в т. ч. напечатаннойв журнале «Кенеш».  Сотрудниками районной библиотеки были подготовлены методические разработки: видеосюжет «Дом Столбова», а также слайдовая презентация «Великий просветитель удмуртского народа В.Пуцек-Григорович», информационные листки на стенд «Знаменательные даты государственности Удмуртии». Разработкамивоспользовались 13 библиотек. | | |  |
| 06 | 3 | | 01 | | 04 | | Организация и проведение районных национальных праздников:  - Акция к международному Дню родного языка  - детский фестиваль «Пичи Батыр но Чеберай»  - межрайонный музейно-литераптурный фестиваль «Истоки»  - «Любовь, Надежда, Вера» (мероприятие, посвященное празднику святых Вере, Надежде, Любви и матери Софье)  - праздник удмуртской поэзии «Кылбур пыр удмуртлыкез утен»  - детский этнографический фестиваль «В кругу друзей»  -творческие встречи «В семье единой» | | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Общественные организации (по согласованию)  Глазовская Епархия (по согласованию) | | 2013-2020 годы | | | | По плану  2016 год | | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Повышение качества выполняемых работ, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений | | проведены акция ко Дню языка, районный национальный конкурс среди девочек и мальчиков дошкольного возраста «Пичи Чеберай и Пичи батыр»  - межрайонный музейно-литературный фестиваль «Истоки»  - творческие встречи «В семье единой»  - детский этнографический фестиваль «В кругу друзей»  - «Любовь, Надежда, Вера» (мероприятие, посвященное празднику святых Вере, Надежде, Любви и матери Софье). | | |  |
| 06 | 3 | | 01 | | 05 | | Организация и проведение мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Управление образования (по согласованию)  общественные организации (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | | 2014-2020 годы | | | | 2016 год  в течение года | | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области реализации государственной национальной политики | | Информация прилагается | | |  |
| 06 | 3 | | 01 | | 06 | | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях по развитию межнациональной и межрелигиозной толерантности среди обучающихся | | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию) | | 2015-2020 | | | | 2016 год  в течение года | | Формирование терпимости к лицам иной национальности и вероисповедования | | * В январе проведены классные часы, посвященные памяти жертв Холокоста, * В Международный день родных языков проведены библиотечные уроки * Традиционно ежегодно проводится Районная акция «Во славу Отечества» * Районный конкурс «Истоки памяти», * День славянской письменности * В лагерях с дневным пребыванием в июне проведен конкурс рисунков по произведениям Пушкина, посвященный Дню русского языка. * Мероприятия, посвященные терроризму, трагедии Беслана. * Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства * В ноябре проведен Урок толерантности, посвященный Международному Дню толерантности * 29 ноября 2016 года на базе МБОУ «СШ №11» г.Глазова прошла II зональная республиканская молодежная игра «Интеллектуальное пятиборье» среди учащихся  старших классов общеобразовательных организаций северного куста.   Глазовский район представляли две команды: учащиеся МОУ «Кожильская СОШ» и МОУ «Куреговская СОШ». * 18  октября 2016 г  в МУДО «ДДТ»  прошел районный этап Республиканского конкурса на знание государственной символики Российской Федерации и Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и герб». * открытие памятной доски уроженцу деревни Удмуртские Ключи Герою Советского Союза Опалеву И.В. на территории МОУ «Ключевская СОШ». * С 31 октября по 04 ноября на базе Кожильской школы прошла военно-патриотическая лагерная смена "Мы - Дети России".   В целях     профилактики экстремизма и терроризма образовательные организации взаимодействует с правоохранительными органами, отделом по работе с молодежью, общественными организациями.  1. Доведена до сведения руководителей информация по своевременному устранению надписей экстремистского характера на зданиях образовательных организаций.  2. Подготовлены и размещены на информационных стендах информация по разъяснению законодательства, в том числе о видах ответственности за правонарушения и преступления в указанной сфере, а также буклеты, памятки и методические рекомендации по профилактической работе в сети Интернет.  4. Встречи с учащимися школ секретаря КПДиН Н. Кургановой, представителей молодежного центра «Диалог» Администрации Глазовского района, ММО МВД России «Глазовский».  Показ учебно- наглядных пособий, видеофильмов по тематике толерантного отношения к людям других национальностей во всех образовательных организациях  7. В школьных библиотеках еженедельно проводится мониторинг и анализ материалов библиотечных фондов общеобразовательных организаций в соответствии с федеральным списком экстремистских материалов, опубликованных на сайте Министерства юстиции Российской Федерации | | |  |
|  |  | | **02** | |  | | **Мероприятий по профилактике экстремистских проявлений** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | | 02 | | 01 | | Проведение оперативных экспериментов по проверке пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, с привлечением представителей администрации указанных объектов | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский», руководители юридических лиц – по согласованию | | 2015-2020 годы | | | | 2016год  в течение года | | Обеспечение защищенности граждан в местах массового скопления | | Во всех школах проведено 80 проверок представителей ММО МВД России «Глазовский», 80инструктажей по пропускному режиму, необходимости установки систем видеонаблюдения.. | | |  |
|  |  | | 02 | | 02 | | Проведение комиссионных обследований и проверки критически важных, потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан на предмет их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский», | | 2015 год в течение года | | | | 2015 год в течение года | | Обеспечение защищенности | | -отделом вневедомственной охраны проведены комиссионные обследования объектов: филиалы ФГУП «Почта России», также банкоматы Сбербанка России. Площадь перед ЦСДК «Искра». Выявленные недостатки по инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов отражаются в актах обследования  - в период подготовки к Дню Победы в ВОВ проведены комиссией муниципальных образований места проведения митингов; при подготовке районного мероприятия ко Дню народного единства и солидарности с участковым и членами ДНД была проведена проверка готовности учреждения культуры | | |  |
|  |  | | 02 | | 03 | | Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, на транспорте, а также организация профилактики экстремизма | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский | | 2015 год в течение года | | | | 2015 год в течение года | | Размещение информационных материалов в общедоступных мест | | в образовательных учреждениях доведена до сведения руководителей информация по своевременному устранению надписей экстремистского характера на зданиях образовательных организаций.    Подготовлены и размещены на информационных стендах (уголках) в образовательных организациях и клубных учреждениях информация по разъяснению законодательства, в том числе о видах ответственности за правонарушения и преступления в указанной сфере, а также буклеты, памятки и методические рекомендации по профилактической работе в сети Интернет. | | |  |
|  |  | | 02 | | 04 | | Проведение мероприятий среди молодежи, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, на ее воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский», | | 2015 год в течение года | | | | 2015 год в течение года | | Формирование у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма | | военно-спортивная игра «Зарница»  акция «Во славу Отечеству»  ко Дню борьбы с терроризмом – фестиваль «На районе» | | |  |
| **06** | | **3** | |  | | **Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, | | ед. | | 5 | | 5 | | 6 | | +1 | |  | |  | Открыт Центр русского фольклора на базе Дзякинского СДК | | |
| 2 | | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них , | | ед/чел. | | 251/13167 | | 250/  15040 | | 350/21134 | | +100/+6094 | |  | |  | Основными видами их деятельности являются популяризация краеведческих знаний среди населения, возрождение, сохранение и передача молодым поколениям обычаев, обрядов и традиций, а также укрепление межнациональных отношений народов, проживающих в районе.  За 2016 г организовано 350 мероприятий (21134посетителей) в сравнении с 2015 годом 251/13167 посетителей (+99/+7967).Интерес жителей района с каждым годом возрастает к организации мероприятий по традиционной культуре. Появляются новые формы конкурсов, фольклорных мероприятий.  На базе сельских клубных учреждений организованы 6/332 районных фестивалей и конкурсов | | |
| 3 | | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», | | ед. | | 10 | | 12 | | 12 | | 0 | | 100 | | 100 |  | | |
| 4 | | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные языки в школах муниципального образования | | чел. | | 647 | | 650 | | 690 | |  | |  | |  |  | | |
| 5 | | Количество учеников, изучающих предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики на базе образовательных школ района» | | чел. | | 127 | | 149 | | 258 | |  | |  | |  | Курс Основы духовной культуры народов России начали изучать учащиеся 5 классов | | |