**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район» «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  | **«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы»** | Отдел культуры и молодежной политики, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МУ «МЦ «Диалог», Управление образования, КпДНиЗП,Центр «СПИД», МРО УФСКН РФ по УР,МУЗ «ГПНД», МБУК «ЦКТ», ОФиС, МУК «ГРЦБС» | В теч. года | В теч. года | Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества | Обеспечены условия для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, сокращено распространение наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий, ведется пропаганда ЗОЖ силами органов власти и общественности | + |
| 10 |  | 01 |  | **Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному распространению в Глазовском районе** | Отдел культуры и молодежной политики, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МУ «МЦ «Диалог», Управление образования, КпДНиЗП,Центр «СПИД», МРО УФСКН РФ по УР,МУЗ «ГПНД», МБУК «ЦКТ», ОФиС, МУК «ГРЦБС» | В теч. года | В теч. года | Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества | Обеспечены условия для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, сокращено распространение наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий, ведется пропаганда ЗОЖ силами органов власти и общественности | + |
| 10 |  | 01 | 03 | Мониторинг интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог», Управление образования | В теч. года | В теч. года | Исключение наркотической пропаганды через интернет | Работает рабочая группа по мониторингу интернет-пространства. Ведется постоянный мониторинг интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды. Исключена возможность наркотической пропаганды через интернет. | + |
| 10 |  | 01 | 04 | Районный конкурс «Волонтер года» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | апрель | апрель | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Путем ежегодного проведения конкурса по выявлению лучших волонтеров района ведется стимулирвание волонтерской деятельности, выявление лучших в волонтерском движении, поощрение волонтеров Глазовского района, пропаганда ЗОЖ и гражданской активности среди детей и подростков | + |
| 10 |  | 01 | 05 | Туристический слет Мира для активистов детского движения | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | июнь | июнь | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Стимулирование волонтерской деятельности, пропаганда ЗОЖ и гражданской активности среди детей и подростков, обмен опытом среди активистов детского движения, пропаганда активного досуга, туризма, обучение навыкам профессионально-прикладной подготовки | + |
| 10 |  | 01 | 06 | Слет волонтеров Глазовского района | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | декабрь | декабрь | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Стимулирование волонтерской деятельности, пропаганда ЗОЖ и гражданской активности среди детей и подростков, обмен опытом среди активистов детского движения, пропаганда активного досуга, поощрение волонтеров Глазовского района участвующих в работе по формированию ЗОЖ среди своих сверстников | + |
| 10 |  | 01 | 07 | Участие в «Весенней неделе добра» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | апрель | апрель | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Дети и подростки района приняли участие в акции. Пропаганда волонтерской деятельности и гражданской активности среди детей и подростков, активизация волонтеров. Социальный эффект: экологические акции, реставрация памятников, пропаганда донорства, акции по пропаганде ЗОЖ и патриотизма | + |
| 10 |  | 01 | 08 | Акция «Скажем сигарете НЕТ!» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | май | май | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведена антитабачная акция, обращено внимание общественности на проблему распространения курения, последствий курения, ведется пропаганда ЗОЖ и гражданской активности среди детей и подростков | + |
| 10 |  | 01 | 09 | Акция «Сообщи, где торгуют смертью» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | март,  ноябрь | март,  ноябрь | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведен комплекс мероприятий в рамках акции: раздача брошюр, расклейка объявлений, антинаркотические мероприятия в школах и ДК. Обращено внимание общественности о проблемах, связанных с употреблением и распространением ПАВ. Проведена информационная работа о способах предотвращения незаконного распространения ПАВ | + |
| 10 |  | 01 | 10 | Акция «Марафон добрых дел» | Отдел культуры и молодежной политики,  МУ «МЦ «Диалог» | апрель | апрель | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Дети и подростки района приняли участие в акции. Пропаганда волонтерской деятельности и гражданской активности среди детей и подростков, активизация волонтеров. Социальный эффект: экологические акции, реставрация памятников, пропаганда донорства, акции по пропаганде ЗОЖ и патриотизма | + |
| 10 |  | 01 | 11 | Акция ко Дню борьбы со СПИДом | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | декабрь | декабрь | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Обращено внимание общественности на проблему распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Проведена пропаганда волонтерской деятельности, гражданской активности среди детей и подростков, ЗОЖ | + |
| 10 |  | 01 | 12 | Акция ко Дню инвалида «От сердца к сердцу» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | декабрь | декабрь | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведена пропаганда волонтерской деятельности, гражданской активности среди детей и подростков, ЗОЖ | + |
| 10 |  | 01 | 13 | Организация работы межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования «Глазовский район» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Постановка целей и задач профилактической работы, оценка результатов антинаркотической работы | Организована и планово ведется работа межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования «Глазовский район», координируется профилактическая работа, ведется мониторинг работы субъектов профилактики, принимаются меры по улучшению антинаркотической работы | + |
| 10 |  | 01 | 14 | Проведение мониторинга (анкетирования) для определения масштабов распространения наркомании в районе «Я и мои друзья» | Управление образования, МУ «МЦ «Диалог» | Февраль - апрель | Февраль - апрель | Определение масштабов распространения наркомании в районе | В образовательных учреждениях района проведено анонимное анкетирование. Выявлено отношение школьников к наркотикам и их употреблению, определены масштабы распространения наркомании в районе | + |
| 10 |  | 01 | 15 | Изготовление баннеров пропагандирующих волонтерское движение и ЗОЖ | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Повышение антинаркотической ориентации населения, сопровождение антинаркотических мероприятий наглядной агитацией | Изготовлен 1 баннер, пропагандирующий ЗОЖ, баннер активно используется на всех районных мероприятиях. Повышается антинаркотическая ориентация населения, антинаркотические мероприятия сопровождаются наглядной агитацией | + |
| 10 |  | 01 | 16 | Проведение антинаркотической профилактической акции | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | сентябрь | сентябрь | Повышение антинаркотической ориентации населения | МУ «МЦ «Диалог» проведена республиканская антинаркотическая профилактическая акция «Ключ к успеху», финансируемая Минздравом УР. Охват участников акции составил более 2 000 человек. Со всеми участниками акции проведена работа по повышению антинаркотической ориентации. | + |
| 10 |  | 01 | 17 | Проведение круглых столов и пресс-конференций на тему комплексного воздействия по профилактике наркомании в подростковой и молодежной среде | Зам. главы Администрации по соц. вопросам,,  ОКиМП, МУ «МЦ «Диалог», КпДНиЗП,  Центр «СПИД», МРО | март | март | Воспитание негативного отношения к ПАВ, информирование населения об уголовной ответственности за распространение и хранение наркотиков, координация антинаркотической работы | Проведен районный семинар «Вперед» для специалистов сферы образования и культуры, направленный на обмен знаниями в направлении пропаганды и формирования ЗОЖ | + |
| 10 |  | 01 | 20 | Молодежный праздник «Перволед» | Отдел культуры и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта,  МУ «МЦ «Диалог»,  РК Профсоюза работников АПК | декабрь | декабрь | Повышение антинаркотической ориентации, формирование гражданской активности и ЗОЖ | Проведен праздник активного здорового отдыха направленный на формирование гражданской активности и ЗОЖ. На празднике велась целенаправленная работа по повышению антинаркотической ориентации населения (наглядная и устная агитация) | + |
| 10 |  | 01 | 21 | Выявление семей, детей и подростков группы риска немедицинского потребления наркотиков и дальнейшая работа с ними | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней социальных последствий | Ведется постоянная работа по выявлению семей, детей и подростков группы риска немедицинского потребления наркотиков, мониторинг и дальнейшая работа с ними | + |
| 10 |  | 01 | 23 | Районный конкурс тематических программ и социальных проектов «Молодежь против наркотиков!» | МБУК «ЦКТ»,  МУ «МЦ «Диалог» | ноябрь | ноябрь | Формирование ответственного отношения к своему здоровью | Районный конкурс антинаркотических программ и социальных проектов . Пополнена методическая база, мероприятий направленных на антинаркотическую пропаганду. Среди участников конкурса формируется антинаркотическая ориентация и ответственное отношение к своему здоровью | + |
| 10 |  | 01 | 26 | Проведение в школах района классных часов, родительских собраний и индивидуальных консультаций на антинаркотическую тематику | МУ «МЦ «Диалог», Управление образования, КпДНиЗП | В теч. года | В теч. года | Формирование позиции ЗОЖ | В теч. учебного года во всех школах района проходят классные часы, дни правовых знаний, антинаркотические профилактические мероприятия, мероприятия по формированию ЗОЖ, родительские собрания, индивидуальные консультации на антинаркотическую тематику | + |
| 10 |  | 01 | 27 | Работа с учителями «Как распознать зависимого ребенка» | МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Формирование позиции ЗОЖ | Психолог МУ «МЦ «Диалог», ведет плановую антинаркотическую работу с учителями, изготавливается наглядный методический материал, в рамках республиканской антинаркотической акции с учителями проведена работа психиатором-наркологом РНД | + |
| 10 |  | 01 | 28 | Обновление и пополнение стендовой информации кабинетов профилактики ПАВ | МУ «МЦ «Диалог», Управление образования | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | Регулярно пополняется и обновляется стендовая информация по профилактике употребления ПАВ, тем самым повышается уровень знаний населения о проблеме наркомании | + |
| 10 |  | 01 | 29 | Просветительская работа по профилактике наркомании со всеми категориями населения через СМИ, в образовательных учреждениях, на предприятиях района | Отдел культуры и молодежной политики,  МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | Ведется постоянная просветительская работа по профилактике наркомании со всеми категориями населения через СМИ, в образовательных учреждениях, на предприятиях района: социальные сети, портал Администрации Глазовского района, стендовая информация, классные часы, дни правовых знаний, антинаркотические профилактические мероприятия, мероприятия по формированию ЗОЖ, родительские собрания, индивидуальные консультации, методический материал, СМИ, газета «Я-молодой!» | + |
| 10 |  | 01 | 30 | Проведение бесед совместно с представителями ММО МВД России «Глазовский» по темам «Правовые основы противодействия экстремизму, терроризму и наркомании» | Управление образования | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании, повышение антинаркотической ориентации | В рамках дней правовых знаний проводятся беседы совместно с представителями ММО МВД России «Глазовский» по темам «Правовые основы противодействия экстремизму, терроризму и наркомании», что повышает антинаркотическую ориентацию населения | + |
| 10 |  | 01 | 31 | Организация просмотра и обсуждения фильмов по профилактике наркомании и табакокурения | Управление образования | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании, повышение антинаркотической ориентации | В рамках классных часов организуется просмотр и обсуждение фильмов по профилактике наркомании и табакокурения, что повышает антинаркотическую ориентацию детей и подростков | + |
| 10 |  | 01 | 32 | Привлечение школьников в волонтерское движение | МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Ведется плановая работа по привлечению школьников в волонтерское движение. Увеличено количество волонтеров Глазовского района. В 2016 году количество зарегистрированных волонтерских отрядов увеличилось до 9 единиц | + |
| 10 |  | 01 | 33 | Книжная выставка, посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией | МУК «ГРЦБС» | Июнь | Июнь | Повышение знаний по проблеме наркомании | В библиотеках района организована книжная выставка, посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией и направленная на повышение знаний о проблеме наркомании | + |
| 10 |  | 01 | 35 | Выпуск памятки – закладки «Как не стать жертвой наркомании» | МУК «ГРЦБС» | Июнь | Июнь | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | В рамках месячника «Удмуртия за здоровое будущее» МУК «ГРЦБС» выпущена памятка-закладка «Как не стать жертвой наркомании» направленная на повышение знаний о проблеме наркомании | + |
| 10 |  | 01 | 37 | Литературно – музыкальный час «Пока не поздно» | МУК «ГРЦБС» | Июнь | Июнь | Повышение знаний учащихся по проблеме наркомании | В рамках месячника «Удмуртия за здоровое будущее» МУК «ГРЦБС» проведены литературно-музыкальные часы «Пока не поздно» с учащимися образовательных учреждений района | + |
| 10 |  | 01 | 41 | Пропаганда ЗОЖ и формирование нетерпимости к незаконному обороту и потреблению наркотиков посредством местных СМИ и интернет-пространства | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Ведется постоянная информационная работа в интернет-пространстве, местных СМИ, на информационных стендах по пропаганде ЗОЖ, антинаркотической работе, формированию нетерпимости к незаконному обороту и потреблению наркотиков, освещается деятельность органов по работе с молодежью | + |
| 10 |  | 01 | 42 | Составление буклетов, памяток для населения по вопросам профилактики употребления наркотиков и их распространения | МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | В теч. года составляются и распространяются буклеты и памятки по вопросам профилактики употребления наркотиков и их распространения, что повышает уровень знаний населения по проблеме наркомании | + |
| 10 |  | 01 | 44 | Размещение на территории района социальной рекламы антинаркотического содержания | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Повышение антинаркотической ориентации, повышение знаний населения по проблеме наркомании | Проведен конкурс социальной рекламы, работы победителей конкурса размещены на информационных стендах в учреждениях культуры и образования. Повышается уровень знаний населения по проблеме наркомании и антинаркотическая ориентация | + |
| 10 |  | 01 | 45 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании и наркопреступности в детских оздоровительных и пришкольных лагерях | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог»,  Управление образования | июнь-август | июнь-август | Повышение антинаркотической ориентации, формирование гражданской активности и ЗОЖ | В ходе летней оздоровительной кампании специалисты УО, МУ «МЦ «Диалог» проводят мероприятия по формированию ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ для детей отдыхающих в лагерях. Повышается антинаркотическая ориентация, формируется гражданская активность | + |
| 10 |  | 01 | 46 | Антинаркотический месячник  «Удмуртия за здоровое будущее», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией | Отдел культуры и молодежной политики,  МУ «МЦ «Диалог»,  Управление образования, МБУК «ЦКТ», МУК «ГРЦБС» | июнь | июнь | Повышение антинаркотической ориентации, формирование гражданской активности и ЗОЖ | Проведен месячник «Удмуртия за здоровое будущее». Повышена антинаркотическая ориентации населения, проведена работа по формированию гражданской активности и ЗОЖ | + |
| 10 |  | 01 | 48 | Работа агитбригады МБУК «ЦКТ» | Отдел культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ» | В теч. года | В теч. года | Пропаганда ЗОЖ, организация здорового досуга граждан | В теч. года на предприятиях и в малых населенных пунктах района работает агитбригада МБУК «ЦКТ», организующая здоровый активный досуг граждан и пропагандирующая ЗОЖ | + |
| 10 |  | 01 | 49 | Конкурс буклетов антинаркотической направленности | Отдел культуры и молодежной политики | ноябрь | ноябрь | Повышение знаний населения по проблеме наркомании, привлечение населения к антинаркотической работе | Проведен конкурс социальной рекламы, повышены знания населения по проблеме наркомании, население привлечено к активной антинаркотической работе | + |