**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2018 года**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт за год, предшествующий отчетному  2017 | план на отчетный года | | факт на конец отчетного периода  2018 | |
| МП | Пп |
|  |  |  | Развитие дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 47,9 | | 48,0 | | 48,16 | - | - | +0,26 | - |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | - | - |  | - |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | | 100 | | 100 | - | - |  | - |
|  |  | 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | | 30 | | 100 | - | - | +70 | - |
|  |  | 5 | Доля дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | | 0 | | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | рублей | 16 552 | | 16 552 | | 19 511 | + 2 959 | 117,9 | + 17,9 | Выполнение «дорожной карты» по педагогическим работникам и изменение МРОТ |
|  |  | 7 | Укомплектованность дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 100 | | 60 | | 100 | - | - | +40 | - |
|  |  | 9 | Доля руководителей дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 11 | Удельный вес дошкольных групп общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 31,7 | | 35,0 | | 35,0 | - | - | + 10,4 | Произошло увеличение одной дошкольной группы в бюджетном учреждении |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  |  | 13 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 98,2 | | 98,2 | | 98,2 | - | - | - | - |
|  |  | 14 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 79,0 | | 79,0 | | 79,0 | - | - | - | - |
| 01 | 2 |  | **Развитие общего образования** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | В процентах | 100 | | 100 | | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 0 | | 0 | | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 3 | Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся учреждений общего образования, в том числе: | В процентах | 71,8 | | 79,0 | | 80,6 | - | - | +1,6 | - |
|  |  |  | на уровне начального общего образования | В процентах | 46,0 | | 42 | | 43,4 | - | - | +1,4 | - |
|  |  |  | на уровне основного общего образования | В процентах | 25,8 | | 37,2 | | 37,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | на уровне среднего общего образования | В процентах | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | Начнется внедрение в 2020-2021 учебном году. |
|  |  | 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 20,0 | | 20,0 | | 22,2 | - | - | +2,2 | в связи с общим уменьшением количества образовательных учреждений с 19 до 18 (реорганизация МОУ «Слудская НШДС») |
|  |  | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 81,7 | | 77,7 | | 85,19 | - | - | +7,49 | в связи с общим уменьшением количества образовательных учреждений с 19 до 18 (реорганизация МОУ «Слудская НШДС») |
|  |  | 6 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 77,6 | | 66,4 | | 77,9 | - | - | +11,5 | в связи с изменением методики расчета |
|  |  | 7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | В процентах | 100 | | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 24 166 | | 27 098 | | 27 108 | + 10,00 | 100,0 | + 12,2 | Выполнение «дорожной карты» по заработной плате |
|  |  | 10 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей. | руб. | 20 047 | | 20 047 | | 23 147 | + 3 100 | 115,5 | + 15,5 | Выполнение «дорожной карты» по педагогическим работникам и изменение МРОТ |
|  |  | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | В процентах | 100,0 | | 99,4 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных учреждений общего образования | В процентах | 85 | | 56,0 | | 86 | - | - | +30 | - |
|  |  | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 15 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | В процентах | 15,8 | | 15,8 | | 15,8 | - | - | - | - |
|  |  | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 110,7 | | 111,6 | | 131,6 | + 20,0 | 117,9 | +18,9 | Отклонение значения в сторону увеличения связано в связи с ростом тарифов ТЭР и выполнением «Дорожной карты» по педагогическим работникам |
|  |  | 17 | Независимая оценка качества общего образования | В баллах | 124,16 | | 123,0 | | 137,12 | - | - | +14,2 | - |
|  |  | 18 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | В процентах | 94,0 | | 95,0 | | 97,7 | - | - | +1,3 | - |
|  |  | 19 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | В процентах | 88,2 | | 40,0 | | 88,5 | - | - | +48,5 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | **Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"** | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 01 | | 4 | | 1 | | Оценка качества муниципальной системы образования муниципального образования "Глазовский район" | | | | баллов | | | 80,0% | | 80,0% | | 92,0% | | - | | - | | +12 | - |
| 2 | | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений | | | | В процентах | | | 100 | | 90,1 | | 100 | | - | | - | | +9,9 | - |
| 3 | | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | | | | В процентах | | | 85 | | 66,9 | | 86 | |  | |  | | +19,1 |  |
| 4 | | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | | | | В процентах | | | 92 | | 84,9 | | 94 | | - | | - | | +2 | - |
| 5 | | Количество вакансий в общеобразовательных учреждениях на начало учебного года | | | | Ед. | | | 0 | | 2 | | 0 | | - | | - | | +2 | - |
| 6 | | Доля общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты | | | | процентов | | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | - | | - | - |
| 7 | | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | | | | процентов | | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | - | | - | - |
| 8 | | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений | | | | руб. | | | 24 166 | | 26 594 | | 27 048 | | + 454 | | 101,7 | | + 11,9 | Выполнение «дорожной карты» по заработной плате |
| 9 | | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории муниципального образования «Глазовский район», получивших финансовую поддержку в виде грантов | | | | Ед. | | | 0 | | 0 | | 3 | | - | | - | | +3 | - |
| 10 | | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | | | | процентов | | | 94 | | 94 | | 94 | | - | | - | | - | - |
| **01** | | **3** | |  | | **Дополнительное образование** | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 1 | | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | | | | % | | | 68,8 | | 74,5 | | 67,5 | |  | |  | | -7 | Показатель уменьшился в связи с тем, что при расчете используется количество зарегистрированных в Глазовском районе граждан от 5 до 18 лет. Охват школьников Глазовского района – 100% |
|  | |  | | 2 | | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | | | | % | | | 0 | | 60 | | 0 | |  | |  | | -60 | При поступлении на обучение родители не указывают ограниченные возможности своего ребенка |
|  | |  | | 3 | | Доля учащихся, принимавших участие в конкурсах, смотрах, соревнованияхях и т.п. мероприятий различного уровня | | | | % | | | 98 | | 69,4 | | 81,5 | |  | |  | | +12,1 |  |
|  | |  | | 4 | | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий различного уровня к общей численности учащихся, принявших в них участие | | | | % | | | 28,7 | | 31 | | 20,3 | |  | |  | | -10,7 | Недостаточная материально-техническая база для подготовки к мероприятиям повышенного уровня |
|  | |  | | 5 | | Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности | | | | % | | | 83 | | 84 | | 57,5 | |  | |  | | -26,5 | Увеличилось число учащихся в спортивно-оздоровительных группах |
|  | |  | | 6 | | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования детей | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | - | - |
|  | |  | | 7 | | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | | | | % | | | 28,6 | | 9,5 | | 15 | |  | |  | | +5,5 | - |
|  | |  | | 8 | | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работниковобразовательных организаций дополнительного образования детей | | | | % | | | 100 | | 86 | | 100 | |  | |  | | +14 | - |
|  | |  | | 9 | | Доля руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | | | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |  | | - | - |
|  | |  | | 10 | | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | | | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |  | | - | - |
|  | |  | | 11 | | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | | | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |  | | - | - |
|  | |  | | 12 | | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | | | | баллов | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 13 | | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | | | % | | | 98 | | 90 | | 98 | |  | |  | | +8 | - |
|  | |  | |  | | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |
| 01 | | 5 | | 1 | | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 15 лет). | | В процентах | | | 100 | | | | 94,0 | | 100 | | - | | - | | +6,0 | - |
|  | |  | | 2 | | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | | В процентах | | | 73,0 | | | | 76,0 | | 74,0 | | - | | - | | -2 | Дети, находящиеся в ТЖС (трудной жизненной ситуации) охвачены отдыхом, но уменьшение объясняется тем, что дети данной категории в основном проживают в отдаленных от школы деревнях, а подвоз детей в период каникул отсутствует. |
|  | |  | | 3 | | Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. | |  | | | 96,0 | | | | 86,0 | | 96,0 | | - | | - | | +10 | - |
|  | |  | | 4 | | Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку | | Ед. | | | 0 | | | | 11 | | 0 | | - | | - | | -11 | Не прошли конкурсный отбор в виду отсутствия финансирования |
|  | |  | | 5 | | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях) | | В процентах | | | 100 | | | | 75,0 | | 100 | | - | | - | | +25 | 100% удовлетворенность услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях ) |
| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | | | план на конец отчетного периода (текущего года) | | факт на конец отчетного периода | |
| МП | Пп | |
| **01** | **4** | |  | | **Реализация молодежной политики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля молодежи, охваченной мероприятиями в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Глазовский район» | | % | | 116 | | | 119 | | 116 | | -3 | | 97,5 | | 100 | |  | | |
| 2 | | Количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодежи, которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости | | чел. | | 152 | | | 770 | | 320 | | -450 | | 41,6 | | 210 | | Уменьшение показателя произошло в связи с сокращением ставки специалиста БУ УР «РЦСТМ» в Глазовском районе ведущего непосредственную работу по организации временного трудоустройства подростков | | |
| 3 | | Количество граждан, которым оказаны социально-психологические услуги | | чел. | | 754 | | | 1700 | | 784 | | -916 | | 46,1 | | 104 | |  | | |
| 4 | | Охват детей и подростков школьного возраста каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов в Глазовском районе от общего числа детей и подростков школьного возраста, проживающих на территории Глазовского района | | % | | 12,7 | | | 22 | | 13,6 | | -8,4 | | 61,8 | | 107 | | Недостаточное количество сводных отрядов, организованных на территории района | | |
| 5 | | Количество мероприятий гражданско-патриотического направления, шт. | | шт. | | 14 | | | 19 | | 9 | | -10 | | 47,4 | | 135 | |  | | |
| 6 | | Количество подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных за счет бюджетных средств | | чел. | | 6 | | | 25 | | 28 | | 3 | | 88 | | 466 | | Суммы, заложенной в бюджете района недостаточно для выполнения показателя | | |
| 7 | | Количество мероприятий для молодёжи допризывного возраста, шт. | | шт. | | 14 | | | 16 | | 16 | | 0 | | 100 | | 114 | |  | | |