**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2018**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| МП | | Пп | | ОМ | М | |
| **01** | | **1** | |  |  | | **Развитие дошкольного образования** |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 1 | | 01 |  | | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  в муниципальном образовании «Глазовский район" | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | Услугу получили 134 человека | | Отсутствуют | |
| 01 | | 1 | | 02 |  | | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | |  | | | - | | - | |
| 01 | | 1 | | 02 | 1 | | Субвенция из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждения | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 1 | | 02 | 2 | | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | - | |
| 01 | | 1 | | 02 | 3 | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | | | 2015-2020 | 2018 год | | Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 1 | | 02 | 4 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования | | | 2015-2020 | 2018 год | | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 1 | | 02 | 5 | | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | Управление образования | | | 2015-2020 | 2018 год | | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 02 | 6 | | Подготовка дошкольных групп к новому учебному году | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 03 |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Приобретение мебели, оборудования | | | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме | |
| 01 | | 1 | | 04 |  | | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | | | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме | |
| 01 | | 1 | | 05 |  | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 06 |  | | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 06 | 1 | | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2016 год | 2015-2017 годы | | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ". Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | Исполнено частично (капитальный ремонт крыши здания) | | Недостаточность финансирования | |
| 01 | | 1 | | 06 | 2 | | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2016 год | 2015 год | | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления». Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | Исполнено в 2015 году | |  | |
| 01 | | 1 | | 07 |  | | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на территории муниципального образования "Глазовский район" | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | | 2015 год | 2016-2017 годы | | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на 40 мест. Исчезнет дефицит мест в дошкольных группах, позволит привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство | | | Исполнено | | - | |
| 01 | | 1 | | 08 |  | | Формирование нормативной правовой базы | Управление образования | | | 2015 год | 2018 год | | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 1 | | 09 |  | | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 09 | 1 | | Организация работы районных методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования | Управление образования | | | 2015-2020 год | 2018 год | | Апробация региональной составляющей на районных методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные общеобразовательные учреждения | | | Активизация работы районных методических площадок в дошкольных группах МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Штанигуртская НШ», МОУ «Понинская СОШ» и распространение опыта | |  | |
| 01 | | 1 | | 09 | 2 | | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Управление образования | | | 2016 год | 2017 год | | Муниципальный правовой акт | | | Образовательные учреждения руководствуются методическими рекомендациями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ | |  | |
| 01 | | 1 | | 09 | 3 | | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Управление образования | | | 2015 -2020 годы | 2015-2020 годы | | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 09 | 4 | | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2018 год | | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 10 |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | | Муниципальные правовые акты | | | - | |  | |
| 01 | | 1 | | 11 |  | | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2015-2020 года | | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 12 |  | | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования |  | | |  | 2018 год | | В дошкольных группах проведена независимая оценка качества | | | Исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 13 |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 13 | 1 | | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2015 год | | Муниципальные правовые акты | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 13 | 2 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2015 год | | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | Исполнено в 2015 году | |  | |
| 01 | | 1 | | 13 | 3 | | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2015 год | | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | Исполнено в 2015 году | |  | |
| 01 | | 1 | | 13 | 4 | | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2015 год | | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | |  | |
| 01 | | 1 | | 14 |  | | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Глазовский район" | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 14 | 1 | | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2015-2016 годы | | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | | | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | |  | |
| 01 | | 1 | | 14 | 2 | | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район"об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях , предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в муниципальном образовании"Глазовский район" на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" в сети Интернет | | | Размещение на официальном сайте нормативного акта «Порядок приёма заявлений, постановки на учет, комплектования и зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | |  | |
| 01 | | 1 | | 14 | 3 | | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2015 -2020 год | | Актуальные сведения о деятельности дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений на официальных сайтах соответствующих учреждений | | | Размещение сведений о деятельности дошкольных групп на официальных сайтах образовательных учреждений и Управления образования | |  | |
| 01 | | 1 | | 15 |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 15 | 1 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования | | | 2015-2020 годы | . 2018 год | | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 15 | 2 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | Своевременное реагирование на обращения граждан, принятие соответствующих мер | |  | |
| 01 | | 1 | | 15 | 3 | | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | |  | |
| 01 | | 1 | | 16 |  | | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 16 | 01 | | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | |  | |
| 01 | | 1 | | 16 | 02 | | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | | | 2015-2020 | 2018 год | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | |  | |
| 01 | | 1 | | 16 | 03 | | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, находящихся на территории УР, реализующих программу дошкольного образования | Управление образования | | | 2015- 2020  годы | 2018 год | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 17 |  | | Уплата налогов | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 17 | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Уплата налогов на имущество | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 17 | 02 | | Уплата прочих налогов | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Уплата налогов | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 1 | | 18 |  | | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | Управление образования | | | 2017-2020 | 2018 год | | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | | | исполнено | |  | |
| **01** | | **2** | |  |  | | **Развитие общего образования** |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 2 | | 01 |  | | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования | | | 2015-2020 | 2018 год | | - | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 01 | 01 | | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | - | | | исполнены | | - | |
| 01 | | 2 | | 01 | 02 | | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнены | | - | |
| 01 | | 2 | | 01 | 03 | | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Обеспечение завтраком, обучающихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей | | | Исполнено, 783 обучающийся 1-5 классов с января по май, с 1 по 4 классы-622 чел., 107 учащихся 1-11 классов | | - | |
| 01 | | 2 | | 01 | 04 | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | | | Исполнено, проведена специальная оценка условий труда на 192 рабочих местах | | - | |
| 01 | | 2 | | 01 | 05 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 01 | 06 | | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 01 | 07 | | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 01 | 08 | | Средства республиканского бюджета на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 02 |  | | Оказание муниципальных услуг для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 02 | 1 | | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 02 | 2 | | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 03 |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | | | Исполнено, в МОУ «Парзинская СОШ» реализован проект партии «Единая Россия»: «Детский спорт в направлении «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» на общую сумму 400,0 тысячи рублей. Закуплены учебники на сумму 566,8 тыс. руб.  в количестве 1388 штук (100 % от потребности) на реализацию ФГОС. | | - | |
| 01 | | 2 | | 04 |  | | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | | | Исполнено, реализуется «дорожная карта» по информатизации, 81 % учащихся обучаются в рамках ФГОС; в 83,3% учреждений обра-зования полностью введен безбумаж-ный вариант ведения журнала. В Качкашурской, Кожильской и Куреговской СОШ реализуется кружок робототехники. | | - | |
| 01 | | 2 | | 05 |  | | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Администра-ция муниципаль-ного образования "Глазовский район" | | | 2015-2020 | 2018 год | | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | Исполнено, косметический ремонт, покраска в столовых и на пищеблоке во всех ОУ | | - | |
| 01 | | 2 | | 06 |  | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Благоустроенные прилегающие территории | | | Исполнено частично, т.к. нет капитального ограждения территории в МОУ «Октябрьская СОШ» | | Недостаточное финансирование | |
| 01 | | 2 | | 07 |  | | Подготовка образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" к новому учебному году | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 08 |  | | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция учреждений общего образования на территории муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 08 | 01 | | Реконструкция кровли МОУ "Кочишевская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | | 2015 | 2016 | | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 08 | 02 | | Реконструкция кровли МОУ "Дондыкарская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | | 2015 | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования | |
| 01 | | 2 | | 08 | 03 | | Реконструкция кровли МОУ "Золотаревская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | | 2015 | 2017 | | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 08 | 04 | | Реконструкция кровли МОУ "Люмская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | | 2016 | 2016 | | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено в виду перевода детей из данного здания в здание СДК с.Люм | |  | |
| 01 | | 2 | | 08 | 05 | | Реконструкция кровли МОУ "Адамская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную на здании школы и столовой | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | | 2016 | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования | |
| 01 | | 2 | | 08 | 06 | | Реконструкция кровли МОУ "Дзякинская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | | 2016 | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования | |
| 01 | | 2 | | 08 | 07 | | Реконструкция кровли МОУ "Кожильская СОШ сельскохозяйственного направления" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | | 2014 | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования | |
| 01 | | 2 | | 08 | 08 | | Реконструкция спального корпуса МОУ "Понинский детский дом" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2015 | 2018 год | | Улучшение жилищно-бытовых условий воспитанников, соответствующих требованиям ОГПН, Роспотребнадзора. | | | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования | |
| 01 | | 2 | | 08 | 09 | | Строительство пристроя к зданию МОУ "Гулёковская НШДС" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2015 | 2018 год | | Размещение спортивного зала и столовой. Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Будут обеспечены безопасные условия питания в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства. | | | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования | |
| 01 | | 2 | | 08 | 10 | | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2015 | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования | |
| 01 | | 2 | | 08 | 11 | | Капитальный ремонт здания МОУ «Понинский детский дом» (жилые помещения) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2016 | - | | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования | |
| 01 | | 2 | | 08 | 12 | | Реконструкция социально-культурного центра с размещением дошкольной группы и пищеблока в с. Люм | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2016 | 2016 | | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 08 | 13 | | Реконструкция крыши здания МОУ «Октябрьская СОШ» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2016 | 2016 | | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 08 | 14 | | Ремонт здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Куреговская средняя общеобразовательная школа" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2017 | 2017 | | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 08 | 15 | | Реконструкция здания школы и пристроя Слудской НШДС под размещение дошкольной группы | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2017 | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Исполнено | |  | |
| 01 | | 2 | | 08 | 16 | | Ремонт здания школы МОУ "Золотаревская НШДС" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2017 | 2017 | | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 08 | 17 | | Капитальный ремонт учебного корпуса МКУ "Понинский детский дом" в с.Понино Глазовского района УР (ПИР) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2017 | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования | |
| 01 | | 2 | | 08 | 18 | | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков здания МОУ"Адамская СОШ" в д.Адам Глазовского района Удмуртской Республики | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2017 | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено | |  | |
| 01 | | 2 | | 08 | 19 | | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» под размещение медицинского кабинета в д.Удм.Ключи Глазовского района УР | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | | 2017 | 2018 год | | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено | |  | |
| 01 | | 2 | | 09 |  | | Организация и проведение олимпиад и соревнований школьников на муниципальном и республиканском уровнях | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2015-2020 | | Проведение олимпиад и соревнований школьников. Выявление одаренных детей | | | Исполнено, ежегод-но проводится муниципальный этап предметных олимпиад. | | - | |
| 01 | | 2 | | 10 |  | | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 10 | 01 | | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 10 | 02 | | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 11 |  | | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | | | Исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 12 |  | | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 13 |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 13 | 01 | | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | | | 2015 год | 2018 | | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | | | Исполнено, Постановление Администрации мо «Глазовский район» от 03.09.2018г. №1.111.1 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подконтрольных Управлению образования Администрации Глазовского района» | | - | |
| 01 | | 2 | | 13 | 02 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2018 | | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | Исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 13 | 03 | | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2018 | | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору работника муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 13 | 04 | | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2018 | | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 14 |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | | Исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 15 |  | | Информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Глазовский район" | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 15 | 01 | | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | | | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов | | - | |
| 01 | | 2 | | 15 | 02 | | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления общего образования в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | | | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - | |
| 01 | | 2 | | 15 | 03 | | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - | |
| 01 | | 2 | | 16 |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 16 | 01 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 16 | 02 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 16 | 03 | | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Глазовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 17 |  | | Реализация комплекса мер по внедрению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | Исполнено в части регистрации родителей обучающихся на сайте РПГУ в рамках республиканского конкурса IT-марафон. Проще, чем надо (не менее 88 % от общего количества родителей) | | - | |
| 01 | | 2 | | 18 |  | | Реализация комплекса мер по организации инклюзивного образования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | | Исполнено в МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Понинская СОШ» в рамках республиканской программы «Доступная среда», Силами работников учреждений обустроены пандусы при входе в ОУ. Введены изменения в штатное расписание в связи с появлением детей с ОВЗ: логопед, психолог, дефектолог. Направлено на переподготовку кадров 6 педагогов по программе «Дефектология» | |  | |
| 01 | | 2 | | 19 |  | | Реализация комплекса мер по организации условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | Исполнено, 95 % ОУ имеют спортзал, 80 % спортивную площадку | | Заморожено строительство спортивного зала в МОУ «Гулековская НШДС» в виду отсутствия финансирования. В МОУ «Парзинская СОШ» реализован проект партии «Единая Россия»: «Детский спорт в направлении «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» на общую сумму 440,0 тысячи рублей | |
| 01 | | 2 | | 20 |  | | Уплата налогов |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 2 | | 20 | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2017 | | Уплата налогов | | | исполнено | | - | |
| 01 | | 2 | | 20 | 02 | | Уплата прочих налогов | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2017 | | Уплата налогов | | | исполнено | | - | |
| **01** | | **3** | |  |  | | **Дополнительное образование** |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 3 | | 01 |  | | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | |  | |  | |
| 01 | | 3 | | 01 | 01 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДДТ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 01 | 02 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДЮСШ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 01 | 03 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 02 |  | | Обеспечение участия представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Участие представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | | | Исполнено частично | | Недостаточная материально-техническая база для подготовки участников к мероприятиям | |
| 01 | | 3 | | 03 |  | | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 3 | | 03 | 01 | | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей в соответствии с тенденцией развития образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 03 | 02 | | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 04 |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования, Администрация МО "Глазоваский район" | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Приобретение оборудования, инвентаря | | | Исполнено частично | |  | |
| 01 | | 3 | | 05 |  | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 06 |  | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Благоустройство прилегающих территорий | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 07 |  | | Косметический ремонт зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | - | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 08 |  | | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 3 | | 08 | 01 | | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | | 2015 год | 2018 год | | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 08 | 02 | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (с учетом направленности дополнительного образования) | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | | 2016-2017 годы | 2018 год | | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания. | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 09 |  | | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 3 | | 09 | 01 | | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | | 2015 год | 2018 год | | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | | | На основе МПА Министерства образования и науки УР | |  | |
| 01 | | 3 | | 09 | 02 | | Разработка и внедрение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 10 |  | | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 11 |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2014-2015 годы | 2018 год | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 3 | | 11 | 01 | | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности 3дополнительного образования детей) | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015 год | 2018 год | | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 11 | 02 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | | | 2015-2016 годы | 2018 год | | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных муниципального образования "Глазовский район" | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 11 | 03 | | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | | | 2015-2016 годы | 2018 год | | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 11 | 04 | | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | | |  | 2018 год | | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 12 |  | | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | |  | 2018 год | |  | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 12 | 01 | | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации , а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 12 | 02 | | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об учреждениях дополнительного образования детей | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 12 | 03 | | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Публикация данных о деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 13 |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 3 | | 13 | 01 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 13 | 02 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 13 | 03 | | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования "Глазовский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 14 |  | | Уплата налогов |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 01 | | 3 | | 14 | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Уплата налогов | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 3 | | 14 | 02 | | Уплата прочих налогов | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 год | | Уплата налогов | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 5 | |  | **Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 5 | | 01 |  | | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | | | Исполнено, Постановление Администрации Глазовского района от 26.01.2015 №6.1 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории Глазовского района». Внесены изменения в МЦП (от 19.02.18 №1.26, от16.03.18 №1.42) | |  | |
| 01 | | 5 | | 02 |  | | Организация бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 5 | | 03 |  | | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Методическое и информационное сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений | | | Исполнено | |  | |
| 01 | | 5 | | 04 |  | | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 5 | | 05 |  | | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | | | Исполнено, 100% руководителей от количества поданных заявлений | |  | |
| 01 | | 5 | | 06 |  | | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Стимулирование педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | | | исполнено | |  | |
| 01 | | 5 | | 07 |  | | Организация работ по повышению эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 5 | | 07 | 01 | | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | | | 2015 год | 2018 | | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | | | Исполнено |  | | |
| 01 | | 5 | | 07 | 02 | | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2018 | | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | | | Исполнено |  | | |
| 01 | | 5 | | 07 | 03 | | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | | | исполнено |  | | |
| 01 | | 5 | | 08 |  | | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2018 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | | | Исполнено |  | | |
| 01 | | 5 | | 09 |  | | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | | | 2015-2016 годы | 2018 | | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | | | Исполнено |  | | |
| 01 | | 5 | | 10 |  | | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Обеспечение открытости данных в сфере образования | | | исполнено |  | | |
| 01 | | 5 | | 11 |  | | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | | исполнено |  | | |
| 01 | | 5 | | 12 |  | | Уплата налогов |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |
| 01 | | 5 | | 12 | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Уплата налогов | | | исполнено |  | | |
| 01 | | 5 | | 12 | 02 | | Уплата прочих налогов | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Уплата налогов | | | исполнено |  | | |
| 01 | | 6 | |  |  | | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 2015-2020гг** |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 01 | | 6 | | 01 |  | | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **01** | | **6** | | 01 | 01 | | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков | Управление образования | | | 2015-2020 | 2018 | | Увеличение числа детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район», охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. | | В 2018 году охвачено1075 (в 2017 году 1244) человек, что составляет 76% от общего числа школьников. | |  | | |
| 01 | | 6 | | 01 |  | | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 15 лет). | Управление образования | | | 2015-2020 | 2018 | | Увеличение количества детей, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | | Количество детей из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления- 111 детей (за 2017г.-392 детей) | |  | | |
| 01 | | 6 | | 02 |  | | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | Управление образования | | | 2015-2020 | 2018 | | Увеличение количества детей, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | | Отдохнуло детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости 10,32% (за 2017 г. – 31,5%). | |  | | |
| 01 | | 6 | | 03 |  | | Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. | | Всего в течение 2018 года в пришкольных лагерях отдохнуло 580 человек (660 детей в 2017 г.) в возрасте от 6,5 -15 лет. | |  | | |
| 01 | | 6 | | 04 |  | | Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку. | Управление  образования | | | 2015-2020 | 2018 | | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | | - | |  | | |
| 01 | | 6 | | 05 |  | | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях) | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Полное удовлетворение населения услугой по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в загородных детских оздоровительных лагерях | | По итогам 2018 года проведено анкетирование удовлетворенности услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным, пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях). Удовлетворенность 100% | |  | | |
| **01** | | **6** | | 06 |  | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для организации деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Безопасность условий для организации деятельности лагерей с дневным пребыванием. | | Проведены общешкольные родительские собрания, совещание с руководителями ОУ по организации безопасного отдыха и оздоровления детей в каникулярный период времени, с участием инспекторов ОДН, пожарного надзора, ГИБДД; заключено соглашение между ОУ и БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница Министерства здравоохранения УР» на медицинское обслуживание; проведено гигиеническое обучение и аттестация поваров, начальников лагерей, воспитателей, организовано страхование детей, изданы приказы об организации пришкольных лагерей с указанием ответственных лиц за жизнь и здоровье детей, межведомственной комиссией при Администрации МО «Глазовский район» проведена приемка пришкольных оздоровительных лагерей. Проведены тренировки по эвакуации и инструктажи по пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения ЧС и угрозы террористического акта, издан приказ | |  | | |
| 01 | | 6 | | 07 |  | | Оказание муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | возмещение (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, повышение удовлетворенности населения предоставляемой услугой | | Всего в 2018 году было 30 заявок на предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря. Все заявки удовлетворены в полном объеме. | |  | | |
| 01 | | 6 | | 08 |  | | Мониторинг деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Проведение регулярных опросов граждан об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | | По итогам опроса детей и родителей об эффективности деятельности детских оздоровительных лагерей, удовлетворенность качеством и эффективностью деятельности их составляет 96 % | |  | | |
| 01 | | 6 | | 09 |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с гражданами по организации отдыха детей. | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с гражданами через письменную, устную и электронную форму работы. | | По востребованности на 1 месте - устная, на 2 – письменная, на 3 – электронная форма работы | |  | | |
| 01 | | 6 | | 09 | 01 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности граждан по организации отдыха детей | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Проведение опросов граждан о качестве услуг по организации отдыха детей через общешкольные и классные собрания. | | Удовлетворенность граждан по организации отдыха детей 100% | |  | | |
| 01 | | 6 | | 09 | 02 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам организации отдыха детей, принятие мер реагирования; | Управление образования | | | 2015-2020 годы | 2018 | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | Рассмотрены обращения граждан и сделаны заявки на путевки в детские оздоровительные лагеря на 2019 год | |  | | |
| 01 | | 6 | | 09 | 03 | | Публикация на официальном сайтах Администрации муниципального образования «Глазовский район», Управления образования и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования «Глазовский район», организующих отдых детей в каникулярное время, | Управление образования | | | 2015-2020 года | 2018 год | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних для населения | | Исполнено | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | | ОМ | | | М |
| 1 | 4 | | 01 | | |  | **Трудоустройство подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  Управление образования, МБУК «ЦКТ Глазовского района», образовательные учреждения Глазовского района | июнь-август | | | июнь-август | | Трудоустройство за счет бюджетных ассигнований подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Подростки, оказавшихся в трудной жизненной ситуации трудоустроены за счет бюджетных ассигнований в период летнего каникулярного отдыха  Трудоустроено 28 человек | | |  |
| 1 | 4 | | 01 | | | 01 | **Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодежи** | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  Управление образования, МБУК «ЦКТ Глазовского района», образовательные учреждения Глазовского района | июнь-август | | | июнь-август | | Трудоустройство за счет бюджетных ассигнований подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Подростки, оказавшихся в трудной жизненной ситуации трудоустроены за счет бюджетных ассигнований в период летнего каникулярного отдыха  Трудоустроено 28 человек | | |  |
| 1 | 4 | | 02 | | |  | **Работа с детьми, подростками и молодежью** | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи, их самореализация в интересах общества и государства | Согласно плану реализованы все проекты, программы, проведены мероприятия  Проведено 82 мероприятия | | |  |
| 1 | 4 | | 02 | | | 01 | Паспортизация молодых семей | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Формирование социального паспорта молодых семей | Сформирован социальный паспорт молодых семей Глазовского района | | |  |
| 1 | 4 | | 02 | | | 02 | Районный конкурс подворий молодых семей «Мой дом – моя гордость!» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | июнь-сентябрь | | | июнь-сентябрь | | Повышение престижа ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в молодежной среде района | Проведен Районный конкурс подворий молодых семей. Победители публично награждены ценными призами на Дне Государственности УР  Участие приняло 11 семей, 4 из них победили | | |  |
| 1 | 4 | | 02 | | | 03 | Участие в республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | апрель | | | апрель | | Повышение престижа семейных клубных формирований | Клуб молодой семьи «Адам и Ева» Адамского ЦСДК принял участие в республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего» и занял 3 место | | |  |
| 1 | 4 | | 02 | | | 05 | Работа клубов «Молодая семья» и семейных объединений во всех муниципальных образованиях Глазовского района | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Повышение престижа семейных клубных формирований | Ведется работа клубов «Молодая семья» и семейных объединений в муниципальных образованиях Глазовского района. Сотрудниками МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» ведется работа по увеличению количества клубов «Молодая семья» в Глазовском районе | | |  |
| 1 | 4 | | 02 | | | 06 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | июнь-июль | | | июнь-июль | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Проведен Фестиваль работающей молодежи. Поощрена и активизирована творческая молодежь Глазовского района. Участие приняло 8 команд (93 человека) | | |  |
| 1 | 4 | | 02 | | | 07 | Организация и проведение районного фестиваля сельской молодежи КВН | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | январь | | | январь | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Поощрена и активизирована творческая молодежь Глазовского района  Участие приняло 8 команд (50 человек) и 130 зрителей | | |  |
| 1 | 4 | | 02 | | | 11 | Молодежный спортивный фестиваль «На районе» | | Отдел культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | июль | | | июль | | Формирование здорового образа жизни | Проведен межрайонный молодежный спортивный фестиваль «На районе - 2018». Организован активный здоровый досуг молодежи и пропаганда ЗОЖ.  Участие приняло 150 человек | | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | | 15 | Участие молодежи Глазовского района в федеральных, межрегиональных, республиканских и межрайонных мероприятиях | | Отдел культуры и молодежной политики | В теч. года | | | В теч. года | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Представители Глазовского района приняли участие в федеральных, межрегиональных, республиканских и межрайонных мероприятиях | | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | |  | **Патриотическое воспитание граждан** | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», МБУК «ЦКТ Глазовского района» | В теч. года | | | В теч. года | | Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, способствующего вовлечению подростков и молодежи в процесс духовного, патриотического становления в интересах укрепления единства нации и формирования сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей | Согласно плану реализованы проекты, программы, организованы мероприятия направленные на духовное, патриотическое становление в интересах укрепления единства нации и формирование сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей | | |  |
| 1 | 4 | | 03 | | | 01 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | март | | | март | | Формирование здорового образа жизни, формирование навыков профессионально-прикладной подготовки | Организован и проведен военно-спортивный праздник активного и здорового отдыха. Организован досуг молодежи. Победители были награждены. Подростки и молодежь получили навыки профессионально прикладной подготовки  Участвовало 10 команд по 5 человек и 20 зрителей | | |  |
| 1 | 4 | | 03 | | | 02 | Районная гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | Февраль - март | | | Февраль - март | | Формирование активной гражданской позиции | Формируется активная гражданско-патриотическая позиция подростков и молодежи, развивается интерес к изучению истории Российского государства на примерах из героического прошлого страны, сохраняется память о подвигах людей, защищавших Отечество. Наиболее активные участники акции награждены. | | |  |
| 1 | 4 | | 03 | | | 04 | Работа Молодежного парламента при Глазовском Районном Совете депутатов | | Отдел культуры и молодежной политики | В теч. года | | | В теч. года | | Формирование гражданской инициативы | Ведется активная работа Молодежного парламента Глазовского района: проводятся сессии, реализуются проекты, активизируется молодежь, члены Молодежного парламента формируют активную гражданскую позицию молодежи на селе, развивается молодежный парламентаризм | | |  |
| 1 | 4 | | 03 | | | 09 | Районная экологическая акция «Чистая планета» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | апрель-май | | | апрель-май | | Формирование экологического сознания молодежи | Проведен ряд экологических мероприятий на территории района, что формирует экологическое сознание молодежи. Проведены субботники в населенных пунктах и местах расположения памятников Героям ВОВ. | | |  |
| 1 | 4 | | 03 | | | 12 | Районный День призывника | | Отдел культуры и молодежной политики | Апрель,  октябрь | | | апрель, октябрь | | Формирование уважения к службе в ВС РФ | Проведено 2 межрайонные военно-патриотические акции «День призывника» на базе Кочишевского ЦСДК, где участникам рассказали и показали все особенности проводов в армию. Формируется уважение к службе в ВС РФ. | | |  |
| 1 | 4 | | 03 | | | 14 | Участие молодежи Глазовского района в межрайонных турслетах и экспедициях, проведение исторических квестов | | Отдел культуры и молодежной политики | Июнь-август | | | Июнь-август | | Формирование экологического сознания молодежи и ЗОЖ | Молодежь Глазовского района приняла участие в межрайонных турслетах и экспедициях | | |  |
| 1 | 4 | | 05 | | |  | **Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи** | | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, других видов зависимости среди подростков и молодёжи.  Создание условий для реализации вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков, по организации временного трудоустройства подростков, организации временных детских разновозрастных коллективов | Организовывается отдых и оздоровительные мероприятия для подростков и молодежи в свободное от учебы время.  Проведена профильная лагерная смена,  организована работа ВДРК | | |  |
| 1 | 4 | | 05 | | | 01 | Разработка программ на конкурс вариативных программ по организации летнего отдыха и занятости | | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | Сентябрь-Ноябрь | | | Сентябрь-Ноябрь | | Снижение социального напряжения в подростковой, молодежной среде | Разработаны проекты профильных лагерных смен для детей и подростков на летний период 2018 года, разработаны проекты программ трудоустройства подростков на летний период 2018 года. | | |  |
| 1 | 4 | | 05 | | | 02 | Организация и проведение методических семинаров для организаторов отдыха детей и молодежи | | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | апрель | | | апрель | | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | Проведен кустовой межведомственный семинар для организаторов отдыха и занятости детей и подростков в летний период. Участники семинара получили информацию о нормативно-правовом и методическом обеспечении своего направления деятельности. | | |  |
| 1 | 4 | | 05 | | | 03 | Участие в республиканских конференциях и семинарах по вопросам каникулярного отдыха. | | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования | В теч. года | | | В теч. года | | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | Специалисты ОКиМП, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», РЦСТМ, РУО приняли активное участие в республиканских конференциях и семинарах по вопросам каникулярного отдыха | | |  |
| 01 | 4 | | 05 | | | 04 | Организация и проведение профильной лагерной смены, для подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования | июнь-ноябрь | | | июнь-ноябрь | | Снижение социального напряжения в подростково-молодежной среде, ресоциализация подростков с аддиктивным поведением | Проведена профильная лагерные смены  «Школа журналистики» и «ЮНАРМИЯ на страже»  Участие в них приняло 60 подростков | | |  |
| 1 | 4 | | 06 | | |  | **Информационное обеспечение молодежи и молодежной политики** | | Отдел культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Молодежь района информирована о работе ОМСУ по вопросам молодежной политики. Информационное обеспечение осуществляется посредством местных СМИ, официального портала МО «Глазовский район», социальной сети «Вконтакте», газеты «Я – молодой!», молодежных информационных стендов | | |  |
| 1 | 4 | | 06 | | | 01 | Интерактивная работа с молодежью посредством социальных сетей «Вконтакте» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Ежедневно администрируется группа «Молодежный центр «Диалог» в социальной сети «Вконтакте» | | | 1 |
| 1 | 4 | | 06 | | | 02 | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в местных СМИ | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Ведется постоянное взаимодействие с местными СМИ по вопросам реализации молодежной политики на территории района. Выходят заметки в газетах Красное знамя, Мой город Глазов, Иднакар, видеосюжеты от студий ЛИК, МОСТ, Glazov-life. | | |  |
| 1 | 4 | | 07 | | |  | **Функционирование молодежного центра** | | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района и выполняет возложенные на него задачи | | |  |
| 1 | 4 | | 07 | | | 01 | Обеспечение деятельности МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района и выполняет возложенные на него задачи | | |  |
| 1 | 4 | | 07 | | | 02 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | | | В теч. года | | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района и выполняет возложенные на него задачи. Молодежный центр приносит доход в бюджет Глазовского района. | | |  |