**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | Ожидаемый непосредственный результат | *Достигнутый результат* | | *Проблемы,*  *возникшие в ходе реализации* | |
| МП | Пп | | ОМ | М | | | *мероприятия* | |
| **03** | **1** | |  |  | | | **Организация библиотечного**  **обслуживания населения** | Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | |  | *03.1.01-03.1.12* | |  | |
| 03 | 1 | | 01 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Библиотечное обслуживание населения. Охват -59%  Количество книговыдач в библиотеках на 1000 жителей – 12,7 единиц.  Количество посещений библиотек в расчёте на 1 жителя в год – 8,5 | Охват библиотечным обслуживанием –61% (2017 -59.58 )  Кол-во книговыдач - на 1000 жителей – 13,6 ед. (2017 -13,7 )  Количество посещений библиотек в расчёте на 1 жителя в год – 9,0 (2017-7,8) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 02 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Адамское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Адамское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -32% (2017 -31%) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 03 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Верхнебогатырское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Верхнебогатырское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -67% (2017-65) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 04 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Гулековское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Гулековское» | Охват населения библиотечным обслуживанием - 62% (2017-59,6 ) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 05 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Качкашурское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Качкашурское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -46% (2017- 43) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 06 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Кожильское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Кожильское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -61% (2016- 59) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 07 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Куреговское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Куреговское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -51% (2017-50) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 08 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Октябрьское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Октябрьское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -59% (2017 - 57) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 09 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Парзинское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Парзинское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -64% (2017 -61) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 10 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Понинское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Понинское» | Охват населения библиотечным обслуживанием - 75% (2017- 67,3) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 11 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Ураковское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Ураковское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -76 % (2016 -71,4) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 12 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Штанигуртское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Штанигуртское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -32% (2017 -31,9) | | *1* | |
| 03 | 1 | | 13 |  | | | Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Обеспечение доступности библиотечных услуг в малонаселённых пунктах,  Организация нестационарных пунктов -72 ед. | Количество нестационарных пунктов (передвижки и пункты выдачи)– 73ед. (2017 - 72) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 14 |  | | | Комплектование библиотечных фондов.  - подписка на периодические издания. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 185 экз. на 1000 населения  Ежегодно 8-10 названий периодических изданий на каждую библиотеку | приобретено на 1000 населения – 217 ед. (2017 - 232)  Названий периодических изданий на каждую библиотеку - 8 экз. | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 |  | | | Проведение библиотечных мероприятий | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Проведение ежегодно  1400 мероприятий для продвижения чтения | Проведено  Мероприятий 1333 (2017 - 1401) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 01 | | | краеведческая конференции. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | октябрь  2018 | | | XVII краеведческая конференция «Из прошлого в настоящее: 130 лет И. А. Наговицыну». | Участников- 158,  По материалам конференции создан а электронная база данных | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 02 | | | общероссийский День библиотек | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | Май,  2018 | | | Повышение имиджа деятельности библиотек, стимулирование творческий деятельности работников | В рамках Дня библиотек проведен районный конкурс «Библиотека в кадре», участников -106, 40 фоторабот | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 03 | | | Неделя детской книги | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Продвижение книги в детской и подростковой аудитории | 43 мероприятия, посет. 716  (2017-42/792 .) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 04 | | | Акция «Летнее чтение» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | Июнь-август  2018 | | | Приобщение детей к чтению в летнее время | Мероприятий -148,  УЧАСТ 5279  (2017 -Проведено 135 мероприятий, посетит.3304) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 5 | | | Акция «Дни защиты от экологической опасности» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | апрель, 2018 | | | Духовное и нравственное воспитание | Оформлены выставки, проведены обзоры экологических книг, игры и конкурсы, викторины, сказки. Охвачено более 350 человек. | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 6 | | | Декада права | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | Ноябрь,  2018 | | | Правовое просвещение населения | Мероприятий - 21  Присутствовало 115 человек. | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 7 | | | декада «За здоровый образ жизни» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | с 1 по 10 марта,  2018 | | | Формирование здорового образа жизни | во всех библиотеках района прошли акции здоровья: «ТерриториЯ ЗДОРОВья», где в рамках акции проведена игра «Будь здоров и не бойся докторов», беседа «Жизнь наркомана в цифрах», фитобар «Вместо лекарства – чай», оформлены постояннодействующие книжные выставки | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 8 | | | Дни информации по профориентации. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Содействие в выборе профессии | В рамках месячника «Профориентация – 2018» проведены информационные часы «Твоя профессия - твое будущее», книжные выставки | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 9 | | | Дни финно-угорских литератур | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | Ноябрь,  2018 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения | В рамках дней финно-угорских литератур в библиотеках прошли разноплановые мероприятия, -21 мероприятие, участников140 | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 10 | | | организация деятельности библиотек-центров культур **Центр удмуртской литературы** – Удмурт-Ключевская библиотека, д. Удмуртские Ключи;  **Центр удмуртской культуры** - Золотаревский ДК, музей «Истоки» и библиотека, д.Золотарево;  **Центр русской культуры** – Октябрьская библиотека, с.Октябрьский;  **Центр татарской литературы** – Кочишевская библиотека, д.Кочишево;  **Центр бесермянской культуры** – Отогуртский ДК и библиотека, д.Отогурт.  **Центр русского фольклора** – Дзякинский СДК и библиотека, п. Дзякино.  : | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Сохранение и возрождение национальных культур | С целью сохранения и возрождения национальных культур организована работа 6 центров  ( 2016 - 5 ) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 11 | | | создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения; | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | Библиотекарями организована работа клубов по интересам, всего на базе МУК «Глазовская районная ЦБС» **работают 28 объединений**, в том числе 13 для детей. Клубы объединяют 386 пользователей  (2017 -организована работа клубов по интересам, 28 объединений, в том числе 12 для детей. Клубы объединяют 480 пользователей) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 15 | 12 | | | оформление тематических выставок, экспозиций; | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | Проведено выставок 301  (2017 -304ед) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 16 |  | | | Реализация целевых библиотечных мероприятий | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | |  |  | |  | |
| 03 | 1 | | 16 | 1 | | | Целевые мероприятия муниципальной программы «Библиотека-центр деловой информации Глазовского района » | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Правовое воспитание населения Глазовского района | Количество зарегистрированных читателей 922(2017 – 976)  Количество посещений ПЦПИ 2436 (2017 -3040)  Количество выданных документов 4702  (2017 – 6902) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 16 | 2 | | | На проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР (обновлению респуб. библиот. фонда сети муниципальных библиотек) | отдел культуры и молодежной политики | 2015 | 2015 | | | мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения -126 | | 1 | |
| 03 | 1 | | 16 | 3 | | | На проведение в 2015 г. мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом расширинформ. технологий | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2015 | | | Доступ филиалов к сети Интернет  Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек-90%,  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -88% | Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек - 90% (2017 – 86%)  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек – 82% (2017 -72) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 16 | 4 | | | На проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР (обновлению респуб. библиот. фонда сети муниципальных библиотек) | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения - 185 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения 217 (2017 - 232) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 17 |  | | | Создание электронных информационных ресурсов. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2017 | | | Обеспечение доступности к электронным ресурсам библиотек  Объём электронного каталога –24654 | Создан электронный каталог, Объём электронного каталога составляет  Документов –24654  (2017 - 21147) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 18 |  | | | Оказание методической помощи филиалам МУК «Глазовская районная ЦБС» в сельских поселениях. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Оказание методической помощи филиалам, внедрение новых форм и методов работы. | количество индивидуальных и групповых консультаций, -128 (2017 -72)   * количество организованных совещаний, семинаров и др. профессиональных встреч 10, в т.ч. в сетевом режиме 3; * количество методических советов –3; * количество совета культуры –2; * количество проведенных обучающих мероприятий 10, в т.ч. дистанционно 3; * количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы – 9; | | 1 | |
| 03 | 1 | | 19 |  | | | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг | отдел культуры и молодежной политики | 2016-2020 | 2018 | | | Информирование населения о работе библиотек | Информирование населения через сайты в сети «Интернет». Посещений –26796  (2017-17032) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 20 |  | | | Внедрение во всех структурных подразделениях МУК «Глазовская районнаяЦБС» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Внедрена система регулярного мониторинга | Оценка удовлетворённости читателей качеством и доступностью библиотечных услуг составляет 93 %  (2017-92) | | 1 | |
| 03 | 1 | | 21 |  | | | Полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  | | |  |  | |  | |
| 03 | 1 | | 22 |  | | | Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | В т.г.  2018 | | | Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек-90%,  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -88% | Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек - 90% (2017 – 86%)  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек – 82% (2017 -72) | | 1  36 | |
| **03** | **2** | |  |  | | | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам;** | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.  Проведение ежегодно более 3000 мероприятий,  увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 7,2% | Проведено 3636  (2017-3654 ), посетителей на мероприятиях – 239276  (2017- 218514)  увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 9,5 % (2017 – 7,1 ) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 01 |  | | | Методическая работа в установленной сфере деятельности | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры,- 264  Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения -169  Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, -354  Количество клубных формирований-202 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры,- 304  (2017-319 )  Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения – 175 (2017 -169)  Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет - 370 (2017 -360)  Количество клубных формирований – (2017-205) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 02 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Адамское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в МО «Адамское»  Количество клубных формирований -8 | Количество клубных формирований- 9 (2017-10) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 03 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Верхнебогатырское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры  Количество клубных формирований-23 | Количество клубных формирований- 21(2017-21) | |  | |
| 03 | 2 | | 04 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Гулековское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.в МО «Гулековское»  Количество клубных формирований -9 | Количество клубных формирований -9 (2017-8) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 05 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Качкашурское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Качкашурское»  Количество клубных формирований -13 | Количество клубных формирований -14 (2017-14) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 06 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Кожильское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Кожильское»  Количество клубных формирований -33 | Количество клубных формирований –31  (2017 -31) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 07 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Куреговское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Куреговское»  Количество клубных формирований -15 | Количество клубных формирований –18  (2017-15) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 08 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Октябрьское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.  Количество клубных формирований -19 | Количество клубных формирований –18  (2017-19) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 09 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Парзинское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры  Количество клубных формирований -13 | Количество клубных формирований -14  (2017-14) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 10 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Понинское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Понинское»  Количество клубных формирований -23 | Количество клубных формирований -21  (2017-23) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 11 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Ураковское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Ураковское»  Количество клубных формирований -22 | Количество клубных формирований –21  (2017-23) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 12 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Штанигуртское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Штанигуртское»  Количество клубных формирований -26 | Количество клубных формирований –28  (2017 -28) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 |  | | | Реализация целевых мероприятий | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Предоставление качественных услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Проведено 3636  (2017-3654 ), посетителей на мероприятиях – 239276  (2017- 218514) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 01 | | | Районный конкурс зимних площадок; | отдел культуры и молодежной политики | *Январь-февраль,*  *2015* | Январь, 2015 | | | Благоустройство территорий клубных учреждений в зимний период | Участвовало 5 учреждений культуры.представлено 17 работ | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 03 | | | Смотр танцевальных коллективов; | отдел культуры и молодежной политики | *2017* | Апрель,  2017 | | | Развитие хореографического искусства | "На острове творчества"- так назывался районный конкурс хореографических коллективов, где приняли участие 17 танцевальных коллективов, всего участников 157 человек. | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 04 | | | Фестиваль хоровых коллективов, посвященный Г. Н. Матвееву «Песни в ладонях»; | отдел культуры и молодежной политики | *2015, 2017,* | март,  2017 | | | Дальнейшее развитие профессионального исполнения, придание позитивного импульса развитию коллективам художественного творчества | приняло участие 16 коллективов и отдельных исполнителей из учреждений Глазовского района и 12 коллективов и отдельных исполнителей из Увинского, Балезинского, Юкаменского, Ярского районов и г. Глазова, всего участников 286 человек. | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 05 | | | Конкурс вокальных ансамблей; | отдел культуры и молодежной политики | *2016* | 2016 | | | Повышение качества испол. Мастерства | Участников: 37  Посетителей:80 | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 06 | | | Конкурс театральных коллективов; | отдел культуры и молодежной политики | *2016* | 2016 | | | Развитие театрального искусства | Участников:43  Посетителей:87 | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 07 | | | Районный музыкальный конкурс, посвященный П.И. Чайковскому | отдел культуры и молодежной политики | *2015, 2017,2019.* | Март.  2017 | | | Сохранение и пропаганда музыкального наследия П.И. Чайковского.  Участие в конкурсе не менее 20 детских творческих коллективов и исполнителей | В конкурсе участвовали 21 детских творческих коллективов | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 09 | | | акции по здоровому образу жизни,  по защите от экологической опасности | отдел культуры и молодежной политики | *2015-2020* | 2017 | | | Снижение роста наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни | По ЗОЖ проведено 410 мероприятий с участием 15484 посетителя, из них для детей 225/6358 чел., средняя посещаемость составила 38 чел  (2017 год 435/18207)  По экологии проведено 166/5771 посетителей, средняя посещаемость 35 чел | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 13 | | | Организация и проведение районного смотра-конкурса по итогам работы за год | отдел культуры и молодежной политики | Февраль,   2017 | Февраль,  2018 | | | Ежегодное денежное поощрение 5 лучшим муниципальным учреждениям культуры | поощрены 5 лучших муниципальным учреждений культуры | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 14 | | | Итоговая конференция, посвященная празднованию Дня работника культуры | отдел культуры и молодежной политики | Март,2017 | Март,2017 | | | Повышение престижа профессии работника культуры в социальной среде, стимулирование деятельности специалистов учреждений культуры | Участников 150 чел, награждение -15 чел | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 15 | | | Конкурс «Лучшая слайд-презентация о деятельности клубного учреждения» | отдел культуры и молодежной политики | *2015-2020* | 2016 | | | повышение активности специалистов, рост престижа профессии | В конкурсе участвовало 5 учреждений культуры, создано 5 видео фильмов | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 17 | | | Конкурс профессионального мастерства. | отдел культуры и молодежной политики | 2016 | 2016 | | | Повышение профессионального мастерства, повышение престижа профессии работника культуры в социальной среде | В конкурсе  профессионального мастерства  «Активный сельский клуб» участвовало 6 сельских клубов Победитель-Шудзинский СК | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 18 | | | Конкурс ростовых фигур «Сказочные герои» | отдел культуры и молодежной политики | 2016. | 2016 | | | Сохранение нематериального наследия, передача культурного наследия подрастающему поколению | На конкурс представлены 19 фигур, авторами которых стали жители Глазовского района и г.Глазова. В рамках конкурса работала площадка «Улица мастеров».провели 6 мастер-классов | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 19 | | | Присуждение ежегодной премии Главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Успех» за вклад в развитие культуры Глазовского района | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | март.  2018 | | | Ежегодное присуждение премии за вклад в развитие культуры Глазовского района | Присуждена премия Леонтьеву А.В.. – художественному руководителю Ключевского ДК | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 20 | | | Организация конкурсов инновационных проектов | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2017 | **Май-ноябр**ь,2017 | | | Поддержка 2 инновационных проектов муниципальных учреждений культуры | Лучшими признаны проекты  «Туристический маршрут «Шомпиазбар»»  (автор:Волкова Елена Александровна),,  «Шулдырвозь»  (автор:Симанова Татьяна Леонидовна) | | 1 | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 22 | | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры | Комиссией проведена проверка готовности объектов культуры  к работе в зимних условиях  Проведены мероприятия  . текущий ремонт, замер сопротивления, заправка огнетушителей и др. | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 23 | | | Мероприятия, направленные на тек. Ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  | | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры  Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 13 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 14,2 | | 1 | |
| 03 | 02 | | 13 | 24 | | | Мероприятия, направленные на капитальный Ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2018 | | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры | Произведен капитальный ремонт Кожильского и Пусошурского ДК  (в рамках проекта «Культура малой Родины») | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 25 | | | Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2016-2020 | 2016-2017 | | | Проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений | - приобретены 2 ед. специализированного автотранспорта, соответствующие требованиям перевозки детей, музыкальные инструменты для Понинской детской школы искусств обновляется библиотечное оборудование, компьютерная техника, библиотечные фонды. | | 1 | |
| 03 | 02 | | 13 | 26 | | | районный конкурс  исполнителей русских частушек «Эх, Семёновна!» | отдел культуры и молодежной политики | 2016 | 2016 | | | Популяризация русской народной культуры | Участников конкурса - 56 чел. Посетителей – 112 чел. | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 27 | | | Районный конкурс «Батыр ДондыДора» | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2017 | Февраль, 2017 | | | Популяризация Бренда района, сохранение исторического наследия | 7 участников, посетителей – 500 чел. | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 28 | | | Районный конкурс авторской эстрадной удмуртской песни | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2017 | Сентябрь  2017 | | | Развитие эстрадной удмуртской песни | Участников-24. Посетителей - 90 | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 29 | | | Районный конкурс – выставка декоративно-прикладного творчества «Мастерами славится район» | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2017 | Ноябрь, 2017 | | | Развитие декоративно-прикладного творчества | На выставке представлено 132 изделия, участников (Авторов) - 21 | | 1 | |
| 03 | 2 | | 14 | 30 | | | Районный конкурс детских театрализованных представлений «Жили-были» | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2017 | Октябрь,  2017 | | | Организация досуга детей и развитие их способностей | Представлено 20 работ.  Проведены мастер-классы по лозоплетению, вязанию крючком, по художественному вырезанию овощей и фруктов для оформления праздничного стола (Карвинг), по изготовлению куклы-оберега «Зерновушка». Участников 45 человек | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 31 | | | Конкурс Лэнд-арт «Дондыдор» | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2018 | 2018 | | | привлечение внимания общественности к средневековой культуре, искусству и мировоззрению удмуртского народа через современное искусство лэнд– арта | С 20-24 июня 30 мастерами с Кезкого, Якшур-Бодьинского, Глазовского, Увинского, Селтинского, Балезинского, Ярского, Сюмсинского, Малопургинского районов и г.Ижевска созданы 16 авторских лэнд-арт объектов по мотивам сказаний и легенд северных удмуртов. | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 32 | | | Районный смотр-конкурс музыкальных представлений «Эксперимент» | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2018 | 2018 | | | Поддержка экспериментального опыта, поиска новых творческих возможностей и театрально-музыкальных форм; | На конкурс представлены 10 программ, с участием 494 чел, из них 201 детей. Победителем стал Октябрьский ЦСДК с театрализованным представлением «Государева дорога». | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 33 | | | Фестиваль песенной культуры северных удмуртов «Пестросаес» | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2018 | 2018 | | | сохранение самобытной песенной и обрядовой культуры северных удмуртов и популяризация уникального исполнения народного пения, способствующего обогащению и передаче его из поколения в поколение | С участием 129 чел. из Алнашского, Балезинского, Як-Бодьинского, Кизнерского, Игринского и Глазовского района представили композиции из семейно-бытовых традиций и календарно-обрядовых праздников, раскрывающие роль и значение полотенца в жизни народа. | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 34 | | | Районный конкурс «Юные дарования» | Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район» | 2018 | 2018 | | | Активизация деятельности детского художественного творчества, | из 3 клубных учреждений участвовало 25 детей из них 6 участников. Творческие способности представлены в 3-х номинациях: театральное, вокальное и хореографическое творчество. | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 35 | | | Районный фестиваль «Творческая родня» | Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район» | 2018 | 2018 | | | повышение социальной и творческой активности семьи  через возрождение традиций совместного семейного творчества в различных  видах искусства. | с участием 5 семей из д. Адама, Курегово, Пусошура, Понино и Качкашура  (всего участников -25 чел) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 37 | | | Открытый районный конкурс «В поисках Донды батыра» | Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район» | 2018 | 2018 | | | поиск и раскрытие творческих способностей населения северного куста Удмуртской Республики;  - знакомство жителей северного куста Удмуртской Республики со средневековой историей удмуртских батыров;  - популяризация идеи «Глазовская земля (ДондыДор) – легендарная родина удмуртского народа». | На территории парка «ДондыДор» работали более 10 развлекательных площадок с участием 8 клубных учреждений района, краеведческого музея и Дома детского творчества г.Глазова. В рамках квеста прошли *районный конкурс «В поисках Донды Батыра»*с участием 6 представителей, которые состязались за право носить титул легендарного прародителя Удмуртского народа – Донды Батыра исторический лыжный марафон «*Золотые лыжиДонды».* | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 38 | | | Районный фотоконкурс-  выставка  « «Красота родного края» | Отдел культуры и молодежной политики | 2018 | 2018 | | | популяризация имиджа и формирование позитивного отношения к Глазовскому району через искусство фотографии. | организована выставка работ *районного фотоконкурса «Красота родного края»,* в которой приняли участие 37 фотографов-любителей Глазовского района (87 работ). | | 1 | |
| 03 | 2 | | 13 | 39 | | | Развитие инфраструктуры учреждений культуры | отдел культуры и молодежной политики | 2018-2024 | 2018-2024 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры | Приобретение здания для размещения Адамского ЦСДК | | 1 | |
| 03 | 2 | | 14 |  | | | . Муниципальная услуга «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организаций». | отдел культуры и молодежной политики | *2015 - 2020* | 2017 | | | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры | Обеспечение хозяйственной деятельности 4- ех районных учреждений культуры и их филиалов | | 1 | |
| 03 | 2 | | 15 |  | | | Создание условий по организации деятельности централизованных бухгалтерий | отдел культуры и молодежной политики | *2015 – 2020* | 2017 | | | Обеспечение учреждений услугами централизованной бухгалтерии | Обеспечение 6- ти учреждений услугами централизованной бухгалтерии | | 1 | |
| 03 | 2 | | 16 |  | | | Информирование населения района о планируемых и проведенных культурно-досуговых мероприятиях | отдел культуры и молодежной политики | *2015 – 2020* | 2018 | | | Обеспечение информированности и доступа к услугам | В учреждениях функционируют сайты, информация размещается на сайтах и в социальных сетях, оформлены информационные стенды | | 1 | |
| 03 | 2 | | 17 |  | | | Внедрение системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | отдел культуры и молодежной политики | 2015 – 2020 | Ноябрь,  2017 | | | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составит 90% | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составил 91  (2017 – 87,3) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 18 |  | | | Организация деятельности музейного учреждения | отдел культуры и молодежной политики | *2015 – 2020* | 2018 | | | Ежегодное привлечение в музеи не менее 12 тыс. человек посетителей  увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году -100% | Посещаемость музейных учреждений  14079 человек (2017 – 13774)  увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году -116%  (2017 -117) | | 1 | |
| 03 | 2 | | 18 | 1 | | | Организация деятельности музейного учреждения | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | | | увеличение посещаемости музейных учреждений  (Посещ. на 1 жит в год), - 0,79 | увеличение посещаемости музейных учреждений  (Посещ. на 1 жит в год,) -0,8  (2017-0,8) | | 1 | |
| 03 | 2 | 19 | | |  | | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию музейного дела | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2015-2020 | | 2018 | | Качественное предоставление услуг  Количество экскурсий, мероприятий –не менее 390 ед. | Количество экскурсий, мероприятий – 427 ед. (2017 – 422) | | 1 | |
| 03 | 2 | 19 | | | 01 | | Реставрация коллекций музейных предметов Удмуртской Республики, входящих в муниципальную часть Музейного фонда Российской Федерации | Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район» | 2015-2020 | | 2018 | | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  не менее 34% | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 60 % (2017-62,0) | | 1 | |
| 03 | 2 | 19 | | | 02 | | Пополнение муниципального фонда коллекциями музейных предметов | Отдел культуры и молодежной политики МО Глазовский район» | 2015-2020 | | 2018 | | Количество предметов не менее 5 тыс. единиц хранения | музейный фонд МУК «ГРИКМК" составил – 5427 ед (2017г. – 5217) единиц хранения | | 1 | |
| 03 | 2 | 19 | | | 03 | | Обновление и создание новых экспозиций в музеях | Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район» | 2015-2020 | | 2018 | | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики,-1 ед | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики,  0 (2016 -0) – отсутствие поддержки | | 1 | |
| 03 | 2 | 20 | | |  | | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации и музеями Удмуртской Республики | отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район» | 2015-2020 | | 2018 | | увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, не менее 130 ед | представлено  предметов основного фонда – 116  (2017-171) | | 1 | |
| 03 | 2 | 23 | | |  | | Разработка комплекса мер по работе музеев в вечернее и ночное время | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | 2018 | | увеличение посещаемости музейных учреждений  (Посещ. на 1 жит в год), - 0,79 | увеличение посещаемости музейных учреждений  (Посещ. на 1 жит в год,) -0,8  (2017-0,8)  Посещаемость  В соответствии с Приказом руководителя МУК «ИКМК» от 04.03. 2014 № 7 – ос  организована работа музеев в вечернее время | | 1  56 | |
| 03 | 3 | |  | | |  | **Развитие местного народного творчества** |  |  | | |  |  | |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | |  | Целевые мероприятия по популяризации национальных культур | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2017 | сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории Глазовского района, обеспечение творческой деятельности  населения  *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур -15,2;*  количество районных смотров, фестивалей, выставок-15 | | *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур – 29,8*  *(2017-24,3)*  количество районных смотров, фестивалей, выставок-15 (2017-14) | 1 |
| 03 | 3 | | 01 | | | 1 | открытый конкурс-фестиваль татарской песни «Туганавыл» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2016,  2017 | Возрождение и развитие национальной песенной культуры татар | | проводился по номинациям: «Песенное творчество», «Художественное слово», «Юные исполнители художественного слова». В конкурсе приняли участие 109 чел  2017 -Участников-68, посетителей-98 | 1 |
| 03 | 3 | | 01 | | | 2 | праздник русской культуры «СосеДДушка», | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2017 | Сохранение и возрождение русской культуры, ее обычаев и традиций | | В течение года велась работа по проекту "Сосед-душка". В рамках клубного формирования «Домострой» состоялась встреча коллективов художественной самодеятельности ветеранских организации МО «Штанигуртское» и МО «Кожильское» на программе «Кышнобрага».  (2016-Участников-18, посетителей-86) | 1 |
| 03 | 3 | | 01 | | | 03 | межрайонный фестиваль песенной культуры северных удмуртов «Пестросаес», | отдел культуры и молодежной политики | 2015, 2018,2019 | | |  | Развитие традиционной песенной культуры, сохранение нематериального культурного наследия | | С участием 129 чел. из Алнашского, Балезинского, Як-Бодьинского, Кизнерского, Игринского и Глазовского района представили композиции из семейно-бытовых традиций и календарно-обрядовых праздников, раскрывающие роль и значение полотенца в жизни народа. | 1 |
| 03 | 3 | | 01 | | | 5 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», «Покров» и др.; | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2018 | приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных возрастных и социальных групп; развитие связей | | Проведены традиционные народные праздники: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», | 1 |
| 03 | 3 | | 02 | | |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2016.  2017 | Развитие общественных центров национальных культур -5 ед | | Организована работа общественных центров национальных культур-5 | 1 |
| 03 | 3 | | 03 | | |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, изготовление изделий из бересты | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2018 | Активизация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам;  самореализация мастеров-любителей;  представление изделий мастеров Глазовского района на республиканских и межрегиональных выставках. | | Количество проведённых выставок и мастер-классов по  ДПТ – 253 (2017-182);  Посетителей –43548 (2017 34034) | 1 |
| 03 | 3 | | 04 | | |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2018 | Организация концертной деятельности и участия коллективов в республиканских и региональных мероприятиях  Национальных коллективов – 21 | | Национальных коллективов – 21, в них участников - 252  (2017 -Национальных коллективов – 20, в них участников- 247) | 1 |
| 03 | 3 | | 04 | | | 1 | Организация работы по подтверждению и присвоению звания «народный (образцовый)» коллектив. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2017 | систематическое подтверждение званий народных коллективов и отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)», | | Организована  концертная деятельность 11 народных коллективов, в т.ч. 1 – детский образцовый коллектив | 1 |
| 03 | 3 | | 04 | | | 2 | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2018 | Создание банка данных для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Глазовского района | | Организована историко-этнографическая и фольклорная *экспедиция*  по сбору и систематизации легенд, преданий, мифов и сказаний о культовых местах и археологических памятников средневековья на территории МО «Трубашурское», МО «Юкаменский район», МО «Красногорский район», МО «Ураковское», МО «Верхнебогатырское» | 1 |
| 03 | 4 | |  | | |  | Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район» |  |  | | |  |  | |  |  |
| 03 | 4 | | 01 | | |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2017 | Проектная деятельность по развитию туризма  Конечными результатами реализации подпрограммы является:  - Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению до 66,0 тыс. руб. в год.  - Увеличение объема внутреннего туристского потока 6,2 тыс. чел. в год. | | Проведено 113 мероприятий (2017 -169),  в т.ч. экскурсий –79/8346 (2017 – 100/2148)  объем платных туристических услуг составил -89,6 (2017 -95,0)  объем внутреннего туристского потока составил  человек 8,6 т.ч. (2017-15,3) | 1 |