Форма 6. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования  по муниципальной программе «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы» за 2018 год.

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Источник финансирования |  | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы на отчетную дату |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей |  | всего |  | 15161,1 |  | 13866,7 |  | 91 % |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования «Глазовский район» |  | 15161,1 |  | 13866,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | 11481,6 |  | 10099,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020 годы | Всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Глазовский район» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 | «Социальная поддержка старшего поколения инвалидов и отдельных категорий граждан | Всего |  | 3759,6 |  | 3078,2 |  | 81,9 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Глазовский район» |  | 2178,7 |  | 2171,8 |  | 99,7 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | 1580,9 |  | 906,4 |  | 57,3 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |