**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **04** | **1** |  |  | **Социальная поддержка семьи и детей** |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **04** | **4** |  |  | **Социальная поддержка старшего поколения , инвалидов и отдельных категорий граждан** |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | Проведение мероприятий для граждан старшего поколения, инвалидов, Дня пожилых людей; | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | 2015-2020 | В течение года | повышение активности граждан старшего поколения, в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества граждан пожилого возраста, принявших участие в социально значимых мероприятиях | | | Проводились районные мероприятия для граждан старшего поколения: Акция "Лыжня России", Зимняя спартакиада. На День пожилых людей выезжали представители Администрации Глазовского района. | |  | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | Проведение мероприятий для инвалидов, Проведение Дня инвалидов | Администрация МО "Глазовсикй район", общество инвалидов | 2015-2020 | В течение года | повышение активности инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | | | В районных мероприятиях за отчетный период приняло участие 68 инвалидов (Акция "Лыжня России", Зимняя спартакиада) | |  | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | Организация работы Активов пожилых людей: проведение заседаний; планирование работы; подготовка к проведению мероприятий | Совет ветеранов | 2015-2020 | В течение года | повышение активности граждан старшего поколения, инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей | | | Проведено, два заседания президиума районного Совета ветеранов, проведена работа по подготовке и проведению мероприятий.. Разработаны и утверждены план работы на текущей год. | |  | |
| 4 | 4 | 1 | 4 | Внесение активных участников ветеранского движения в Книгу "Золотой фонд ветеранской организации" | Совет ветеранов | 2015-2020 | Октябрь | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | | | нет | |  | |
| 4 | 4 | 1 | 5 | Поощрение ветеранов, инвалидов - активистов, в том числе грамотами, благодарственными письмами Администрации муниципального образования "Глазовский район", отдыхом на базе МБОУ "КЦСОН" | Совет ветеранов, общество инвалидов | 2015-2020 | В течение года | повышение социального статуса граждан пожилого возраста, увеличение количества граждан пожилого возраста, инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | | | Исполенно | |  | |
| 4 | 4 | 1 | 6 | Чествование Почетных граждан Глазовского района в юбилейные даты. | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | 2015-2020 | Апрель, октябрь | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | | | Чествование Грекова Николая Ивановича | |  | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | Создание условий для занятий пожилых людей и инвалидов оздоровительной гимнастикой; | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвали-  дов | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | | В первичных организациях организована работа групп здоровья, группа скандинавской ходьбы | |  | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | Проведение спортивных мероприятий (спартакиад, спортивных игр, участие в спортивных акциях) пожилых людей и инвалидов | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | | В феврале организовано участие пенсионеров во Всероссийской акции Лыжня России", проведена зимняя спартакиада пенсионеров и инвалидов "Спорт-это сила" | |  | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | Привлечение граждан старшего поколения к участию в выставках, фестивалях, смотрах-конкурсах, разнообразных акциях | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | | Старшее поколение активно участвует в разных смотрах-конкурсах, фестивалях. | |  | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | Реализация регионального проекта "Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | Четвертый квартал | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной грамотности населения старших возрастов | | | Обучаются в сельских библиотеках. | | 1 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 | Привлечение людей старшего поколения и инвалидов к работе в клубах по интересам, любительском движении, самодеятельном творчестве, организованных в первичных ветеранских организациях; | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | | К работе в любительских объединениях привлечено более 400 пенсионеров | | 1 | |
| 4 | 4 | 2 | 6 | Организация работы по созданию любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения людей и инвалидов в жизни общества; | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 |  | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район" | | | Организована работа 37 любительских объединений | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО "Глазовсикй район", комиссия по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015-2020 | В течение года | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | | | Помощь оказана в сумме 219,7 тыс.рублей | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | Оказание помощи по обращениям к Главе муниципального образования, Районному Совету депутатов со стороны граждан, в КЦСОН оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО "Глазовсикй район", комиссии по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015-2020 |  | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | | | - | | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | Оказание ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Глазовского района" | Администрация МО "Глазовсикй район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | | | Почетные граждане получают ежемесячное пособие в соответствии с положением | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | Чествование юбиляров (вдов участников Великой отечественной войны с 85, 90, 95-летнием, 90,95-летием участников трудового фронта) и вручение денежных подарков | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2020 | В течение года | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | | | На чествование юбиляров выезжают представители Администрации совместно с главами поселений, отделом соцзащиты. | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Чествование участников Великой Отечественной войны в день рождение и в День Победы | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2020 | май | Подготовка к чествованию участников Великой Отечественной | | | Выезжают представители Администрации с поздравлениями | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Глазовский район" в виде компенсаций расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, | 2015-2020 |  | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | | | Компенсационные выплаты выплачены в сумме 884,1 тыс. рублей. | | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному Совету ветеранов на проведение мероприятий, социально значимой, культурно- массовой направленности, праздников; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | | | Финансирование деятельности Совета ветеранов осуществляется в соответствии с планом работы, на основании изданных постановлений Администрации. | | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | 2 | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному отделению "Всероссийского общества Инвалидов"; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | декабрь | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | | | нет | | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | Оказание поддержки Президиуму Совета ветеранов | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | | | Поддержка Администрацией оказывается; методическая, консультативная. | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | Организация совместных встреч с людьми старшего поколения и инвалидами соответствующей территории по вопросам местного значения, по вопросам информирования о деятельности местной администрации, органов местного самоуправления; | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | | | На встречи с населением, в т.ч с ветеранами выезжают представители Администрации, социальной защиты, Пенсионного фонда. | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | Проведение приемов граждан пожилого возраста и инвалидов руководителями муниципального образования "Глазовский район" по личным вопросам | Администрация муниципального образования "Глазовский район", | 2015-2020 | В течение года | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | | | Пенсионеры обращаются к руководителям района в приемные дни и при встречах в сельских поселениях | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | 3 | Содействие в решении социальных проблем пожилых людей и инвалидов | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | | |  | | 0 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | Оказание содействия и методической помощи структурными подразделениями органов местного самоуправления в организации деятельности Совета ветеранов и Совета общества инвалидов. | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | улучшение качества и эффективности работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | | | Поддержка Администрацией оказывается; методическая, консультативная | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | Участие должностных лиц органов местного самоуправления в проводимых пожилыми людьми и инвалидами, собраний | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | расширение неформальных контактов | | | Должностные лица всегда по приглашению присутствуют в проводимых мероприятиях | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | 6 | Содействие в организации и проведении мероприятий, проводимых для людей старшего поколения и инвалидов | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел культуры, молодежной политики | 2015-2020 | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | | | да | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | 7 | Участие представителей ветеранского движения, общества инвалидов в работе комиссий, созданных при органах местного самоуправления. | Глазовский районный Совет ветеранов, ГРО ВОИ | 2015-2020 | В течение года | участие общественных организаций ветеранов, инвалидов в решении социально-значимых проблем жизнедеятельности общества | | | Участие в работе трех комиссий | | 1 | |
| 04 | 2 | 01 |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | | | | | | | | |
| 04 | 2 | 01 | 1 | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2018 | 2018 | | Признание либо отказ в признании граждан малоимущими | | не достигнут | не требуется законодательством признание малоимущими | |
| 04 | 2 | 01 | 2 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2018 | 2018 | | Принятие либо отказ в приятии на учет | | Заявлений о принятии на учет не поступало |  | |
| 04 | 2 | 01 | 3 | Организация межведомственного взаимодействия, в том числе электронного | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2018 | 2018 | | Получение ответов на направленные запросы | | Запросы не направлялись в связи с отсутствием заявлений |  | |
| 04 | 2 | 01 | 4 | Оформление свидетельств на получение безвозмездных субсидий | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» |  |  | | Предоставление гражданам свидетельства для оформления сделки по приобретению жилого помещения | | Денежные средства не выделялись |  | |
| 04 | 2 | 01 | 5 | Направление пакета документов для перевода денежных средств на счета продавцов жилых помещений, на счета юридических лиц, осуществляющих продажу | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2017 | 2017 | | Перечисление денежных средств | | Денежные средства не выделялись |  | |
| 04 | 2 | 01 | 6 | Составление и направление отчетов в органы исполнительной власти | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2017 | 2017 | | Ежемесячные отчеты в определенные Мин-вом сроки | | Отчеты сдаются в сроки, установленные Мин-вом |  | |
| 04 | 2 | 01 | 7 | Снятие с учета граждан, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | 2017 | 2017 | |  | | В связи с отсутствием финансирования, граждане не снимались с учета |  | |
| **04** | **4** |  |  | **Социальная поддержка старшего поколения , инвалидов и отдельных категорий граждан** |  |  |  | | |  |  |  | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | Проведение мероприятий для граждан старшего поколения, инвалидов, Дня пожилых людей; | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | 2015-2020 | В течение года | | | повышение активности граждан старшего поколения, в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества граждан пожилого возраста, принявших участие в социально значимых мероприятиях | Проводились районные мероприятия для граждан старшего поколения: Акция "Лыжня России", Зимняя спартакиада. На День пожилых людей выезжали представители Администрации Глазовского района. | 1 | | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | Проведение мероприятий для инвалидов, Проведение Дня инвалидов | Администрация МО "Глазовсикй район", общество инвалидов | 2015-2020 | В течение года | | | повышение активности инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | В районных мероприятиях за отчетный период приняло участие 68 инвалидов (Акция "Лыжня России", Зимняя спартакиада) | 1 | | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | Организация работы Активов пожилых людей: проведение заседаний; планирование работы; подготовка к проведению мероприятий | Совет ветеранов | 2015-2020 | В течение года | | | повышение активности граждан старшего поколения, инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей | Проведено, два заседания президиума районного Совета ветеранов, проведена работа по подготовке и проведению мероприятий.. Разработаны и утверждены план работы на текущей год. | 1 | | |
| 4 | 4 | 1 | 4 | Внесение активных участников ветеранского движения в Книгу "Золотой фонд ветеранской организации" | Совет ветеранов | 2015-2020 | Октябрь | | | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | нет | 0 | | |
| 4 | 4 | 1 | 5 | Поощрение ветеранов, инвалидов - активистов, в том числе грамотами, благодарственными письмами Администрации муниципального образования "Глазовский район", отдыхом на базе МБОУ "КЦСОН" | Совет ветеранов, общество инвалидов | 2015-2020 | В течение года | | | повышение социального статуса граждан пожилого возраста, увеличение количества граждан пожилого возраста, инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | Исполенно | 1 | | |
| 4 | 4 | 1 | 6 | Чествование Почетных граждан Глазовского района в юбилейные даты. | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | 2015-2020 | Апрель, октябрь | | | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | Чествование Грекова Николая Ивановича | 1 | | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | Создание условий для занятий пожилых людей и инвалидов оздоровительной гимнастикой; | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвали-  дов | 2015-2020 | В течение года | | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | В первичных организациях организована работа групп здоровья, группа скандинавской ходьбы | 1 | | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | Проведение спортивных мероприятий (спартакиад, спортивных игр, участие в спортивных акциях) пожилых людей и инвалидов | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | В феврале организовано участие пенсионеров во Всероссийской акции Лыжня России", проведена зимняя спартакиада пенсионеров и инвалидов "Спорт-это сила" | 1 | | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | Привлечение граждан старшего поколения к участию в выставках, фестивалях, смотрах-конкурсах, разнообразных акциях | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | Старшее поколение активно участвует в разных смотрах-конкурсах, фестивалях. | 1 | | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | Реализация регионального проекта "Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | Четвертый квартал | | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной грамотности населения старших возрастов | Обучаются в сельских библиотеках. | 1 | | |
| 4 | 4 | 2 | 5 | Привлечение людей старшего поколения и инвалидов к работе в клубах по интересам, любительском движении, самодеятельном творчестве, организованных в первичных ветеранских организациях; | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 | В течение года | | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | К работе в любительских объединениях привлечено более 400 пенсионеров | 1 | | |
| 4 | 4 | 2 | 6 | Организация работы по созданию любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения людей и инвалидов в жизни общества; | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2020 |  | | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район" | Организована работа 37 любительских объединений | 1 | | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО "Глазовсикй район", комиссия по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015-2020 | В течение года | | | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | Помощь оказана в сумме 219,7 тыс.рублей | 1 | | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | Оказание помощи по обращениям к Главе муниципального образования, Районному Совету депутатов со стороны граждан, в КЦСОН оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО "Глазовсикй район", комиссии по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015-2020 |  | | | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | - | 0 | | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | Оказание ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Глазовского района" | Администрация МО "Глазовсикй район" | 2015-2020 | В течение года | | | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | Почетные граждане получают ежемесячное пособие в соответствии с положением | 1 | | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | Чествование юбиляров (вдов участников Великой отечественной войны с 85, 90, 95-летнием, 90,95-летием участников трудового фронта) и вручение денежных подарков | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2020 | В течение года | | | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | На чествование юбиляров выезжают представители Администрации совместно с главами поселений, отделом соцзащиты. | 1 | | |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Чествование участников Великой Отечественной войны в день рождение и в День Победы | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2020 | май | | | Подготовка к чествованию участников Великой Отечественной | Выезжают представители Администрации с поздравлениями | 1 | | |
| 4 | 4 | 3 | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Глазовский район" в виде компенсаций расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, | 2015-2020 |  | | | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | Компенсационные выплаты выплачены в сумме 884,1 тыс. рублей. | 1 | | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному Совету ветеранов на проведение мероприятий, социально значимой, культурно- массовой направленности, праздников; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | Финансирование деятельности Совета ветеранов осуществляется в соответствии с планом работы, на основании изданных постановлений Администрации. | 1 | | |
| 4 | 4 | 4 | 2 | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному отделению "Всероссийского общества Инвалидов"; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | декабрь | | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | нет | 0 | | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | Оказание поддержки Президиуму Совета ветеранов | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | Поддержка Администрацией оказывается; методическая, консультативная. | 1 | | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | Организация совместных встреч с людьми старшего поколения и инвалидами соответствующей территории по вопросам местного значения, по вопросам информирования о деятельности местной администрации, органов местного самоуправления; | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | | | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | На встречи с населением, в т.ч с ветеранами выезжают представители Администрации, социальной защиты, Пенсионного фонда. | 1 | | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | Проведение приемов граждан пожилого возраста и инвалидов руководителями муниципального образования "Глазовский район" по личным вопросам | Администрация муниципального образования "Глазовский район", | 2015-2020 | В течение года | | | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | Пенсионеры обращаются к руководителям района в приемные дни и при встречах в сельских поселениях | 1 | | |
| 4 | 4 | 5 | 3 | Содействие в решении социальных проблем пожилых людей и инвалидов | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан |  | 0 | | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | Оказание содействия и методической помощи структурными подразделениями органов местного самоуправления в организации деятельности Совета ветеранов и Совета общества инвалидов. | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | | | улучшение качества и эффективности работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | Поддержка Администрацией оказывается; методическая, консультативная | 1 | | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | Участие должностных лиц органов местного самоуправления в проводимых пожилыми людьми и инвалидами, собраний | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 | В течение года | | | расширение неформальных контактов | Должностные лица всегда по приглашению присутствуют в проводимых мероприятиях | 1 | | |
| 4 | 4 | 5 | 6 | Содействие в организации и проведении мероприятий, проводимых для людей старшего поколения и инвалидов | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел культуры, молодежной политики | 2015-2020 | В течение года | | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | да | 1 | | |
| 4 | 4 | 5 | 7 | Участие представителей ветеранского движения, общества инвалидов в работе комиссий, созданных при органах местного самоуправления. | Глазовский районный Совет ветеранов, ГРО ВОИ | 2015-2020 | В течение года | | | участие общественных организаций ветеранов, инвалидов в решении социально-значимых проблем жизнедеятельности общества | Участие в работе трех комиссий | 1 | | |