**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2019**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | | Пп | | ОМ | | М | |
| **01** | | **1** | |  | |  | | **Развитие дошкольного образования** | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 01 | | 1 | | 01 | |  | | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  в муниципальном образовании «Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | Услугу получили 134 человека | | Отсутствуют |
| 01 | | 1 | | 02 | |  | | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год |  | | | - | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 1 | | Субвенция из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждения | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 2 | | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 3 | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 | 2019 год | Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 4 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | | Управление образования | | 2015-2020 | 2019 год | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | | | исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 5 | | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | | Управление образования | | 2015-2020 | 2019 год | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 02 | | 6 | | Подготовка дошкольных групп к новому учебному году | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 20189год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 03 | |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Приобретение мебели, оборудования | | | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме |
| 01 | | 1 | | 04 | |  | | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | | | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме |
| 01 | | 1 | | 05 | |  | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 06 | |  | | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 06 | | 1 | | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 год | 2015-2017 годы | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ". Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | Исполнено частично (капитальный ремонт крыши здания) | | Недостаточность финансирования |
| 01 | | 1 | | 06 | | 2 | | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 год | 2015 год | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления». Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | Исполнено в 2015 году | |  |
| 01 | | 1 | | 07 | |  | | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на территории муниципального образования "Глазовский район" | | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | 2015 год | 2016-2017 годы | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на 40 мест. Исчезнет дефицит мест в дошкольных группах, позволит привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство | | | Исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 08 | |  | | Формирование нормативной правовой базы | | Управление образования | | 2015 год | 2019 год | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком | | | исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 09 | |  | | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 09 | | 1 | | Организация работы районных методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2020 год | 2019 год | Апробация региональной составляющей на районных методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные общеобразовательные учреждения | | | Активизация работы районных методических площадок в дошкольных группах МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Штанигуртская НШ», МОУ «Понинская СОШ» и распространение опыта | |  |
| 01 | | 1 | | 09 | | 2 | | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | | Управление образования | | 2016 год | 2017 год | Муниципальный правовой акт | | | Образовательные учреждения руководствуются методическими рекомендациями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ | |  |
| 01 | | 1 | | 09 | | 3 | | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | | Управление образования | | 2015 -2020 годы | 2015-2020 годы | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 09 | | 4 | | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2016 годы | 2019 год | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 10 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | Управление образования | | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Муниципальные правовые акты | | | - | |  |
| 01 | | 1 | | 11 | |  | | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2015-2020 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 12 | |  | | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования | |  | |  | 2018 год | В дошкольных группах проведена независимая оценка качества | | | Исполнено в 2018 году | |  |
| 01 | | 1 | | 13 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 13 | | 1 | | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | 2015 год | Муниципальные правовые акты | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 13 | | 2 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | 2015 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | Исполнено в 2015 году | |  |
| 01 | | 1 | | 13 | | 3 | | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | 2015 год | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | Исполнено в 2015 году | |  |
| 01 | | 1 | | 13 | | 4 | | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | | Управление образования | | 2015-2016 годы | 2015 год | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | |  |
| 01 | | 1 | | 14 | |  | | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Глазовский район" | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 14 | | 1 | | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | | | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | |  |
| 01 | | 1 | | 14 | | 2 | | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район"об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях , предоставляющих услуги дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в муниципальном образовании"Глазовский район" на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" в сети Интернет | | | Размещение на официальном сайте нормативного акта «Порядок приёма заявлений, постановки на учет, комплектования и зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | |  |
| 01 | | 1 | | 14 | | 3 | | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2015 -2020 год | Актуальные сведения о деятельности дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений на официальных сайтах соответствующих учреждений | | | Размещение сведений о деятельности дошкольных групп на официальных сайтах образовательных учреждений и Управления образования | |  |
| 01 | | 1 | | 15 | |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 15 | | 1 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | | Управление образования | | 2015-2020 годы | . 2019 год | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 15 | | 2 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | Своевременное реагирование на обращения граждан, принятие соответствующих мер | |  |
| 01 | | 1 | | 15 | | 3 | | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений контактных телефонах и адресах электронной почты | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | |  |
| 01 | | 1 | | 16 | |  | | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 16 | | 01 | | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | |  |
| 01 | | 1 | | 16 | | 02 | | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2020 | 2019 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | |  |
| 01 | | 1 | | 16 | | 03 | | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, находящихся на территории УР, реализующих программу дошкольного образования | | Управление образования | | 2015- 2020  годы | 2019 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 17 | |  | | Уплата налогов | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 17 | | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Уплата налогов на имущество | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 17 | | 02 | | Уплата прочих налогов | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Уплата налогов | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 18 | |  | | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | | Управление образования | | 2017-2020 | 2019 год | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 19 | |  | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | | | | | |  |
| **01** | | **2** | |  | |  | | **Развитие общего образования** | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 01 | | 2 | | 01 | |  | | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | | Управление образования | | 2015-2020 | 2019 год | - | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 01 | | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | - | | | исполнены | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 02 | | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнены | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 03 | | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Обеспечение завтраком, обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей | | | Исполнено, 609 обучающихся 1-4 классов получали бесплатные завтраки, 87 учащихся 1-11 классов из числа малообеспеченных и дети с ОВЗ-19 человек | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 04 | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | | | Исполнено, проведена специальная оценка условий труда на 40 рабочих местах | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 05 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 06 | | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 07 | | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 08 | | Средства республиканского бюджета на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 02 | |  | | Оказание муниципальных услуг для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 02 | | 1 | | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 02 | | 2 | | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 03 | |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | | | Исполнено, в МОУ «Дондыкарская СОШ» реализован проект партии «Единая Россия»: «Детский спорт в направлении «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» на общую сумму 424,344 тысячи рублей (замена оконных и дверных блоков в спортзале, приобретение спортинвентаря) | | - |
| 01 | | 2 | | 04 | |  | | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | | | Исполнено, реализуется «дорожная карта» по информатизации, Свыше 92 % учащихся обучаются в рамках ФГОС; в 83,3% учреждений обра-зования полностью введен безбумаж-ный вариант ведения журнала. | | - |
| 01 | | 2 | | 05 | |  | | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | | Администра-ция муниципаль-ного образования "Глазовский район" | | 2015-2020 | 2019 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | Исполнено, косметический ремонт, покраска в столовых и на пищеблоке во всех ОУ | | - |
| 01 | | 2 | | 06 | |  | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Благоустроенные прилегающие территории | | | Исполнено, но частично, т.к. нет капитального ограждения территории школы в МОУ «Октябрьская СОШ» | | Недостаточное финансирование |
| 01 | | 2 | | 07 | |  | | Подготовка образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" к новому учебному году | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 08 | |  | | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция учреждений общего образования на территории муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 08 | | 01 | | Реконструкция кровли МОУ "Кочишевская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | 2016 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 02 | | Реконструкция кровли МОУ "Дондыкарская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | 2019 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Исполнено, проведен капремонт кровли | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 03 | | Реконструкция кровли МОУ "Золотаревская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | 2017 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 04 | | Реконструкция кровли МОУ "Люмская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | 2016 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено в виду перевода детей из данного здания в здание СДК с.Люм | | 0 |
| 01 | | 2 | | 08 | | 05 | | Реконструкция кровли МОУ "Адамская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную на здании школы и столовой | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено0 | | В виду отсутствия финансирования0 |
| 01 | | 2 | | 08 | | 06 | | Реконструкция кровли МОУ "Дзякинская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено0 | | В виду отсутствия финансирования0 |
| 01 | | 2 | | 08 | | 07 | | Реконструкция кровли МОУ "Кожильская СОШ сельскохозяйственного направления" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2014 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено0 | | В виду отсутствия финансирования0 |
| 01 | | 2 | | 08 | | 08 | | Реконструкция спального корпуса МОУ "Понинский детский дом" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | 2018 год | Улучшение жилищно-бытовых условий воспитанников, соответствующих требованиям ОГПН, Роспотребнадзора. | | | Не исполнено0 | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 09 | | Строительство пристроя к зданию МОУ "Гулёковская НШДС" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | 2018 год | Размещение спортивного зала и столовой. Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Будут обеспечены безопасные условия питания в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства. | | | Не исполнено0 | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 10 | | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено0 | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 11 | | Капитальный ремонт здания МОУ «Понинский детский дом» (жилые помещения) | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | - | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено0 | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 12 | | Реконструкция социально-культурного центра с размещением дошкольной группы и пищеблока в с. Люм | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | 2016 | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Исполнено1 | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 13 | | Реконструкция крыши здания МОУ «Октябрьская СОШ» | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | 2016 | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 14 | | Ремонт здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Куреговская средняя общеобразовательная школа" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | 2017 | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 15 | | Реконструкция здания школы и пристроя Слудской НШДС под размещение дошкольной группы | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Исполнено | |  |
| 01 | | 2 | | 08 | | 16 | | Ремонт здания школы МОУ "Золотаревская НШДС" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | 2017 | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 17 | | Капитальный ремонт учебного корпуса МКУ "Понинский детский дом" в с.Понино Глазовского района УР (ПИР) | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Не исполнено0 | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 18 | | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков здания МОУ"Адамская СОШ" в д.Адам Глазовского района Удмуртской Республики | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | 2019 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | Исполнено | |  |
| 01 | | 2 | | 08 | | 19 | | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» под размещение медицинского кабинета в д.Удм.Ключи Глазовского района УР | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | 2019 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 20 | | Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания школы МОУ «Качкашурская СОШ» в д. Качкашур Глазовского района Удмуртской Республики | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 21 | | Капитальный ремонт крыши здания МОУ "Понинская СОШ" в с Понино Глазовского района | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 22 | | Замена оконных блоков здания школы МОУ «Понинская СОШ» в с.Понино Глазовского района Удмуртской Республики | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 23 | | Капитальный ремонт здания школы МОУ «Дзякинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Дзякино, ул.Кирова, д.2 | | Управление образования | | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | не исполнено, отсутствие финансирования0 | |  |
| 01 | | 2 | | 08 | | 24 | | Капитальный ремонт здания школы МОУ «Понинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Понино, ул.Коммунальная, д.3 | | Управление образования | | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | | проводится разработка ПСД | |  |
| 01 | | 2 | | 09 | |  | | Организация и проведение олимпиад и соревнований школьников на муниципальном и республиканском уровнях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2015-2020 | Проведение олимпиад и соревнований школьников. Выявление одаренных детей | | | Исполнено, ежегод-но проводится муниципальный этап предметных олимпиад. 1 | | - |
| 01 | | 2 | | 10 | |  | | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 10 | | 01 | | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 10 | | 02 | | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 11 | |  | | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. | | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 12 | |  | | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 13 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 13 | | 01 | | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015 год | 2019 | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | | | Исполнено, Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 03.09.2019г. №1.111«Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подконтрольных Управлению образования Администрации Глазовского района» | | - |
| 01 | | 2 | | 13 | | 02 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | 2019 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 13 | | 03 | | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | 2019 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору работника муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 13 | | 04 | | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | | Управление образования | | 2015-2016 годы | 2019 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 14 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 15 | |  | | Информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Глазовский район" | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 15 | | 01 | | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | | | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | | 2 | | 15 | | 02 | | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления общего образования в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | | | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | | 2 | | 15 | | 03 | | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | | 2 | | 16 | |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 16 | | 01 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 16 | | 02 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 16 | | 03 | | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Глазовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 17 | |  | | Реализация комплекса мер по внедрению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | Исполнено, в части регистрации родителей обучающихся на сайте РПГУ в рамках приема заявлений в первый класс (при наличии желания), пользование услугами электронного журнала | | - |
| 01 | | 2 | | 18 | |  | | Реализация комплекса мер по организации инклюзивного образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | | Силами работников учреждений обустроены пандусы при входе в ОУ. Введены изменения в штатное расписание в связи с появлением детей с ОВЗ: логопед, психолог, дефектолог. Проведена переподготовка кадров 6 педагогов по программе «Дефектология». | |  |
| 01 | | 2 | | 19 | |  | | Реализация комплекса мер по организации условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | Исполнено, 94,4 % ОУ имеют спортзал, 80 % спортивную площадку | | Заморожено строительство спортивного зала в МОУ «Гулековская НШДС» в виду отсутствия финансирования. В МОУ «Дондыкарская СОШ» реализован проект партии «Единая Россия»: «Детский спорт в направлении «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» на общую сумму 424, 344 тысячи рублей. |
| 01 | | 2 | | 20 | |  | | Уплата налогов | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 01 | | 2 | | 20 | | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Уплата налогов | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 20 | | 02 | | Уплата прочих налогов | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Уплата налогов | | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 21 | |  | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | | | | | |  |
| 01 | | 2 | | 22 | |  | | Создание и функционирование Центров образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» | | Управление образования | | 2020-2025 годы | 2019 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации региональных проектов «Образование» | | | Исполнено | | подготовлен пакет документов, НПА, определяющих открытие Точек роста в 2020 году |
| **01** | | **3** | |  | |  | | **Дополнительное образование** | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 01 | |  | | Реализация дополнительных образовательных программ | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | | Исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 01 | | 01 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДДТ | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность), реализуется персонифицированное финансирование услуг для 115 детей | | | Исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 01 | | 02 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДЮСШ | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 01 | | 03 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | | исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 01 | | 04 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям Понинской детской школы искусств | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | | исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 01 | | 05 | | Расходы по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Управление образования  Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2019-2024 годы | 2019 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 02 | |  | | Обеспечение участия представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | | Исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 03 | |  | | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта | |  | |  | 2019-2024 |  | | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 03 | | 01 | | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей в соответствии с тенденцией развития образования | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Направлены на обучение по реализации программ дополнительного образования педагоги Октябрьской и Понинской средних школ | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 03 | | 02 | | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 04 | |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования, Администрация МО "Глазоваский район" | | 2015-2020 годы | 2019 год | Обновляется материально-техническая база учреждений допобразования | | | Исполнено частично  0,5 | |  |
| 01 | | 3 | | 05 | |  | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Сформированы паспорта комплексной безопасности | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 06 | |  | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Обновлены спортивные лыжные трассы, установлены защитные барьеры для ограждения территории ДЮСШ | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 07 | |  | | Косметический ремонт зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Ежегодно в рамках подготовки учреждений образования к новому учебному году проведены косметический ремонт и обустройство прилегающих территорий | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 08 | |  | | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | |  | | 2015-2020 годы | 2019 |  | | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 08 | | 01 | | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | 2019 год | Проводится по мере необходимости и внесения изменений | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 08 | | 02 | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (с учетом направленности дополнительного образования) | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | 2019 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 09 | |  | | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 09 | | 01 | | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | 2019 год | Используется методика на основе МПА Министерства образования и науки УР | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 09 | | 02 | | Разработка и внедрение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | 2019 год | Проведена НОК УООД во всех учреждениях допобразования | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 10 | |  | | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | 2019 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Разработаны | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | | 01 | | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности 3дополнительного образования детей) | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | | 02 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2020 годы | 2019 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных муниципального образования "Глазовский район" | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | | 03 | | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2020 годы | 2019 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | | 04 | | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2020 годы | 2019 год | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 12 | |  | | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 12 | | 01 | | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации , а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 12 | | 02 | | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об учреждениях дополнительного образования детей | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 12 | | 03 | | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | 2019 год | Публикация данных о деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 13 | |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении, переписка по мере необходимости | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 13 | | 01 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 13 | | 02 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 13 | | 03 | | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования "Глазовский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | 2019 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 14 | |  | | Уплата налогов | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 14 | | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Уплата налогов | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 14 | | 02 | | Уплата прочих налогов | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 год | Уплата налогов | | | исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 15 | |  | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | | | | | |  |
| 01 | | 5 | |  | | **Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"** | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 5 | | 01 | |  | | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | | | Исполнено, Постановление Администрации Глазовского района от 26.01.2015 №6.1 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории Глазовского района». Внесены изменения в МЦП (от 19.02.18 №1.26, от16.03.18 №1.42) | | - |
| 01 | | 5 | | 02 | |  | | Организация бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | | | исполнено | | - |
| 01 | | 5 | | 03 | |  | | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Методическое и информационное сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений | | | Исполнено | | - |
| 01 | | 5 | | 04 | |  | | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | | | исполнено | | - |
| 01 | | 5 | | 05 | |  | | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | | | Исполнено, 100% руководителей от количества поданных заявлений | | - |
| 01 | | 5 | | 06 | |  | | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Стимулирование педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | | | исполнено | | - |
| 01 | | 5 | | 07 | |  | | Организация работ по повышению эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 5 | | 07 | | 01 | | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 07 | | 02 | | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 07 | | 03 | | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | | | исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 08 | |  | | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 09 | |  | | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 10 | |  | | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Обеспечение открытости данных в сфере образования | | | исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 11 | |  | | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | | исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 12 | |  | | Уплата налогов | |  | |  |  |  | | |  |  | |
| 01 | | 5 | | 12 | | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Уплата налогов | | | исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 12 | | 02 | | Уплата прочих налогов | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Уплата налогов | | | исполнено | - | |
| 01 | | 6 | |  | |  | | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 2015-2020гг** | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 01 | | 6 | | 01 | |  | | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **01** | | **6** | | 01 | | 01 | | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков | | Управление образования | | 2015-2020 | 2019 | Увеличение числа детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район», охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. | | В 2019 году охвачено 1425 человек, что составляет 100% от общего числа школьников. | | + | |
| 01 | | 6 | | 02 | |  | | Организация отдыха детей в профильных лагерях | | Управление образования | | 2015-2020 | 2019 | Обеспечение участия детей в профильных лагерях и профильных сменах. | | 4 человека приняли участие в республиканских профильных сменах, 175 детей были вовлечены в сводные отряды. | | + | |
| 01 | | 6 | | 03 | |  | | Организация спортивно-оздоровительных лагерей и спортивных мероприятий | | Управление образования | | 2015-2020 | 2019 | Обеспечение участия детей в спортивно- оздоровительных лагерях и спортивных мероприятиях. | | В июне-июле были организованы спортивные сборы для воспитанников ДЮСШ в количестве 38 человек, в августе приняло участие в республиканских тренировочных мероприятиях 15 человек. Спортивными мероприятиями были охвачены во всех образовательных организациях все учащиеся. | | + | |
| 01 | | 6 | | 04 | |  | | Организация трудоустройства подростков в летний период | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. | | В рамках реализации республиканских программ через МЦ «Диалог» было трудоустроено 9 подростков, также трудоустроено через сельхозпредприятия и по уходу за пожилыми людьми 30 подростков. | | + | |
| 01 | | 6 | | 05 | |  | | Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих отдых и оздоровление несовершеннолетних | | Управление  образования | | 2015-2020 | 2019 | Проведение капитального и косметического ремонта, приобретение технологического оборудования, инвентаря. | | Во всех образовательных организациях проведен косметический ремонт, проведены работы по благоустройству территории. Приобретен морозильный ларь в МОУ «Трубашурская НШДС», электроплитка в МКОУ «Люмская НШДС», приобретены запчасти и отремонтирован холодильник в МОУ «Штанигуртская НШДС». | | - | |
| 01 | | 6 | | 06 | |  | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для организации деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | | Управление образования | | 2015-2024 годы | 2019 | Обеспечение безопасности, приведение их в соответствие с установленными требованиями муниципальных организаций, занимающихся организацией летнего отдыха и оздоровления детей. | | Проведены общешкольные родительские собрания, совещание с руководителями ОУ и начальниками пришкольных лагерей по организации безопасного отдыха и оздоровления детей в каникулярный период времени с участием инспекторов ОДН, пожарного надзора, ГИБДД; заключено соглашение между ОУ и БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница Министерства здравоохранения УР» на медицинское обслуживание; проведено гигиеническое обучение и гигиеническая аттестация поваров, начальников лагерей, воспитателей, изданы приказы об организации пришкольных лагерей с указанием ответственных лиц за жизнь и здоровье детей, межведомственной комиссией при Администрации МО «Глазовский район» проведена приемка пришкольных оздоровительных лагерей. Проведены тренировки по эвакуации и инструктажи по пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения ЧС и угрозы террористического акта. | | + | |
| 01 | | 6 | | 07 | |  | | Оказание муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Возмещение (компенсация) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, повышение удовлетворенности населения предоставляемой услугой | | Всего в 2019 году получили возмещение (компенсацию) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря 3 родителя. | | + | |
| 01 | | 6 | | 08 | |  | | Мониторинг деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Предоставление информации о деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием начальниками лагерей. | | Своевременно предоставлялся ежемесячный отчет (мониторинг) деятельности пришкольных лагерей начальниками пришкольных лагерей. | | + | |
| 01 | | 6 | | 09 | |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с гражданами по организации отдыха детей. | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Проведение опроса населения (родителей) о деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | | Исполнено | | + | |
| 01 | | 6 | | 09 | | 01 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности граждан по организации отдыха детей | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | Проведение регулярного мониторинга удовлетворенности граждан организацией отдыха детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | | Исполнено | | + | |
| 01 | | 6 | | 09 | | 02 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам организации отдыха детей, принятие мер реагирования; | | Управление образования | | 2015-2020 годы | 2019 | |  | Исполнено | | + | |
| 01 | | 6 | | 09 | | 03 | | Публикация на официальном сайтах Администрации муниципального образования «Глазовский район», Управления образования и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования «Глазовский район», организующих отдых детей в каникулярное время, | | Управление образования | | 2015-2020 года | 2019 год | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних для населения | Исполнено | | + | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| **01** | **04** | |  | |  | | **«Реализация молодежной политики»** | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | 2015-2024 | Создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан, и их самореализацию в интересах общества и государства | | |  | |  |
| 01 | 4 | | 01 | |  | | **Трудоустройство подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, МБУК «Центр КиТ Глазовского района», образовательные учреждения Глазовского района | | 2015-2024 | | 2015-2024 | Трудоустройство за счет бюджетных ассигнований подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | | Трудоустроено 13 подростков | | Повышение МРОТ привело к тому, что плановые показатели не выполнены, показатели будут пересмотрены на 2020 год |
| 01 | 4 | | 01 | | 01 | | Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодежи | | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, МБУК «Центр КиТ Глазовского района», образовательные учреждения Глазовского района | | 2019, в течение года | | 2019, в течение года | Трудоустройство за счет бюджетных ассигнований подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | | Трудоустроено 13 подростков | | Повышение МРОТ привело к тому, что плановые показатели не выполнены, показатели будут пересмотрены на 2020 год |
| 01 | 4 | | 02 | |  | | **Работа с детьми, подростками и молодежью** | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | 2019 | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи, их самореализация в интересах общества и государства | | |  | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 01 | | Паспортизация молодых семей | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | Февраль 2019 | Формирование социального паспорта молодых семей | | | Актуализирован паспорт молодежи | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 02 | | Районный конкурс подворий молодых семей «Мой дом – моя гордость» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **Итоги конкурса подведены 4.11** | Повышение престижа ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в молодежной среде района | | | В конкурсе приняли участие молодые семьи Глазовского района | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 03 | | Участие в республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2016, 2018, 2020 | |  | Повышение престижа семейных клубных формирований | | | Конкурс проводится 1 раз в 2 года | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 04 | | Проведение мероприятий, направленных на знакомство холостых молодых людей среди работающей молодежи «Вечерка», «Ныл брага» и др. | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **15.11.2019** | Улучшение демографических показателей в районе | | | Проведено в рамках реализации проекта, выигранного Парзинским ЦСДК в конкурсе «ДондыДор: малая культурная мозаика» | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 05 | | Работа клубов «Молодая семья» и семейных объединений во всех муниципальных образованиях Глазовского района | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | В течение года | Повышение престижа семейных клубных формирований | | | Работа ведется в районе на базе СКУ | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 06 | | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **6-7.07.2019** | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | | | Проведен районный фестиваль молодежи «Следуй за мечтой» на Якшинском пруду | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 07 | | Организация и проведение районного фестиваля работающей молодежи КВН | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **15.02.2020** | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | | | Фестиваль КВН приобрел статус Республиканского | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 08 | | Организация и проведение районной интеллектуальной игры «Умники и умницы» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | В течение года | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | | | Проведен цикл интеллектуальных игр в июле, августе, ноябре | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 09 | | Туристический слет работающей молодежи | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **Не проведено** | Формирование здорового образа жизни | | | **Не проведено** | | **Недостаточное финансирование** |
| 01 | 4 | | 02 | | 10 | | Районный конкурс вокалистов «Я мир сберегу и сыну завещаю» | | Отдел культуры и молодежной политики, «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **18 марта** | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | | | Проведено в рамках фестиваля «Хоровая гармония» | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 11 | | Молодежный спортивный фестиваль «На районе» | | Отдел культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | 03.08.2019 | Формирование здорового образа жизни | | | Провеено в с.Парзи | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 12 | | Издание молодежного печатного средства массовой информации «Газета молодежи Глазовского района «Я молодой!» | | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **-** | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ, развитие журналистских навыков среди подростков и молодежи | | | **Не осуществляется** | | В связи с отсутствием достаточного финансирования |
| 01 | 4 | | 02 | | 13 | | Районный конкурс патриотической песни | | Отдел культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ Глазовского района» | | 2015-2024 | | 18 марта | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | | | Проведено в рамках фестиваля «Хоровая гармония» | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 14 | | Актив работающей молодежи Глазовского района | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | Не проведено | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | | | Не проведено | | В связи с отсутствием достаточного финансирования |
| 01 | 4 | | 02 | | 15 | | Участие молодежи Глазовского района в федеральных, межрегиональных, республиканских и межрайонных мероприятиях | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | **В течение года** | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | | | Принимали участие в республиканских мероприятиях, в т.ч. Во славу Отечества, Межрегиональный фестиваль Тыло толэзь и мн. др | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 16 | | Районный конкурс клубов молодых семей | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **05.04.2019** | Выявление, поддержка, развитие инициатив молодых семей, реализация их творческого потенциала | | | Прошел в Понино, приняли участие 90 человек | |  |
| 01 | 4 | | 03 | |  | | **Патриотическое воспитание граждан** | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», МБУК «ЦКТ Глазовского района» | | 2015-2024 | | 2015-2024 | Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, способствующего вовлечению подростков и молодежи в процесс духовного, патриотического становления в интересах укрепления единства нации и формирования сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей | | |  | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 01 | | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **03.02.2019** | Формирование здорового образа жизни, формирование навыков профессионально-прикладной подготовки | | | Проведено на базе ДондыДора | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 02 | | Районная гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **февраль** | Формирование активной гражданской позиции | | | **Проведено** | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 03 | | Проведение социологических исследований:  «Гражданская позиция молодежи» | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | Не проведено | Выявление уровня гражданственности в молодежной среде | | | Не проведено | | В виду отсутствия специалиста - социолога |
| 01 | 4 | | 03 | | 04 | | Работа Молодежного парламента при Глазовском Районном Совете депутатов | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | Не проведено | Формирование гражданской инициативы | | | Не проведено | | Запланировано возобновление работы на лето 2020 года |
| 01 | 4 | | 03 | | 05 | | Организация и проведение семинара по подготовке к участию в выборах в представительные органы муниципальных образований Глазовского района «Россия сильна молодыми» | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | Не проведено | Формирование гражданско-патриотической, политической инициативы среди молодежи | | | Не проведено | | В 2019 году не было выборных кампаний |
| 01 | 4 | | 03 | | 06 | | Конкурс для подростков «Моя Родина», посвященный государственной символике РФ, УР | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | Не проведено | Формирование политической культуры подростков | | | Не проведено | | В связи с отсутствием достаточного финансирования |
| 01 | 4 | | 03 | | 07 | | Конкурс проектов «Я - президент» | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | Не проведено | Формирование политической культуры молодежи | | | Не проведено | | В связи с отсутствием достаточного финансирования |
| 01 | 4 | | 03 | | 08 | | Проведение спецкурса «Система государственности России, Удмуртии» | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2017 | |  | Формирование правовой культуры молодежи | | |  | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 09 | | Районная экологическая акция «Чистая планета» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | Не проведено | Формирование экологического сознания молодежи | | | Не проведено | | В связи с отсутствием достаточного финансирования |
| 01 | 4 | | 03 | | 10 | | Районный конкурс удмуртских красавиц «Чеберай» | | Отдел культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ Глазовского района» | | 2015-2024 | | 20.09.2019 | Формирование этнической культуры | | | Проведено в рамках республиканского проекта «Чеберай» | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 11 | | Молодежный фестиваль традиционной культуры «Юмшан» | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | Не проведено | Формирование этнической культуры | | | Не проведено | | В связи с отсутствием достаточного финансирования |
| 01 | 4 | | 03 | | 12 | | Районный День призывника | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | 11.10, 25.10.2019 | Формирование уважения к службе в ВС РФ | | | Проведено | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 13 | | Районный конкурс патриотической песни | | Отдел культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ Глазовского района» | | 2015-2024 | | **18.03.2019** | Воспитание патриотизма посредством народного творчества | | | Проведено в рамках фестиваля «Хоровая гармония» | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 14 | | Участие молодежи Глазовского района в межрайонных турслетах и экспедициях, проведение исторических квестов | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | 13.09.2019 | Формирование экологического сознания молодежи и ЗОЖ | | | **Проведено на базе ДондыДора** | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 15 | | Туристический слет Мира для активистов детского движения | | Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | 21-22.06.2019 | Формирование активной гражданской позиции | | | Проведено на базе Кожильского ЦСДК | |  |
| 01 | 4 | | 05 | |  | | **Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи** | | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | 2015-2024 | Создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, других видов зависимости среди подростков и молодёжи;  Создание условий для реализации вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков, по организации временного трудоустройства подростков, организации временных детских разновозрастных коллективов | | |  | |  |
| 01 | 4 | | 05 | | 01 | | Разработка проектов на конкурс вариативных программ по организации летнего отдыха и занятости | | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | Январь-февраль | Снижение социального напряжения в подростковой, молодежной среде | | | Направлено 3 программы, финансирование не получено | |  |
| 01 | 4 | | 05 | | 02 | | Организация и проведение методических семинаров для организаторов отдыха детей и молодежи | | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования | | 2015-2024 | | Январь-февраль | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | | | Проведено 2 совещания: для директоров школ, для заведующих клубов | |  |
| 01 | 4 | | 05 | | 03 | | Участие в республиканских конференциях и семинарах по вопросам каникулярного отдыха | | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования | | 2015-2024 | | В течение года | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | | | Принимали участие по мере проведения | |  |
| 01 | 4 | | 05 | | 04 | | Организация и проведение профильной лагерной смены, для подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования | | 2015-2024 | | **08.12.2019** | Снижение социального напряжения в подростково-молодежной среде, ресоциализация подростков с аддиктивным поведением | | | Проведна смена на базе Понинского интерната | |  |
| 01 | 4 | | 06 | |  | | **Информационное обеспечение молодежи и молодежной политики** | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **2019** | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | | |  | |  |
| 01 | 4 | | 06 | | 01 | | Интерактивная работа с молодежью посредством социальных сетей «ВКонтакте» | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **В течение года, постоянно** | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | | | **Постоянно** | |  |
| 01 | 4 | | 06 | | 02 | | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в местных СМИ | | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | **В течение года, постоянно** | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | | | **Постоянно** | |  |