Сводный годовой доклад

о ходе реализации и  оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»

за 2019 год

- Муниципальная программа

«Развитие образования и воспитание».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2019 год составило 411 947,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 401 507,5 тыс. руб. (97,5% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,985.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,905

Эффективность использования средств бюджета  составляет 0,92

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,973.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» составляет 0,89 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 66 508,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 64 868,6 тыс. рублей (97,5% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,975.

Степень реализации мероприятий составляет 0,958.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,98.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,0.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,98.

Результаты реализации подпрограммы:

В течение 2019 года функционировали 18 общеобразовательных учреждений, имеющих в своём составе структурные подразделения «детский сад» и 1 дошкольная группа при муниципальном учреждении «Понинский детский дом». Всего по району 40 дошкольных групп, с общим количеством  воспитанников 604 человека, из них 260 детей до 3-х лет, 344 в возрасте 3 года и старше. Все группы общеразвивающей направленности. За отчётный период 80 % заявлений поданы через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики, Единый портал государственных услуг, 20 % при личном обращении в образовательное учреждение, всего 133 ребенка, из них 88 детей зачислены, 45 человек имеют статус «отложенный спрос», т.е. желаемая дата зачисления в более поздние сроки. Все дети, поставленные на учет в 2019 году, зачислены в соответствии с желаемой датой. Очередности в детские сады нет.

Одной из задач федерального государственного стандарта дошкольного образования является «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром».

Во всех детских садах созданы условия, соответствующие требованиям противопожарной безопасности, санитарного законодательства, как в групповых помещениях, так и на прогулочных участках.  Развивающая предметно-пространственная среда детских садов обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности присущих для детей дошкольного возраста, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка и охватывает 5 направлений развития и образования детей, выделенных ФГОС дошкольного образования: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. Оборудованию и оформлению прогулочных групповых участков, территории детских садов большое внимание уделяется не только в летний период, но и в зимнее время. В целях создания благоприятных условий для разнообразной познавательной и двигательной деятельности детей на прогулочных участках в зимний период, укрепления их здоровья и положительного настроя  проводился муниципальный конкурс «Лучший зимний участок» среди структурных подразделений детских садов общеобразовательных учреждений. В конкурсе принимали участие все 18 детских садов. По результатам конкурса первое место занял коллектив Люмского детского сада, второе – коллектив  Золотаревского детского сада, третье место – коллектив Чуринского детского сада.

В течение года уделялось внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В детских садах внедряются здоровьесберегающие технологии, используются разные формы закаливания, осуществляется профилактика и предупреждение заболеваний воспитанников. В очередной раз детские сады участвовали в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках республиканской Спартакиады «Малыши открывают спорт!».

В рамках  подготовки к новому учебному году во всех детских садах проведен косметический ремонт, проведены работы по благоустройству территории и оборудованию прогулочных участков.

Немаловажным фактором доступности является размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования. Родительская плата  осталась на уровне 2015 года: для дошкольных групп с 9-10,5 - часовым режимом работы составляет 1100 руб., с 11- часовым режимом работы - 1200 рублей. Это не превышает нормы, установленной максимальной стоимости в республике по сельским районам, которая составляет 1300 руб. 90 % родительской платы используется на питание, 10% на хозяйственные нужды.

Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования

На основании Постановления Администрации МО «Глазовский район» № 130 от 15.10.2015 года, родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район», реализующих образовательные программы дошкольного образования. Не взимается плата за детей, оба или один из родителей которых являются инвалидами первой или второй групп и не имеют других доходов, кроме пенсии. Данными льготами в отчетном периоде  пользовались 17  воспитанников, посещающих детские сады района.

На основании Постановления Администрации МО «Глазовский район» № 64.5 от 08.09.2014 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 187 детей дошкольного возраста пользовались 50% скидкой от установленной платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных группах.

В соответствии Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.09.2018 года № 408 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2014 года № 124 «О некоторых вопросах, связанных с компенсацией части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу дошкольного образования» определены новые «Правила предоставления компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящиеся на территории Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядок выплаты» и новые «Правила определения среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу дошкольного образования». В соответствии с вышеназванными Правилами право на получение компенсации имеют только те родители, чей доход на одного члена семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума на момент подачи заявления. Заявление и документы на получение компенсации родители подают 1 раз в год. На 1 марта 2019 год только 55,3% детей получили право на предоставление компенсации, на первого ребенка 20%, на второго ребенка 50%, на третьего ребенка 70%.

Информация об образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, их функционировании, нормативных документах, регулирующих вопросы дошкольного образования, режиме, графике работы, родительской плате доступна и открыта для родителей на официальных сайтах образовательных учреждений, Управления образования и Администрации МО «Глазовский район», информационных стендах в зданиях детских садов.

Муниципальная подпрограмма «Развитие общего образования».

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 312 658,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 304 389,0 тыс. рублей (97,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,974.

Степень реализации мероприятий составляет 0,831

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,85.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,999.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,85.

Результаты реализации подпрограммы:

В Глазовском районе в 2019 году функционировало 18 муниципальных организаций, реализующих программы общего образования, в том числе: 11 средних общеобразовательных школ, 7 начальных школ-детских садов. До ноября 2018 года было 19, но в результате реорганизации МОУ «Дондыкарская СОШ» путем присоединения к ней МОУ «Слудская НШДС» осталось 18 общеобразовательных учреждений.

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 сентября 2019-2020 учебного года) составила 1425 человек, что на 3 человека меньше, чем в 2018-2019 учебном году. В 2019 году в 15-ти общеобразовательных организациях обучается 43 школьника с ограниченными возможностями здоровья, что больше прошлогоднего показателя на 15 человек.

Качество общего образования характеризуют результаты государственной итоговой аттестации (ГИА - учащиеся 9 классов) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ - учащиеся 11 классов).

В 2018-2019 учебном году из 156 допущенных к экзаменам учащихся 9 классов успешно справились с экзаменами все 156 человек. По математике качество составило 40,4%, по русскому языку – 58,3%. Результаты выпускников школ Глазовского района  (средний балл) по математике ниже результатов по Удмуртской Республике на 16,1 балла, по русскому языку – на 13,1 балла. Максимальное количество баллов за экзамены  набрали по предметам: 25 человек – по русскому языку, 9 человек – по математике, 8 человек – по географии, по 2 человека - по обществознанию, информатике, химии, по 1- по биологии и удмуртскому языку.

В 2018-2019 учебном году окончили среднюю школу 56 выпускников 11 класса. Выпускников, награжденных  медалями «За особые успехи    в учении», нет.

Выпускники 11 классов проходят государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. По итогам 2019 года году работа  выпускницы 11 класса МОУ «Парзинская СОШ» оценена на 91 балл по  русскому языку, а выпускница Кожильской школы сельскохозяйственного направления по обществознанию также получила 91 балл.

В целом в 2019 году по сравнению с предыдущим годом общий средний балл по математике по образовательным организациям повысился на 4,78 балла и составил 50,28, а был 45,5 баллов, по русскому языку понизился и составил 68,2, а был - 72,67 балла. Средний балл по русскому языку на 3,36 балла ниже, чем в УР. Успешность по русскому языку и  математике – 100%.

С 2011 года начался переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). В 2011-2012 учебном году все первоклассники района обучались по ФГОС, в 2012-2013 учебном году – учащиеся 1 и 2 классов. В 2014-2015 учебном году по ФГОС обучались уже все учащиеся начальных классов (с 1 по 4 класс, что составляет 100% школьников от числа учащихся начальных классов). С 2015-2016 учебного года переведены на ФГОС все учащиеся 5 классов. В 2019-2020 учебном году реализацией ФГОС охвачены все учащиеся с 1 по 9 классы. С 2020-2021 учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на уровне среднего общего образования. В образовательную деятельность активно внедряются информационно-телекоммуникационные технологии. Все школы Глазовского района оснащены компьютерным оборудованием, мультимедийной техникой, подключены к сети Интернет, в каждой школе создана единая локальная сеть. В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» в 2019 году в 4-х образовательных организациях Глазовского района (МОУ «Гулековская НШДС», МОУ «Парзинская СОШ», МОУ «Дзякинская СОШ», МКОУ «Кожильская СОШ сельскохозяйственного направления») увеличены скорости подключения до 50 Мбит/с через волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС).

Активно ведется работа по формированию и развитию современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях Глазовского района. Во всех  общеобразовательных организациях ведутся электронные журналы и дневники, 15 общеобразовательных организаций из 18 (83% от общего количества школ) перешли на ведение классных журналов в электронном виде с 01.09.2018г. Также в 2019 году продолжает работу Совет по информатизации Глазовского района, в состав которого вошли заместители директоров, ответственные по информатизации в образовательных организациях, руководители районных методических объединений. Управлением образования разработано Положение о Совете по информатизации.

По мере возможности образовательной организации внедряются дистанционные технологии для учащихся. Если в 2014 году всего одна образовательная организация предоставляла дистанционное обучение обучающимся, то в настоящее время это 14 общеобразовательных организаций. Дистанционные курсы разработаны по различным учебным предметам учебного плана.

Имеется и другая положительная практика применения информационных технологий в образовательной деятельности путем использования удаленного взаимодействия обучающегося с педагогом через электронную почту,  технологии skype, использование возможностей Интернета («В контакте», «Одноклассники»). Для увеличения численности пользующихся электронными услугами Управление образования активно включается в проведение информационно-разъяснительной и просветительской деятельности о возможностях получения услуг в электронном виде (подача заявления родителями (законными представителями) о приеме в первый класс, подача заявления педагогами на аттестацию и т.д.).

Особое внимание в районе уделяется сотрудничеству образовательных организаций с сельхозпредприятиями района и предприятиями города, организуются экскурсии на предприятия (ООО «Мебельная фабрика», ООО «Швейная фабрика «Рабочая марка», СПК «Кожильский», СПК «Коммунар», СПК «Коротай»), профориентационные встречи и др. С 2019 года принято решение об открытии агроклассов в Ключевской и Кожильской средних школах.

Проводятся мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций. За счет местного бюджета установлено видеонаблюдение  в 18 ОО, в том числе в МУДО «ДЮСШ». Установлен  частично забор МОУ «Дзякинская СОШ», МОУ «Гулековская НШДС», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Качкашурская СОШ», МКОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления»,  МОУ «Золотаревская НШДС». Проведены работы по поверке приборов узла учета тепловой энергии в МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МКОУ «Чуринская НШДС» и поверка манометров в 18 ОО. Приобретены лакокрасочные материалы для ремонта  во все 18 ОО на сумму 73,0 тыс. руб..Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли в МОУ «Понинская СОШ», на  капитальный ремонт здания школы с размещением медкабинета  МОУ «Ключевская СОШ», на подготовку помещений для размещения центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Понинской и Октябрьской школ. За счет бюджета УР на 700,0 тыс.руб. были приобретены в МОУ «Кожильская СОШ» светодиодные светильники, в Адамскую, Дзякинскую, Качкашурскую,  Парзинскую, Понинскую, Чуринскую, Кочишевскую школы – стройматериалы и сантехоборудование  на оборудование горячим водоснабжением учебные кабинеты и  пищеблоки.

За счет  внебюджетных средств приобретен  морозильный ларь: в МОУ «Трубашурская НШДС», электроплитка в МКОУ «Люмская НШДС», керамогранит (плитка)  для ремонта полов  в помещении детского  сада МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», запчасти и отремонтирован холодильник в МОУ «Штанигуртская НШ», заменены  трансформаторы и электросчетчик в МОУ «Пусошурская СОШ». Приобретены лакокрасочные и строительные материалы для ремонта помещений. В рамках модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены косметический ремонт, покраска в столовых и  на пищеблоке во всех ОУ.

За счет субсидии бюджета Российской Федерации  по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в  сельской местности в МОУ «Дондыкарская СОШ»:  в спортзале заменены оконные и дверные блоки, приобретена спортивная форма для команды по  футболу.

Проведена специальная оценка условий труда. Прошли СОУТ 40 рабочих мест. Полностью завершена работа по СОУТ в 22 образовательных организациях.

В 2019 году на выполнение мероприятия «Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» было израсходовано 32 796,8 тыс. рублей.

В 2019 году в МКУ «Понинский детский дом» проживало 52 воспитанника, из которых 5 - дошкольного возраста и 47 – школьного возраста. Из общего количества воспитанников  под опеку были устроены 5 детей.

За 2018-2019 год увеличилось число детей с ОВЗ, обучающихся совместно в обычных  классах - с 28 до 43 воспитанников.

В 2019 году 7 воспитанников детского дома, для которых администрация детского дома является законным представителем до их 18-летия, окончили 9 классов и поступили в профессиональные образовательные организации. Детский дом принимает этих ребят для проживания в каникулярное время.

В 2019 году организовано горячее питание во всех общеобразовательных организациях Глазовского района. Охват всеми видами горячего питания составил 100%. В рамках реализации мероприятий по детскому и школьному питанию в 2019 году бесплатными завтраками было обеспечено в среднем 609 учащихся 1-4-х классов.

В 2019 году бесплатным одноразовым питанием обеспечиваются обучающиеся следующих категорий с 1 по 11 класс на общую сумму 60 рублей в день из бюджета Удмуртской Республики и 1 рубль из бюджета МО «Глазовский район»: всего 87 обучающихся.

Всего расходы на организацию питания льготных категорий обучающихся за 2019 год составили 2 480 285,36 рублей.

Бесплатным пятиразовым питанием обеспечиваются обучающиеся Муниципального казенного учреждения «Понинский детский дом» в соответствии с п.7 ст.79 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Стоимость питания в день: дошкольники-202,92 руб., 268,88 руб. для детей 7-11 лет и 275,48 рублей для детей 12-18 лет.

Для улучшения качества питания школьных столовых проводится постоянный мониторинг по питанию, анкетирование родителей, организуются встречи с руководителями образовательных организаций и медицинскими работниками по вопросам питания и пропаганде правильного питания.

Ведется большая работа по совершенствованию организации системы школьного питания: участие в Федеральной программе «Разговор о правильном питании», участие в республиканских проектах и конкурсах по питанию, массовые мероприятия по пропаганде правильного питания, обобщение опыта педагогических работников по вопросам питания, проведение семинаров, совещаний и так далее.

С целью изучения мнения населения и повышения качества оказываемых услуг учреждениями образования проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (далее - НОК УООД). Итоги процедуры рассмотрены на Общественном совете при Администрации Глазовского района и запланированы мероприятия для устранения недостатков. Показатель  удовлетворенности качеством предоставления образовательной услуги  по школам равен  95,3% (по УР-95,5%), что выше предыдущего показателя на 1,3%. Проблемы, отмеченные респондентами: отсутствие квалифицированных специалистов (психологов, логопедов, социальных педагогов); отсутствие условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и дете1-инвалидов; недостаточное число компьютерной техники и  устаревшее оборудование.

В сентябре 2019 года в Глазовском районе состоялся конкурс социальных проектов "Дондыдор: культурная мозаика". Гранды по 50 000 руб. получили 3 проекта, заявленных образовательными организациями района: проект МОУ "Куреговская СОШ» - «Открытый районный фестиваль "Зарни шыкыс"» и совместный проект Куреговской СОШ с МУДО "ДЮСШ" -"Спартакиада учащихся Глазовского района", проект по благоустройству пришкольной территории МОУ "Качкашурская СОШ" "От доброты родится красота". Гранд в 20000 руб. в этом же конкурсе получила инициативная группа учителей МОУ "Качкашурская СОШ" на реализацию проекта «Спортивный праздник "К солнечной стремись награде".

Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей».

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 17 631,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 17 559,5 тыс. рублей (99,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,996.

Степень реализации мероприятий составляет 0,954.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,96.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,0.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,96

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2019 году в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей занимается 1531 человек.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей составляет 75,9%, что выше предыдущего показателя на 9,6%.

Дополнительное образование и воспитание детей осуществляется также на базе общеобразовательных организаций Глазовского района. На базе школ дополнительным образованием занято 380 человек, что составляет 26,6% от общего количества детей.

В системе дополнительного образования детей разрабатываются новые программы и обновляется содержание программ дополнительного образования детей, в результате данной деятельности увеличивается количество программ с применением исследовательской, проектной, поисковой деятельности, индивидуальные занятия, групповые занятия, массовые мероприятия: семинары, конференции, экскурсии, конкурсы, фестивали, смотры, квесты, ролевые игры, интеллектуальные марафоны, слеты, благотворительные акции, соревнования, чемпионаты, первенства, олимпиады, туристические походы, конференции, семинары, выставки, ярмарки, исследования, инсценировки, театр, турниры с использованием информационных технологий, занятия с введением этнокультурного компонента, внедряются новые формы организации занятий.                            С 2018 года в Глазовском районе реализуется приоритетный проект «Дополнительное образование детей», в рамках которого с 1 сентября 2019  года внедрена  персонифицированная система финансирования дополнительного образования. В 2019-2020  учебном году  реализуется 10 сертифицированных программ. Обучается 115 человек (100% от плана).

7 декабря 2019 года в городе Москва в рамках Национального проекта «Фестиваль искусств» состоялся VI Международный фестиваль-конкурс "Московская мозаика". Образцовый коллектив "Фитомода" под руководством Волковой Т.А. и Князевой Е.В. показал две творческие коллекции «Егит кырӟан» и «Гордэн». Обе коллекции высоко отмечены членами жюри - дипломами 1 степени в номинации «Театр мод-ЭТНОМОДА».

С 20 сентября по 20 октября 2019 года в городе Ярославль проходил межрегиональный конкурс информационных ресурсов музеев «Добро пожаловать в музей». Команда учащихся под руководством педагога дополнительного образования МУДО «ДДТ» Ельцовой Т.Б. получила  грамоту лауреата 1 степени в номинации «Музеи общеобразовательных организаций», представив на конкурс информационный ресурс о деятельности школьного музея.

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических работников системы дополнительного образования детей. Более 80% педагогов дополнительного образования детей имеют высшее образование, более 51% - высшую и первую квалификационные категории.

В 2019 году представители Глазовского района активно участвовали в мероприятиях на районном, городском, республиканском, российском и международном уровнях:  2102 человека различного возраста.

Необходимо отметить, что произошло увеличение победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований мероприятий различного уровня – 41,5%.

На реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и загородных оздоровительных лагерях, согласно решения Протокола заседания Межведомственной комиссии при Правительстве  УР по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 06 марта 2019 года №2  «О распределении средств на организацию детской оздоровительной кампании 2019 года»   из бюджета УР было выделено 1379,20 тысяч рублей, из бюджета Глазовского района -16,2 тысяч рублей, внебюджетных средств- 372,5 тысяч рублей.

В июне 2019 года в 17 пришкольных лагерях отдохнуло 407 детей, в июле - в 8 пришкольных лагерях- 133 ребенка, в 12 школах были открыты отряды через отдел социальной защиты населения, в них отдохнуло за 2 смены 192 ребёнка. В МКОУ «Чуринская НШДС» в июне была организована детская площадка для 12 детей.

Согласно Приказу Управления образования Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27 мая  2019 года №33.1-од «О внесении изменений в приказ по управлению образования «Об открытии пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием от 09 апреля 2019 года №25-од», стоимость путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей составила 3150,00 рублей, родительская плата  составила  600 рублей.

В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло более 60 детей и подростков, из них:

- 44 человека по бесплатным путевкам через Управление социальной защиты населения (ДОЛ «Звездочка», ДОЛ «Лесная сказка», ДОЛ «Энергетик», ДОЛ «Лесная страна»);

-3 человека через Управление образования («Алые зори»);

-5 детей из МКУ «Понинский детский дом» через Министерство образования и науки УР были оздоровлены в спортивном лагере в г.Анапа;

-5 опекаемых детей отдохнули в Молодежном лагере «Звездочка» и 3 человека в ООО ДОЛ «Звездочка» через  Министерство образования и науки УР.

В июне-июле были организованы спортивные сборы для воспитанников ДЮСШ в количестве 38 человек, в августе 15 человек приняли участие в республиканских тренировочных мероприятиях. В летний период продолжили работу волонтерские отряды (127 человек), «Юнармия»- 120 человек. В рамках реализации республиканских программ через МЦ «Диалог» было трудоустроено 9 подростков, также трудоустроено через сельхозпредприятия и  по уходу за пожилыми людьми 30  подростков.

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря составила 14700,00 рублей. Возмещение (компенсацию) стоимости путевки в загородные лагеря получили 2 родителя в сумме 7350, 00 рублей, 1 родитель - в сумме 3700,00 рублей.

Муниципальная подпрограмма «Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"»

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 12 776,5 тыс.руб. Кассовый расход составил 12 318,5 тыс.руб. (96,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,964.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы

Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» исполнено в полном объеме. В течение года в неё внесены изменения (от 22.03.2019 №1.41, от 12.07.2019 №1.88, от 19.11.2019 №1.130, от 30.12.2019 №1.141, от 30.12.2019 №1.144).

С целью повышения профессионального мастерства педагогов в районе в 2019 учебном году работали 19 методических объединений. Главные вопросы, которые обсуждались на районных методических объединениях, касались обновления образования в условиях введения ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, нормативно – правового обеспечения реализации ФГОС, требований к современному уроку в условиях введения ФГОС ООО и СОО, ФГОС ОВЗ, профессионального стандарта «Педагог», современных образовательных технологий как средства повышения качества образования.

Одной из задач  современного образования является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей. Для этого Управление образования, Центр комплексного обеспечения образования и администрации школ организуют участие детей в конкурсах и олимпиадах различного уровня. В рамках работы с одаренными и высокомотивированными детьми организовано методическое и организационно-технологическое сопровождение Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). В 2019 году муниципальный этап Всероссийской  олимпиады школьников был организован по 19 предметам. Кроме этого, на основании приказа Управления образования Администрации МО «Глазовский район» были проведены муниципальные олимпиады по математике и русскому языку для учащихся 4 класса. По итогам участия победителями стали 33 учащихся, призерами – 39. Самое большое количество победителей и призеров подготовили педагоги МОУ «Качкашурская СОШ», второе место в рейтинге школ занял коллектив МКОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления», третье место – у коллектива МОУ «Парзинская СОШ». Хорошие результаты традиционно показали участники Межрегиональной  олимпиады школьников по удмуртскому языку и литературе. 8 человек стали победителями и призерами муниципального этапа и приглашены на региональный этап.

В течение учебного года не только педагоги, но и учащиеся школ района участвовали в конкурсах исследовательских и проектных работ. В феврале 2019 года на базе УдГУ  в Институте удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики  прошёл межрегиональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников в области удмуртской филологии, фольклора, краеведения, журналистики, экономики и предпринимательства «Мои первые шаги в науку».  Наш район представляла обучающаяся 10 класса  Тютина К. (руководитель - Резенова Р.И., учитель удмуртского языка и литературы).  Презентация научно-исследовательской работы прошла на удмуртском языке, и в номинации "Краеведение" наша ученица стала призёром и была награждена дипломом 3-ей степени.

Впервые  в 2019 году проведен  муниципальный Слет одаренных детей Глазовского района «Ступени к успеху», который собрал 32 учащихся школ Глазовского района.  Слет был  проведен с целью чествования одаренных детей Глазовского района и выражения благодарности им за их победы на различных олимпиадах, конкурсах, турнирах, спортивных соревнованиях районного, регионального и Всероссийского уровней.

В соответствии с планом работы Управления образования были организованы ряд семинаров и мастер-классов с участием лучших практик: по теме «Система работы учителя физической культуры с одаренными детьми на уроках и во внеурочной деятельности»,  «Использование дистанционных технологий в учебно-воспитательном процессе». На семинарах были использованы интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру., он-лайн сервисы в учебно-воспитательной работе и веб-квесты по созданию видео-уроков.

Управление образования активно использует такую форму сетевого взаимодействия, как межрайонные семинары.  На них налаживается сотрудничество и обмен опытом с педагогами г. Глазова, Балезинского, Юкаменского, Игринского, Ярского районов. К примеру, семинар  для учителей истории и обществознания Глазовского района по работе с детьми с ОВЗ,  семинар учителей начальных классов на тему «Смысловое чтение как главный фактор повышения результатов обучения». Педагоги Глазовского района Е.И.Тугбаева, Т.С.Симанова и Т.В.Бурова провели мастер-классы по использованию различных технологий смыслового чтения на уроках математики, литературного чтения и во внеурочной деятельности.

Развитие педагогического потенциала происходит наиболее эффективно через участие педагогов в конкурсах, аттестации, курсах повышения квалификации. Поэтому педагоги района активно включены в образовательную и конкурсную деятельность. Традиционно в марте 2019 года проходил муниципальный конкурс «Педагог года – 2019», который был посвящен. 90-летию образования Глазовского района. В 4-х номинациях  приняли участие 32 педагога.  Победителем стала Р.В. Семенова, педагог МОУ «Дзякинская СОШ».

15 марта 2019 года прошел муниципальный этап республиканского конкурса по оказанию первой помощи среди образовательных организаций Глазовского района, в котором приняли участие 22 педагога. Победители муниципального этапа – педагоги Парзинской школы приняли участие в Республиканском конкурсе.

По персонифицированной системе повышения квалификации в 2019 году обучились на курсах 112 педагогических работника нашего района. О психолого-педагогических мерах, направленных на устранение школьной неуспешности,  шла речь на курсах повышения квалификации, организованных для 25 педагогов Глазовского района Институтом развития образования Удмуртской Республики в мае 2019 года. 17 педагогов района прошли обучение на курсах по преподаванию основ финансовой грамотностью, организованных ГГПИ.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования» (далее – ОИВ) с 2018 года школы района принимают участие во всероссийских проверочных работах (ВПР). В 2019 году ВПР для 4,5 и 6 классов проводились в обязательном порядке, в 7,8,10 и 11 – в режиме апробации. Анализ участия в ВПР показал, что, в 4 классе показатели достижения планируемых результатов в соответствии с образовательной программой ниже, чем по региону и по России. В 10,11 классах - выше российского и регионального уровней.

Основные проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы.

1. Недостаточное финансирование.

Дополнительные трудности, возникшие в ходе реализации муниципальной программы:

В связи с реализацией национальных проектов и открытием центров гуманитарного и естесственнонаучного профилей муниципальные образования вынуждены нести большие финансовые затраты на ремонт и подготовку помещений, закупку мебели в соответствии с брендбуком.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В рамках дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм необходимо предусмотреть выделение денежных средств на:

1. создание условий для безопасности образовательного процесса, в том числе: дальнейшее ограждение территорий, монтаж охранной сигнализации на здания хозяйственных блоков, обновление  АПС, установка систем видеонаблюдения по периметру и др.

2.   укрепление материально-технической базы (приобретение игрового оборудования, обновление оборудования для пищеблоков, прачечных, центров гуманитарного и естественнонаучного профилей и компьютерного оборудования, замена мебели в группах, классах, и др.).

3. проведение капитального ремонта и реконструкции кровель, ремонтных работ групповых помещений детских садов, замена оконных  и дверных блоков, строительство и реконструкция теневых навесов, а так же замена асфальтового покрытия и др.

4.обслуживание и текущий ремонт пищеблоков школьных столовых, ремонт обеденных залов школьных столовых, замену мебели в них, посуды и инвентаря;

5. участие детей в различных смотрах, конкурсах, соревнованиях в рамках дополнительного образования.