Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район» «Развитие культуры»

по итогам  2019 года.

Муниципальная программа  «Развитие культуры».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2019 год составило 102103,5  (в тыс. руб.):  тыс. рублей. Кассовый расход составил 101851,9 (99,7% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,997. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Эффективность использования средств бюджета составляет 1,0.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,974.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» составляет 0,97 эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Организация библиотечного  обслуживания населения».

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 16686,8тыс. рублей. Кассовый расход составил 16675,7  тыс. рублей (99,9% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,999.

Степень реализации мероприятий составляет 1,0.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,0.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,0.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,0.

Результаты реализации подпрограммы:

В целом по району библиотечным обслуживанием охвачено 58 % населения с учетом читателей районной библиотеки.

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:

- число зарегистрированных пользователей (всего) – 9807 ( 2018 – 9716), в т. ч. удаленных – 2156 ( 2018 – 1880).

- число посещений библиотек (всего) - 154000 ( 2018 - 143925), из них посещений культурно-просветительных мероприятий – 371,( 2018 - 35288);

- число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего) – 52132 ( 2018 – 47352), из них обращений веб-сайтам библиотек – 33378 ( 2018 - 28378);

- выдано (просмотрено) документов (всего) – 215177 ( 2018 – 216012);

- выполнено справок и консультаций (всего) – 7717 ( 2018 – 8127);

количество культурно-просветительных мероприятий – 1538 (2017 –1401, 2018 – 1333).

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость - 21,9 (2017 – 22,98, 2018 – 22,2); посещаемость – 15,7 (2017 – 11.38, 2018 – 14,8); обращаемость – 2,3 (2017 – 2,3, 2018 – 2,3); документообеспеченность на одного жителя –5,9 (2017 – 5.82, 2018 – 5,9), документообеспеченность на одного читателя – 9,5 (2017 – 10, 2018 – 9,6).

Деятельность библиотек МУК «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район» строились с учетом основных событий года: 2019 год был официально объявлен Годом театра в России, Годом здоровья в Удмуртской Республике. В течение года проводились мероприятия к 100-летию М.Т.Калашникова. в рамках юбилея была объявлена гражданско-патриотическая акция «С именем М. Т. Калашникова». Цикл мероприятий был посвящен 90-летию Глазовского района.

В 2019 г. исполнилось 100 лет со дня гражданской войны на территории Глазовского района.

Библиотеки района приняли участие во всероссийских мероприятиях и акциях: Ночь искусств, Ночь кино.  В Библионочь под лозунгом «Весь мир - театр» проведена квест-игра «Тайна дома купца Столбова».

Четвертый год библиотеки района являются площадками для проведения Большого этнографического диктанта. Районная библиотека является координатором и организовала 6 площадок.

Впервые в этом году районная библиотека подключилась к международному проекту «Большая история», организовав площадку для тестирования по истории Отечества.

Во всех библиотеках района прошли акции «День родного языка», «Человек читающий – человек успешный», «День удмуртского языка».

Ярким событием года стала XVIII краеведческая конференция «Из прошлого в настоящее: 90 лет Глазовскому району».

В отчетном году библиотеки активно участвовали в конкурсах различного уровня, становились победителями и призерами. Участие в республиканском конкурсе на получение денежных поощрений лучшими муниципальными учреждениями культуры и их работниками. Денежное поощрение получила Центральная районная библиотека.

Кочишевская библиотека награждена Дипломом II степени за участие в республиканском конкурсе «Лучшая детская библиотека». В номинации «За активную деятельность по продвижению национальной культуры и литературы среди детского населения республики». В Кочишевской библиотеке реализован проект «Активити клуб «Твой ход!», выигравший в конкурсе социальных проектов «ДондыДор: малая культурная мозаика».

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам».

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило   85411,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил   85171,2 тыс. рублей ( 99,7 % от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,997.  Степень реализации мероприятий составляет 1,0.

Эффективность использования бюджетных средств составляет1,0.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,895.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,9.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Организовано и проведено  3763 (2018 -3636) мероприятий, в том числе на платной основе – 906 (2018 -880). Количество посетителей  составило 241948 (2018- 239276) человек. Функционирует 203 клубных формирований, число участников в них 2769 чел. В течение 2018 года музеи Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса посетило 14360 (2018-14079) чел.

В Глазовском районе  продолжается  система проведения мероприятий  под эгидой   «Глазовская земля «ДондыДор»–легендарная родина удмуртского народа!».

- Ключевым событием  года стала ролевая игра живого действия «Неисторический эксперимент «Огни Дондыдора», организованная  с целью формирования устойчивого интереса к средневековой жизни пра-удмуртского народа.

Состоялся Республиканский этно-арт фестиваль «Тылотолэзь».  Программу фестиваля продолжил районный конкурс этнического мужского блюда “Тылокужым” (“Сила огня”). Арт-объект в виде 6-метрового яйца создан по мотивам удмуртского эпоса и воплощает духовность удмуртской культуры сквозь призму современных направлений искусства. Кульминацией фестивального дня стал Республиканский конкурс этнической женской красы “Тылотолэзь” (“Огненная луна”).

- Всего проведено 17 фестивалей-конкурсов  с участием 1288 чел

- Впервые   организованы:

- *Республиканский конкурс КВН «Не верю!»

- *Открытый районный конкурс мужского этнического блюда «Тылокужым»

- *интернет- конкурс стихов и рекламных слоганов на тему «ДондыДор»с целью  популяризации бренда «Глазовская земля (ДондыДор)-

- *I открытый районный этнокультурный фестиваль-конкурс «С любовью к России», приуроченный ко Дню народного единства и Дню Государственности УР, с участием  коллективов и отдельных исполнителей  г.Глазова, Глазовского и Ярского районов.

В районном    конкурсе театрализованной песни «Хоровая гармония» участвовали  7 хоровых коллективов, из них 5 народных   и 2 хора ветеранов. 167 участников представили театрализованную  песню на свободную тему, патриотическую песню  и одну,  исполненную Acapella.

Районный   смотр-конкурс агитбригад и театральных коллективов «Со временем сверяя шаг» прошел с участием   6 коллективовВ клубных учреждениях массово прошли поселенческие конкурсы:

*  конкурс чтецов «Озаряет душу театр» прошел на территории МО «Гулековское» где в двух возрастных группах определены абсолютные победители:

*фестиваль «Театральная осень»  прошел в Куреговском ЦСДК     с участием 4 коллективов: д. Самки,Коротаево, Куреговская школа, сборная пенсионеров и работников культуры. Коллективы подготовили отрывки из сказки «Золушка», пьесы «Насьток но Исьток», «Без Егора Будет горе» и «По следам Э.Рязанова».

* «Если в сердце живет весна» приняли участие 2 команды д. Пусошур («Селяночки» и «Вестрянка» ) и 1 команда д. Кочишево «Рыжая борода»  которые представили  визитки, костюмы из подручного материала, пародии на звезд эстрады. В рамках фестиваля прошел мастер- класс по аква- гриму и выставка «Театр своими руками».

- Театрализованная программа об истории циркового искусства в годы ВОВ подготовлена Понинским ЦСДК. Необычное начало   программы в форме ярмарки удивило зрителей яркостью костюмов и художественной постановки. Преемственность поколений отразилась в миниатюрах «Сказка на ночь», «Женщины в бараках».     Зрители увидели яркие театрализованные зарисовки из жизни цирковых артистов на фронте, ощутили роль культуры и искусства в укреплении боевого духа солдат и тружеников тыла.

Муниципальная подпрограмма «Развитие местного народного творчества».

Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район», направляемые на реализацию подпрограммы, учтены в составе подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам».

Степень реализации мероприятий составляет 1,0.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,0.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,0.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,0.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Развитие традиционной народной культуры является значимой частью работы клубных учреждений.  Проведено   389 мероприятий, для  21921   человека, средняя посещаемость  56  чел. Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района – 5 ед.

В течение года для жителей и гостей района проведены  самые различные мероприятия:  семинары, круглые столы, конференции, творческие встречи, концерты, национальные праздники, фестивали, фольклорные обряды, выставки и  многое другое. Разработан цикл зимних праздников «Донды вожодыр», связанных с духами переходного времени–вожо, организованный ИКП «ДондыДор».

С 22 по 27 апреля в   районе прошел фестиваль русской культуры "В творчестве душа народа", который завершился гала-концертом   лучших творческих коллективов. В рамках фестиваля в  клубных учреждениях  подготовлены театрализованные представления, фольклорные посиделки, квесты по мотивам русских сказок, поэтические часы, мастер-классы и др.

Масштабным событие августа стал этно-арт фестиваль «Тыло толэзь»/ Огненная луна, состоявшийся в ИКП «ДондыДор». Более 2500 тысяч зрителей окунулись в атмосферу народных традиций  и современной культуры. Районная молодёжная этно-вечёрка «ХороВодим» прошла в Парзинском ЦСДК, с участием   шести делегаций из г. Глазова и   района. Участники  знакомились, водили хороводы, плясали и играли в народные игры.  В Кочишевском ЦСДК состоялось открытие интерактивного музея национальных игр.   Площадка является местом проведения мастер-классов, этно-гостинных, игровых программ «Народные игры».

С целью фиксации фольклорно-этнографического материала, совместно с Институтом русской литературы Российской академии наук организована фольклорно-этнографическая экспедиция по 21 населённому пункту   района. В ходе экспедиции записаны удмуртские обрядовые напевы, старинные бессловесные напевы, русский фольклор: хороводные и лирические песни, кадрили и пляски. От старожильческого русского населения   свадебные, хороводные, лирические песни, песни святочных гаданий «Илею», наигрыши на гармони и балалайке. Дополнением стали этнографические репортажи о календарных праздниках и праздниках семейного цикла.

Муниципальная подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном

образовании «Глазовский район»

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 5000,0 тыс. рублей тыс. рублей. Кассовый расход составил 5 тыс. рублей (100% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1,0.

Степень реализации мероприятий составляет 1,0.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,0.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,0.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,0.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы::

-  Объем платных туристических услуг, оказанных населению -  84,8 тыс. руб. в год.(план -66,0)

-  Объем внутреннего туристского потока составил  13,2 тыс. чел. (план 7,0 т.ч.)

Проведено более  130   мероприятий, экскурсий – 129.

На территории района действуют 11 туристических и экскурсионных маршрутов: «Шомпи азбар» (Пусошурский СДК), «Омут Сибирского тракта» (Октябрьский ЦСДК), «Шулдыр возь» (Слудский ЦСДК), «Три домовых» (МО Куреговское) и др.

Основные проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы.

- учреждения культуры, расположенные в сельской местности, нуждаются в обновлении музыкальных инструментов, которые в настоящее время имеют высокий износ, оборудовании, соответствующим современным требованиям.

- требуют решения вопросы капитального ремонта зданий Качкашурского центрального сельского Дома культуры, Парзинского центрального сельского Дома культуры, Трубашурского сельского Дома культуры, административного здания Центра культуры и туризма (объект культурного наследия регионального значения).

- отсутствие здания  Гулековского Дома культуры.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В рамках дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм необходимо предусмотреть выделение денежных средств на:

- Создание безопасных условий труда: ремонт АПС, установка систем

видеонаблюдения, обработка деревянных конструкций, чердачных перекрытий, одежды сцены, ремонт внутреннего пожарного водопровода, проведение оценки степени пожарного риска.

- Проведение мероприятий по обеспечению в учреждениях культуры  условий

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:

- установка кнопок вызова, пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация входной группы, оснащение индукционными деталями, информационных табличек  и др.

- обеспечение учреждений культуры оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объекта искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению и др.)

3.  Проведение капитального ремонта и реконструкции кровель, замена оконных блоков, ремонтных работ и др.

4.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

5. Комплектование библиотечных фондов.