**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения» за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | |
| МП | Пп | | ОМ | | | | М | | |
| **04** | **1** | |  | | | |  | | | **Социальная поддержка семьи и детей** | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи | | |  | |  | |  | | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | |  | |  | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | | 01 | | | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрацию) многодетных семей | | | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2024 годы | | В течение года | | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | На 1 января 2020 года на учёте состоят 316 многодетных семей | | **1** | | |
|  |  | |  | | | |  | | | бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; | | |  | |  | | В течение года | |  | | | Предоставляется (45 посещений) | | 1 | | |
|  |  | |  | | | |  | | | предоставление жилищных займов; | | |  | |  | | В течение года | |  | | | Не предоставляется (семьи получают жилищные займы в г.Ижевске) | | 1 | | |
|  |  | |  | | | |  | | | предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; | | |  | |  | | В течение года | |  | | | В 2019 году семей, где родились три и более ребенка в МО «Глазовский район» не было | | 1 | | |
|  |  | |  | | | |  | | | бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения им возраста 6 лет и 6 месяцев; | | |  | |  | | В течение года | |  | | | исполнено | | 1 | | |
|  |  | |  | | | |  | | | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта | | | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020 годы | | В течение года | |  | | | Предоставляется через МФЦ | | 1 | | |
|  |  | |  | | | |  | | | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального, профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; | | | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020 годы | | В течение года | |  | | | Исполнено (правом бесплатного проезда воспользовались 240 школьников и студентов) | | 1 | | |
|  |  | |  | | | |  | | | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); | | | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020 годы | | В течение года | |  | | | Исполнено (в школах района бесплатно питались 397 детей) | | 1 | | |
|  |  | |  | | | |  | | | 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных общеобразовательных учреждениях; | | | Отдел опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020 годы | | В течение года | |  | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | | 2 | | | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений. | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | | 2015-2020 годы | | В течение года | |  | | | Безвозмездная субсидия предоставлена 2 семьям в размере 830,0 тыс.руб | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | | 3 | | | Осуществление мероприятий по реализации единой семейной политики, направленной на укрепление института семьи в районе, в том числе: | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | |  | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Проведение районных методических семинаров, тренингов по вопросам семейных отношений | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Проведены семинары  -для заместителей директоров по воспитательной работе  -для опекунов и приемных родителей | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Проведение лекториев, бесед, консультаций, касающихся проблем семьи и семейных отношений, вопросов воспитания и обучения, проблем здоровья детей и взрослых, половых отношений, алкогольной и химической зависимости | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Исполнено (Специалисты отдела 15 раз выезжали на родительские собрания, 5– на классные часы в общеобразовательные школы) | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Осуществления контроля за неблагополучными семьями, в которых родители злоупотребляют спиртным, уклоняются от воспитания детей | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Осуществляются выезды по неблагополучным семьям не менее 4 раз в месяц | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Создание цикла статей в газетах «Иднакар» и «Мой город» о лучших семьях района | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Не исполнено | | 0 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Выездная работа кабинета планирования семьи муниципальных образованиях района | | | МБУЗ МЗ «Глазовская районная больница» | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Проводится по отдельному плану | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Проведение мероприятий по профилактике нежелательной беременности и снижению абортов | | | МБУЗ МЗ «Глазовская районная больница» Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Проводится по отдельному плану | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Патронаж семей группы социального риска | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | |  | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | | Комиссия по оказанию адресной помощи | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Оказывается помощь предметами первой необходимости | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних (14-18 лет) в каникулярное и свободное от учебы время | | | РМБТ, МЦ «Диалог» | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Работа службы сопровождения приемных и опекунских семей (техническое и кадровое обеспечение) | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Работа проводится совместно с Администрацией Понинского детского дома | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Проведение акции по сбору вещей, игрушек, канцелярских товаров для детей из особо нуждающихся семей | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Реализация культурно досуговых мероприятий , направленных на укрепление семейных отношений и пропаганду здорового образа жизни, в том числе посвященных :  -День семьи  -Дню защиты детей;  - Дню матери   * День Петра и Февроньи; | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | |  | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Организация и проведение фестиваля приемных семей «Пеликан» | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015, 2017,2019 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Фестиваль приемных семей проводится раз в 3 года | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 01 | | | |  | | | Проведение ежегодных акций «Семья», «Охрана прав детства», «Подросток». | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | | | Проводится по отдельному плану | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 02 | | | |  | | | Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке отдельных категорий граждан | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | | |  | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 02 | | | | 1 | | | Осуществление государственных полномочий по содержанию специалиста учета (регистрации) многодетных семей | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения роди-телей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | | | Исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 02 | | | | 2 | | | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 02 | | | | 3 | | | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-  летних | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 03 | | | |  | | | Система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Государственная поддержка семей с детьми | | |  | |  | | |
| 04 | 1 | | 03 | | | | 1 | | | Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | |  | | В течение года | | Государственная поддержка семей с детьми | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 03 | | | | 2 | | | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Государственная поддержка семей с детьми | | | Не исполнено (в 2019 году кандидаты в усыновители не смогли подобрать ребенка) | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 03 | | | | 3 | | | Материальное обеспечение приёмной семьи | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Государственная поддержка семей с детьми | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 03 | | | | 4 | | | Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Государственная поддержка семей с детьми | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 03 | | | | 5 | | | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновлённых (удочерённых) детей | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Государственная поддержка семей с детьми | | | Усыновлено – 0 чел., выплата денежных средств не осуществлена | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 04 | | | |  | | | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | |  | |  | | |
| 04 | 02 | | 04 | | | | **1** | | | Расходы на предоставление жилых помещений на основании решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | Нет ( все решения судов исполнены в 2016 году) | | 1 | | |
| 04 | 01 | | 04 | | | | 2 | | | Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | Исполнено | | 1Необходимости в подготовке жилого помещения для ребенка-сироты не было, так как все дети обучаются в образовательных учреждениях УР | | |
| 04 | 01 | | 05 | | | |  | | | Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | |  | |  | | |
| 04 | 01 | | 05 | | | | 1 | | | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | Исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 2 | | | Информирование населения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района через средства массовой информации по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 3 | | | Участие членов комиссии в родительских собраниях, классных часах, общерайонных мероприятий. Оказание помощи в оформлении правовых уголков для детей и родителей в общеобразовательных организациях района | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 4 | | | Оказание содействия в организации досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 5 | | | Организация и проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства с 15.05 по 15.06 | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 6 | | | Организация и проведение республиканской межведомственной профилактической операции «Подросток - лето» | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 7 | | | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных без лишения свободы | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | Не было таких случаев) | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 8 | | | Проведение работы по назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящих на межведомственном профилактическом учете в соответствии с Положением об общественном воспитателе. Поощрение лучших общественных воспитателей | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | Нет (желающих быть общественными воспитателями нет) | | 0 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 9 | | | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. Организация работы с данной категорией | | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 10 | | | Выпуск информационных и методических буклетов, сборников, информационных листов | | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | исполнено | | 1 | | |
| 04 | 1 | | 05 | | | | 11 | | | Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих в учреждениях системы профилактики Глазовского района | | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | 2015-2020 годы | | В течение года | | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | | исполнено | | 1 | | |
| **04 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | 2 | | | 01 | | |  | | | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 04 | | 2 | | | 01 | | | 1 | | | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2020 г.г | | В течение года | | | Признание либо отказ в признании граждан малоимущими | | Исполнено. | | |
| 04 | | 2 | | | 01 | | | 2 | | | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2020 г.г | | В течение года | | | Принятие либо отказ в приятии на учет | | Исполнено | | |
| 04 | | 2 | | | 01 | | | 3 | | | Организация межведомственного взаимодействия, в том числе электронного | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2020 г.г | | В течение года | | | Получение ответов на направленные запросы | | Электронный межвед организован. | | |
| 04 | | 2 | | | 01 | | | 4 | | | Оформление свидетельств на получение безвозмездных субсидий | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2020 г.г | | В течение года | | | Предоставление гражданам свидетельства для оформления сделки по приобретению жилого помещения | | Оформлено 2 свидетельства | | |
| 04 | | 2 | | | 01 | | | 5 | | | Направление пакета документов для перевода денежных средств на счета продавцов жилых помещений, на счета юридических лиц, осуществляющих продажу | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 2015-2020 г.г | | В течение года | | | Перечисление денежных средств | | Направлены 2 пакета документов. | | |
| 04 | | 2 | | | 01 | | | 6 | | | Составление и направление отчетов в органы исполнительной власти | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2020 г.г | | В течение года | | |  | | Отчеты предоставляются своевременно. | | |
| 04 | | 2 | | | 01 | | | 7 | | | Снятие с учета граждан, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2020 г.г | | В течение года | | |  | | Исполнено | | |
| **04** | | **4** | |  | |  | | | **Социальная поддержка старшего поколения , инвалидов и отдельных категорий граждан** | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | Проведение мероприятий для граждан старшего поколения, инвалидов, Дня пожилых людей; | | | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | | 2015-2020 | | В течение года | | повышение активности граждан старшего поколения в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества граждан пожилого возраста, принявших участие в социально значимых мероприятиях) | | | Проводились районные мероприятия для граждан старшего поколения: Акция "Лыжня России", Зимняя спартакиада, День здоровья, районные конкурсы «Голос. Шлягеры 80-х» и «Мастер года-2019». Ко Дню пожилых людей на местах проводились вечера отдыха. | |  | | |
| 4 | | 4 | | 1 | | 2 | | | Проведение мероприятий для инвалидов, Проведение Дня инвалидов | | | Администрация МО "Глазовсикй район", общество инвалидов | | 2015-2020 | | В течение года | | повышение активности инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | | | Инвалиды были активны в таких мероприятиях, как зимняя спартакиада, «Лыжня России», в республиканских конкурсах рисунков, фотоконкурсе. Выезжали в цирк и зоопарк г. Ижевска | |  | | |
| 4 | | 4 | | 1 | | 3 | | | Организация работы Активов пожилых людей: проведение заседаний; планирование работы; подготовка к проведению мероприятий | | | Совет ветеранов | | 2015-2020 | | В течение года | | повышение активности граждан старшего поколения, инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей | | | Проведено 6 заседаний Президиума районного Совета ветеранов, 3 Пленума. Разработаны и утверждены Планы работы, Положения о районных конкурсах на 2020 год | |  | | |
| 4 | | 4 | | 1 | | 4 | | | Внесение активных участников ветеранского движения в Книгу "Золотой фонд ветеранской организации" | | | Совет ветеранов | | 2015-2020 | | Октябрь | | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | | | В Книгу»Золотой фонд» внесена семья Волковых из д. Пусошур, награжденная медалью за «Любовь и верность» | |  | | |
| 4 | | 4 | | 1 | | 5 | | | Поощрение ветеранов, инвалидов - активистов, в том числе грамотами, благодарственными письмами Администрации муниципального образования "Глазовский район", отдыхом на базе МБОУ «КЦСОН» | | | Совет ветеранов, общество инвалидов | | 2015-2020 | | В течение года | | повышение социального статуса граждан пожилого возраста, увеличение количества граждан пожилого возраста, инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | | | Награждены Почетной Грамотой Удмуртской Республики – 3 чел  В канун Дня пожилых для 120 чел был организован однодневный заезд в  МБОУ "КЦСОН"  д. Трубашур | |  | | |
| 4 | | 4 | | 1 | | 6 | | | Чествование Почетных граждан Глазовского района в юбилейные даты. | | | Администрация МО "Глазовсикй район", Совет ветеранов | | 2015-2020 | | Апрель, октябрь | | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | | | Чествование с юбилеями Титовой Нэли Пантелиймоновны, Васильева Николая Петровича | |  | | |
| 4 | | 4 | | 2 | | 1 | | | Создание условий для занятий пожилых людей и инвалидов оздоровительными видами физической культуры | | | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвали-  дов | | 2015-2020 | | В течение года | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | | В Домах культуры д. Штанигурт и Курегово работают группы здоровья для пожилых людей, в рамках победы в конкурсе проектов «Малая культурная мозаика» в Качкашуре и Штанигурте оборудованы «Тропы здоровья» для лыжных прогулок и скандинавской ходьбы.  В Качкашуре также приобретены в рамках проекта настольные игры для инвалидов и пожилых людей | |  | | |
| 4 | | 4 | | 2 | | 2 | | | Проведение спортивных мероприятий (спартакиад, спортивных игр, участие в спортивных акциях) пожилых людей и инвалидов | | | Администрация МО "Глазовский район", отдел культуры, молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2020 | | В течение года | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | | В феврале организовано участие пенсионеров во Всероссийской акции «Лыжня России", в августе прошел День здоровья, зимняя спартакиада пенсионеров и инвалидов "Спорт-это сила" (январь, февраль, декабрь) | |  | | |
| 4 | | 4 | | 2 | | 3 | | | Привлечение граждан старшего поколения к участию в выставках, фестивалях, смотрах-конкурсах, разнообразных акциях | | | Администрация МО "Глазовсикй район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2020 | | В течение года | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | | Проведены 2 районных конкурса «Голос. Шлягеры 80-ых» и «Мастер года-2019».  Пожилые люди участвуют в выставках ДПИ, цветочных и овощных сезонных ярмарках – продажах на местах. | |  | | |
| 4 | | 4 | | 2 | | 4 | | | Реализация регионального проекта "Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. | | | Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2020 | | Четвертый квартал | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной грамотности населения старших возрастов | | | Обучение проводится индивидуально в сельских библиотеках. | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 2 | | 5 | | | Привлечение людей старшего поколения и инвалидов к работе в любительском движении,  клубах по интересам, самодеятельном творчестве, организованных в первичных ветеранских организациях; | | | Администрация МО "Глазовсикий район", отдел культуры, молодежной политики, Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2020 | | В течение года | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | | К работе в ветеранских коллективах и любительских объединениях привлечено более 400 пенсионеров | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 2 | | 6 | | | Организация работы по созданию любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения людей и инвалидов в жизни общества; | | | Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2020 | |  | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район" | | | Организована работа 27 любительских объединений при ДК и библиотеках | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 3 | | 1 | | | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | | Администрация МО "Глазовский район", комиссия по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | | 2015-2020 | | В течение года | | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | | | Помощь оказана в сумме 39.5 тыс.рублей | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 3 | | 2 | | | Оказание помощи по обращениям к Главе муниципального образования, Районному Совету депутатов со стороны граждан, в КЦСОН оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | | Администрация МО "Глазовсикй район", комиссии по оказанию материальной помощи гажданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | | 2015-2020 | |  | | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | | | - | | 0 | | |
| 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | | Оказание ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Глазовского района" | | | Администрация МО "Глазовсикиий район" | | 2015-2020 | | В течение года | | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | | | Почетные граждане получают ежемесячное пособие в соответствии с Положением | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 3 | | 4 | | | Чествование юбиляров, вдов участников Великой отечественной войны с 85, 90, 95-летием, 90,95-летием участников трудового фронта) и вручение денежных подарков | | | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | | 2015-2020 | | В течение года | | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | | | Районный Совет ветеранов и управление соцзащиты населения совместно с Главами сельских поселений и председателей местных ПВО чествуют 90 и 95 летних юбиляров на дому. В2019 году - 44 чел. | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 3 | | 5 | | | Чествование участников Великой Отечественной войны в день рождения и в День Победы | | | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, | | 2015-2020 | | май | | Подготовка к чествованию участников Великой Отечественной | | | Ежегодно Глава района и представители соцзащиты и районного Совета ветеранов выезжают к участникам войны на дни рождения и на день Победы (их в 2019 году было 4 чел.). | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 3 | | 6 | | | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Глазовский район" в виде компенсаций расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление | | | Администрация МО "Глазовсикй район", Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, | | 2015-2020 | |  | | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | | | Компенсационные выплаты выплачены в сумме 429,6 тыс. рублей. | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному Совету ветеранов на проведение мероприятий, социально значимой, культурно- массовой направленности, праздников; | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2020 | | В течение года | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | | | Финансирование деятельности Совета ветеранов осуществляется в соответствии со сметой расходов на проведение мероприятий на основании распоряжений Администрации МО «Глазовский район» | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 4 | | 2 | | | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному отделению "Всероссийского общества Инвалидов"; | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2020 | | декабрь | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | | |  | | 0 | | |
| 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | | Оказание поддержки Президиуму Совета ветеранов | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2020 | | В течение года | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | | | Администрацией района оказывается методическая и консультативная поддержка | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 5 | | 1 | | | Организация совместных встреч с людьми старшего поколения и инвалидами соответствующей территории по вопросам местного значения, по вопросам информирования о деятельности местной администрации, органов местного самоуправления; | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2020 | | В течение года | | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | | | На встречи с населением, в т.ч с ветеранами выезжают представители Администрации района социальной защиты, Пенсионного фонда. | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 5 | | 2 | | | Проведение приемов граждан пожилого возраста и инвалидов руководителями муниципального образования "Глазовский район" по личным вопросам | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", | | 2015-2020 | | В течение года | | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | | | Пенсионеры обращаются к руководителям района в приемные дни и при встречах в сельских поселениях | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 5 | | 3 | | | Содействие в решении социальных проблем пожилых людей и инвалидов | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" совместно со структурными подразделениями и сельскими поселениями | | 2015-2020 | | В течение года | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | | | Советы ветеранов на местах по необходимости содействуют пожилым людям в устройстве в социальные дома, в обследовании жилищно-бытовых условий. | | 0 | | |
| 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | | Оказание содействия и методической помощи структурными подразделениями органов местного самоуправления в организации деятельности Совета ветеранов и Совета общества инвалидов. | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2020 | | В течение года | | улучшение качества и эффективности работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | | | Поддержка Администрацией оказывается методическая, консультативная | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | | Участие должностных лиц органов местного самоуправления в проводимых пожилыми людьми и инвалидами, собраний | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" совместно со структурными подразделениями | | 2015-2020 | | В течение года | | расширение неформальных контактов | | | Должностные лица всегда по приглашению присутствуют в проводимых мероприятиях | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 5 | | 6 | | | Содействие в организации и проведении мероприятий, проводимых для людей старшего поколения и инвалидов | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел культуры, молодежной политики | | 2015-2020 | | В течение года | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | | | да | | 1 | | |
| 4 | | 4 | | 5 | | 7 | | | Участие представителей ветеранского движения, общества инвалидов в работе комиссий, созданных при органах местного самоуправления. | | | Глазовский районный Совет ветеранов, ГРО ВОИ | | 2015-2020 | | В течение года | | участие общественных организаций ветеранов, инвалидов в решении социально-значимых проблем жизнедеятельности общества | | | Участие в работе трех комиссий | | 1 | | |