**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«**Муниципальное хозяйство муниципального образования «Глазовский район» за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)  2018 год | | план на конец отчетного (текущего) года  2019 год | | факт на конец отчетного периода  2019 год | |
| МП | | Пп | |
| **07** | | **1** | |  | | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1 | | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования | | да/нет | | да | | да | | да | | - | | - | | - | | |  | |
|  | |  | | 2 | | Доля разработанных и утвержденных Генеральных планов сельских поселений | | процент | | 91 | | 100 | | 91 | | -9 | | 91 | | 100 | | | Отсутствует генеральный план муниципального образования Парзинское | |
|  | |  | | 3 | | Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории района | | процент | | 2,6 | | 6, | | 3,0 | | -3 | | 50 | | 120 | | | Проект планировки территории муниципального образования Адамское находиться на стадии корректировки | |
|  | |  | | 4 | | Доля площади территории района, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории района | | процент | | 5 | | 15 | | 6 | | -9 | | 40 | | 120 | | | Проложено маленькое количество инженерных коммуникации и объектов капитального строительства | |
|  | |  | | 5 | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | | кв. м | | 27,93 | | 24,2 | | 27,96 | | 4,33 | | 115,2 | | 100,1 | | |  | |
|  | |  | | 6 | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | | кв. м | | 0,48 | | 0,48 | | 0,49 | | 0,01 | | 102,08 | | 102,08 | | |  | |
|  | |  | | 7 | | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | | га | | 2,5 | | 8 | | 2,51 | | -5,49 | | 31,37 | | 100,4 | | |  | |
|  | |  | | 8 | | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | | га | | 2,5 | | 5,4 | | 2,51 | | -2,89 | | 46,48 | | 100,4 | | |  | |
|  | |  | | 9 | | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | | кв. м | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | |  | | 10 | | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | | кв. м | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | |  | | 11 | | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Коды аналитической программной классификации | | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)  2018 год | | план на конец отчетного (текущего) года  2019 год | | факт на конец отчетного периода  2019 год | |
| МП | | Пп | |
|  | |  | |  | | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **07** | | **2** | | 1 | | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | | процентов | | 50 | | 45 | | 45 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | | Были проведены ремонтные работы на теплосетях, а также частичная замена. | |
| 2 | | Количество аварийных ситуаций на системах теплоснабжения | | единиц | | 5 | | 4 | | 1 | | -3 | | 25,0 | | 20,0 | | | В связи с проводимыми ремонтами и заменой тепловых сетей количество аварий на сетях уменьшилось. | |
| 3 | | Износ сетей электроснабжения | | процентов | | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | |  | |
| 4 | | Количество аварийных ситуаций на системах электроснабжения | | единиц | | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | |  | |
|  | |  | | 5 | | Износ сетей холодного водоснабжения | | процентов | | 65 | | 65 | | 65 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | |  | |
|  | |  | | 6 | | Количество аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения | | единиц | | 15 | | 15 | | 15 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | |  | |
|  | |  | | 7 | | Количество аварийных ситуаций на канализационных сетях | | единиц | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | |  | |
|  | |  | | 8 | | Износ сетей водоотведения | | процентов | | 75 | | 60 | | 60 | | 0 | | 100,0 | | 80,0 | | | Были проведены ремонтные работы на сетях водоотведения. | |
|  | |  | | 9 | | Износ газовых сетей | | процентов | | 30 | | 30 | | 30 | | 0 | | 100 | | 100 | | |  | |
|  | |  | | 10 | | Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда | | кв.м. общей площади | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | |  | | 11 | | Количество граждан, улучшивших условия проживания | | человек | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Коды аналитической программной классификации | | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)  2018 год | | план на конец отчетного (текущего) года  2019 год | | факт на конец отчетного периода  2019 год | |
| МП | | Пп | |
| **07** | | **3** | |  | | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок | | процент | | 80 | | 80 | | 80 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | |  | |
| 2 | | Доля очищенных от мусора территорий сельских поселений (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района, определенной для санитарной очистки района | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | |  | |
| 3 | | Количество вывезенного мусора после уборки территории населенных пунктов в период проведения месячника по санитарной очистке на полигон ТБО | | куб.м. | | 1400 | | 1000 | | 2225 | | 1225 | | 222,5 | | 158,9 | | |  | |
| 4 | | Количество благоустроенных мест общего пользования района | | единиц | | 8 | | 10 | | 4 | | -6 | | 40,0 | | 50,0 | | |  | |
| 5 | | Отлов беспризорных, бездомных животных | | единиц | | 70 | | 80 | | 70 | | -10 | | 87,5 | | 100 | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Коды аналитической программной классификации | | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)  2018 год | | план на конец отчетного (текущего) года  2019 год | | факт на конец отчетного периода  2019 год | |
| МП | | Пп | |
| **07** | | **4** | |  | | **Развитие транспортной системы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района. | | процент | | 1,72 | | 1,70 | | 1,70 | | 0 | | 100,0 | | 98,8 | | | Изменение численности населения | |
| 2 | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | процент | | 30,31 | | 34,6 | | 29,6 | | -5,0 | | 85,5 | | 97,6 | | | Был произведен ремонт 2,5 км автомобильных дорог | |
| 3 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | км | | 333,9 | | 333,9 | | 333,9 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | |  | |
| 4 | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | км | | 0 | | 0,5 | | 2,5 | | 2,0 | | 500,0 | | - | | |  | |