**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы **«Муниципальное хозяйство**

**муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы»**

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **2** |  |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 07 | 2 | 01 | 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | | в течение года | | формирование фонда капитального ремонта, организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Глазовского района | | Капитальный ремонт жилищного фонда производится за счет средств, перечисленных собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые перечисляются в Фонд капитального ремонта МКД УР. | |  |
| 07 | 2 | 01 | 2 | Текущий ремонт и содержание жилищного фонда | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | | в течение года | | обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жителей, надлежащее содержание общего имущества МКД | | Текущий ремонт и содержание производились силами управляющих компаний и ТСЖ за счет средств, собранных с жителей. | |  |
| 07 | 2 | 02 |  | Переселение граждан из аварийного жилья | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | | в течение года | | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в процессе их эксплуатации;  улучшение условий проживания граждан. | | В соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы в 2019 году переселения граждан из аварийного жилищного фонда не было. | |  |
| 07 | 2 | 03 | 1 | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду) | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020  годы | | ежегодно до 15 сентября | | подготовка коммунального  хозяйства к отопительному периоду, обеспечение качественным теплоснабжением и водоснабжением жителей Глазовского района | | На выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов выделены средства из бюджета Удмуртской Республики в сумме 2958,4 тыс. руб.  Средств бюджета муниципального образования составляют  2 110,6 тыс. руб.  На выделенные средства приобрели и заменили 1 водогрейный твердотопливный котел КВр - 0,8 в котельную в д.Качкашур.  Закупили материалы:  1) для капитального ремонта сетей теплоснабжения от ТК15 до ТК18, от ТК18 до ТК19 по ул. Полевая, от ТК14 до ТК15 по ул.Наговицына в с.Октябрьский Глазовского.  2) для капитального ремонта тепловых вводов в многоквартирный дом №16 по ул. Центральная в с. Октябрьский Глазовского района Удмуртской Республики.  3) для капитального ремонта сетей теплоснабжения от магистрального трубопровода до здания школы по ул. Кировская в д. Кожиль Глазовского района Удмуртской.  4) для капитального ремонта сетей теплоснабжения от ТК2 до здания клуба и магазина по ул. Центральная в д. Трубашур Глазовского района Удмуртской Республики.  5) для капитального ремонта сетей теплоснабжения от здания пожарного депо (№13) до здания больницы (№11) по ул. Новая в с. Парзи Глазовского района Удмуртской Республики.  6) насосы для капитального ремонта каптажных колодцев системы водоснабжения Глазовского района Удмуртской Республики: д. Азамай, д.Колевай, д.Штанигурт, д.Полынга, х. Березовый.  7) оборудование для обеззараживания питьевой воды на сети водоснабжения по ул. Глазовская в д.Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики. | |  |
| 07 | 2 | 03 | 2 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики) |  |  | | в течение года | | Включение объектов  коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | | В рамках Концессионного соглашения «Аквафондом» в 2019 году реконструкция системы водоснабжения с. Понино протяженностью 170 м., реконструкция системы водоснабжения с. Октябрьский протяженностью 450 м., реконструкция системы водоснабжения д. Качкашур протяженностью 200 м. | |  |
| 07 | 2 | 01 | 3 | Выявление инженерных коммуникаций в границах района без хозяина, регистрация прав собственности на них и организация управления такими объектами | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020  годы | | В течение года | | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах района, регистрация прав собственности, передача в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | | с. Парзи-1 1ТП  д. Гулеково,-1ТП  выс.. Алесеевский-1ТП  д. Чбершур-1ТП  д.Учхоз1ТП  д. Удм. Ключи-2 ТП  с. Понино -1ТП | |  |
| 07 | 2 | 03 | 4 | Актуализация схем теплоснабжения | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020  годы | | В течение года | | Утвержденная схема теплоснабжения | | Схемы теплоснабжения разработаны и утверждены во всех поселениях (11 поселений), размещены на официальном портале Муниципальное Образование «Глазовский район» http://glazrayon.ru | |  |
| 07 | 3 | 04 | 5 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020  годы | | В течение года | | Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения | | Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены во всех поселениях (11 поселений), размещены на официальном портале Муниципальное Образование «Глазовский район» http://glazrayon.ru | |  |
| **07** | **3** |  |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 07 | 3 | 01 | 1 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов. | Управляющие компании и сельскохозяйственные предприятия | 2015-2020  годы | | В течение года, весенний субботник с 13 апреля по 31 мая | | Обеспечение экологической безопасности. | | Для сбора твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Глазовского района обустроены контейнерные площадки. В населенных пунктах, где обустройство таких площадок не возможно, вывоз ТКО производится по утверждённому графику. | |  |
| 07 | 3 | 02 | 2 | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории района. | Администрации сельских поселений Глазовского района | 2015-2020  годы | | В течение года, весенний субботник с 13 апреля по 31 мая | | Обеспечение экологической безопасности. | | Проводился весенний субботник с 16 апреля 2019 по 31 мая 2019 года. Проведено 294 субботника, вывезено мусора более 2000 куб.м. Ликвидировано 20 несанкционированных свалок. Количество участвовавших в субботниках 5321 человек. | |  |
| 07 | 3 | 03 | 3 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в сфере благоустройства. | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020  годы | | В течение года | | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района | | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в сфере благоустройства, производился в течение года. | |  |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020  годы | | два раза в год | | Проведение акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | | Проведена акция по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | |  |
| 07 | 3 | 05 | 5 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020  годы | | В течение года | | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | | Информация по экологическому состоянию территории района, а также по благоустройству размещается в сети Интернет на портале Муниципального Образования «Глазовский район» | |  |
| 07 | 3 | 06 | 6 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020  годы | | В течение года | | Безопасность жителей района | | В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 01.10.2012 №50-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» Главное управлении ветеринарии Удмуртской Республики в 2019 году выделило 56,0 тыс. рублей на отлов безнадзорных животных. На эти деньги был произведен отлов 70 голов безнадзорных животных. | |  |
| **07** | **4** |  |  | **Развитие транспортной системы** |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 07 | 4 | 01 | 1 | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Глазовского района. | Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках. | | Полномочия по организации маршрутов регулярных перевозок по Глазовскому району с мая 2016 года переданы на уровень Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР |  |
| 07 | 4 | 02 | 2 | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок. | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение уровня комфорта населения, оптимизация транспортного потока по дорогам района в части рейсовых автобусов. | | Изменения в расписание движение автобусов производилось по согласованию с Главами сельских поселений. Изменения в расписание вносит Миндортранс УР. |  |
| 07 | 4 | 03 | 3 | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Административная комиссия  Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок. | | Заседания административной комиссии по данному пункту не проводились. |  |
| 07 | 4 | 04 | 4 | Содержание автомобильных дорог | Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | | На всех автомобильных дорогах общего пользования местного значения Глазовского района производятся работы по содержанию за счет средств дорожного фонда Глазовского района. За 2019 год было израсходовано 13325,9 млн. рублей. |  |
| 07 | 4 | 04 | 4 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них. | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | | В течение 2019 года было организованно содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Организовывались проверки состояния автомобильных дорог. |  |
| 07 | 4 | 04 | 5 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | | В течение 2019 года было организованно содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Организовывались проверки состояния автомобильных дорог. |  |
| 07 | 4 | 04 | 6 | Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Глазовском районе | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | | Администрацией МО «Глазовский район» были заключены два муниципальных контракта с АО «Дорожное предприятие «Ижевское» на общую сумму 2 821 158 рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов в 2019 году. |  |
| 07 | 1 | 04 | 7 | Развитие сети автомобильных дорог | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | | Строительства новых дорог в Глазовском районе в 2019 году не производилось. |  |
| 07 | 4 | 05 | 8 | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. | | Производится комиссионный объезд автомобильных дорог общего пользования |  |
| 07 | 4 | 06 | 9 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения. | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Приведение технической документации в соответствии с действующим законодательством. | | Указанные мероприятия проводит отдел имущественных отношений |  |