**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2020**

Наименование муниципальной программы **«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы**

| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп | |
| **09** | **1** | |  | | **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 02 | | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Глазовского района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 | В отчетный период обращений, рассмотренных с нарушением сроков, не выявлено, всего обращений – 298 |
| 03 | | Обеспечение выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | | % | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  |  | | 04 | | Удовлетворенность населения деятельностью органов  местного самоуправления Глазовского района,  в т.ч. их  информационной открытостью | | % от числа опрошенных | | 75,1 | | | 63 | 77,2 | | | 14,2 | | 122,5 | | 2,8 |  |
|  |  | | 05 | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | | руб. | | 2268 | | | 1909,0 | 1933,9 | | | 24,9 | | 1,01 | | 0,85 | Уменьшение расходов связано с проведением организационно –штатных мероприятий |
|  |  | | 06 | | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Глазовского района | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  |  | | 07 | | Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления Глазовского района в электронной форме, от общего количества направленных межведомственных запросов | | % | | 90 | | | 90 | 89,14 | | | -0,86 | | 99 | | 0,99 | Межведомственные запросы направляются посредством СМЭВ и СИР УР |
|  |  | | 08 | | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 | Все 48 муниципальных услуг размещены в ФРГУ |
|  |  | | 09 | | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | | % | | 85 | | | 74 | 93,22 | | | + 19,22 | | 126 | | 1,09 | В число предоставленных услуг в электронной форме включены также услуги муниципальных учреждений, предоставляемые в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р. Высокий процент обусловлен тем, что в школах района обеспечено предоставление ряда услуг только в электронной форме. |
|  |  | | 10 | | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  |  | | 11 | | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | | % | | 94 | | | 91 | 95 | | | +4 | | 104,4 | | 1,01 |  |
|  |  | | 12 | | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Глазовского района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | | кол-во | | 2 | | | 2 | 2 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  |  | | 13 | | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления Глазовского района для получения государственных и муниципальных услуг | | минута | | не более 15 | | | не более 15 | не более 15 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 14 | | Доля граждан Глазовского района, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общего количества граждан в Глазовском районе | | % | | 34,6 | | | 60 | 35 | | | +0,4 | | 58,33 | | 1,01 | На территории Глазовского района работают 14 центров ЕСИА |
|  | |  | 15 | | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | | % от числа муниц. служащих, подлежащих аттестации | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 16 | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | | % | | 0 | | | 20 | 0 | | | -20 | | 0 | | 0 | Нет методики проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы |
|  | |  | 17 | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | | % | | 100 | | | 80 | 100 | | | +20 | | 125 | | 0 |  |
|  | |  | 18 | | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | | % от числа опрошенных | | 75 | | | 75 | 75 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 19 | | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | Чел. | | 1 | | | 0 | 1 | | | 1 | | 0 | | 0 | Не уведомила об иной оплачиваемой работе |
|  | |  | | 20 | | Количество проектов муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | % от числа подготовленных | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | | 21 | | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | штук | | 25 | | | Не менее 10 | 25 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | | 22 | | Рейтинг муниципального района среди муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики по организации работы официального портала | место | | Не ниже 12 | | | Не ниже 12 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | Рейтинг по организации работы официального портала в Республике не проводился |
|  | |  | | 23 | | Доля электронного документооборота от общего документооборота органов местного самоуправления Глазовского района | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
|  | |  | | 24 | | Доля работников органов местного самоуправления Глазовского района, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников | % | | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | |  | | 25 | | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Глазовского района, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест | % | | | 100 | | 70 | 92,9 | | | +22,9 | | 132,7 | 92,999 | | Спец оценка из 14 человек не проведена у 1 человека, приступившего к работе в 2019 году в архивном отделе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | |
| Факт за год, предшествующий отчетному | | план на отчетный год | | | | факт на конец отчетного периода | |
| МП | Пп | |
| **09** | **2** | |  | Управление муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | тыс.  руб. | 134946,9 | | 141791,1 | | | | 141690,2 | | -100,9 | | 0,1 | | 105 | | Не выполнен план за счет роста возврата налога на доходы с физических лиц по имущественным и социальным вычетам | |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | | | % | 39,7 | | не менее 30 | | | | 36,5 | | 6,5 | | 21,7 | | 91,9 | | Снижение темпа роста к уровню прошлого в связи со значительным ростом, в сравнении с прошлым годом, безвозмездных поступлений из бюджета Удмуртской Республики: дотаций, субсидий, межбюджетных трансфертов - больше на 42119,6 тыс. руб. | |
| 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | | | % |  | | не более 10 | | | | -3,7 | |  | |  | |  | | Бюджет муниципального образования «Глазовский район» за 2019г. исполнен с профицитом в сумме 4866,9 тыс. руб. | |
| … |  | | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). | | | % | 98,2 | | 95,0 | | | | 97,9 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ). | | | % | 22,6 | | не более  100 | | | | 19,3 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики) | | | % | 0,2 | | не более  15 | | | | 0,2 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район»  к общему объему  муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» | | | % | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 8 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных  муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных  гарантий | | | % | 0 | | не более  10 | | | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 9 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район»  в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район»  на очередной финансовый год и плановый период | | | % | 96,9 | | не менее  92 | | | | 96,9 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 10 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий | | | % | 100 | | 100 | | | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | Проверки осуществлялись согласно плана в 2019 г. | |
|  |  | | 11 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | | | % | 100 | | 100 | | | | 100 | | 0 | | 0 | |  | | 4 главных распорядителя осуществили внутренний финансовый контроль | |
|  |  | | 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | % | 0,001 | | не более  1 | | | | 0,0009 | | 0,9991 | | 0,0009 | | 999,1 | | Просроченная задолженность образовалась у Администрации района-529,8 тыс. руб., ввиду несоответствия сроков выполнения работ с условиями контракта. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с данными на 01.01.2019 года уменьшилась. | |
|  |  | | 13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов | | | % | 0 | | не более  1 | | | | 0 | |  | |  | |  | | Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда | |
|  |  | | 14 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район»  по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | | | баллов | 75,05 | | не менее  50 | | | | 73,182 | |  | |  | |  | | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2018 года Глазовский район набрал 73,182 балла (ов) | |
| **09** | **3** | |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | |  | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами | | | | надлежащее управление | | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами | |  | |  | |  | | В 2019 году в соответствии с Постановлением от 03.12.2014г № 94.1 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений в Глазовском районе проведен мониторинг по муниципальным образованиям-сельских поселений за 2018 год. По результатам мониторинга у 1 муниципального образования 1 степень качества, 7 муниципальных образований сельских поселений 2 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления, у 3 поселений 3 степень качества (данные 2017 года). Мониторинг управления муниципальными финансами за 2019 год будет проведен в марте 2020 года. | |
| 2 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | % | 82,7 | | | | не ниже 80 | | 83,7 | | 3,7 | | 4,6 | | 101,2 | | В 2019 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2018 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 83,7% .Наивысший 88,8 % МО «Верхнебогатырское», Мо «Гулековское», МО «Парзинское», наименьший 77,3 % у МО «Качкашурское» (данные 2018 года). Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2019 год будет проведен в марте 2020 года. | |
| 3 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | | | % | 94,5 | | | | 101,0 | | 124,4 | | 23,4 | | 23,2 | | 31,6 | | Средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений по отношению к предыдущему году рассчитывался по проведенному мониторингу за 2017 год и 2018 год.  2017 году среднее количество набранных баллов составило -55,4;  2018 году -68,9 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **09** | | **4** | | |  | **Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение годового плана задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский район» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | | | Тыс.руб | | 7452,7 | | 4015 | | 6602 | | 2587 | | 164,43 | | 88,59 | |  |
|  | % | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **09** | | **4** | | | 2 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования "Глазовский район" | | | % | | 47 | | 33,73 | | 47,5 | | 13,77 | | 0,5 | | 101 | |  |
| **09** | | **4** | | | 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | | | га | | 2,5 | | 4,1 | | 6,1 | | 2 | | 3,6 | | 244 | |  |
|  | |  | | |  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | | | га | | 2,5 | | 4,1 | | 6,1 | | 2 | |  | | 244 | |  |
| **09** | | **4** | | | 4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | | 100 | |  |
| 09 | | 4 | | | 5 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | | | 0 | | 1,8 | | 0 | | 1,8 | | 0 | | 0 | | 1 | |  |
| 09 | | 4 | | | 6 | Увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» от внесения земельных платежей, в процентах к уровню базового периода (2009 года-4470,81) | | |  | | 166,7 | | 76 | | 147,69 | | 71,69 | | -19,01 | | 88,59 | |  |
| 09 | | 4 | | | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | |  | | 2,8 | | 70 | | 4,7 | | -65,3 | | -1,9 | | 167,85 | |  |
| 09 | | 4 | | | 8 | Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района | | |  | | 72,5 | | 50 | | 73 | | 20 | | 0,5 | | 100,68 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **05** |  | **Архивное дело** | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | % | 95 | 100 | 95 | 95 | 0 | 0 | Недостаточность финансирования |
| 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы муниципального архива, в общем количестве архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель должен стремиться к 0, уменьшение доли – это улучшение показателя |
| 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 106,3 |  |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **6** |  | **Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошен-ных | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2 | Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2а | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 01 января 1926 года по 31 марта 2015 года) | шт. | 29319 | 29318 | 34614 | 5269 | 118,1 |  | Выявлено 5296 вторых экземпляров записей, в ходе сверки первых и вторых экземпляров записей с Комитетом по делам ЗАГС |
|  |  | 3 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде, к общему количеству поступивших заявлений | % | - | - | - |  |  |  |  |