Доклад о ходе реализации подпрограммы **«Организация муниципального управления»** муниципальной программы **«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы в 2019 году**

**Целью** данной подпрограммы является: Обеспечение устойчивого муниципального управления в муниципальном образовании «Глазовский район».

Выполнение основных мероприятий данной подпрограммы за 2019 год представ-лено в Форме 2. «[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы»

Одним из основных показателей оценки работы органов местного самоуправления удовлетворенность населения деятельностью ОМС. 77,2 % населения удовлетворены работой органов местного самоуправления, что на 2,8 % больше прошлогоднего показателя и на 22,5% больше планового.

**Не на 100% исполнены следующие показатели:**

-Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 101% от плана в связи с проведением организационно – штатных мероприятий и выплатой компенсационных выплат;

- Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления Глазовского района в электронной форме, от общего количества направленных межведомственных запросов составляет 89,14%, что на 1% меньше плана. Межведомственные запросы направляются посредством СМЭВ и СИР УР

-Доля граждан Глазовского района, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общего количества граждан в Глазовском районе-35%. Граждане Глазовского района пользуются услугами городских центров ЕСИА что не отражается в статистике Глазовского района. Не во всех населенных пунктах имеется доступ к сети интернет.

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса-20%. Нет методики проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы

-Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 1 человек привлечен к ответственности за не уведомление об иной оплачиваемой работе.

Расходы бюджета за 2019 год по подпрограмме **«Организация муниципального управления» составили 41896 тыс. рублей, что составляет 97,2% от уточненного плана.**

Руководитель аппарата Администрации

Глазовского района Е.Л. Пировских