**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2020 года**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт за год, предшествующий отчетному  2019 | план на отчетный года | факт на конец отчетного периода  2020 | |
| МП | Пп |
|  |  |  | Развитие дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процентов | 57 | 53,3 | | 53,3 | - | - | -3,7 | Уменьшение количества детей, получающих дошкольную образовательную услугу |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | -  - |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - |  | - |
|  |  | 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 5 | Доля дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | рублей | 20 695 | 20 695 | | 21 798 | + 1 103 | 105,3 | + 5,3 | Выполнение «дорожной карты» по педагогическим работникам и изменение МРОТ |
|  |  | 7 | Укомплектованность дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 61 | 61 | | 61 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Доля руководителей дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 11 | Удельный вес дошкольных групп общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 31,7 | 35,0 | | 35,0 | - | - | + 10,4 | Произошло увеличение одной дошкольной группы в бюджетном учреждении |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | - | - | | - | - | - | - | - |
|  |  | 13 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 97,7 | 97,7 | | 97,7 | - | - | - | - |
|  |  | 14 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 80 | 80 | | 80 | - | - | - | - |
| 01 | 2 |  | **Развитие общего образования** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | В процентах | 100 | 98,6 | | 100 | +1,4 | - | - | - |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 0 | 1,3 | | 0 | +1,3 | - | - | - |
|  |  | 3 | Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся учреждений общего образования, в том числе: | В процентах | 92,1 | 96,5 | | 96,5 | - | - | - | Постепенный переход на ФГОСы |
|  |  |  | на уровне начального общего образования | В процентах | 43,6 | 42,0 | | 42,2 | +1,2 | - | - | Увеличение количества детей на уровне начального общего образования. |
|  |  |  | на уровне основного общего образования | В процентах | 48,5 | 54,5 | | 50,9 | -3,6 | - | - | Уменьшение количества детей на уровне основного общего образования. |
|  |  |  | на уровне среднего общего образования | В процентах | 0,0 | 0,0 | | 3,4 | +3,4 | - | - | Дан старт внедрению ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году. |
|  |  | 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 22,2 | 21,1 | | 5,5 | +15,6 | - | - | В связи с проведением ремонтных работ количество школ, поставленных на капитальный ремонт, уменьшилось с 4 до 1 (осталась МОУ «Адамская СОШ») |
|  |  | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 96,96 | 87,8 | | 75,73 | -21,23 | - | - | Несмотря на уменьшение с 4 до 1 школ, нуждающихся в капремонте, появление ограждений вокруг школ, установленных видеокамер во всех зданиях ОО, имеются проблемы с отсутствием спецохраны школ, отсутствием условий для доступа в здание инвалидов и детей с ОВЗ. |
|  |  | 6 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 75,73 | 78,4 | | 75,9 | -0,17 | - | - | Рассчитывается от соотношения количества детей первой и второй групп здоровья в общей численности осмотренных по плану. |
|  |  | 7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | В процентах | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 28 967 | 28 347 | | 31 149 | + 2 802 | 109,9 | + 9,9 | Выполнение «дорожной карты» по заработной плате |
|  |  | 10 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей. | Руб. | 24 814 | 24 814 | | 25 551 | + 737 | 103,0 | + 3,0 | Выполнение «дорожной карты» по педагогическим работникам и изменение МРОТ |
|  |  | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | В процентах | 100,0 | 99,4 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных учреждений общего образования | В процентах | 86,0 | 87,0 | | 92,0 | +6,0 | - | - | - |
|  |  | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 15 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | В процентах | 15,8 | 15,8 | | 16,7 | +0,9 | - | - | - |
|  |  | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 132,4 | 132,4 | | 143,0 | + 10,6 | 108,0 | + 8,0 | Отклонение значения в сторону увеличения связано в связи с ростом тарифов ТЭР, выполнением «Дорожной карты» по педагогическим работникам и увеличение МРОТ |
|  |  | 17 | Независимая оценка качества общего образования | В баллах | 137,12 | 137,12 | | 137,12 | - | - | - | - |
|  |  | 18 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | В процентах | 97,7 | 97,7 | | 97,7 | - | - | - | - |
|  |  | 19 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | В процентах | 88,5 | 88,5 | | 88,5 | - | - | - | - |
|  |  | 20 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | количество | 0 | 2 | | 2 | - | - | - | - |
|  |  | 21 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | количество | 0 | 441 | | 463 | +22 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Управление системой образования муниципального образования «Глазовский район»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования муниципального образования «Глазовский район» | | баллов | 92,0 | 92,0 | 92,0 | - | - | - | - |
| 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений | | В процентах | 100 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | | В процентах | 86,0 | 87,0 | 92,0 | +6,0 | - | - | - |
| 4 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | | В процентах | 94,0 | 94,0 | 96,0 | +2,0 | - | - | - |
| 5 | Количество вакансий в общеобразовательных учреждениях на начало учебного года | | Ед. | 0 | 3,0 | 1,0 | +1,0 | - | - | - |
| 6 | Доля общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с руководителями которых заключены эффективные контракты | | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 7 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений | | руб. | 27 048 | 28 030 | 28 967 | + 937 | 103,3 | + 3,3 | Выполнение «дорожной карты» по заработной плате |
| 9 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории муниципального образования «Глазовский район», получивших финансовую поддержку в виде грантов | | Ед. | 4 | 3 | 3,0 | - | - | - | - |
| 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | | процентов | 97,7 | 97,7 | 97,7 | - | - | - | - |
| **01** | **3** |  | **Дополнительное образование** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | | % | 75,9 | 73 | 76,8 | +2,9 | - | +0,9 | - |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | | % | 65 | 65 | 70,8 | - | - | +5,8 | Показатель введен в рамках реализации НП «Успех каждого ребенка» с 2019 года |
|  |  | 3 | Доля учащихся, принимавших участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.п. мероприятий различного уровня | | % | 84,1 | 70 | 85,2 | +14,1 | - | +1,1 | - |
|  |  | 4 | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий различного уровня к общей численности учащихся, принявших в них участие | | % | 32 | 32 | 40 | - | - | +8 | - |
|  |  | 5 | Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности | | % | 50 | 84 | 37,9% | -34 | - | -12,1 | Увеличилось число учащихся, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования детей | | % | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | | % | 26,3 | 10,0 | 35 | +16,3 | - | +8,7 | - |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Доля руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | | % | 100 | 100 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | | % | 100 | 100 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 11 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | | % | 100 | 100 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | | баллов | 132 | 135 | 135,0 | - | - | +2 | - |
|  |  | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | % | 98,5 | 94,0 | 98 | +4,5 | - | - | - |
|  |  | 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |
|  |  | 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | | % | 5 | менее 6 | 13,2 | - | - | + 8,2 | Увеличилось количество сертифицированных программ |
| 1 | 4 |  | «Реализация молодежной политики» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями в сфере молодежной политики | чел | | 3426 | 3400 | 3590 | +190 | 105,6 | 104,8 | в связи с тем, что мероприятия в течение года были переведены в онлайн- формат, возможность их проведения увеличилась |
| 2 | Количество подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных за счет бюджетных средств | чел. | | 13 | 13 | 8 | -5 | 61,5 | 61,5 | в связи с тем, что были сокращены сроки реализации программ по трудоустройству |
| 3 | Количество мероприятий для молодёжи допризывного возраста | шт. | | 19 | 18 | 28 | +10 | 155,6 | 147,4 | в связи с тем, что мероприятия в течение года были переведены в онлайн- формат, возможность их проведения увеличилась |
|  |  | 4 | Количество мероприятий организованных для молодежи работающих на предприятиях района | чел. | | 0 | 4 | 4 | +4 | 100 | 400 | в связи с появлением работы в данном направлении |
|  |  |  | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** | | | | |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 15 лет). | | В процентах | 99,4 | 95,0 | 100,0 | +,5 | - | +0,6 | - |
|  |  | 2 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | | в процентах | 100,0 | 78,0 | 90 | +2 | - | -10,0 | В условиях новой коронавирусной инфекции часть детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не были охвачены различными видами отдыха и оздоровления, так как отказались родители. |
|  |  | 3 | Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. | | в процентах | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - |
|  |  | 4 | Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку | | Ед. | 3,0 | 2,0 | 5,0 | +3 | - | +2 | - |
|  |  | 5 | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях) | | В процентах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |