**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | | ОМ | | М | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 02 | 1 | |  | |  | | Создание условий для развития физической культуры и спорта | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | |  | |  | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 01 | |  | | Нормативно – правовая деятельность | |  | |  | |  | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 01 | | 1 | | Разработка положения и проведение смотра – конкурса по организации спортивно-массовой работы и подведения итогов среди муниципальных образований. | | Отдел физической культуры и спорта | | Сентябрь | | Сентябрь | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 01 | | 2 | | Разработка программы “Физкультура и спорт Глазовского района на 2015 – 2020 гг.” | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | Март  2014г. | | Март  2014г. | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 01 | | 3 | | Разработка положений о проведении районных соревнований по различным видам спорта. | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | по отд. плану  2015 – 2020 гг. | | по отд. плану  2015 – 2020 гг. | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | |  | | Организационно-кадровая и учебно-методическая деятельность | |  | |  | |  | | Подготовка специалистов для организации и координации межведомственной работы муниципальных органов власти по 1вопросам общественного здоровья | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 1 | | Организационная и финансовая поддержка работы общественных Советов по физкультуре и спорту в муниципальных образованиях района. | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | в течение  года | | в течение  года | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 3 | | Участие в работе комиссии по делам несовершенных и защите их прав. | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | в течение  года | |  | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 4 | | Инструктивно-методические семинары по вопросам организации работы спортивных секций для тренеров-преподавателей ДЮСШ. | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | 1 раз в квартал | | 1 раз в квартал | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 5 | | Методические семинары для председателей общественных Советов по физкультуре и спорту муниципальных образованиях. | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | 1 раз в квартал | | 1 раз в квартал | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 6 | | Инструктивно-методические семинары для членов общественных советов по физкультуре и спорту при муниципальных образованиях по вопросам организации спортивно-массовой работы. | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | 1 раз в месяц | | 1 раз в месяц | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 7 | | Участие в республиканских семинарах по вопросам развития физической культуры и спорта и туризма. | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | По плану Министерства спорта УР | | По плану Министерства спорта УР | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 03 | |  | | Информационно-исследовательская деятельность | |  | |  | |  | | Создание информационного пространства | выполнено |
| 02 | 1 | | 03 | | 1 | | Информирование об организации и проведении районных спортивных мероприятий в Молодежной страничке газеты “Мой город”, «Иднакар», «Калина красная». | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. | | ежемесячно | | ежемесячно | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 03 | | 2 | | Информирование об организации и проведении спортивных мероприятий в районе через ТРК “Глазов” | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. | | ежемесячно | | ежемесячно | |  | Не выполнено |
| 02 | 1 | | 03 | | 3 | | Проведение социологических исследований среди населения по вопросам развития физической культуры и спорта. | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. | | в течение  года | | в течение  года | |  | Не выполнено |
| 02 | 1 | | 04 | |  | | Мероприятия в области физической культуры и спорта | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | По отдельному плану | | По отдельному плану | | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем участия в физкультурных и спортивных мероприятиях | выполнено |
| 02 | 1 | | 05 | |  | | Укрепление материально-технической базы | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | В течение года | | В течение года | | Развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения | выполнено |
| 02 | 1 | | 06 | |  | | Проведение тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | | В течении года | | В течении года | | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем проведения тестов | выполнено |
| 02 | 2 | |  | |  | | **Проведение мероприятий по оказанию медицинской помощи населению** | |  | |  | |  | |  |  |
| **02** | | | **2** | | 01 | |  | | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению** | |  | |  | |  |  |  |
| **02** | | | **2** | | 01 | | 01 | | Предоставление БУЗ «Глазовская районная больница МЗ УР» в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности | | Администрация МО «Глазовский район» | | в течение года | | в течение года | Предоставление в безвозмездное пользование помещений под размещение ФАП | В 2020 году предоставлена земля под строительство модульного ФАПа в д.Чиргино, Чура ,Верх.Богатырка.  ФАП построен в п.Сева |
| **02** | | | **2** | | 01 | | 02 | | Формирование банка данных о наличии вакантных мест в БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в районе | | Администрация МО «Глазовский район» | | в течение года | | в течение года | Привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | банк данных о наличии вакантных мест в Глазовской межрайонной больнице сформирован  организованы встречи со студентами медицинского колледжа. Также приняли участие на «круглом столе» с директором Ижевского медицинского колледжа и представителями Глазовской межрайонноой больницы |
| **02** | | | **2** | | 01 | | 03 | | Организация профориентационной работы среди учащихся школ района на медицинские специальности | | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» | | в течение года | | в течение года | Профориентация на медицинские специальности с дальнейшим трудоустройством в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | В средних школах района прошли встречи с фельдшерами ФАПов |
| **02** | | | **2** | | 01 | | 04 | | Обеспечение граждан на территории МО «Глазовский район» доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи | | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | В течение года | | В течение года | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий | распространены памятки по сельским поселениям через лечебные учреждения района  заместитель главного врача выезжала на встречи с населением во время работы медицинского мобильного комплекса.  Информация доведена на заседании Общественного совета до активистов сельских поселений |
| **02** | | | **2** | | **02** | |  | | **Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни** | |  | |  | |  |  |  |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 01 | | Разработка и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний | | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района | | в течение года | | в течение года | Санитарно-гигиеническое просвещение и профилактика заболеваний | Выпуск буклетов и их распространение    -«Женский алкоголизм»;  -«Мужской алкоголизм»;  -«Детский алкоголизм».  - Профилактика гриппа и ОРВИ»  - «Радуга здоровья- лекарственные травы и растения»  - «Жить здорово, весело, активно в любом возрасте»  Памятка Гимнастика для глаз  Выпуск и распространение буклета «В здоровом теле здоровый дух!» (буклет содержит информацию о кружках и секциях спортивного направления, работающих в г.Глазове и Глазовском районе с контактной информацией)  Распространение буклетов и информационного материала для получателей социальных услуг, пропагандирующего здоровый образ жизни, по коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, профилактике табакокурения, алкоголизма и зависимостей |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 02 | | Публикация статей в районной газете «Иднакар» по ЗОЖ, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | | Главный редактор газеты «Иднакар»,  БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» | | в течение года | | в течение года | Санитарно-гигиеническое просвещение и пропаганда ЗОЖ | Ежемесячно в рамках Года здоровья опубликовывалось по 2 статьи |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 03 | | Организация работы «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | | БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | В течение года | | Январь, март | Санитарно-гигиеническое, медицинское просвещение | Проведено занятие в Школе здоровья по коррекции факторов риска при Люмской и Октябрьской амбулаториях |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 04 | | Организация взаимодействия БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» с руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО « Глазовский район» по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | в течение года | | август | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, периодическими и плановыми медицинскими осмотрами, налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | проведено заседание Общественного совета Глазовского района с приглашением главного врача, Глав сельских поселений. Решение направлено руководителям предприятий, в сельские администрации  данные вопросы рассмотрены на заседаниях санитарной комиссии, решения также направлены на предприятия и в сельские поселения. |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 05 | | Информирование населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемии путем размещения соответствующей информации в районных СМИ, размещения на официальном сайте МО «Глазовский район», в местах массового пребывания людей | | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | в течение года | | в течение года | Информирование населения об угрозе возникновения или возникновении эпидемии | информация размещается на официальном сайте Глазовского района,  также в населенных пунктах на досках объявлений, в школах, правлениях сельхозпредприятий, в магазинах |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 06 | | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний:  - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля);  - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта);  - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября);  - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря);  - ко Всемирному Дню без табачного дыма  (31 мая) и другие | | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района, Управление образования | | в течение года | | в течение года | Повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения, созданий условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья | **-** I этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».  - Месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (далее  Акция «Скажем сигарете нет» -  в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом: профилактические мероприятия (классные часы, игровые программы), размещение на информационном стенде, официальном сайте, группе ВК образовательных учреждений информационных материалов, беседы антинаркотической направленности, профилактики ВИЧ –инфекции, флешмоб, посвященный дню борьбы со СПИДом, создание мультимедийной продукции профилактической направленности (презентации, видеоролик, мультфильм),  Онлайн-опрос о вреде курения «Человек управляет привычкой, а не наоборот»  Пост в социальной сети «ВКонтакте» о вреде курения.  Пост в социальной сети «ВКонтакте», посвященный Дню защиты детей |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 08 | | Организация и проведение районных смотров- конкурсов «Самый здоровый детский сад», «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» | | Управление образования Администрации МО  «Глазовский район» | | 4 квартал | | 4 квартал | Формирование здорового образа жизни | Конкурсы проведены среди образовательных организаций района, победители награждены |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 09 | | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» | | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района | | 4 квартал | | С 19-23 октября | Формирование ЗОЖ | Спортивные мероприятия «Мы за спорт!» под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» проведены в целях:  - профилактики зависимости от наркотических средств и психотропных веществ;  - распространения инновационной образовательной практики, содержания (форм и методов) профилактической работы в образовательных учреждениях;  - формирования у подростков ценностного отношения к собственному здоровью; развития ответственного поведения подростков;  - сохранения и укрепления здоровья детей. |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 10 | | Проведение семинара-практикума для подростков по формированию ЗОЖ | | Администрация Глазовского района | | 4 квартал | | 20.11.2020 | Формирование ЗОЖ | Семинар-практикум для подростков по формированию здорового образа жизни «Время быть здоровым!» проведен в целях:  - сохранения и укрепления здоровья детей;  - освоения педагогическими коллективами образовательных учреждений современных образовательных технологий и внедрения их в практику;  - распространения инновационной образовательной практики, содержания (форм и методов) профилактической работы в образовательных учреждениях;  - формирования у подростков ценностного отношения к собственному здоровью; развития ответственного поведения подростков. |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 11 | | Районный молодежный фестиваль инициатив в направлении ЗОЖ «Точка роста» | | Отдел МЦ «Диалог» | | 4 квартал | | 20.12.2020 | Учиться писать проекты с последующим участием в грантовых конкурсах | Районный молодежный фестиваль инициатив «Точка роста» - участники знакомились с технологией написания проекта по формированию ЗОЖ, разрабатывали проект, защищали его перед экспертной комиссией |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |