**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | Ожидаемый непосредственный результат | *Достигнутый результат* | | *Проблемы,*  *возникшие в ходе реализации* | |
| МП | Пп | | ОМ | М | | | *мероприятия* | |
| **03** | **1** | |  |  | | | **Организация библиотечного**  **обслуживания населения** | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | |  | *03.1.01-03.1.12* | |  | |
| 03 | 1 | | 01 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Количество посещений библиотек (в стационаре) - 80646 | Количество посещений библиотек (в стационаре) –80646  (2019 - 101868)  *Общее количество песещений (стац., внестац. , удаленно)-154154* | | Отклонение показателей связано с введением ферме 6-НК изменений в учете числа посещений в библиотеке: где в число посещений библиотеки в стационарных условиях входит число посещений для получения библиотечно-информационных услуг и число посещений библиотечных мероприятий. В число посещений библиотеки вне стационара включаются посещения для получения библиотечно-информационных услуг вне стационара и число посещений библиотечных мероприятий вне стационара. До этого число посещений библиотечных мероприятий вне стационара входило в число посещений библиотеки в стационарных условиях. | |
| 03 | 1 | | 02 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Адамское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Адамское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -33% (2019-33%) | |  | |
| 03 | 1 | | 03 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Верхнебогатырское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Верхнебогатырское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -68% (2019-68) | |  | |
| 03 | 1 | | 04 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Гулековское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Гулековское» | Охват населения библиотечным обслуживанием - 62% (2019-62% ) | |  | |
| 03 | 1 | | 05 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Качкашурское» | УПДКМПФиС | 2015-2024   2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Качкашурское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -52% (2019- 46) | |  | |
| 03 | 1 | | 06 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Кожильское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Кожильское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -63% (2019- 63) | |  | |
| 03 | 1 | | 07 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Куреговское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Куреговское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -55% (2019-53) | |  | |
| 03 | 1 | | 08 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Октябрьское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Октябрьское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -61% (2019 - 59) | |  | |
| 03 | 1 | | 09 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Парзинское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Парзинское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -57% (2019 -65) | |  | |
| 03 | 1 | | 10 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Понинское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Понинское» | Охват населения библиотечным обслуживанием - 74% (2019- 74) | |  | |
| 03 | 1 | | 11 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Ураковское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Ураковское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -81% (2019 -81) | |  | |
| 03 | 1 | | 12 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Штанигуртское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Штанигуртское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -31% (2019 -31) | |  | |
| 03 | 1 | | 13 |  | | | Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Обеспечение доступности библиотечных услуг в малонаселённых пунктах, | Количество нестационарных пунктов 72ед. (2019 -55)  *(-выездных читальных залов –– 19,*  *-пунктов выдачи – 19 коллективных абонементов – 34)* | |  | |
| 03 | 1 | | 14 |  | | | Комплектование библиотечных фондов.  - подписка на периодические издания. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 185 экз. на 1000 населения  Ежегодно 8-10 названий периодических изданий на каждую библиотеку | приобретено на 1000 населения – 221 ед. (2019 - 222)  Названий периодических изданий на каждую библиотеку – 6 экз. | |  | |
| 03 | 1 | | 15 |  | | | Проведение библиотечных мероприятий | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Проведение ежегодно  мероприятий для продвижения чтения | Проведено  Мероприятий 1246  (2019 – 1538) | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 01 | | | краеведческая конференции  . | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020, октябрь | | | **XIX краеведческая конференция** «Из прошлого в настоящее», посвященная 90-летию Глазовского района и 100-летию окончания Гражданской войны. | формат конференции камерный, приняли участие краеведы, работники городского музея, преподаватели и студенты политехнического колледжа, внучатая племянница И.А. Наговицына В. С. Хазиахметова, , сотрудник музея Среднего Прикамья г. Сарапула М.А.Шитова. По материалам конференции составлен **сборник «Из прошлого в настоящее: 100 лет государственности Удмуртии»** | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 02 | | | общероссийский День библиотек | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Повышение имиджа деятельности библиотек, стимулирование творческий деятельности работников | Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь-2020» проходил в заочной форме и состоял из трех этапов: тестирование в кугл-форме, составления портфолио о работе за год, анализ по наполнению контента в социальных сетях в группе сельских библиотек в ВК. Победителями стали библиотекари Качкашурского и Октябрьского илиалов. | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 03 | | | Неделя детской книги | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Продвижение книги в детской и подростковой аудитории | 7 мероприятий - 103 участника | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 04 | | | Акция «Летнее чтение» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Приобщение детей к чтению в летнее время | 83 мер. – 2556 участников | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 5 | | | Акция «Дни защиты от экологической опасности» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Духовное и нравственное воспитание | 37 мер. - 1120 чел.  Оформлены выставки, проведены обзоры экологических книг, игры и конкурсы, викторины, сказки. | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 6 | | | Декада права | УПДКМПФ  иС | 2015-2024 | 2020 | | | Правовое просвещение населения | проведены разнообразные мероприятия правовой направленности,  организованы книжные выставки и мероприятия по информированию о правах и обязанностях гражданина | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 7 | | | декада «За здоровый образ жизни» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Формирование здорового образа жизни | Культурно-просветительские мероприятия организованы во всех филиалах в основном в онлайн формате | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 8 | | | Дни информации по профориентации. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Содействие в выборе профессии | организуются книжные выставки, проводятся дни информации, информационные часы, беседы. Специалистами Глазовской районной библиотеки проведен день информации «Себя в этой жизни открыть!»  для учащихся 6-х классов Понинской школы. | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 9 | | | Дни финно-угорских литератур | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения | Культурно-просветительские мероприятия организованы во всех филиалах в основном в онлайн формате | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 10 | | | организация деятельности библиотек-центров культур **Центр удмуртской литературы** – Удмурт-Ключевская библиотека, д. Удмуртские Ключи;  **Центр удмуртской культуры** - Золотаревский ДК, музей «Истоки» и библиотека, д.Золотарево;  **Центр русской культуры** – Октябрьская библиотека, с.Октябрьский;  **Центр татарской литературы** – Кочишевская библиотека, д.Кочишево;  **Центр бесермянской культуры** – Отогуртский ДК и библиотека, д.Отогурт.  **Центр русского фольклора** – Дзякинский СДК и библиотека, п. Дзякино. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Сохранение и возрождение национальных культур | С целью сохранения и возрождения национальных культур организована работа 6 центров | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 11 | | | создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения; | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | Библиотекарями организована работа клубов по интересам,  Всего на базе МУК «Глазовская районная ЦБС» работают 25 клубных объединений, в том числе 12 для детей.  Клубы объединяют 386 пользователей | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 12 | | | оформление тематических выставок, экспозиций; | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | Проведено выставок -393  (2019 -301) | |  | |
| 03 | 1 | | 16 |  | | | Реализация целевых библиотечных мероприятий | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | |  |  | |  | |
| 03 | 1 | | 16 | 1 | | | Целевые мероприятия муниципальной программы «Библиотека-центр деловой информации Глазовского района » | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Правовое воспитание населения Глазовского района | Количество зарегистрированных читателей -1046  Количество посещений ПЦПИ -3045  Количество выданных документов -4493  Количество выполненных справок – 452  Количество просветительских мероприятий 134  (2019-Количество зарегистрированных читателей 797 Количество посещений ПЦПИ 2296 , Количество выданных документов 4533) | |  | |
| 03 | 1 | | 16 | 2 | | | На проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР (обновлению респуб. библиот. фонда сети муниципальных библиотек) | УПДКМПФиС | 2015 | 2020 | | | мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения -185 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения -221 | |  | |
| 03 | 1 | | 16 | 3 | | | На проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Доступ филиалов к сети Интернет  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -85% | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек – 100% (2019 -86) | |  | |
| 03 | 1 | | 16 | 4 | | | На проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР (обновлению респуб. библиот. фонда сети муниципальных библиотек) | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения - 185 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения 221 (2019 - 222) | |  | |
| 03 | 1 | | 17 |  | | | Создание электронных информационных ресурсов  . | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Обеспечение доступности к электронным ресурсам библиотек | Совокупный объем электронного каталога Глазовской РЦБС насчитывает-31926 записи.  Внесено записей– 31926 записей (2019 - – 28245записей | |  | |
| 03 | 1 | | 18 |  | | | Оказание методической помощи филиалам МУК «Глазовская районная ЦБС» в сельских поселениях. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Оказание методической помощи филиалам, внедрение новых форм и методов работы. | Индивидуальных консультаций, групповых – 131 (2019-145) количество подготовленных методических документов в печатном и электронном виде – 12, количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. профессиональных встреч – 12 (2019- 15), , совещаний – 8, семинаров – 4. количество проведенных обучающих мероприятий– 20 (2019-10), в т. ч. дистанционно 20; | |  | |
| 03 | 1 | | 19 |  | | | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг | УПДКМПФиС | 2016-2024 | 2020 | | | Информирование населения о работе библиотек | Информирование населения через сайты в сети «Интернет».   * число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего) – 52132 ( 2018 – 47352), из них обращений веб-сайтам библиотек – 33378 ( 2018 - 28378); | |  | |
| 03 | 1 | | 20 |  | | | Внедрение во всех структурных подразделениях МУК «Глазовская районнаяЦБС» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Внедрена система регулярного мониторинга | Оценка удовлетворённости читателей качеством и доступностью библиотечных услуг составляет 94,4 %  (2019-93) | |  | |
| 03 | 1 | | 22 |  | | | Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -85% | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек – 100% (2019 -86) | |  | |
| **03** | **2** | |  |  | | | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам; | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.  Проведение ежегодно более 3000 мероприятий, | Проведено 1979 (оффлайн мероприятий)  (2019- 3763), посетителей на оффлайн мероприятиях – 105102  (2019 - **241948**)  *Всего с онлайн мероприятиями проведено 26264, участников с онлайн мероприятиями -152312* | | В связи с запретом на проведение массовых мероприятий на основании Распоряжения Главы УР от 18.03.2020 № 42-РГ, Распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 26.03.2020 № 101 | |
| 03 | 2 | | 01 |  | | | Методическая работа в установленной сфере деятельности | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры,- 307,8  Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения -175  Количество клубных формирований-203 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры,- 148,5  (2019 - 344,8)  Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения – 191,8 (2019- 180,5 )  Количество клубных формирований – 206 (2018-203) | | В связи с запретом на проведение массовых мероприятий на основании Распоряжения Главы УР от 18.03.2020 № 42-РГ, Распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 26.03.2020 № 101  В связи с «COVID-19» завершили образовательную программу 65+, взамен организованы новые к.ф. для среднего возраста и молодежи. | |
| 03 | 2 | | 02 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Адамское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в МО «Адамское»  Количество клубных формирований -9 | Количество клубных формирований- 9 (2019-9) | |  | |
| 03 | 2 | | 03 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Верхнебогатырское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры  Количество клубных формирований-23 | Количество клубных формирований- 22(2019-22) | |  | |
| 03 | 2 | | 04 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Гулековское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.в МО «Гулековское»  Количество клубных формирований -9 | Количество клубных формирований -10 (2019-10) | |  | |
| 03 | 2 | | 05 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Качкашурское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Качкашурское»  Количество клубных формирований -13 | Количество клубных формирований -15 (2019-14) | |  | |
| 03 | 2 | | 06 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Кожильское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Кожильское»  Количество клубных формирований -33 | Количество клубных формирований –31  (2019 -31) | |  | |
| 03 | 2 | | 07 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Куреговское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Куреговское»  Количество клубных формирований -15 | Количество клубных формирований –16  (2019-16) | |  | |
| 03 | 2 | | 08 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Октябрьское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.  Количество клубных формирований -19 | Количество клубных формирований –20  (2019-17) | |  | |
| 03 | 2 | | 09 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Парзинское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры  Количество клубных формирований -13 | Количество клубных формирований -14  (2019-14) | |  | |
| 03 | 2 | | 10 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Понинское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Понинское»  Количество клубных формирований -23 | Количество клубных формирований -22  (2019-21) | |  | |
| 03 | 2 | | 11 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Ураковское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Ураковское»  Количество клубных формирований -22 | Количество клубных формирований –19  (2019-19) | |  | |
| 03 | 2 | | 12 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Штанигуртское» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Штанигуртское»  Количество клубных формирований -26 | Количество клубных формирований –26  (2019 -26) | |  | |
| 03 | 2 | | 13 |  | | | Реализация целевых мероприятий | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Предоставление качественных услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Проведено 1979 (оффлайн мероприятий)  (2019- 3763), посетителей на оффлайн мероприятиях – 105102  (2019 - **241948**)  *Всего с онлайн мероприятиями проведено 26264, участников с онлайн мероприятиями -152312* | | В связи с запретом на проведение массовых мероприятий на основании Распоряжения Главы УР от 18.03.2020 № 42-РГ, Распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 26.03.2020 № 101 | |
| 03 | 2 | | 13 | 07 | | | Районный музыкальный конкурс, посвященный П.И. Чайковскому | УПДКМПФиС | *2015, 2017,2019.* | 2019 | | | Сохранение и пропаганда музыкального наследия П.И. Чайковского.  Участие в конкурсе не менее 20 детских творческих коллективов и исполнителей | приняли участие, как коллективы, так и отдельные исполнители общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а так же участники художественной самодеятельности учреждений культуры в номинациях: вокал, инструментальный жанр, хореография. Возраст участников от 6-18 лет. | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 09 | | | акции по здоровому образу жизни,  по защите от экологической опасности | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Снижение роста наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни | По ЗОЖ проведено 242мероприятий с участием **8983** посетителя,  (2019 год 475/22183)  По экологии проведено 49  (2019-147/5220) посетителей- 1675 | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 10 | | | Межрайонный фестиваль юмора «Штат-базар» | УПДКМПФиС | *2015-2024* | 2021 | | | Развитие жанра юмора и вовлечение в досуг жителей район |  | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 13 | | | Организация и проведение районного смотра-конкурса по итогам работы за год | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020, февраль | | | Ежегодное денежное поощрение 5 лучшим муниципальным учреждениям культуры | поощрены 5 лучших муниципальных учреждений культуры | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 14 | | | Итоговая конференция, посвященная празднованию Дня работника культуры | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020, февраль | | | Повышение престижа профессии работника культуры в социальной среде, стимулирование деятельности специалистов учреждений культуры | Участников 162 чел, награждение -15 чел | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 19 | | | Присуждение ежегодной премии Главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Успех» за вклад в развитие культуры Глазовского района | УПДКМПФиС | 2015-2020 | 2020, февраль | | | Ежегодное присуждение премии за вклад в развитие культуры Глазовского района | Премия присуждена Корепановой Вере Евгеньевне – библиотекарю Кочишевским филиалом МУК «Глазовская районная ЦБС» | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 22 | | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений | УПДКМПФиС | 2015-2020 | 2020, июнь | | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры | Комиссией проведена проверка готовности объектов культуры  к работе в зимних условиях  Проведены мероприятия  . текущий ремонт, замер сопротивления, заправка огнетушителей и др. | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 23 | | | Мероприятия, направленные на тек. Ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений | УПДКМПФиС | 2015-2020 | 2020 | | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры  Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 13 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 14,2 | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 39 | | | Развитие инфраструктуры учреждений культуры | УПДКМПФиС | 2018-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры | Приобретение здания для размещения Адамского ЦСДК | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 40 | | | Районный конкурс снежных скульптур | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | | Благоустройство территорий клубных учреждений в зимний период | приняли участие все муниципальные образования, в общей сложности 108 человек, Победителями конкурса признаны клубные учреждения МО «Парзинское» и «Верхнебогатырское». Второе место – у клубных учреждений МО «Куреговское» и «Кожильское», | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 41 | | | Интернет-конкурс стихов и рекламных сленгов на тему ДондыДор | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | | - популяризация идеи «Глазовская земля (ДондыДор) – легендарная родина удмуртского народа». | В социальной сети «Вконтакте» публиковались 10 изображений лэнд-арт объектов ИКП «ДондыДор» к которым 11 участников из Глазовского района, г. Глазова, г. Москвы, пос. Кез.сочинили рекламные слоганы, | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 42 | | | Районный конкурс театрализованной песни | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | | развитие профессионального исполнения, придание позитивного импульса развитию коллективам художественного творчества | участников 275 чел из 5 ЦСДК | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 43 | | | Районный открытый этно-арт фестиваль «Тыло толэзь» | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | | поиск и раскрытие творческих способностей населения северного куста Удмуртской Республики; | Количество участников и посетителей составило 2800 чел.  В рамках фестиваля проведены конкурс мужского этнического блюда «Тыло кужым, конкурс этнической женской красы *«Тыло толэзь*» /«Огненная луна»/ . | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 44 | | | Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер года» | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | | Развитие декоративно-прикладного творчества | районном конкурсе профессионального мастерства руководителей клубных формирований декоративно-прикладного искусства «Лучший мастер года» представлено 661 изделие, с участием 183 участников клубных формирований, из них- 17 руководителей. В конкурсе приняли участие 16 клубных учреждений.  По итогам конкурса Дипломом победителя районного конкурса отмечены:  -Ольга Городилова, руководитель детского любительского объединения «Марья искусница» Гулековского СК и Любовь Бабушкина, руководитель кружка «Рукодельница» Качкашурского ЦСДК. | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 45 | | | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек | УПДКМПФиС | *2019 -2024* | 2020 | | | развитие и укрепление материально-технической базы Домов культуры | Текущий ремонт сцены, приобретение световго оборудования в РДК «Искра», приобретение автоклуба | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 46 | | | Районный смотр-конкурс агитбригад и театральных коллективов «Со временем сверяя шаг» | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | | Активизация обслуживания малонаселенных пунктов | Участвовали 6 коллективов: театры миниатюр «Зеленые» Октябрьского ЦСДК и «Егит дыр» Парзинского ЦСДК; агитбригады «Хорошее настроение» Качкашурского ЦСДК и «Колосок» Куреговского ЦСДК; экспресс-театр «Веселые девчата» Слудского ЦСДК и народная агитбригада «Чепецкие зори» РДК «Искра». Всего участников 65 чел. | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 47 | | | открытый районный конкурс мужского этнического блюда «Тыло кужым»/«Сила огня» | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | | Создание мужского этнического ресторанного блюда (приготовленного мужчинами для мужчин).Популяризация культуры этнической еды; | 1. с участием 6 шеф-поваров ресторанов и кафе г.Глазова, Москвы и п.Кез. Конкурсанты готовили блюдо ресторанного уровня, сервировали его и презентовали. Победителю вручен титул «Лучший повар легендарной родины удмуртского народа ДондыДор - 2019». | |  | |
| 03 | 2 | | 14 |  | | | . Муниципальная услуга «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организаций». | УПДКМПФиС | *2015 - 2024* | 2020 | | | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры | Обеспечение хозяйственной деятельности 4- ех районных учреждений культуры и их филиалов | |  | |
| 03 | 2 | | 15 |  | | | Создание условий по организации деятельности централизованных бухгалтерий | УПДКМПФиС | *2015 – 2024* | 2020 | | | Обеспечение учреждений услугами централизованной бухгалтерии | Обеспечение 6- ти учреждений услугами централизованной бухгалтерии | |  | |
| 03 | 2 | | 16 |  | | | Информирование населения района о планируемых и проведенных культурно-досуговых мероприятиях | УПДКМПФиС | *2015 – 2024* | 2020 | | | Обеспечение информированности и доступа к услугам | В учреждениях функционируют сайты, информация размещается на сайтах и в социальных сетях, оформлены информационные стенды | |  | |
| 03 | 2 | | 17 |  | | | Внедрение системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | УПДКМПФиС | 2015 – 2024 | 2020 | | | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составит 90% | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составил 93,6  (2019 – 93) | |  | |
| 03 | 2 | | 18 |  | | | Организация деятельности музейного учреждения | УПДКМПФиС | *2015 – 2024* | 2020 | | | Ежегодное привлечение в музеи не менее 14049 тыс. человек посетителей | Посещаемость музейных учреждений  9864 человек (2019 - 14360) | | В связи с запретом на проведение массовых мероприятий на основании Распоряжения Главы УР от 18.03.2020 № 42-РГ, Распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 26.03.2020 № 101 | |
| 03 | 2 | | 18 | 1 | | | Организация деятельности музейного учреждения | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2020 | | | Ежегодное привлечение в музеи не менее 14049 тыс. человек посетителей | Посещаемость музейных учреждений  9864 человек (2019 - 14360) | |  | |
| 03 | 2 | 19 | | |  | | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию музейного дела | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2020 | | Качественное предоставление услуг | Количество экскурсий -180, мероприятий –24 ед. (2019 – 559) | | В связи с запретом на проведение массовых мероприятий на основании Распоряжения Главы УР от 18.03.2020 № 42-РГ, Распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 26.03.2020 № 101 | |
| 03 | 2 | 19 | | | 02 | | Пополнение муниципального фонда коллекциями музейных предметов | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2020 | | Количество предметов не менее 5 тыс. единиц хранения | музейный фонд МУК «ГРИКМК" составил – 5559 ед (2019г. – 5507) единиц хранения  основной фонд - 4126 (2019 -4083 ед), научно-вспомогательный - 1433 (2019 -1424 ед) | | На 01.01.2021 года численность музейных предметов составляет 5559 ед., основной фонд - 4126 ед, научно-вспомогательный - 1433 ед. | |
| 03 | 2 | 23 | | |  | | Разработка комплекса мер по работе музеев в вечернее и ночное время | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2020 | |  | Приказом руководителя МУК «ИКМК» от 04.03. 2014 № 7 – ос  организована работа музеев в вечернее время | |  | |
| 03 | 3 | |  | | |  | **Развитие местного народного творчества** | УПДКМПФиС |  | | | 2020 |  | |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | |  | Целевые мероприятия по популяризации национальных культур | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | | 2020 | сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории Глазовского района, обеспечение творческой деятельности  населения  *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур -20;*  количество районных смотров, фестивалей, выставок-15 | | *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур – 16,2*  *(2019-21,9)*  количество районных смотров, фестивалей, выставок-8  (2019 - 12) | Уменьшение показателей связано с запретом на проведение массовых мероприятий на основании Распоряжения Главы УР от 18.03.2020 № 42-РГ, Распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 26.03.2020 № 101 |
| 03 | 3 | | 01 | | | 1 | открытый конкурс-фестиваль татарской песни «Туганавыл» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | | 2019 | Возрождение и развитие национальной песенной культуры татар | | проводился по номинациям: «Песенное творчество», «Художественное слово», «Юные исполнители художественного слова». Участников конкурса 12 чел,посетителей -110 |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 2 | праздник русской культуры «СосеДДушка», | УПДКМПФиС | 2015-2020 | | | 2017 | Сохранение и возрождение русской культуры, ее обычаев и традиций | | Организована работа по проекту ***"Сосед-душка".*** В рамках клубного формирования «Домострой» состоялись встречи с жителями малонаселенных пунктов. |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 03 | межрайонный фестиваль песенной культуры северных удмуртов «Пестросаес», | УПДКМПФиС | 2015, 2018,2019 | | | 2020 | Развитие традиционной песенной культуры, сохранение нематериального культурного наследия | | В онлайн фестивале-конкурсе приняли участие взрослые фольклорные и фольклорно-этнографические коллективы Республики Башкортостан, Карелия и 11 районов УР. Тема фестиваля-конкурса: «Улон – шудон»/ «Жизнь – игра». По результатам конкурса прошла творческая лаборатория для руководителей коллективов в ZOOM. |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 5 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», «Покров» и др.; | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | | 2020 | приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных возрастных и социальных групп; развитие связей | | Проведены традиционные народные праздникив формате онлайн: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», |  |
| 03 | 3 | | 02 | | |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | | 2020 | Развитие общественных центров национальных культур -5 ед | | Организована работа общественных центров национальных культур-5 |  |
| 03 | 3 | | 03 | | |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, изготовление изделий из бересты | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | | 2020 | Активизация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам;  самореализация мастеров-любителей;  представление изделий мастеров Глазовского района на республиканских и межрегиональных выставках. | | Количество проведённых выставок и мастер-классов по  ДПТ 261 (2019- 355);  Посетителей –20204(2019- 55214) |  |
| 03 | 3 | | 04 | | |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | | 2020 | Организация концертной деятельности и участия коллективов в республиканских и региональных мероприятиях  Национальных коллективов – 21 | | Национальных коллективов – 21, в них участников - 258  (2018 -Национальных коллективов – 21, в них участников- 260) |  |
| 03 | 3 | | 04 | | | 1 | Организация работы по подтверждению и присвоению звания «народный (образцовый)» коллектив. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | | 2018 | систематическое подтверждение званий народных коллективов и отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)», | | Организована  концертная деятельность 11 народных коллективов, в т.ч. 1 – детский образцовый коллектив |  |
| 03 | 3 | | 04 | | | 2 | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | | 2020 | Создание банка данных для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Глазовского района | | Организована историко-этнографическая и фольклорная *экспедиция*  по сбору и систематизации легенд, преданий, мифов и сказаний о культовых местах и археологических памятников средневековья в 7 населенных пунктах |  |
| 03 | 4 | |  | | |  | Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район» | УПДКМПФиС |  | | |  |  | |  |  |
| 03 | 4 | | 01 | | |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | | 2019 | Проектная деятельность по развитию туризма  Конечными результатами реализации подпрограммы является:  - Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению до 66,0 тыс. руб. в год.  - Увеличение объема внутреннего туристского потока 7 тыс. чел. в год. | | объем платных туристических услуг составил -46,4 (2019 -84,8)  объем внутреннего туристского потока составил -13,9  человек т.ч. (2019-13,2) |  |