**Доклад о ходе реализации муниципальной программа муниципального образования «Глазовский район»**

**«Социальная поддержка населения»**

**за 2020 год**

Программа состоит из двух действующих на 2020 год подпрограмм:

подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»;

подпрограмма «Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов, отдельных категорий граждан»

Целью подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» является:

- стабилизация демографической ситуации в Глазовском районе;

-укрепление и развитие института семьи в Глазовском районе;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

- профилактика семейного неблагополучия

Задачи подпрограммы - повышение качества жизни семей с детьми, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности; поддержка семей, находящихся в особых обстоятельствах; предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних; осуществление профилактической работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении; повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)

На финансирование мероприятий подпрограммы было запланировано **12316,8** тыс. рублей, фактические расходы составили **10948,8** тыс. рублей или 88,9 %.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- Число зарегистрированных многодетных семей – 305 семей;

- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- 103 ребенка;

- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётном году на воспитание в семьи – 9 детей;

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 70 % ;

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства, находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 6,5 % ;

- Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на основании решений судов, принятых в целях реализации закона УР от 6.03.2007 года № 2-РЗ в отчетном году (человек) – 0 человек;

- количество несовершеннолетних, состоящих на межведомственных профилактических учетах – 37 детей;

- количество семей, находящихся в социально-опасном положении – 1 семья.

Некоторые целевые показатели не были достигнуты в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране – уменьшилось количество кандидатов, желающих встать на учет в органах опеки и попечительства по месту нахождения детского дома (в 2020 году 6 детей устроено в семьи граждан вместо 15); в результате ограничения выездов в образовательные организации в связи с дистанционным обучением, по месту жительства неблагополучных семей, увеличилось количество детей, поставленных на межведомственный учет по причине употребления алкогольных напитков. Количество многодетных семей также уменьшилось в связи с миграцией семей из сельской местности в города, а также в связи с окончанием обучения старшими детьми.

Вместе с тем, ежегодно уменьшается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (103 ребенка в 2020 году, АППГ- 113 детей), а также количество семей, состоящих в СОП (1 семья, АППГ – 3 семьи). Данные показатели достигнуты в результате проведения профилактической работы с семьями, находящимися в ТЖС и СОП.

В рамках подпрограммы практически все мероприятия были реализованы, кроме нескольких:

- предоставление жилищных займов многодетным семьям - жилищные займы многодетным семьям предоставляет БУ УР «Центр жилищных инициатив», находящийся в г.Ижевск на основании представленных заявителем документов и справки сектора опеки о нахождении на учете как многодетной семьи;

-компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта – данная услуга многодетным семьям с 2019 года оказывается МФЦ;

- выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – выплата усыновителям не осуществлена в связи с тем, что усыновленный ребенок не являлся воспитанником организации для детей-сирот, что служит основанием для данной выплаты;

- информирование населения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района через средства массовой информации по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних - информирование населения секретарем комиссии осуществляется через сайт Администрации Глазовского района; в СМИ данная информация не поступает в связи с загруженностью специалиста;

- проведение работы по назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящих на межведомственном профилактическом учете в соответствии с Положением об общественном воспитателе. Поощрение лучших общественных воспитателей – граждан, желающих быть общественными воспитателями на территории Глазовского района нет.

В дальнейшем необходимо откорректировать целевые показатели, которые изменились со временем, а также которые являются невыполнимыми по объективным обстоятельствам; продолжить проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи и решение ее проблем, продолжить работу по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства, развитию семейных форм устройства детей-сирот.

**Целью** подпрограммы **"** Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и отдельных категорий граждан" является:

- Реализация мер по поддержке отдельных категорий граждан, граждан старшего поколения, инвалидов направленных на повышение качества их жизни и степени их социальной защищенности

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) Повышение социального статуса и качества жизни пенсионеров и инвалидов;

2) поддержка социального долголетия пожилых людей и инвалидов через предоставление возможности людям пожилого возраста, инвалидам реализовать свои оздоровительные, социокультурные потребности, интеллектуальные и творческие способности;

3) предоставление адресной социальной поддержки гражданам старшего поколения, инвалидам и отдельным категориям граждан;

4) поддержка деятельности общественных организаций граждан старшего поколения и инвалидов района;

5) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций социальной направленности.

**Целевые показатели выполнены все, кроме «**Доля граждан пожилого возраста, принимающих участие в районных и республиканских мероприятиях в общей численности граждан этой возрастной группы». В связи с пандемией количество мероприятий вынуждены были сократить, соответственно и участников в них уменьшилось, так ка самые активные участники – это 65+.

**Увеличилось количество первичных ветеранских организаций на 1 единицу.** Проведены 3 массовые мероприятия: Зимняя спартакиада «Спорт-это сила», районные онлайн-конкурсы «Есть бабушки в наших селеньях», «Дедушка моей мечты». Смотря на активность ветеранов и инвалидов, увеличилось количество клубных формирований.

Не смотря на пандемию, много было запланировано и проведено республиканских, зональных соревнований для инвалидов. Поэтому и участников в них стало больше по сравнению с прошлым годом.

План мероприятий в основном выполнен. Не получилось чествовать юбиляров в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. (вся информация в форме 2)

Единовременная материальная помощь по заявлениям оказана в размере оказана в 39.5 тыс.рублей.Выплачены компенсационные выплаты выплачены в сумме 429,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 2020 год по подпрограмме **составили** 2376,1 **тыс. рублей, что составляет 97,2% от уточненного плана.**

В дальнейшем необходимо откорректировать целевые показатели, которые изменились со временем. С целью повышения социального статуса и качества жизни пенсионеров и инвалидов также реализовать мероприятия, которые запланированы в подпрограмме.

Заместитель главы Администрации

Глазовского района Е.А. Попова