**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **04** | **1** |  |  | **Социальная поддержка семьи и детей** |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи |  |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 01 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрацию) многодетных семей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | На 1 января 2021 года на учёте состоят 305 многодетных семей | количество уменьшилось по причине миграции населения, а также в связи с окончанием обучения старшими детьми |
|  |  |  |  | бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; |  |  | В течение года |  | Предоставляется |  |
|  |  |  |  | предоставление жилищных займов; |  |  | В течение года |  | Не предоставляется (семьи получают жилищные займы в г.Ижевске) |  |
|  |  |  |  | предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий |  |  | В течение года |  | В 2020 году 1 семья приобрела жилье |  |
|  |  |  |  | бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения им возраста 6 лет и 6 месяцев; |  |  | В течение года |  | исполнено |  |
|  |  |  |  | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2020 годы | В течение года |  | Нет (данная функция передана в МФЦ) |  |
|  |  |  |  | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального, профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года |  | Исполнено (правом бесплатного проезда воспользовались 294 школьников и студентов) |  |
|  |  |  |  | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года |  | Исполнено (в школах района бесплатно питались 587 детей) |  |
|  |  |  |  | 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных общеобразовательных учреждениях; | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года |  | исполнено |  |
| 04 | 1 | 01 | 2 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений. | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования  Сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; | 2015-2024 годы | В течение года |  | Безвозмездная субсидия предоставлена 1 семье в размере 530,4 тыс.руб |  |
| 04 | 1 | 01 | 3 | Осуществление мероприятий по реализации единой семейной политики, направленной на укрепление института семьи в районе, в том числе: | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение районных методических семинаров, тренингов по вопросам семейных отношений | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проведены семинары  -для заместителей директоров по воспитательной работе  -для опекунов и приемных родителей (март) |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение лекториев, бесед, консультаций, касающихся проблем семьи и семейных отношений, вопросов воспитания и обучения, проблем здоровья детей и взрослых, половых отношений, алкогольной и химической зависимости | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Исполнено (Специалистами отдела проконсультировано 235 граждан, проведены индивидуальные беседы с родителями (59 чел.), детьми- (37 чел.) |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Осуществления контроля за неблагополучными семьями, в которых родители злоупотребляют спиртным, уклоняются от воспитания детей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Осуществляются выезды по неблагополучным семьям |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Создание цикла статей в газетах «Иднакар» и «Мой город» о лучших семьях района | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | В газете «Иднакар» вышли статьи про золотых юбиляров (3 семьи) |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Выездная работа кабинета планирования семьи муниципальных образованиях района | МБУЗ МЗ «Глазовская межрайонная больница » | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проводится по отдельному плану |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение мероприятий по профилактике нежелательной беременности и снижению абортов | МБУЗ МЗ «Глазовская межрайонная больница»  Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проводится по отдельному плану |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Патронаж семей группы социального риска | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | исполнено |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Комиссия по оказанию адресной помощи упразднена. Специалисты отдела помогают семьям детскими вещами (одежда, обувь, кроватки, коляски и т.д.), канцтоварами, и вещами для взрослых |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних (14-18 лет) в каникулярное и свободное от учебы время | РМБТ, МЦ «Диалог» | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | исполнено |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Работа службы сопровождения приемных и опекунских семей (техническое и кадровое обеспечение) | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Работа проводится совместно с Администрацией Понинского детского дома |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение акции по сбору вещей, игрушек, канцелярских товаров для детей из особо нуждающихся семей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | исполнено |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Реализация культурно досуговых мероприятий , направленных на укрепление семейных отношений и пропаганду здорового образа жизни, в том числе посвященных :  -День семьи  -Дню защиты детей;  - Дню матери   * День Петра и Февроньи; | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы |  | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | исполнено |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Организация и проведение фестиваля приемных семей «Пеликан» | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015, 2017,2019 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Фестиваль приемных семей проводится раз в 3 года |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение ежегодных акций «Семья», «Охрана прав детства», «Подросток». | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проводится по отдельному плану |  |
| 04 | 1 | 02 |  | Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке отдельных категорий граждан | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 1 | Осуществление государственных полномочий по содержанию специалиста учета (регистрации) многодетных семей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения роди-телей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Исполнено |  |
| 04 | 1 | 02 | 2 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | исполнено |  |
| 04 | 1 | 02 | 3 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-  летних | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | исполнено |  |
| 04 | 1 | 03 |  | Система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 1 | Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования |  | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | исполнено |  |
| 04 | 1 | 03 | 2 | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Не исполнено (в 2020 году кандидатов, которым должна быть выплата, не было) |  |
| 04 | 1 | 03 | 3 | Материальное обеспечение приёмной семьи | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | исполнено |  |
| 04 | 1 | 03 | 4 | Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | исполнено |  |
| 04 | 1 | 03 | 5 | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновлённых (удочерённых) детей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Усыновлено – 0 чел., выплата денежных средств не осуществлена |  |
| 04 | 1 | 04 |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования  сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; | 2015-2024 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 04 | 02 | 04 | **1** | Расходы на предоставление жилых помещений на основании решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования  сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; | 2015-2020 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Нет ( все решения судов исполнены в 2016 году) |  |
| 04 | 01 | 04 | 2 | Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования  сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; | 2015-2024 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Исполнено | Необходимости в подготовке жилого помещения для ребенка-сироты не было, так как все дети обучаются в образовательных учреждениях УР |
| 04 | 01 | 05 |  | Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |
| 04 | 01 | 05 | 1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Исполнено |  |
| 04 | 1 | 05 | 2 | Информирование населения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района через средства массовой информации по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | неисполнено |  |
| 04 | 1 | 05 | 3 | Участие членов комиссии в родительских собраниях, классных часах, общерайонных мероприятиях. Оказание помощи в оформлении правовых уголков для детей и родителей в общеобразовательных организациях района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено |  |
| 04 | 1 | 05 | 4 | Оказание содействия в организации досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено |  |
| 04 | 1 | 05 | 5 | Организация и проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства с 15.05 по 15.06 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено |  |
| 04 | 1 | 05 | 6 | Организация и проведение республиканской межведомственной профилактической операции «Подросток - лето» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено |  |
| 04 | 1 | 05 | 7 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных без лишения свободы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено |  |
| 04 | 1 | 05 | 8 | Проведение работы по назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящих на межведомственном профилактическом учете в соответствии с Положением об общественном воспитателе. Поощрение лучших общественных воспитателей | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Нет | желающих быть общественными воспитателями нет |
| 04 | 1 | 05 | 9 | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. Организация работы с данной категорией | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 04 | 1 | 05 | 10 | Выпуск информационных и методических буклетов, сборников, информационных листов | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Не исполнено | Данная деятельность осуществляется МЦ «Диалог» согласно новому Положению о комиссиях |
| 04 | 1 | 05 | 11 | Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих в учреждениях системы профилактики Глазовского района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2024 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 2 | | 01 | |  | | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 04 | 2 | | 01 | | 1 | | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2024 г.г | | В течение года | | Признание либо отказ в признании граждан малоимущими | | Исполнено. | |
| 04 | 2 | | 01 | | 2 | | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2024 г.г | | В течение года | | Принятие либо отказ в приятии на учет | | Исполнено | |
| 04 | 2 | | 01 | | 3 | | Организация межведомственного взаимодействия, в том числе электронного | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2024 г.г | | В течение года | | Получение ответов на направленные запросы | | Электронный межвед организован. | |
| 04 | 2 | | 01 | | 4 | | Оформление свидетельств на получение безвозмездных субсидий | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2024 г.г | | В течение года | | Предоставление гражданам свидетельства для оформления сделки по приобретению жилого помещения | | Оформлено 1 свидетельств0 | |
| 04 | 2 | | 01 | | 5 | | Направление пакета документов для перевода денежных средств на счета продавцов жилых помещений, на счета юридических лиц, осуществляющих продажу | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 2015-2024 г.г | | В течение года | | Перечисление денежных средств | | Направлен 1 пакет документов. | |
| 04 | 2 | | 01 | | 6 | | Составление и направление отчетов в органы исполнительной власти | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2024 г.г | | В течение года | |  | | Отчеты предоставляются своевременно. | |
| 04 | 2 | | 01 | | 7 | | Снятие с учета граждан, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями | | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2024 г.г | | В течение года | |  | | Исполнено | |
| **04** | **4** |  | |  | | **Социальная поддержка старшего поколения , инвалидов и отдельных категорий граждан** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | 4 | 1 | | 1 | | Проведение мероприятий для граждан старшего поколения, инвалидов, Дня пожилых людей; | | Администрация МО "Глазовский район", Совет ветеранов | | 2015-2024 | | В течение года | | повышение активности граждан старшего поколения в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества граждан пожилого возраста, принявших участие в социально значимых мероприятиях) | | Проводились районные мероприятия для граждан старшего поколения: Зимняя спартакиада «Спорт-это сила», онлайн-конкурсы «Есть бабушки в наших селеньях», «Дедушка моей мечты», районные республиканские соревнования инвалидов по настольным играм, дартсу, по петангу, по ботче. | |  | |
| 4 | 4 | 1 | | 2 | | Проведение мероприятий для инвалидов, Проведение Дня инвалидов | | Администрация МО "Глазовский район", общество инвалидов | | 2015-2024 | | В течение года | | повышение активности инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | | Инвалиды были активны в фотоконкурсе «Красота несравненная», в зональном конкурсе «Творчество без границ», онлайн-конкурсе «Во имя победы». В День инвалидов проведены районные соревнования по настольным играм в д.Качкашур, затем состоялся концерт и чаепитие. | |  | |
| 4 | 4 | 1 | | 3 | | Организация работы Активов пожилых людей: проведение заседаний; планирование работы; подготовка к проведению мероприятий | | Совет ветеранов | | 2015-2024 | | В течение года | | повышение активности граждан старшего поколения, инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей | | Проведено 6 заседаний Президиума районного Совета ветеранов, 1 Пленум. Разработаны и утверждены Планы работы, Положения о районных конкурсах на 2020 год | |  | |
| 4 | 4 | 1 | | 4 | | Внесение активных участников ветеранского движения в Книгу "Золотой фонд ветеранской организации" | | Совет ветеранов | | 2015-2024 | | Октябрь | | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | | В Книгу «Золотой фонд» внесена семья Абашевых из д. Кочишево, награжденная медалью «За любовь и верность» | |  | |
| 4 | 4 | 1 | | 5 | | Поощрение ветеранов, инвалидов - активистов, в том числе грамотами, благодарственными письмами Администрации муниципального образования "Глазовский район", отдыхом на базе МБОУ «КЦСОН» | | Совет ветеранов, общество инвалидов | | 2015-2024 | | В течение года | | повышение социального статуса граждан пожилого возраста, увеличение количества граждан пожилого возраста, инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | | Награждены Почетной Грамотой Удмуртской Республики – 3 чел;  Почетной Грамотой респуб. Совета ветеранов-2 чел;  Районного Совета ветеранов-1 чел;  В августе месяце был организован однодневный заезд пенсионеров в КЦСОН д. Трубашур | |  | |
| 4 | 4 | 1 | | 6 | | Чествование Почетных граждан Глазовского района в юбилейные даты. | | Администрация МО "Глазовский район", Совет ветеранов | | 2015-2024 | | Апрель, октябрь | | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | |  | |  | |
| 4 | 4 | 2 | | 1 | | Создание условий для занятий пожилых людей и инвалидов оздоровительными видами физической культуры | | Администрация МО "Глазовский район", отдел культуры, Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Совет ветеранов, общество инвали-  дов | | 2015-2024 | | В течение года | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | В ДК работают группы здоровья для пожилых людей, районным обществом инвалидов приобретены настольные игры для инвалидов и пожилых людей. Самостоятельно самооздоровлением занимаются сотни пенсионеров и инвалидов (скандинавская ходьба, лыжи) | |  | |
| 4 | 4 | 2 | | 2 | | Проведение спортивных мероприятий (спартакиад, спортивных игр, участие в спортивных акциях) пожилых людей и инвалидов | | Администрация МО "Глазовский район", Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2024 | | В течение года | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | Пенсионеры и инвалиды приняли активное участие в «Лыжне России», организована зимняя Спартакиада «Спорт-это сила», команда пенсионеров приняла участие в республиканской Спартакиаде пенсионеров в с. Красногорское | |  | |
| 4 | 4 | 2 | | 3 | | Привлечение граждан старшего поколения к участию в выставках, фестивалях, смотрах-конкурсах, разнообразных акциях | | Администрация МО "Глазовский район", Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта., Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2024 | | В течение года | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | Участие в открытии мемориальной доски Матвееву Г.Н. в д. Качкашур, акции «Живите и помните» к 75-летию Победы в В.О.в, по волонтерскому движению и т.д. | |  | |
| 4 | 4 | 2 | | 4 | | Реализация регионального проекта "Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. | | Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2024 | | Четвертый квартал | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной грамотности населения старших возрастов | | Обучение пенсионеров и инвалидов проводится в сельских библиотеках по индивидуальному плану по мере необходимости. | | 1 | |
| 4 | 4 | 2 | | 5 | | Привлечение людей старшего поколения и инвалидов к работе в любительском движении,  клубах по интересам, самодеятельном творчестве, организованных в первичных ветеранских организациях; | | Администрация МО "Глазовский район", Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта., Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2024 | | В течение года | | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | | К работе в ветеранских коллективах и любительских объединениях привлечено более 400 пенсионеров | | 1 | |
| 4 | 4 | 2 | | 6 | | Организация работы по созданию любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения людей и инвалидов в жизни общества; | | Совет ветеранов, общество инвалид | | 2015-2024 | |  | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район" | | Организована работа 27 любительских объединений при ДК и библиотеках | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | | 1 | | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | Администрация МО "Глазовский район" | | 2015-2024 | | В течение года | | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | | Помощь оказана в сумме 39.5 тыс.рублей | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | | 2 | | Оказание помощи по обращениям к Главе муниципального образования, Районному Совету депутатов со стороны граждан, в КЦСОН оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | Администрация МО "Глазовский район | | 2015-2024 | |  | | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | | - | | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | | 3 | | Оказание ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Глазовского района" | | Администрация МО "Глазовский район" | | 2015-2024 | | В течение года | | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | | Почетные граждане получают ежемесячное пособие в соответствии с Положением | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | | 4 | | Чествование юбиляров, вдов участников Великой отечественной войны с 85, 90, 95-летием, 90,95-летием участников трудового фронта) и вручение денежных подарков | | Администрация МО "Глазовский район", управление социальной защиты населения, Совет ветеранов, | | 2015-2024 | | В течение года | | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | | Районный Совет ветеранов и управление соцзащиты населения совместно с Главами сельских поселений и председателей местных ПВО чествуют 90 и 95 летних юбиляров на дому. В2020 году - 43 чел. | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | | 5 | | Чествование участников Великой Отечественной войны в день рождения и в День Победы | | Администрация МО "Глазовский район", управление социальной защиты населения, Совет ветеранов, | | 2015-2024 | | май | | Подготовка к чествованию участников Великой Отечественной | | Ежегодно Глава района и представители соцзащиты и районного Совета ветеранов выезжают к участникам войны на дни рождения, на День защитников Отечества, День Победы и День пожилых людей (их в 2020 году было 2чел.). | | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | | 6 | | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Глазовский район" в виде компенсаций расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление | | Администрация МО "Глазовский район", сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта | | 2015-2024 | |  | | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | | Компенсационные выплаты выплачены в сумме 429,6 тыс. рублей. | | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | | 1 | | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному Совету ветеранов на проведение мероприятий, социально значимой, культурно- массовой направленности, праздников; | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2024 | | В течение года | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | | Финансирование деятельности Совета ветеранов осуществляется в соответствии со сметой расходов на проведение мероприятий на основании распоряжений Администрации МО «Глазовский район» | | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | | 2 | | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному отделению "Всероссийского общества Инвалидов"; | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2024 | | декабрь | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | |  | | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | | 3 | | Оказание поддержки Президиуму Совета ветеранов | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2024 | | В течение года | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | | Администрацией района оказывается методическая и консультативная поддержка | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | | 1 | | Организация совместных встреч с людьми старшего поколения и инвалидами соответствующей территории по вопросам местного значения, по вопросам информирования о деятельности местной администрации, органов местного самоуправления; | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2024 | | В течение года | | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | | На встречи с населением, в т.ч. с ветеранами выезжают представители Администрации района социальной защиты, Пенсионного фонда. | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | | 2 | | Проведение приемов граждан пожилого возраста и инвалидов руководителями муниципального образования "Глазовский район" по личным вопросам | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", | | 2015-2024 | | В течение года | | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | | Пенсионеры обращаются к руководителям района в приемные дни и при встречах в сельских поселениях | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | | 3 | | Содействие в решении социальных проблем пожилых людей и инвалидов | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" совместно со структурными подразделениями и сельскими поселениями | | 2015-2024 | | В течение года | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | | Советы ветеранов на местах по необходимости содействуют пожилым людям в устройстве в социальные дома, в обследовании жилищно-бытовых условий. | | 0 | |
| 4 | 4 | 5 | | 4 | | Оказание содействия и методической помощи структурными подразделениями органов местного самоуправления в организации деятельности Совета ветеранов и Совета общества инвалидов. | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | | 2015-2024 | | В течение года | | улучшение качества и эффективности работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | | Поддержка Администрацией оказывается методическая, консультативная | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | | 5 | | Участие должностных лиц органов местного самоуправления в проводимых пожилыми людьми и инвалидами, собраний | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" совместно со структурными подразделениями | | 2015-2024 | | В течение года | | расширение неформальных контактов | | Должностные лица всегда по приглашению присутствуют в проводимых мероприятиях | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | | 6 | | Содействие в организации и проведении мероприятий, проводимых для людей старшего поколения и инвалидов | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел культуры, молодежной политики | | 2015-2024 | | В течение года | | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | | да | | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | | 7 | | Участие представителей ветеранского движения, общества инвалидов в работе комиссий, созданных при органах местного самоуправления. | | Глазовский районный Совет ветеранов, ГРО ВОИ | | 2015-2024 | | В течение года | | участие общественных организаций ветеранов, инвалидов в решении социально-значимых проблем жизнедеятельности общества | | Участие в работе трех комиссий | | 1 | |