**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | | ОМ | | М | |
| **05** |  | |  | |  | | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | | |  |  |  |  |  |  |
| **05** | **1** | |  | |  | | " Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | | 01 | |  | | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из федерального и республиканского бюджета | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2020 | 2020 | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из федерального и республиканского бюджета | Информация доводится до руководителей на совещаниях, и посредством электронной почты. |  |
| 05 | 1 | | 02 | |  | | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям района из местного бюджета: | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2020 | 2020 | Повышение эффективности производства, стимулирование работников сельскохозяйственного производства |  |  |
| 05 | 1 | | 02 | | 01 | | Проведение районных смотров-конкурсов | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2020 | 2020 | Повышение эффективности производства, стимулирование работников сельскохозяйственного производства | В течение года проводятся различные смотры-конкурсы: «Достижение высоких показателей в отрасли молочного скотоводства Глазовского района».  О проведении районного смотра-конкурса среди сельскохозяйственных предприятий на лучшую подготовку сельскохозяйственной техники к проведению весенних полевых работ , конкурс по поставке техники на зимнее хранение, конкурс по итогам уборки  Районный конкурс операторов  машинного доения коров и др. |  |
| 05 | 1 | | 02 | | 02 | | Возмещение части затрат по приобретению пленки и анализа кормов | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2017 |  | Повышение эффективности производства, стимулирование работников сельскохозяйственного производства | Выполнено |  |
| 05 | 1 | | 02 | | 03 | | Предоставление единовременных выплат специалистам и рабочим в сельскохозяйственных | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа, сектор кадровой работы |  |  | Обеспечение квалифицированными кадрами | Выплачено 35,5 тыс. рублей |  |
| 05 | 1 | | 02 | | 04 | | Выплата денежного подарка обучающимся в аграрных профессиональных образовательных организациях г. Глазова | | | сектор кадровой работы Аппарата |  |  | Обеспечение квалифицированными кадрами | Выплачено 4,0 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | | 03 | |  | | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района. | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Мониторинг проводится ежемесячно. Проводятся совещания с руководителями хозяйств, на которых рассматриваются проблемные вопросы. |  |
| 05 | 1 | | 04 | |  | | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Сохранение имущественного ком-плекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Проводятся консультации с руководителем СХПК «Заречный» |  |
| 05 | 1 | | 05 | |  | | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Проводятся консультации для специалистов сельскохозяйственных предприятий. |  |
| 05 | 1 | | 06 | |  | | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Повышение квалификации руково-дителей и специалистов сельскохо-зяйственных организаций района | В 2020 году повысили квалификацию руководители и специалисты-65 человек. Повысили квалификацию 57 рабочих.  Прошли обучение в виде семинаров 97 человек. |  |
| 05 | 1 | | 07 | |  | | Стимулирование лучших работников и коллективов сельскохозяйственных организаций | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Проводятся конкурсы. Выплачено29,7 тыс.рублей. |  |
| 05 | 1 | | 08 | |  | | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Глазовского района (организационные мероприятия) | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа сектор кадровой работы Аппарата |  |  | Обеспечение квалифицированными кадрами |  |  |
| 05 | 1 | | 08 | | 01 | | Организация работы по направлению руководителей, специалистов и кадров рабочих профессии сельскохозяйственных организаций на обучение по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления производством | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа, сектор кадровой работы Аппарата |  |  | Обеспечение квалифицированными кадрами | В 2020 году повысили квалификацию 122 человека. |  |
| 05 | 1 | | 08 | | 02 | | Организация работы по направлению учащихся школ на учебу в образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в целях подготовки кадров для сельскохозяйственного производства Глазовского района | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа , сектор кадровой работы Аппарата |  |  | Обеспечение квалифицированными кадрами | Проводятся встречи с учениками, студентами. |  |
| 05 | 1 | | 09 | |  | | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Глазовского в сфере агропромышленного комплекса. | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | | 09 | | 06 | | Строительство коровника на 400 голов с беспривязным содержанием на территории СПК «Коммунар» | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока | Построен. |  |
| 05 | 1 | | 09 | | 12 | | Строительство коровника на 512 голов на территории ООО «Чура» | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока | Реализован инвестиционный проект |  |
| 05 | 1 | | 10 | |  | | Мероприятия, направленные на профилактику бешенства | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Профилактика бешенства | Проводится отлов безнадзорных животных, проводятся вакцинации от бешенства. |  |
| 05 | 1 | | 11 | |  | | Мероприятия, направленные на улучшение качества земель | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Восстановление плодородия земель | Вводятся в оборот неиспользуемые земли, вносятся минеральные удобрения, соблюдается севооборот. |  |
| 05 | 1 | | 12 | |  | | Борьба с борщевиком Сосновского | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  | Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского | Проводится разъяснительная работа с населением и сельскохозяйственными организациями по недопущению распространения борщевика. Проводятся субботники по уничтожению борщевика. |  |
| **05** | | **2** | |  |  | | | **Подпрограмма «**Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 01 |  | | | Создание мотивов для организации собственного бизнеса | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 01 | 1 | | | производство тематических теле- и радиопрограмм, организация специальных информационно-рекламных кампаний, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с коронавирусной инфекцией все обучающие мероприятия были проведены в онлайн формате. Информация доводилась до субъектов МСП посредством электронной почты, размещалась на интернет ресурсах. |  |
| 05 | | 2 | | 01 | 2 | | | размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, транслирование обществу, в первую очередь, молодежи, положительных примеров создания собственного дела | | Заместитель главы Администрации, Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Пропаганда (популяризация) достижений предпринимателей | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства |  |
| 05 | | 2 | | 01 | 3 | | | обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах, конференциях, конкурсах, проводимых в целях популяризации предпринимательства | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в форуме «Сделано в Удмуртии» в онлайн формате. |  |
| 05 | | 2 | | 01 | 4 | | | проведение ежегодных профессиональных праздников – день российского предпринимательства, день торговли | | Глава Администрации Глазовского района, заместитель главы Администрации, Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Пропаганда (популяризация) достижений предпринимателей | В связи с ограничительными мерами, связанными с новой коронавирусной инфекцией, мероприятия проводились с выездами представителей Администрации на рабочие места, с целью поздравления с профессиональными праздниками. |  |
| 05 | | 2 | | 02 |  | | | Развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 02 | 1 | | | реализация массовых краткосрочных программ обучения, направленных на приобретение базовых знаний и начальных практических навыков ведения предпринимательской деятельности целевых групп граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства | | ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» | 2015-2020  годы |  | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение обучающих семинаров для начинающих предпринимателей на базе Агростартап, Начинающий фермер. |  |
| 05 | | 2 | | 02 | 2 | | | реализация специальных тематических программ переподготовки и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, направленных на развитие предпринимательской грамотности и профессиональных компетенций, а также способствующих повышению производительности труда и росту конкурентоспособности предпринимателей | | ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» | 2015-2020  годы |  | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение обучающих семинаров по повышение квалификации предпринимателей на базе ГБИ, Администрации Глазовского района |  |
| 05 | | 2 | | 02 | 3 | | | организация информационного обеспечения мероприятий для размещения информации обо всех мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности целевых групп граждан и повышению компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация размещается на сайте муниципального образования |  |
| 05 | | 2 | | 03 |  | | | Обеспечение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 03 | 1 | | | субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей при заключении договора лизинга | | Министерство экономики УР | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Предприниматели района субсидии не получали |  |
| 05 | | 2 | | 03 | 2 | | | субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | | Министерство экономики УР | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Предприниматели района субсидии не получали |  |
| 05 | | 2 | | 03 | 3 | | | иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | | Министерство экономики УР, Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | До предпринимателей района доведена информация о предоставлении отсрочки по арендным платежам. Также снижена ставка по ЕНВД. |  |
| 05 | | 2 | | 04 |  | | | Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 04 | 1 | | | создание и поддержка работы единого информационного Интернет-ресурса (портала), работающего по принципу "навигатора" и объединяющего в себе весь комплекс информации, необходимой предпринимателю на любом этапе развития бизнеса | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Актуальная информация размещена на сайте муниципального образования |  |
| 05 | | 2 | | 04 | 2 | | | осуществление и развитие консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа, Совет по поддержке малого предпринимательства, | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Консультационная и информационная поддержка оказывается |  |
| 05 | | 2 | | 04 | 3 | | | организация семинаров-совещаний и тематических семинаров с привлечением специалистов УФГПМП, ГФСК УР, надзорных и контролирующих органов | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа, надзорные и контролирующие органы | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | В феврале проведен курглый стол с представителями надзорных органов. В течении года проводились семинары в онлайн-формате, до субъектов МСП информация доводилась. |  |
| 05 | | 2 | | 04 | 4 | | | обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Субъекты предпринимательства участвуют в торгах, проводимых Администрацией района. |  |
| 05 | | 2 | | 05 |  | | | Мероприятия, направленные на привлекательность района | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 1 | | | формирование и поддержка в актуальном состоянии единого перечня (базы данных) инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Перечень инвестиционных проектов размещен на официальном сайте Глазовского района |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 2 | | | поддержание в актуальном состоянии базы данных инвестиционных площадок на территории района | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Перечень инвестиционных площадок размещен на сайте муниципального образования «Глазовский район», Инвестиционном портале Удмуртской Республики |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 3 | | | оказание консультативной и методической помощи организациям, планирующим к реализации инвестиционный проект | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | За консультацией обращалось 3 человека |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 4 | | | создание инвестиционного паспорта муниципального образования | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 5 | | | размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных и презентационных материалов об инвестиционном потенциале района | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Размещается на официальном сайте Глазовского района |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 6 | | | организация и участие в форумах, конференциях, выставках, ярмарках, направленных на презентацию и продвижение инвестиционного потенциала района | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | В онлайн-формате проведен форум «Сделано в Удмуртии». |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 7 | | | организация дней района, круглых столов по инвестиционной деятельности | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | На совете по малому предпринимательству с представителями бизнеса были обсуждены вопросы по инвестиционному проекту «Дондыдор». |  |
| **05** | | **3** | |  | |  | | **Подпрограмма «**Развитие потребительского рынка | |  |  |  |  |  |  | |
| 05 | | 3 | | 01 | |  | | Планирование размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений,  Отдел архитектуры и строительства, Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. |  |  | |
| 05 | | 3 | | 02 | |  | | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. | Схема нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района утверждена постановлением Администрации Глазовского района | 1 | |
| 05 | | 3 | | 03 | |  | | Предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки». | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Разрешение (отказ) на право организации и проведения ярмарки на территории муниципального образования «Глазовский район» | Обращений по оказании услуги не поступало. | 1 | |
| 05 | | 3 | | 04 | |  | | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений,  полиция ММО МВД России «Глазовский»,  Административная комиссия муниципального образования «Глазовский район»,  Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Соблюдение законодательства о розничной продаже алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах. | Принято постановление Администрации Глазовского района об ограничении в сфере розничной продажи алкогольной продукции на районных мероприятиях | 1 | |
| 05 | | 3 | | 05 | |  | | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования |  |  | |
| 05 | | 3 | | 05 | | 1 | | мониторинг торговых объектов, общественного питания, бытового обслуживания в территориальном разрезе; | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений,  Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг проводится. | 1 | |
| 05 | | 3 | | 05 | | 2 | | сбор и анализ статистических показателей об обороте розничной торговли и общественного питания, их прогнозирование на перспективу; | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Анализ проводится ежеквартально. | 1 | |
| 05 | | 3 | | 05 | | 3 | | мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров проводился еженедельно. Результаты направлялись в АИС «Мониторинг». | 1 | |
| 05 | | 3 | | 06 | |  | | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление объектов розничной торговли, в которых реализуются товары ненадлежащего качества, (оказываются услуги ненадлежащим образом), и принятие мер реагирования | Жалоб не поступало. | 1 | |
| 05 | | 3 | | 07 | |  | | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Содействие заинтересованным предпринимателям в принятии участия в выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях, получении государственной поддержки | Награждение и поздравление с профессиональным праздником проведено с выездом по торговым объектам района. | 1 | |
| 05 | | 3 | | 08 | |  | | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Повышение квалификации, информированности работниковторговли, общественного питания и бытовых услуг, предпринимателей. | Информация о семинарах, совещаниях доводится до руководителей предприятий. | 1 | |
| 05 | | 3 | | 09 | |  | | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Поддержка субъектов предпринимательства в сфере потребительского рынка для обеспечения деятельности таких организаций | Консультации оказываются по мере обращения. | 1 | |
| 05 | 4 | |  | |  | | | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | |  |  |  |  |  |  | |
| 05 | 4 | | 01 | |  | | | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Глазовского района | | Администрация и Главы сельских поселений |  |  | Готовится ПСД на комплексную жилищную застройку в д.Удмуртские Ключи | В 2020 году не запланировано |  | |
| 05 | 4 | | 02 | |  | | | Реализация проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Глазовском районе, получивших грантовую поддержку | | Администрация и Главы сельских поселений |  |  | Проекты не реализовывались | В 2020 году не запланировано |  | |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 5 | | 01 | |  | | | Предоставление имущества муниципального образования «Глазовский район» в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования «Глазовский район» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | 2019 | 2019 | Имущественная поддержка СОНКО | Обращений не было. | 1 | |
| 05 | 5 | | 02 | |  | | | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | | 2019 | 2019 | Оказание муниципальной поддержки программно-целевой и проектной деятельности СОНКО | Нет | 0 | |
| 05 | 5 | | 03 | |  | | | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | Отдел экономики Администрации МО «Глазовский район» | | 2019 | 2019 | Формирование системы признания общественной деятельности в районе | Нет | 00 | |
| 05 | 5 | | 04 | |  | | | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел организационной работы и административной реформы Администрации МО «Глазовский район» | | 2019 | 2019 | Развитие гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов района и поддержка социальных проектов СОНКО | Не выполнено | 0 | |
| 05 | 5 | | 05 | |  | | | Обобщение информации о зарегистрированных некоммерческих организациях информационного портала Министерства юстиции РФ о НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район» | Отдел культуры и молодежной политики, управление образования Администрации МО «Глазовский район» | | 2019 | 2019 | Количественный анализ зарегистрированных НКО в муниципальном образовании «Глазов-ский район | Ведется | 1 | |
| 05 | 5 | | 06 | |  | | | Ведение Муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | | 2019 | 2019 | Реализация требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», обобщение информации о некоммерческих организациях - получателях поддержки Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Реестр ведется | 1 | |
| 05 | 05 | | 07 | |  | | | Информирование о системе закупок для муниципальных нужд | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | | 2019 | 2019 | Повышение активности участия СО НКО в закупках для государственных и муниципальных нужд | Проводятся консультации | 1 | |
| 05 | 05 | | 08 | |  | | | Информирование СОНКО о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | Администрации МО «Глазовский район» | | 2019 | 2019 | Получение информации по грантовой поддержке | Информация доводится, размещается на официальном сайте МО «Глазовский район» | 1 | |