**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2021**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | | Пп | | ОМ | | М | |
| **01** | | **1** | |  | |  | | **Развитие дошкольного образования** | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 01 | | 1 | | 01 | |  | | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  в муниципальном образовании «Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | Услугу получили 98 человек | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | |  | | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год |  | | - | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 1 | | Субвенция из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждения | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 2 | | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 3 | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2024 | | 2021 год | Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 4 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | | Управление образования | | 2015-2024 | | 2021 год | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | | исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 02 | | 5 | | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | | Управление образования | | 2015-2024 | | 2021 год | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 02 | | 6 | | Подготовка дошкольных групп к новому учебному году | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 03 | |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Приобретение мебели, оборудования | | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме |
| 01 | | 1 | | 04 | |  | | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме |
| 01 | | 1 | | 05 | |  | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 06 | |  | | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 06 | | 1 | | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 год | | 2015-2017 годы | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ". Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | Исполнено частично (капитальный ремонт крыши здания) | | Недостаточность финансирования |
| 01 | | 1 | | 06 | | 2 | | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 год | | 2015 год | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления». Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | Исполнено в 2015 году | |  |
| 01 | | 1 | | 06 | | 3 | | Текущий ремонт здания дошкольных групп Муниципального общеобразовательного учреждения "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | | 2017 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 06 | | 4 | | Замена оконных блоков здания детского сада МОУ «Качкашурская СОШ» в д. КачкашурГлазовского района Удмуртской Республики | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2019 | | 2019 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 06 | | 5 | | Капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада МОУ «Адамская СОШ» | | Управление образования | | 2021 | | 2021 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 06 | | 6 | | Капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада МОУ «Качкашурская СОШ» | | Управление образования | | 2021 | | 2021 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 07 | |  | | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на территории муниципального образования "Глазовский район" | | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | | 2015 год | | 2016-2017 годы | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на 40 мест. Исчезнет дефицит мест в дошкольных группах, позволит привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство | | Исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 08 | |  | | Формирование нормативной правовой базы | | Управление образования | | 2015 год | | 2019 год | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком | | исполнено | | - |
| 01 | | 1 | | 09 | |  | | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 09 | | 1 | | Организация работы районных методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2024 год | | 2020 год | Апробация региональной составляющей на районных методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные общеобразовательные учреждения | | Активизация работы районных методических площадок в дошкольных группах МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Штанигуртская НШ», МОУ «Понинская СОШ» и распространение опыта | |  |
| 01 | | 1 | | 09 | | 2 | | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | | Управление образования | | 2016 год | | 2017 год | Муниципальный правовой акт | | Образовательные учреждения руководствуются методическими рекомендациями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ | |  |
| 01 | | 1 | | 09 | | 3 | | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | | Управление образования | | 2015 -2024 годы | | 2015-2024 годы | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 09 | | 4 | | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2016 годы | | 2020 год | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 10 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | Управление образования | | 2015-2016 годы | | 2015-2016 годы | Муниципальные правовые акты | | - | |  |
| 01 | | 1 | | 11 | |  | | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2015-2024 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 12 | |  | | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования | |  | |  | | 2021 год | В дошкольных группах проведена независимая оценка качества | | Исполнено в 2021 году | |  |
| 01 | | 1 | | 13 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 13 | | 1 | | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | | 2021 год | Муниципальные правовые акты | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 13 | | 2 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | | 2021 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 13 | | 3 | | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | | 2021 год | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 13 | | 4 | | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | | Управление образования | | 2015-2016 годы | | 2021 год | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | |  |
| 01 | | 1 | | 14 | |  | | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Глазовский район" | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 14 | | 1 | | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | |  |
| 01 | | 1 | | 14 | | 2 | | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район"об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях , предоставляющих услуги дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2015-2024 годы | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в муниципальном образовании"Глазовский район" на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" в сети Интернет | | Размещение на официальном сайте нормативного акта «Порядок приёма заявлений, постановки на учет, комплектования и зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | |  |
| 01 | | 1 | | 14 | | 3 | | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2015 -2020 год | Актуальные сведения о деятельности дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений на официальных сайтах соответствующих учреждений | | Размещение сведений о деятельности дошкольных групп на официальных сайтах образовательных учреждений и Управления образования | |  |
| 01 | | 1 | | 15 | |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 15 | | 1 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 15 | | 2 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | Своевременное реагирование на обращения граждан, принятие соответствующих мер | |  |
| 01 | | 1 | | 15 | | 3 | | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений контактных телефонах и адресах электронной почты | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | |  |
| 01 | | 1 | | 16 | |  | | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 16 | | 01 | | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | |  |
| 01 | | 1 | | 16 | | 02 | | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | Управление образования | | 2015-2024 | | 2021 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | |  |
| 01 | | 1 | | 16 | | 03 | | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, находящихся на территории УР, реализующих программу дошкольного образования | | Управление образования | | 2015- 2024  годы | | 2021 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 17 | |  | | Уплата налогов | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 | | 17 | | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Уплата налогов на имущество | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 17 | | 02 | | Уплата прочих налогов | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 год | Уплата налогов | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 18 | |  | | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | | Управление образования | | 2017-2024 | | 2021 год | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | | исполнено | |  |
| 01 | | 1 | | 19 | |  | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | | | | | |  |
| **01** | | **2** | |  | |  | | **Развитие общего образования** | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 01 | | 2 | | 01 | |  | | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | | Управление образования | | 2015-2020 | | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 01 | | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 02 | | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 03 | | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Обеспечение завтраком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей, обеспечение питанием детей с ОВЗ | | Исполнено, 530 обучающихся 1-4 классов получали 2-х разовое бесплатное горячее питание, бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечены обучающиеся из малообеспеченных семей с 5 по 11 классы в количестве 10 человек и дети с ОВЗ-23 человека. | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 04 | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021год | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | | Исполнено, проведена специальная оценка условий труда на 16 рабочих мест в Адамской СОШ после проведения капремонта ОУ. | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 05 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 06 | | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 07 | | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 08 | | Средства республиканского бюджета на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 01 | | 09 | | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы | | Управление образования | | 2020-2024 годы | | 2021 год | Предоставление педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в УР, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, ежемесячного вознаграждения за классное руководство | | исполнено | |  |
| 01 | | 2 | | 01 | | 10 | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях субъекта РФ | | Управление образования | | 2020-2024 годы | | 2021 год | Обеспечение всех обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в УР, бесплатным горячим питанием | | исполнено | |  |
| 01 | | 2 | | 02 | |  | | Оказание муниципальных услуг для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 02 | | 1 | | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 02 | | 2 | | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | | исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 03 | |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | | Исполнено, в МОУ «Понинская СОШ» реализован нацпроект «Успех каждого ребенка» в направлении «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» на общую сумму 400 тыс. рублей, выполнены следующие виды работ - в раздевалках и душевых, проведен текущий косметический ремонт, приобретена спортивная форма и спортивный инвентарь для команды по мини-футболу | | - |
| 01 | | 2 | | 04 | |  | | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | | Исполнено, реализуется «дорожная карта» по информатизации, 100 % учащихся обучаются в рамках ФГОС; в 100% учреждений образования полностью введен безбумажный вариант ведения журнала. | | - |
| 01 | | 2 | | 05 | |  | | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | | Администра-ция муниципаль-ного образования "Глазовский район" | | 2015-2020 | | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Исполнено, косметический ремонт, покраска в столовых и на пищеблоке во всех ОУ | | - |
| 01 | | 2 | | 06 | |  | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Благоустроенные прилегающие территории | | Исполнено, но частично, т.к. не во всех ОУ имеется ограждение территории | | Недостаточное финансирование |
| 01 | | 2 | | 07 | |  | | Подготовка образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" к новому учебному году | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 08 | |  | | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция учреждений общего образования на территории муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 08 | | 01 | | Реконструкция кровли МОУ "Кочишевская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | | 2016 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 02 | | Реконструкция кровли МОУ "Дондыкарская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | | 2019 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено, проведен капремонт кровли | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 03 | | Реконструкция кровли МОУ "Золотаревская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | | 2017 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 04 | | Реконструкция кровли МОУ "Люмская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | | 2016 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Не исполнено в виду перевода детей из данного здания в здание СДК с.Люм | |  |
| 01 | | 2 | | 08 | | 05 | | Реконструкция кровли МОУ "Адамская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную на здании школы и столовой | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | | 2020 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено, но частично, лишь на здании школы | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 06 | | Реконструкция кровли МОУ "Дзякинская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 07 | | Реконструкция кровли МОУ "Кожильская СОШ сельскохозяйственного направления" с заменой плоской крыши на скатную | | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | | 2014 | | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 08 | | Реконструкция спального корпуса МОУ "Понинский детский дом" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | | 2018 год | Улучшение жилищно-бытовых условий воспитанников, соответствующих требованиям ОГПН, Роспотребнадзора. | | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 09 | | Строительство пристроя к зданию МОУ "Гулёковская НШДС" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | | 2018 год | Размещение спортивного зала и столовой. Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Будут обеспечены безопасные условия питания в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства. | | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 10 | | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2015 | | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 11 | | Капитальный ремонт здания МОУ «Понинский детский дом» (жилые помещения) | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | | - | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 12 | | Реконструкция социально-культурного центра с размещением дошкольной группы и пищеблока в с. Люм | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | | 2016 | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 13 | | Реконструкция крыши здания МОУ «Октябрьская СОШ» | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2016 | | 2016 | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 14 | | Ремонт здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Куреговская средняя общеобразовательная школа" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | | 2017 | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 15 | | Реконструкция здания школы и пристроя Слудской НШДС под размещение дошкольной группы | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | | 2018 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | |  |
| 01 | | 2 | | 08 | | 16 | | Ремонт здания школы МОУ "Золотаревская НШДС" | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | | 2017 | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 17 | | Капитальный ремонт учебного корпуса МКУ "Понинский детский дом" в с.Понино Глазовского района УР (ПИР) | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | | 2018 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | | 2 | | 08 | | 18 | | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков здания МОУ"Адамская СОШ" в д.Адам Глазовского района Удмуртской Республики | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | | 2020 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | |  |
| 01 | | 2 | | 08 | | 19 | | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» под размещение медицинского кабинета в д.Удм.Ключи Глазовского района УР | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2017 | | 2019 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 20 | | Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания школы МОУ «Качкашурская СОШ» в д. Качкашур Глазовского района Удмуртской Республики | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2019 | | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 21 | | Капитальный ремонт крыши здания МОУ "Понинская СОШ" в с Понино Глазовского района | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2019 | | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 22 | | Капитальный ремонт кровли здания школы МОУ «Дондыкарская СОШ» в д.ДондыкарГлазовского района УР | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2019 | | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 23 | | Замена оконных блоков здания школы МОУ «Понинская СОШ» в с.Понино Глазовского района Удмуртской Республики | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | | 2019 | | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 08 | | 24 | | Капитальный ремонт здания школы МОУ «Дзякинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Дзякино, ул.Кирова, д.2 | | Управление образования | | 2019 | | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Не исполнено, отсутствие финансирования | |  |
| 01 | | 2 | | 08 | | 25 | | Капитальный ремонт здания школы МОУ «Понинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Понино, ул.Коммунальная, д.3 | | Управление образования | | 2019 | | 2020 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Проведена разработка ПСД | |  |
| 01 | | 2 | | 08 | | 26 | | Строительство основной общеобразовательной школы на 110 мест в д.Штанигурт | | Управление образования | | 2021 | | 2021 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в  соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Не исполнено, отсутствие финансирования | |  |
| 01 | | 2 | | 09 | |  | | Организация и проведение олимпиад и соревнований школьников на муниципальном и республиканском уровнях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2015-2020 | Проведение олимпиад и соревнований школьников. Выявление одаренных детей | | Исполнено, ежегод-но проводится муниципальный этап предметных олимпиад. | | - |
| 01 | | 2 | | 10 | |  | | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 10 | | 01 | | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 10 | | 02 | | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 11 | |  | | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 12 | |  | | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 13 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 13 | | 01 | | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015 год | | 2021 | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 13 | | 02 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | | 2021 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 13 | | 03 | | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2016 годы | | 2021 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору работника муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 13 | | 04 | | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | | Управление образования | | 2015-2016 годы | | 2021 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 14 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 15 | |  | | Информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Глазовский район" | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 15 | | 01 | | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | | 2 | | 15 | | 02 | | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления общего образования в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | | 2 | | 15 | | 03 | | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | | 2 | | 16 | |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 2 | | 16 | | 01 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 16 | | 02 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 16 | | 03 | | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Глазовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 17 | |  | | Реализация комплекса мер по внедрению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | Исполнено, в части регистрации родителей обучающихся на сайте РПГУ в рамках приема заявлений в первый класс (при наличии желания), пользование услугами электронного журнала, также осуществляется прием заявлений на аттестацию педагогов | | - |
| 01 | | 2 | | 18 | |  | | Реализация комплекса мер по организации инклюзивного образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | Силами работников учреждений обустроены пандусы при входе в ОУ. Введены изменения в штатное расписание в связи с появлением детей с ОВЗ: логопед, психолог, дефектолог. Проводится переподготовка кадров по программе «Дефектология». | |  |
| 01 | | 2 | | 19 | |  | | Реализация комплекса мер по организации условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями действующего законодательства | | Исполнено | | Заморожено строительство спортивного зала в МОУ «Ключевская СОШ» СП «Гулековская НШДС» в виду отсутствия финансирования. |
| 01 | | 2 | | Е2 | |  | | Федеральная программа «Успех каждого ребенка» | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями, действующего законодательства | | Исполнено | | Исполнено, в МОУ «Понинская СОШ» реализован нацпроект «Успех каждого ребенка» в направлении «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» на общую сумму 400 тыс. рублей, выполнены следующие виды работ - в раздевалках и душевых, проведен текущий косметический ремонт, приобретена спортивная форма и спортивный инвентарь для команды по мини-футболу. |
| 01 | | 2 | | Е1 | |  | | Федеральный проект «Современная школа» | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 20 | |  | | Уплата налогов | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 01 | | 2 | | 20 | | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Уплата налогов | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 20 | | 02 | | Уплата прочих налогов | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Уплата налогов | | Исполнено | | - |
| 01 | | 2 | | 21 | |  | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | | | | | |  |
| 01 | | 2 | | 22 | |  | | Создание и функционирование Центров образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» | | Управление образования | | 2020-2025 годы | | 2021 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации региональных проектов «Образование» | | Исполнено | |  |
| **01** | | **3** | |  | |  | | **Дополнительное образование** | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 01 | |  | | Реализация дополнительных образовательных программ | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | Исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 01 | | 01 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДДТ | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность), реализуется персонифицированное финансирование услуг для 115 детей | | Исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 01 | | 02 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДЮСШ | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 01 | | 03 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | Исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 01 | | 04 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям Понинской детской школы искусств | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2024 годы | | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | Исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 01 | | 05 | | Расходы по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Управление образования  Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2019-2024 годы | | 2021 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 02 | |  | | Обеспечение участия представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | Исполнено | | - |
| 01 | | 3 | | 03 | |  | | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта | |  | |  | | 2019-2024 |  | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 03 | | 01 | | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей в соответствии с тенденцией развития образования | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Направлены на обучение по реализации программ дополнительного образования педагоги Октябрьской и Понинской средних школ | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 03 | | 02 | | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 04 | |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования, Администрация МО "Глазоваский район" | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Обновляется материально-техническая база учреждений допобразования | | Исполнено частично | |  |
| 01 | | 3 | | 05 | |  | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Сформированы паспорта комплексной безопасности | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 01 | | 05 | | Расходы по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Управление образования  Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2019-2024 годы | | 2021 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 06 | |  | | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Обновлены спортивные лыжные трассы, установлены защитные барьеры для ограждения территории ДЮСШ | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 07 | |  | | Косметический ремонт зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Ежегодно в рамках подготовки учреждений образования к новому учебному году проведены косметический ремонт и обустройство прилегающих территорий | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 08 | |  | | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | |  | | 2015-2020 годы | | 2021 |  | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 08 | | 01 | | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Проводится по мере необходимости и внесения изменений | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 08 | | 02 | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (с учетом направленности дополнительного образования) | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 09 | |  | | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 09 | | 01 | | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Используется методика на основе МПА Министерства образования и науки УР | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 09 | | 02 | | Разработка и внедрение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Проведена НОК УООД во всех учреждениях допобразования | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 10 | |  | | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | |  | | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Разработаны | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | | 01 | | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности 3дополнительного образования детей) | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | | 02 | | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных муниципального образования "Глазовский район" | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | | 03 | | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 11 | | 04 | | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 12 | |  | | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 12 | | 01 | | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации , а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 12 | | 02 | | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об учреждениях дополнительного образования детей | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 12 | | 03 | | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Публикация данных о деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 13 | |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении, переписка по мере необходимости | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 13 | | 01 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 13 | | 02 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 13 | | 03 | | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования "Глазовский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 14 | |  | | Уплата налогов | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 01 | | 3 | | 14 | | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Уплата налогов | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 14 | | 02 | | Уплата прочих налогов | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 год | Уплата налогов | | Исполнено | |  |
| 01 | | 3 | | 15 | |  | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | | | | | |  |
| 01 | | 5 | |  | | **Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"** | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 5 | | 01 | |  | | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | | Исполнено | | - |
| 01 | | 5 | | 02 | |  | | Организация бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | | Исполнено | | - |
| 01 | | 5 | | 03 | |  | | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Методическое и информационное сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений | | Исполнено | | - |
| 01 | | 5 | | 04 | |  | | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | | Исполнено | | - |
| 01 | | 5 | | 05 | |  | | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | | Исполнено, 100% руководителей от количества поданных заявлений | | - |
| 01 | | 5 | | 06 | |  | | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Стимулирование педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | | Исполнено | | - |
| 01 | | 5 | | 07 | |  | | Организация работ по повышению эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 5 | | 07 | | 01 | | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 07 | | 02 | | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 07 | | 03 | | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 08 | |  | | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 09 | |  | | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 10 | |  | | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Обеспечение открытости данных в сфере образования | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 11 | |  | | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 12 | |  | | Уплата налогов | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 01 | | 5 | | 12 | | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Уплата налогов | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 12 | | 02 | | Уплата прочих налогов | | Управление образования | | 2015-2020 годы | | 2021 | Уплата налогов | | Исполнено | - | |
| 01 | | 5 | | 13 | |  | | Круглосуточная охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных предприятий | | Управление образования | | 2015-2024 | | 2021 | - | | - | - | |
| 01 | | 6 | |  | |  | | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 2015-2024гг | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| **01** | | **6** | | **01** | |  | | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 01 | | 6 | | 01 | | 01 | | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков | | Управление образования | | 2015-2024 | | 2021 | Увеличение числа детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район», охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. | | Охвачено 1300 человек, что составляет 100% от общего числа школьников. | - | |
| 01 | | 6 | | 02 | |  | | Организация отдыха детей в профильных лагерях | | Управление образования | | 2015-2024 | | 2021 | Обеспечение участия детей в профильных лагерях и профильных сменах. | | Исполнено | - | |
| 01 | | 6 | | 03 | |  | | Организация спортивно-оздоровительных лагерей и спортивных мероприятий | | Управление образования | | 2015-2024 | | 2021 | Обеспечение участия детей в спортивно- оздоровительных лагерях и спортивных мероприятиях. | | Исполнено | - | |
| 01 | | 6 | | 04 | |  | | Организация трудоустройства подростков в летний период | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. | | Исполнено | - | |
| 01 | | 6 | | 05 | |  | | Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих отдых и оздоровление несовершеннолетних | | Управление  образования | | 2015-2024 | | 2021 | Проведение капитального и косметического ремонта, приобретение технологического оборудования, инвентаря. | | Во всех образовательных организациях проведен косметический ремонт, проведены работы по благоустройству территории. | - | |
| 01 | | 6 | | 06 | |  | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для организации деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 | Обеспечение безопасности, приведение их в соответствие с установленными требованиями муниципальных организаций, занимающихся организацией летнего отдыха и оздоровления детей. | | Исполнено. | - | |
| 01 | | 6 | | 07 | |  | | Оказание муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 | Возмещение (компенсация) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, повышение удовлетворенности населения предоставляемой услугой | | Всего в 2021 году получили возмещение (компенсацию) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря 30 человек. | - | |
| 01 | | 6 | | 08 | |  | | Мониторинг деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 | Предоставление информации о деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием начальниками лагерей. | | Исполнено | - | |
| 01 | | 6 | | 09 | |  | | Обеспечение и развитие системы обратной связи с гражданами по организации отдыха детей. | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 | Проведение опроса населения (родителей) о деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | | Исполнено | - | |
| 01 | | 6 | | 09 | | 01 | | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности граждан по организации отдыха детей | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 | Проведение регулярного мониторинга удовлетворенности граждан организацией отдыха детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | | Исполнено | - | |
| 01 | | 6 | | 09 | | 02 | | Рассмотрение обращений граждан по вопросам организации отдыха детей, принятие мер реагирования; | | Управление образования | | 2015-2024 годы | | 2021 | Проведение регулярного мониторинга удовлетворенности граждан организацией отдыха детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | | Исполнено | - | |
| 01 | | 6 | | 09 | | 03 | | Публикация на официальном сайтах Администрации муниципального образования «Глазовский район», Управления образования и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования «Глазовский район», организующих отдых детей в каникулярное время, | | Управление образования | | 2015-2024 года | | 2021 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних для населения | | Исполнено | - | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | | ОМ | | М | |
| 01 | 4 | |  | |  | | **«Реализация молодежной политики»** | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | |  | | | Создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан, и их самореализацию в интересах общества и государства |  | |  |
| 01 | 4 | | 01 | |  | | **Трудоустройство подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, МБУК «Центр КиТ Глазовского района», образовательные учреждения Глазовского района | | 2015-2024 | | Летний каникулярный период | | | Трудоустройство за счет бюджетных ассигнований подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Трудоустроено 12 подростков: 10 за счёт республиканского бюджета и 2 за счёт муниципального бюджета | | Небольшой план работы для 5 трудоустроенных подростков в ИКП «ДондыДор» вызвал сокращение срока трудоустройства с одного месяца до 3 недель |
| 01 | 4 | | 01 | | 01 | | Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодежи | | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, МБУК «Центр КиТ Глазовского района», образовательные учреждения Глазовского района | | 2015-2024 | |  | | | Трудоустройство за счет бюджетных ассигнований подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Трудоустроено 12 подростков: 10 за счёт республиканского бюджета и 2 за счёт муниципального бюджета | | Небольшой план работы для 5 трудоустроенных подростков в ИКП «ДондыДор» вызвал сокращение срока трудоустройства с одного месяца до 3 недель |
| 01 | 4 | | 02 | |  | | **Работа с детьми, подростками и молодежью** | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | |  | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи, их самореализация в интересах общества и государства | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи, их самореализация в интересах общества и государства | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 01 | | Паспортизация молодых семей | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | 4 квартал | | | Формирование социального паспорта молодых семей | Актуализирован паспорт молодежи | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 02 | | Районный конкурс подворий молодых семей «Мой дом – моя гордость» | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2021 | | Октябрь 2021 | | | Повышение престижа ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в молодежной среде района | В конкурсе приняли участие молодые семьи из д. Адам, д. Кочишево, д. Качкашур, с.Парзи | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 03 | | Участие в республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего» | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2016, 2018, 2020, 2024 | |  | | | Повышение престижа семейных клубных формирований | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 04 | | Проведение мероприятий, направленных на знакомство холостых молодых людей среди работающей молодежи «Вечерка», «Ныл брага» и т.п. | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2020 | |  | | | Улучшение демографических показателей в районе | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 05 | | Работа клубов «Молодая семья» и семейных объединений во всех муниципальных образованиях Глазовского района | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | 2021 | | | Повышение престижа семейных клубных формирований | Работа ведется в районе на базе СКУ | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 06 | | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | |  | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Проведена сессия молодёжного парламента совместно с депутатом А.А. Волковым | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 07 | | Организация и проведение районного фестиваля работающей молодежи КВН | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2020, 2023-2024 | |  | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 08 | | Организация и проведение районной интеллектуальной игры | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | |  | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Проведены плановые игры «Росквиз» | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 09 | | Туристический слет работающей молодежи | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2017, 2022-2023 | |  | | | Формирование здорового образа жизни | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 10 | | Районный конкурс вокалистов «Я мир сберегу и сыну завещаю» | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2016 | |  | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 11 | | Молодежный спортивный фестиваль «На районе» | | Сектор культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2020, 2023-2024 | |  | | | Формирование здорового образа жизни | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 12 | | Издание молодежного печатного средства массовой информации «Газета молодежи Глазовского района «Я молодой!» | | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2016 | |  | | | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ, развитие журналистских навыков среди подростков и молодежи | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 13 | | Районный конкурс патриотической песни | | Сектор культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ Глазовского района» | | 2015-2016 | |  | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 14 | | Актив работающей молодежи Глазовского района | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2018, 2020- 2024 | | Ноябрь 2021 | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | выполнено | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 15 | | Участие молодежи Глазовского района в федеральных, межрегиональных, республиканских и межрайонных мероприятиях | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | 2021 | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Принимали участие в республиканских профильных сменах «ДоброЭко», «ДоброМедиа», «Форум сельской молодёжи», Спартакиада Юнармейцев на Кубок им. М.Т. Калашникова | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 16 | | Районный конкурс клубов молодых семей | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | |  | | | Выявление, поддержка, развитие инициатив молодых семей, реализация их творческого потенциала | **Не проведено** | | **В связи с распространением новой коронавирусной инфекции covid-19** |
| 01 | 4 | | 02 | | 17 | | Образовательный корпус Банка молодежных инициатив | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2020-2024 | | Декабрь 2021 | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Участие приняло 5 человек. Результатом стали творческие мотивационные посты на тему ЗОЖ, медиа-волонтёрства, ценности семьи и вреда наркотиков | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 18 | | Развитие медиа-волонтёрства в районе | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2021-2024 | | Сентябрь 2021 | | | Формирование активной гражданской позиции | Организована медиашкола «MediaWorhshop», по результатам которой в Глазовском районе появились медиа-волонтёры | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 19 | | Школа актива молодежи Глазовского района | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2020-2024 | | Ноябрь 2021 | | | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи, их самореализация в интересах общества и государства | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 20 | | Организация деятельности ВДРК («Сводных отрядов») | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | Июнь-август 2021 | | | Снижение социального напряжения в подростково-молодежной среде, ресоциализация подростков с аддиктивным поведением | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи, их самореализация в интересах общества и государства | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 21 | | Организация и проведение профильных лагерных смен | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | Ноябрь 2021 | | | Снижение социального напряжения в подростково-молодежной среде, ресоциализация подростков с аддиктивным поведением | Организована профилактическая профильная смена | | В связи с эпидемиологическими ограничениями смена была проведена в онлайн режиме, в связи с чем снизилась её качество |
| 01 | 4 | | 02 | | 22 | | Районный заочный семейный фотоконкурс | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2022-2024 | |  | | | Выявление, поддержка, развитие творческого потенциала молодых семей | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 02 | | 23 | | Школа «PROfamily» | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2022-2024 | |  | | | Выявление, поддержка, развитие инициатив молодых семей, реализация их творческого потенциала, информирование о государственных мерах социальной поддержки | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 03 | |  | | **Патриотическое воспитание граждан** | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», МБУК «ЦКТ Глазовского района» | | 2015-2024 | |  | | | Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, способствующего вовлечению подростков и молодежи в процесс духовного, патриотического становления в интересах укрепления единства нации и формирования сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей |  | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 01 | | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | Февраль 2021 | | | Формирование здорового образа жизни, формирование навыков профессионально-прикладной подготовки | Выполнено | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 02 | | Районная гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества» | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2020 | |  | | | Формирование активной гражданской позиции | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 03 | | Проведение социологических исследований:  «Гражданская позиция молодежи» | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2016 | |  | | | Выявление уровня гражданственности в молодежной среде | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 04 | | Работа Молодежного парламента при Глазовском Районном Совете депутатов | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | 2021 | | | Формирование гражданской инициативы | Проведено 2 сессии | | Отсутствие кадров для работы в Молодёжном парламенте |
| 01 | 4 | | 03 | | 05 | | Организация и проведение семинара по подготовке к участию в выборах в представительные органы муниципальных образований Глазовского района  «Россия сильна молодыми» | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015- 2017, 2020 | |  | | | Формирование гражданско-патриотической, политической инициативы среди молодежи | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 06 | | Конкурс для подростков «Моя Родина», посвященный государственной символике РФ, УР | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2016 | |  | | | Формирование политической культуры подростков | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 07 | | Конкурс проектов «Я - президент» | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2016 | |  | | | Формирование политической культуры молодежи | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 08 | | Проведение спецкурса «Система государственности России, Удмуртии» | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2017 | |  | | | Формирование правовой культуры молодежи | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 09 | | Районная экологическая акция «Чистая планета» | | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | Октябрь 2021 | | | Формирование экологического сознания молодежи | Экоквест «Чистые игры» | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 10 | | Районный конкурс удмуртских красавиц «Чеберай» | | Сектор культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ Глазовского района» | | 2015-2019 | |  | | | Формирование этнической культуры | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 11 | | Молодежный фестиваль традиционной культуры «Юмшан» | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | Сентябрь 2021 | | | Формирование этнической культуры | Проведен в рамках Медиашколы “MediaWorkshop” | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 12 | | Районный День призывника | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | Май, октябрь 2021 | | | Формирование уважения к службе в ВС РФ | Выполнено | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 13 | | Районный конкурс патриотической песни | | Сектор культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ Глазовского района» | | 2015-2017 | |  | | | Воспитание патриотизма посредством народного творчества | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 14 | | Участие молодежи Глазовского района в межрайонных турслетах и экспедициях, проведение исторических квестов | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | | В течение года | | | Формирование экологического сознания молодежи и ЗОЖ | Выполнено | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 15 | | Туристический слет Мира для активистов детского движения | | Сектор культуры и молодежной политики | | 2015-2024 | |  | | | Формирование активной гражданской позиции | Не выполнено | | **В связи с распространением коронавируса** |
| 01 | 4 | | 03 | | 16 | | Районный гражданско-патриотический конкурс песни и строя для активистов движения «Юнармия» | | Сектор культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2020-2021 | |  | | | Формирование активной гражданской позиции | Прошёл на базе Кожильского ЦСДК, участие приняли 5 Юнармейских отрядов | |  |
| 01 | 4 | | 03 | | 17 | | Спартакиада Юнармейцев на Кубок Совета депутатов | | Сектор культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ Глазовского района» | | 2022-2024 | |  | | | Формирование активной гражданской позиции | Нет в плане на 2021 год | |  |
| 01 | 4 | | 05 | |  | | **Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи** | | Сектор культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | |  | | | Создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, других видов зависимости среди подростков и молодёжи;  Создание условий для реализации вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков, по организации временного трудоустройства подростков, организации временных детских разновозрастных коллективов |  | |  |
| 01 | 4 | | 05 | | 01 | | Разработка проектов на конкурс вариативных программ по организации летнего отдыха и занятости | | Сектор культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | | 2015-2024 | | 1 квартал | | | Снижение социального напряжения в подростковой, молодежной среде | **выполнено** | |  |
| 01 | 4 | | 05 | | 02 | | Организация и проведение методических семинаров для организаторов отдыха детей и молодежи | | Сектор культуры и молодежной политики, Управление образования | | 2015-2024 | |  | | | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | **выполнено** | |  |
| 01 | 4 | | 05 | | 03 | | Участие в республиканских конференциях и семинарах по вопросам каникулярного отдыха | | Сектор культуры и молодежной политики, Управление образования | | 2015-2024 | |  | | | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | **выполнено** | |  |