**Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | | Пп | ОМ | М |
| **02** | | **1** |  |  | **Создание условий для развития физической культуры и спорта** | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту |  | |  |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 01 |  | Нормативно – правовая деятельность |  |  | |  |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 01 | 1 | Разработка положения и проведение смотра – конкурса по организации спортивно-массовой работы и подведения итогов среди муниципальных образований. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | Сентябрь | | Сентябрь |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 01 | 2 | Разработка программы “Физкультура и спорт Глазовского района на 2015 – 2020 гг.” | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | Март  2014г. | | Март  2014г. |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 01 | 3 | Разработка положений о проведении районных соревнований по различным видам спорта. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | по отд. плану  2015 – 2020 гг. | | по отд. плану  2015 – 2020 гг. |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 02 |  | Организационно-кадровая и учебно-методическая деятельность |  |  | |  | Подготовка специалистов для организации и координации межведомственной работы муниципальных органов власти по 1вопросам общественного здоровья | выполнено |
| 02 | | 1 | 02 | 1 | Организационная и финансовая поддержка работы общественных Советов по физкультуре и спорту в муниципальных образованиях района. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | в течение  года | | в течение  года |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 02 | 3 | Участие в работе комиссии по делам несовершенных и защите их прав. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | в течение  года | |  |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 02 | 4 | Инструктивно-методические семинары по вопросам организации работы спортивных секций для тренеров-преподавателей ДЮСШ. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | 1 раз в квартал | | 1 раз в квартал |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 02 | 5 | Методические семинары для председателей общественных Советов по физкультуре и спорту муниципальных образованиях. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | 1 раз в квартал | | 1 раз в квартал |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 02 | 6 | Инструктивно-методические семинары для членов общественных советов по физкультуре и спорту при муниципальных образованиях по вопросам организации спортивно-массовой работы. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | 1 раз в месяц | | 1 раз в месяц |  | Не выполнено |
| 02 | | 1 | 02 | 7 | Участие в республиканских семинарах по вопросам развития физической культуры и спорта и туризма. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | По плану Министерства спорта УР | | По плану Министерства спорта УР |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 03 |  | Информационно-исследовательская деятельность |  |  | |  | Создание информационного пространства | выполнено |
| 02 | | 1 | 03 | 1 | Информирование об организации и проведении районных спортивных мероприятий в газете «Иднакар» и на страницах официальных групп ВКонтакте | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | ежемесячно | | ежемесячно |  | выполнено |
| 02 | | 1 | 03 | 2 | Информирование об организации и проведении спортивных мероприятий в районе через ТРК “Глазов” | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | ежемесячно | | ежемесячно |  | Не выполнено |
| 02 | | 1 | 03 | 3 | Проведение социологических исследований среди населения по вопросам развития физической культуры и спорта. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | в течение  года | | в течение  года |  | Не выполнено |
| **02** | | **1** | **04** |  | **Мероприятия в области физической культуры и спорта** | **Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту** | По отдельному плану | | По отдельному плану | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем участия в физкультурных и спортивных мероприятиях | выполнено |
| 02 | | 1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | В течение года | | В течение года | Развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения | выполнено |
| 02 | | 1 | 06 |  | Проведение тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | В течении года | | В течении года | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем проведения тестов | выполнено |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **02** | | **2** | | 1 |  | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению** |  | |  |  |  | – |
| **02** | | **2** | | 01 | 01 | Предоставление БУЗ «Глазовская районная больница МЗ УР» в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация МО «Глазовский район» | | 2018 г.  в течение года | 2018 г.  в течение года | Предоставление в безвозмездное пользование помещений под размещение ФАП | – |
| **02** | | **2** | | 01 | 02 | Формирование банка данных о наличии вакантных мест в БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в районе | Администрация МО «Глазовский район» | | 2018 г.  в течение года | 2018 г.  в течение года | Привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | – |
| **02** | | **2** | | 01 | 03 | Организация профориентационной работы среди учащихся школ района на медицинские специальности | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» | | 2018 г  1 и 4 квартал | 2018 г  1 и 4 квартал | Профориентация на медицинские специальности с дальнейшим трудоустройством в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | – |
| **02** | | **2** | | 01 | 04 | Обеспечение граждан на территории МО «Глазовский район» доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | В течение года | В течение года | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий | – |
| **02** | | **2** | | **02** |  | **Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни** |  | |  |  |  | – |
| **02** | | **2** | | 02 | 01 | Разработка и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», Отдел культуры и молодежной политики, Отдел физкультуры и спорта | | в течение года | в течение года | Санитарно-гигиеническое просвещение и профилактика заболеваний | – |
|  | |  | | 02 | 02 | Публикация статей в районной газете «Иднакар» по ЗОЖ, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | Главный редактор газеты «Иднакар»,  БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» | | в течение года | в течение года | Санитарно-гигиеническое просвещение и пропаганда ЗОЖ | – |
|  | |  | | 02 | 03 | Организация работы «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | |  |  | Санитарно-гигиеническое, медицинское просвещение | – |
|  | |  | | 02 | 04 | Организация взаимодействия БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» с руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО « Глазовский район» по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | в течение года | в течение года | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, периодическими и плановыми медицинскими осмотрами, налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | – |
|  | |  | | 02 | 05 | Информирование населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемии путем размещения соответствующей информации в районных СМИ, размещения на официальном сайте МО «Глазовский район», в местах массового пребывания людей | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | в течение года | в течение года | Информирование населения об угрозе возникновения или возникновении эпидемии | – |
|  | |  | | 02 | 06 | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний:  - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля);  - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта);  - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября);  - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря);  - ко Всемирному Дню без табачного дыма  (31 мая) и другие | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», Отдел культуры и молодежной политики, Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту, Управление образования | | в течение года | в течение года | Повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения, созданий условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья | – |
|  | |  | | 02 | 07 | Проведение семинара для зам.директоров по ВР школ района, социальных работников КЦСОН по формированию здорового образа жизни у подростков | Администрация  МО «Глазовский район» | | в течение года | в течение года | Медико-санитарное просвещение населения | – |
|  | |  | | 02 | 08 | Организация и проведение районных смотров- конкурсов «Самый здоровый детский сад», «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» | Управление образования Администрации МО  «Глазовский район» | | 4 квартал | 4 квартал | Формирование здорового образа жизни | – |
| … | |  | | 02 | 09 | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» | Отдел физкультуры и спорта Администрации МО «Глазовский район» | | 4 квартал | 4 квартал | Формирование ЗОЖ | – |