**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |  |  | | | |  | | |  |
|  |  | факт 2018 год | план на конец отчетного (текущего) года  2019 год | факт на конец отчетного периода  2019 года | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | | | | |
| МП | Пп |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |
| 26 | 0 |  | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы» | | | | | | | |  | | | |  | |
| 1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах на обслуживаемой территории, проценты. | проценты | 16 | 15,9 | 15,9 | 0 | 100 | | | 99,3 | | - | | | | |
| 2 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах на обслуживаемой территории, проценты. | проценты | 13 | 12,8 | 12,8 | 0 | 100 | | | 98,5 | | - | | | |
| 3 |  |  |  |  |  | - | - | | | - | | - | | | |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0 | 01 |  | Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0 | 01 | 01 | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | Администрация МО «Адамское». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2018-2020 | 2019 год | Повышение уровня правовых знаний членов ДНД и волонтерских отрядов. Обеспечение их участие в охране общественнного порядка | В состав членов ДНД входят 22 человека.  Совместно с полицией участвуют в охране общественного порядка. |  |
| 26 | 0 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Адамское» | Администрация МО «Адамское» | 2018-2020 | 2019 год | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | На всех районных мероприятиях члены ДНД принимают активное участие в охране порядка | - |
| 26 | 0 | 01 | 03 | Проведение совместных рейдов с участием сотрудников полиции и членов общественных формирований по предупреждению правонарушений и профилактике преступлений в муниципальном образовании | Администрация МО «Адамское». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию. | 2018-2020 | 2019 год | Снижение уровня преступлений на территории муниципального образования | Совместно в с сотрудниками полиции участвуют в охране общественного порядка | - |

**Форма 3.**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарии |
| Оценка на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 25 |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы» мер муниципального регулирования не применялось | | | | | |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2019 год**

Наименование муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |
| 26 | 0 |  |  | Муниципальные задания в рамках программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы» не формируются. | | | | | | |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Адамское» на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Адамское» на реализацию муниципальной программы за 2019 год**

Наименование муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Адамское», тыс. рублей | | | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря отчетного года, %  к плану на отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 1 января отчетного года | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного периода |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **26** |  |  |  | **Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы** | **всего** |  |  |  |  |  |  | 135,5 | 135,5 | 100 |
| Администрация МО «Адамское» | 212 |  |  |  |  |  | 135,5 | 135,5 | 100 |
| 26 | 0 | 01 |  | Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений | Администрация МО «Адамское | 212 | 03 | 14 | 260010000 |  |  | 135,5 | 135,5 | 100 |
| 26 | 0 | 01 | 01 | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | Администрация МО «Адамское | 212 | 03 | 14 | 2600107480 | 244 |  | 99,5 | 99,5 | 100 |
| 26 | 0 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Адамское» | Администрация МО «Адамское | 212 | 03 | 14 | 26001S7480 | 360  244 |  | 36,0 | 36,0 | 100 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**за 2019**

Наименование муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **26** |  | **Профилактика правонарушений на**  **территории муниципального образования «Адамское» на 2018-2020 годы** | **Всего** | 135,5 | 135,5 | 100 |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 99,5 | 99,5 | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования ««Адамское»» | 36,0 | 36,0 | 100 |
| иные источники |  |  |  |