Отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Адамское» на 2018 – 2020 годы» за 2018 год.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2017 год | план на конец отчетного (текущего) года 2018 год | факт на конец отчетного периода 2018 года | Абсолютное отклонение факта от плана |  | Относительное отклонение факта от плана, в % |  | Темп роста к уровню прошлого года, % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Адамское» на 2018 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях муниципального образования «Адамское» | количество | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 2 | Реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в поселении, получивших грантовую поддержку; | количество | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 3 | Рабочих мест, созданных на сельских территориях поселения в результате реализации Программы | количество | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |

Форма 2.  Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Адамское» на 2018 – 2020 годы | Администрация муниципального образования «Адамское» |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 01 |  | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях поселения | Администрация муниципального образования «Адамское» | - | - | Не запланировано | - |  |
| 25 |  | 02 |  | Реализация проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в поселении, получивших грантовую поддержку | Администрация муниципального образования «Адамское» | 2018 годы | 2018 год | 1 проект | 1 проект реализован на площадке историко культурного парка Донды Дор | - |
| 25 |  | 03 |  | Создание рабочих мест на сельских территориях поселения в результате реализации Программы | Администрация муниципального образования «Адамское» | 2020 годы | - | - | - | - |

Форма 3.Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Оценка на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Адамское» на 2018 – 2020 годы мер муниципального регулирования не применялось |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Адамское» на 2018 – 2020 годы» на 2018 год не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Адамское» на реализацию муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Адамское» на 2018 – 2020 годы» за 2018 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Адамское», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  |
| 25 | 4 | 02 |  | Реализация проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в поселении, получивших грантовую поддержку | Всего |  |  |  |  |  | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Адамское» | 211 | 08 | 01 | 0540264850 | 244 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 100 |

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 25 | 5.4 | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Адамское» на 2018 – 2020 годы | Всего | 320,0 | 320,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Адамское» | 24,0 | 24,0 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 296,0 | 296,0 | 100 |