|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник отдела по делам ГО и ЧСАдминистрации муниципального образования «Глазовский район» С.А. Главатских «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮГлава муниципального образования « Кожильское» Э.В.Ельцова«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |

ПЛАНосновных мероприятий муниципального образования « Кожильское»« в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасностии безопасности людей на водных объектах на 2016 годд. дд.Кожиль |

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Кто привлекается | 2016 г. | Отм. о вып. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| **V. Мероприятия, проводимые под руководством главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» , Председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Глазовский район»****1.Разработка основных планирующих и отчетных документов** |  |
| 1. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО « Кожильское» | Глава МО | Главный специалист |  | до 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения МО « Кожильское» | Глава МО | Главный специалист |  | до 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и согласование проекта плана основных мероприятий МО « Кожильское» на 2017 год | Глава МО | Главный специалист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 1. **Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных объектах** |  |
| 1. | Проведение учебно-методического сбора по итогам работы ГРЗ Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2016 году и постановке задач на 2017 год | Глава МО | Руководители предприятий организаций учреждений МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2. | Участие в подготовке нормативно-правовых актов МО «Кожильское» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в области пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах | Глава МО | Главный специалист | в течение года |  |  |
| **3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ГРЗ УТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ГРЗ УТП РСЧС** |  |
| 1. | Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Удмуртской Республики при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод гражданской обороны республики с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения»  | Глава МО | Руководители предприятий организаций учреждений МО |  |  |  |  |  |  |  |  | 08-11 |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в КШУ с органами управления УТП РСЧС в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г. с отработкой вопросов по ликвидации возможных ЧС вызванных авариями на объектах ТЭК, ЖКХ в условиях низких температур | Глава МО | Руководители предприятий организаций учреждений МО |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь-октябрь |  |  |  |  |
| 3. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | Глава МО | Руководители предприятий организаций учреждений МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04-09 |  |  |  |  |
| 4. | Совместная штабная тренировка с органами управления ГОЧС и спасательными службами района по теме: «Действия органов управления, сил и средств ГРЗ УТП РСЧС при угрозе возникновения ЧС в условиях весеннего паводка» | Председатель КЧС и ОПБ, ОУ ГОЧС | органы управления, спасательные службы, силы и средства ГРЗ УТП РСЧС |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Специальное учение по организации выдачи СИЗ населению в короткие сроки в МО «Кожильское» на базе Кожильского центрального сельского Дома культуры на тему: «Организация работы администрации пункта выдачи СИЗ при переводе системы ГО в повышенные степени готовности»  | РГО,ОУ ГОЧС | Адм. пункта выдачи СИЗ МО «Кожильское»Нач. ПВСИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 6. | Специальное учение по организации работы администрации ПЭП в МО «Кожильское» на базе Кожильского центрального сельского Дома культуры на тему: «Организация работы администрации ПЭПа при разворачивании ПЭПа и приеме эваконаселения города Глазова» | Председатель ЭПК, ОУ ГОЧС | Адм. ПЭП, МО «Кожильское»Начальники ПЭП |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение «Дня защиты детей» в учебных заведениях МО «Кожильское» и контроль за ходом выполнения мероприятий |  Управление образования,ОУ ГОЧС  | Директора школ, преподаватели-организаторы ОБЖ, учащиеся |  |  |  | апрель-май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка руководящего состава ГО, командиров НФГО, специалистов РСЧС в ГОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и ПБ УР»  | ОУ ГОЧС | Руководящий состав ГО Спец РСЧСЧ, командиры формирований | По плану комплектования ГОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и ПБ УР»  |
| 3. | Подготовка и обучение работающего персонала по 19 часовой программе на предприятиях и организациях поселения | Руководители предприятий, организаций | Персонал предприятий, организаций | в течение года |
| 4. | Подготовка и обучение личного состава НФГО по 20 часовой программе на предприятиях и организациях района | Руководители предприятий, организаций | Персонал предприятий, организаций | в течение года |  |
| 5. | Подготовка и обучение неработающего населения на УКП сельского поселения | Главы МО, преподаватели ОБЖ | Неработающее население | в течение года, согласно комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности |  |  |
| 6. | Участие в подготовке и проведение «Месячника безопасности на водных объектах в летний период» | Глава МО | рук предприятий,  |  |  |  |  |  | июнь-август |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка и проведение «Месячника безопасности детей» и контроль за ходом выполнения мероприятий | Глава МО | Управление образования, директора СОШ |  |  |  |  |  |  |  | август-сентябрь |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение «Дня знаний» (занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности при пожаре, безопасному поведению на водных объектах, дорогах, в транспорте, действиям в случае угрозы террористической акции) | Глава МО | Директора СОШ, преподаватели-организаторы ОБЖ, учащиеся, ПЧ-17, ОНД |  |  |  |  |  |  |  |  | 01-08.09 |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка и проведение «Месячника гражданской защиты» и контроль за ходом выполнения мероприятий | Глава МО | Предприятия, организации, население МО |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.09-04.10 |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка и проведение «Месячника безопасности на водных объектах в зимний период» | Глава МО |  рук предприятий, Управление образования | январь-апрель |  |  |  |  |  |  | ноябрь-декабрь |  |  |
| 11. | Тренировка с членами КЧС и ОПБ Глазовского района по сигналам сбора и оповещения | Председатель КЧС и ОПБ | Члены КЧС и ОПБ |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |
| 19. | Тренировка с членами КЧС и ОПБ: | Председатель КЧС и ОПБ | Члены КЧС и ОПБ, силы и средства ГРЗ УТП РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -«Действия органов управления при угрозе возникновения ЧС в условиях весеннего паводка»; |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -«Действия органов управления по локализации и ликвидации очага лесного пожара»; |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -«Действия органов управления при угрозе и возникновении ЧС техногенного характера и организация проведения АСНДР в зонах ЧС»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| -«Действия органов управления в случае угрозы и совершении террористического акта на территории МО «Глазовский район» |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |  |
| 1. | Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | Глава МО | рук.организаций |  |  |  |  | май-октябрь |  |  |  |  |  |
| 2. | Смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт | Глава МО |  директора СОШ |  |  |  |  |  |  |  | август сентябрь |  |  |  |  |  |
| 3. | Смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | Глава МО | Главы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30 |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию: | Глава МО | Руководители предприятий и учреждений  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Дня защитника Отечества» |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Международного женского дня» |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Дня образования пожарной охраны России» |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Дня Победы» |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Дня России» |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Дня Гражданской Обороны»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| «Дня народного единства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| «Дня спасателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 5. | Смотр-конкурс на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне | Глава МО | Руководители предприятий и учреждений |  |  |  |  |  |  | июль-сентябрь |  |  |  |  |  |
| 6. | Смотр-конкурс на звание «Лучший паспорт муниципального образования» | Глава МО |  ЕДДС МО;Отд ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 7. | Смотр-конкурс «Лучший паспорт территории муниципального образования Удмуртской Республики» | Глава МО | ЕДДС МО;Отд ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь-ноябрь |  |  |  |
| **4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ГРЗ УТП РСЧС к действиям по предназначению** |  |
| 1. | Организация мероприятий по подготовке к паводковому периоду МО | Глава МО | Руководители организаций |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проверки защитных сооружений гражданской обороны | Глава МО |  рук.организаций | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Дополнительные мероприятия пожарной безопасности** |  |
|  |
| 1. | Принятие мер по восстановлению неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения | Глава МО | Отдел ЖКХ, предприятия ЖКХ, руководители ОЭ, главы МО |  |  |  |  | до 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Продолжить работу по оказанию адресной помощи престарелым гражданам, ветеранам, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям по ремонту отопительных печей и аварийного и ветхого электрооборудования. | Глава МО | Отдел ЖКХ, предприятия ЖКХ, руководители ОЭ | в течение года |  |  |
| 3. | В соответствии с действующим законодательством продолжить работу по сносу безхозяйных строений | Глава МО | Отдел ЖКХ, предприятия ЖКХ | в течение года |  |  |
| 4. | Организовать взаимодействие Глав сельских поселений и ОНД по целевому освоению субсидий из бюджета УР на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Глава МО | ОНД | ежемесячно |  |  |
| 5. | Продолжить работу по разработке и принятию нормативно-правовой базы муниципальных образований в области пожарной безопасности | Глава МО | Гл специалист | в течение года |  |  |
| 6. | Организация работы по дальнейшему техническому оснащению пожарной техникой, ПТВ, оборудованием добровольных противопожарных формирований | Глава МО | ПЧ-17, ОНД | в течение года |  |  |
| 7. | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору, в том числе по проверке временных, бесхозных жилых строений, а так же мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, небла-гополучных, многодетныхсемей. | Глава МО | ОНД, ММО МВД России «Глазовский», ВДПО | В течение всего пожароопасного периода |  |  |
| 8. | Усилить контроль в зимний период за состоянием подъездов и проездов к населенным пунктам, садоводческим товариществам, водоисточникам, зданиям. | Глава МО | Руководители предприятий, председатели СНТ | В течение зимнего периода |  |  |
| 9. | Организовать комиссионные проверки противопожарного состояния и условий эксплуатации в осенне-зимний период животноводческих ферм и комплексов, производственных и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, принять меры по замене ветхих участков электропроводки, перетяжке проводов воздушных линий электропередач на территориях объектов и населенных пунктов, а также к отключению электроснабжения неэксплуатируемых зданий. | Глава МО | руководители сельхозпредприятий | В течение всего пожароопасного периода |  |  |
| 10. | Организовать информирование населения об оперативной обстановке с пожарами с доведением мер пожарной безопасности в быту, в лесу, порядка действия при их возникновении, в том числе посредством проведения сходов (собраний) с населением. | Глава МО |  ОНД, отдел ГО,ЧС | в течение года |  |  |
| 11. | Продолжить работы по выполнению мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на населенные пункты (устройство противопожарных разрывов, минерализованных полос, опашка) | Глава МО | руководители сельхозпредприятий,ОНД, отдел ГО,ЧС |  |  |  | апрель-май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Участие в организации и проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах, задействованных в проведении выборов (единый день голосования) | Глава МО | Председатель ТИК, ОНД, отдел ГО,ЧС, рук организаций задейст в выборах |  |  |  |  |  |  |  | август-сентябрь |  |  |  |  |  |
| 13. | Провести заседания КЧС и ОПБ | Председатель  | Члены КЧС и  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  МО «Кожильское» с повесткой: | КЧС и ОПБ | ОПБ,руководители предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период» |  |  |  | апрель-май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «О подготовке СНТ г.Глазова и Глазовского района к весенне-летнему пожароопасному периоду» |  |  |  |  |  | апрель-май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2015-2016 г.» |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь-октябрь |  |  |  |  |

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

МО «Кожильское »

Э.В.Ельцова

«\_\_\_\_»декабря 2015 г.

Уполномоченный по делам ГО и ЧС

МО « Кожильское»

Л.И. Ельцов

 «\_\_\_\_» декабря 2015 г.