АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «УРАКОВСКОЕ»
ГЛАЗОВСКОГО  РАЙОНА  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ  РЕСПУБЛИКАЫСЬ  ГЛАЗОВ  РАЙОНЛЭН  «УРАК»  МУНИЦИПАЛ

КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Главы муниципального образования «Ураковское»

- от 22.02.2008 г.                                                                                                         № 14

Об организации противопаводковых

работ на территории МО «Ураковское»

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2008 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать противопаводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии: Бабинцева Т.В. – Глава МО «Ураковское»;

Заместители председателя комиссии:

Жигалов А.В. – генеральный директор ООО «Сепыч» (по согласованию),

Корепанов С.В.- генеральный директор ООО «Родник» (по согласованию),

Луговская Н.А. –директор ООО «Южный» (по согласованию).

Члены комиссии:

Волков А.В. – мастер ООО «ПЖКК «Забота»,

Корепанов В.Н. – зав. гаражом и ремонтной мастерской ООО «Сепыч»,

Болтачева А.В. - главный  зоотехник ООО «Сепыч»,

Захаров А.В. – зам. директора ООО «Сепыч»,

Файзулин Л. Г.- бригадир деревни Тат. Парзи,

Жуйков В.Г.- староста д. Удм.Парзи,

Баженова Р.А. – главный зоотехник ООО «Родник»,

Калашникова О.Г. – бригадир комплексной бригады Пусошур,

Баженов Г.П. – бригадир комплексной бригады Ураково,

Поскребышев А.Г. – бригадир комплексной бригады Отогурт.

- План работы комиссии по борьбе с паводками на весенний период 2008 года утвердить.

- Руководителям ООО «Сепыч» Жигалову А.В., ООО «Родник» Корепанову С.В., ООО «Южный» Луговской Н.А. рекомендовать обеспечение постоянной готовности  техники для ведения аварийно- спасательных работ и создание необходимых запасов кормов и других материалов для обеспечения нормальной работы на период возможного ограничения движения по дорогам.

- Руководителям подразделений осуществлять постоянный контроль за состоянием дорог, зданий, сооружений, отводом паводковых вод.

- Директорам муниципальных образовательных учреждений Касимовой Л.А., Зянкину Э.Г., Ушаковой С.В. предложить вести разъяснительную работу среди учащихся и детей по безопасному поведению на водоёмах.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Ураковское»                                                        Т.В.Бабинцева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

муниципального образования

«Ураковское» № 14 от 22.02.2008 г.

П Л А Н

работы противопаводковой комиссии

на весенний период 2008 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание противопаводковых комиссии в ООО «Сепыч», ООО «Родник», ООО «Южный». | до 15.03.2008 | Жигалов А.В. Корепанов С.В. Луговская Н.А. |
| 2. | Проведение совещания членов противопаводковых комиссий, распределение обязанностей и планирование работы в них. | до 25.03.2008 | Бабинцева Т.В. |
| 3. | Провести контрольный осмотр состояния дорог, мостов, плотин и других объектов. | до 30.03. 2008 | Члены комиссии |
| 3. | Организовать наблюдение за уровнем воды в водоёмах, а в период паводка дежурство на объектах подверженных его воздействию, подготовить водотоки и кюветы дорог в населенных пунктах | весь период весеннего паводка | Члены комиссии, заведующие учреждениями |
| 4. | Организовать дежурство в паводковый период в помещении администрации МО и на объектах | весь период | Бабинцева Т.В. |
| 5. | Организовать пропуск весеннего паводка на прудах хозяйства. | весь период | Корепанов В.Н. Михайлов В.А. Волков А.В. |
| 6. | Обеспечить постоянную готовность техники, предназначенной для ведения аварийно-спасательных работ, её современное прибытие к месту | весь период | Инженеры сельхозпредприятий |
| 7. | Обеспечить грубыми и сочными кормами на время бездорожья все животноводческие фермы | до 30.03.2008 | Главные зоотехники сельхозпредприятий |
| 8. | Подготовить запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных участков на объектах и обеспечения жизнедеятельности населения | до 31. 03.2008 | Руководители сельхозпредприятий |

ГРАФИК

дежурства в паводковый период Администрации

муниципального образования «Ураковское»

| Дата дежурства | Ф.И.О. дежурного | Должность | Место дежурства | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.04. | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | 90-738 8 904 83 83 023 |
| 10.04. | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | 90-738 8 904 83 83 023 |
| 11.04. | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | 90-738 8 904 83 83 023 |
| 12.04. | Мышкина Ольга Леонидовна | Главный специалист Администрации МО | д.Удм.Парзи | 90-854 |
| 13.04. | Чупин Юрий Николаевич | Водитель Администрации МО | д.Кочишево | 90-700 |
| 14.04. | Мышкина Ольга Леонидовна | Главный специалист Администрации МО | д.Удм.Парзи | 90-854 |
| 15.04. | Мышкина Ольга Леонидовна | Главный специалист Администрации МО | д.Удм.Парзи | 90-854 |
| 16.04. | Пономарева Светлана Васильевна | Главный специалист Администрации МО | д.Пусошур | 98-812 |
| 17.04. | Пономарева Светлана Васильевна | Главный специалист Администрации МО | д.Пусошур | 98-812 |
| 18.04. | Пономарева Светлана Васильевна | Главный специалист Администрации МО | д.Пусошур | 98-812 |
| 19.04. | Чупин Юрий Николаевич | Водитель Администрации МО | д.Кочишево | 90-700 |
| 20.04 . | Чупин Юрий Николаевич | Водитель Администрации МО | д.Кочишево | 90-700 |