|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОПомощник Главы по делам ГО и ЧСАдминистрации муниципального образования «Глазовский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Гаврилов   “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г |  | УТВЕРЖДАЮГлава муниципального образования «Верхнебогатырское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А. Булдаков  “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

**ПЛАН**

**основных мероприятий муниципального образования «Верхнебогатырское» в области**

**гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2021 год**

д. Верхняя Слудка

| п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Кто привлекается | 2021г. | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| **I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах выполняемых региональным центром МЧС России в части касающейся муниципального образования.** |
| 1. | Участие в Месячнике гражданской обороны |  ГУ МЧС России по УР  | Глава МО, председатель КЧС и ОПБ, отдел ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. |  ГУ МЧС России по УР  | Глава МО, председатель КЧС и ОПБ, отдел ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3. | Участие в месячниках безопасности на водных объектах |  ГУ МЧС России по УР  | Глава МО, председатель КЧС и ОПБ, отдел ГО ЧС | По отдельному Плану |  |
| 4. | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» |  ГУ МЧС России по УР  | Глава МО, председатель КЧС и ОПБ, отдел ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 5. | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности:в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;в День знаний;в День гражданской обороны |  ГУ МЧС России по УР | Глава МО, председатель КЧС и ОПБ, отдел ГО ЧС, отдел образования |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| **II. Мероприятия, проводимые Правительством Удмуртской Республики.****1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и** **безопасности людей на водных объектах** |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения «Крещенских купаний» | ОБЛВО, ЦГИМС, ПСС УР | Глава МО,  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в организации и проведении мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Удмуртской Республики в 2021 году | ПредседательКЧС и ОПБ УР, СГЗ УР,УГЗ | Глава МО, председатель КЧС и ОПБ, отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**

**а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
|  1. | Участие в проведении тренировки при проверки действия сил и средств предназначенных для проведения первоочередных мероприятий по пресечению террористических проявлений на территории муниципальных образований |  Аппарат оперативного штаба в УР  | Глава | По плану УФСБ |  |
| 2. | Участие в комплексных тренировках  | ГУ МЧС России по УР, ЦУКС ГУ | Глава |  Ежемесячно  |  |
| 3. | Участие в комплексной тренировка по готовности сил и средств УТП РСЧС к чрезвычайным ситуациям, вызванных природными пожарами | ГУ МЧС России по УР | Глава |  |  | До 30 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | ГУ МЧС России по УР | Глава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Х |  |  |  |
| 5. |  Участие в КШУ с органами управления УТП РСЧС в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г. с отработкой вопросов по ликвидации возможных ЧС вызванных авариями на объектах ТЭК, ЖКХ в условиях низких температур | ГУ МЧС России по УР | Глава |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
| 1. | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности:В День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами ВОВ;в День знаний;в День гражданской обороны | Министерство образования и науки УР, УГЗ  | учреждения культуры, школа  |   | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Участие в проведении «Дня защиты детей» в учебных заведениях Удмуртской Республики  | УГЗ,ОИП и СсО | школа |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в проведении уроков безопасности людей на водных объектах | ОБЛВО,ЦГИМС | школа |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 4. | Участие в Республиканских соревнованиях «Юный спасатель» | ПСС УР,ЗНГУ (по ГПС),УОП и ПАСР | школа |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в проведении ХXII Республиканских соревнований учащихся «Школа безопасности» в летний период | Министерство образования и науки УР, УГЗ,  | школа |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в месячнике безопасности на водных объектах в летний период | Министерство образования и науки УР, УГЗ,  | школа |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 7. | Участие в и проведении «Месячника безопасности детей» в УР | УГЗ,ОИП и СсОЦПП и ОС | школа |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 8. | Участие в проведении «Месячника гражданской обороны»  | УГЗ,ОИОД,ЦПП и ОС   | Глава МО, руководители организаций и предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Х |  |  |  |
| 9. |  Участие в проведение «Месячника безопасности на водных объектах в зимний период» | ЦГИМС | Глава МО,  | Ноябрь - апрель |  |
| 10 |  Направление на обучение должностных лиц и специалистов УТП РСЧС |  УМЦ  | Глава МО,  |  По отдельному графику |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
| 1 | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | УГЗ | Глава, руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший учебно-консультационный пункт» | УГЗ | Глава |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 |  Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»  | УГЗ   | Глава сельского поселения, |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  До 30 |   |  |  |
| 4. | Участие в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности" | УГЗ | Начальник отдела ГО и ЧС, руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Удмуртской Республики к действиям по предназначению** |
| 1 |  Участие в организации мероприятий по подготовке к паводковому периоду муниципальных образований Удмуртской Республики | ГУ МЧС России по УР | Глава МО,  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в комплексной проверке РАСЦО | Агентство информатизации и связи УР | Глава МО, Отдел ГО ЧС |  |  | 13 |  |  | 05 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |
| **III. Мероприятия, проводимые под руководством Главы муниципального образования «Верхнебогатырское»,** **Председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Верхнебогатырское».****1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** |
| 1. | Разработка и согласование плана основных мероприятий МО «Верхнебогатырское» на 2022 г. | Начальник отдела по делам ГОЧС | Глава  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 2. | Разработка комплексного плана по обучению неработающего населения на 2021 год | Начальник отдела по делам ГОЧС | Глава МО |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 3. | Корректировка Плана Гражданской обороны и защиты населения | Начальник отдела ГОЧС | Глава МО |  | до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Начальник отдела ГОЧС | Глава МО |  | до 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Разработка плана мероприятий на паводковый период 2021 года на территории МО «Верхнебогатырское» | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ-17, | Глава МО | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Корректировка паспортов территории МО «Верхнебогатырское»,  | Отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ- 17 , ЕДДС МО | Глава МО | Ежемесячно |  |
| 7 |  Уточнение нормативно-правовых актов администрации МО «Верхнебогатырское» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в области пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО и ЧС |  Глава МО | В течении года |  |
| 8 | Контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года на территории Глазовского района. | Глава муниципального образования, председатель КЧС и ОБП |  Глава МО | ежеквартально |  |
|  **2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 1. | Учебно-методический сбор по итогам работы ГРЗ УТП РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2019 году и постановка задач на 2020 год | Глава муниципального образования, председатель КЧС и ОБП, отдел по делам ГО и ЧС | Глава МО |  22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  Подготовке и проведение заседаний КЧС и ОПБ администрации МО «Верхнебогатырское» по вопросам защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, предупреждения пожаров и спасению людей на водных объектах. | Председатель КЧС и ОБП, отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ-17,ОНД и ПР | Глава МО. Члены КЧС и ОПБ, руководители объектов экономики |  По Плану работы КЧС и ОПБ района |
| 3. |  Участие в в подготовке вопросов и проведение АТК МО « Глазовский район» | Глава МО – председатель АТК, отдел ГО и ЧС | Глава МО | По плану работы АТК района |
| 4. | Проверка защитных сооружений ГО района.  | Отдел ГО и ЧС | Организации, предприятия  | По отдельному плану |
| 5. | Смотр конкурс защитных сооружений | Отдел ГО и ЧС | Организации, предприятия  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х  |  Х |   |  |  |  |
| 6. | Проверка материальных резервов организаций и предприятий района | Отдел ГО и ЧС | Организации, предприятия, учреждения |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 7. | Проверка местной системы оповещения | Отдел ГО и ЧС | ЕДДС МО, Главы поселений |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  | **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Верхнебогатырское»** |  |
| 1. | Осуществление контроля за подготовкой населенных пунктов к весенне -летнему и осенне -зимнему пожароопасному периоду | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ- 17, ОНД и ПР | Глава МО, руководители хозяйств объектов | По плану ОНД, ПСЧ -17 |
| 2. | Осуществление контроля по организации деятельности добровольных противопожарных формирований | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ- 17  | Глава МО, руководители хозяйств объектов |  По плану ОНД, ПСЧ -17 |
| 3. |  Проведение пожарно-профилактических операций:«Жилище 2021г», «Школа», «Отдых», «Новый год», «Лето», «Победа» | Главы сельских поселений | Глава МООНД,ПСЧ-17, руководители предприятий и организаций | По плану ОНД, ПСЧ -17 |
| 4. | Обучение населения мерам пожарной безопасности:- проведение сходов, собраний с населением; - выпуск полиграфической продукции : пожары в жилье, природные пожары | Главы сельских поселений  |  Глава МООНД, ПСЧ- 17 | Ежемесячно  |
| 5. | Освещение в районных средствах массовой информации подготовку и проведение мероприятий по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения пожаров и спасения людей на водных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС  | Глава МООНД, ПСЧ- 17 | Весь период |
| 6. | Организация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах МО | Главы сельских поселений | Глава МОРуководители предприятий и организаций  |  По плану Глав сельских поселений |  |
| 7. | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения и образования и культуры   | Руководители учреждения здравоохранения и образования и культуры |  БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР», директора школ и ЦСДК |  По планам руководителей учреждений здравоохранения, образований. культуры |  |
|  | **Мероприятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах** |  |
| 1. |  Выявление мест массового выхода людей на лед. | Главы сельских поселений | Глава МОРуководители предприятий и организаций, ДНД |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 2. |  Контроль:- за установкой в опасных местах для выхода людей и выезда автомобилей на лед запрещающих знаков; - за оборудованием пешеходных переходов на льду. | Главы сельских поселений | Руководители предприятий и организаций, ДНД |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | Организация мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах. - информирование населения по СМИ о безопасности на воде;- выпуск полиграфической продукции :осторожно тонкий ледбезопасность на воде- обследование и подготовка зон отдыха на воде;- установка запрещающих знаков | Отдел ГОЧС, ПСЧ -17 | Глава МО |  |  | Х | Х |  | ХХ Х | Х | Х |  | Х |  Х  |    |  |
| 4. | Проведение месячника безопасности на водных объектах в зимний период | Отдел ГОЧС | Глава МО |   Ноябрь - апрель   |  |
| 5. | Проведение месячника безопасности на водных объектах в летний период | Отдел ГОЧС | Глава МО |  |  |  |  |  | Июнь - август |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение надзорно-профилактической операции «Пляж-2021» на водных объектах | Отдел ГОЧС | Глава МО, ОНД, ОП, ДНД |  |  |  |  |  | Июнь - август |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение надзорно-профилактической операции в ходе «Крещение Господня» | Отдел ГОЧС |  Глава МОПСЧ-17,ОП, ЦРБ,ДНД служба торговли | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Инструктажи в школах о поведении учащихся на воде и на льду | Руководители МОУ СОШ | Учителя ОБЖ | В течении года |  |
|  **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ГРЗ УТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ГРЗ УТП РСЧС** |  |  |  |
| 1 | Учебно-тренировочные занятия в учреждениях культуры по эвакуации  | Отдел ГО ЧС | Отдел культуры |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 2 | Учебно-тренировочные занятия в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях по эвакуации  | Отдел ГО ЧС | Управление образования |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
| 1. | Участие в Республиканских зимних соревнованиях учащихся « Школа безопасности » | Управление образования | Учреждения образования района |  1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение районной олимпиады по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | Управление образования  | Учреждения управления образования  |  |  |  Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение «Дня защиты детей» в учебных заведениях МО | Управление образования, отдел по делам ГО и ЧС | Директора школ, преподаватели-организаторы ОБЖ, учащиеся |  |  |  | Х | Х  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение «Месячника пожарной безопасности»  | Председатель КЧС и ОПБ МО, начальник ПCЧ-17 и ОНД |  Директора школ, руководители ЦСДК, организации района  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация и прове-дение соревнования «Юный пожарный» | Председатель КЧС и ОПБ МО, начальник ПCЧ-17 и ОНД | Директора школ, пре-подавате-ли-организа-торы ОБЖ,  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Участие в Республиканских соревнованиях учащихся « Школа безопасности» в летний период  |  Управление образования  | Учреждения образования района  |  |  |  |   |  | Х  |   |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение месячника безопасности на водных объектах в летний период | Председатель КЧС и ОПБ МО, отдел по делам ГО и ЧС | Глава МО управление образования |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 9. | Организация и проведение «Месячника безопасности детей» | Начальник УО, отдел по делам ГО и ЧС  | Директора школ, преподаватели ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  | 1.08 – 31.09 |  |  |  |  |
| 10 |  Организация и проведении «Дня знаний» (занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности при пожаре, безопасному поведению на водных объектах, дорогах, в транспорте, действиям в случае угрозы террористической акции) | Начальник РОНО, отдел по делам ГО и ЧС | Директора школ, преподаватели – организаторы ОБЖ, ПЧ -17, ОНД, МО МВД России «Глазовский» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-8 |  |  |  |  |
| 11 | Организация и проведение «Месячника гражданской защиты» | Председатель КЧС и ОПБ МО, отдел по делам ГО и ЧС  | Функциональные звенья ГО района  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 – 4.10 |  |  |  |
| 12 | Организация и проведение районного конкурса на звание « Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | Глава МО | Глава МО отдел ГО и ЧС, ОНД, ПЧ -17 |  |  |  |  |  |  |  | Х |   |  |  |  |  |
| 13 | Организация и проведение районного конкурса на звание «Лучший УКП по ГО и ЧС» | Глава МО | Глава МОотделы ГО и ЧС  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  Организация подготовки неработающего населения | Отдел ГО и ЧС | Глава МОруководители УКП | в течение года  |  |
| **3. Организация деятельности ЕДДС МО « Глазовский район»** |
|  | **а) Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления МЧС России** |
| 3 | Участие в разработке ( корректировке) электронных паспортов населенных пунктов | Председатель КЧС и ОПБ МО,отдел по делам ГО и ЧС | Руководители служб ГРЗ УТП РСЧС, ЕДДС МО,руководители организаций и предприятий, глава МО  | Ежедневно по отдельному графику |
| 4 | Участие в разработке ( корректировке) электронных паспортов населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров | Председатель КЧС и ОПБ МО,отдел по делам ГО и ЧС | Руководители служб ГРЗ УТП РСЧС, ЕДДС МО,руководители организаций и предприятий, глава МО | В период подготовки к пожароопасному периоду |
| 5 | Участие в разработке ( корректировке) электронных паспортов котельных | Председатель КЧС и ОПБ МО,отдел по делам ГО и ЧС | Руководители служб ГРЗ УТП РСЧС, ЕДДС МО,руководители организаций и предприятий, глава МО | В период подготовки к отопительному периоду |
|  |  **б)**  **Мероприятия по смягчению последствий проявления рисков чрезвычайных ситуаций** |  |
| 1. |  Подготовка муниципального образования к паводкоопасному периоду 2021 года- обеспечение в готовность ГТС в период прохождения весеннего половодья и летне – осенних паводков;- подготовить водоочистные, канализационные сооружения, а также места хранения минеральных удобрений и агрохимикатов к безопасному пропуску паводковых вод;- организовать информационную работу по фактическому и ожидаемому состоянию водных объектов, возможному затоплению населенных пунктов и объектов экономики, возникновению угрозы безопасности населения; | Председатель КЧС и ОПБ МОНачальник от-дела ГО ЧС | Руководители служб ГРЗ УТП РСЧС, ЕДДС МО,руководители организаций и предприятий, главы МО |  январь - март |  |
|   | - вести контроль за соблюдением собственниками водохранилищных гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями установленных режимов пропуска половодья- организовать проверку системы оповещения и информирования населения муниципального образования о возможных ЧС ( происшествиях), вызванной паводковой обстановкой; |  |  |   |  |
| 2 | Подготовка муниципального образования к пожароопасному периоду 2021 года- участие в разработке плана тушения лесных пожаров на территории лесничества в границах муниципального образования-разработка плана предупреждения и ликвидации ЧС. вызванных природными пожарами на территории муниципального образования- переработка ( корректировка, уточнение) плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера МО | Председатель КЧС и ОПБ МОНачальник отдела ГО ЧС | Руководители служб ГРЗ УТП РСЧС, ЕДДС МО,руководители организаций и предприятий, главы МО | Январь - апрель |  |
|   |  - организовать проверку системы оповещения и информирования населения МО о возможных ЧС ( происшествиях)- создать комиссии по определению населенных пунктов ,объектов экономики и инфраструктуры подверженных лесных пожаров.  |   |   |   |  |
| Утвердить решением КЧС и ОПБ МО перечень населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе распространением лесных пожаров. Перечень представить в Главное управление МЧС по Удмуртской Республике | Глава МО | Председатель КЧС и ОПБ МО,отдел по делам ГО и ЧС, главы МО  |  В срок до 20 января 2021 года |
| Определение мест массового отдыха населения в лесах и примыкающих к ним территорий, а также в 5 км зоне потенциального риска природных пожаров от населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры | Глава МО | Председатель КЧС и ОПБ МО,отдел по делам ГО и ЧС, главы МО  | До 01 февраля 2021 года |
|  | Создание и организация работы межведомственных оперативных групп пожаротушения для предупреждения и ликвидации возгораний, с привлечением добровольцев и волонтеров | Глава МО | Председатель КЧС и ОПБ МО,отдел по делам ГО и ЧС, главы МО | До 30 Марта 2021 года  |  |
|  | Участие в заслушивании представителей КЧС и ОПБ МО по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года | Глава МО | Председатель КЧС и ОПБ МО,отдел по делам ГО и ЧС, главы МО  | До 30 Марта 2021 года |  |
|  | Участие в комплексной тренировке по готовности сил и средств УТП РСЧС к ЧС, вызванных природными пожарами | Глава МО | Председатель КЧС и ОПБ МО,отдел по делам ГО и ЧС, главы МО, руководители служб ГРЗ УТП РСЧС | До 30 марта 2021 года |  |
|  |  Создание условий для несения службы и стимулирования деятельности членов ДПО по тушению лесных пожаров в рамках действующего законодательства УР | Глава МО |  Главы МО  | Постоянно |  |
|  |  Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период | Глава МО |  Главы МО  | Постоянно |  |
|  |  Проведение мероприятий по ремонту и содержанию подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Глава МО |  Главы МО  | До 29 апреля 2021 года |  |
|  |  Оказание помощи старостам сельских поселений в реализации задач по профилактике пожаров | Глава МО |  Главы МО  | Апрель – сентябрь 2021 года |  |
| 3. |  Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предусмотренных государственной программой Удмуртской Республики « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Удмуртской Республики на 2015-2020 годы нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. муниципальными программами : | Председатель КЧС и ОПБ МО,начальник от-дела ГО ЧС | Руководители служб ГРЗ УТП РСЧС, ЕДДС МО,руководители организаций и предприятий, главы МО |  В течении года |  |
|  | - совершенствование подготовки населения навыкам безопасного поведения на водных объектах- развитие и совершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности людей на водных объектах :- повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению аварийности маломерных судов и обеспечению безопасности людей на водных объектах;-внесение изменений в НПА МО в области ГО, защиты населения ит территории, от ЧС природного и техногенного характера. Обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты РФ УР |  |  |  |  |
| 5. | Продолжить работу по оказанию адресной помощи престарелым гражданам, ветеранам, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям по ремонту отопительных печей и аварийного и ветхого электрооборудования. | Председатель КЧС и ОПБ | Глава МООтдел ЖКХ, предприятия ЖКХ, руководители ОЭ | в течение года |  |
| 6. | В соответствии с действующим законодательством продолжить работу по сносу бесхозных строений | Председатель КЧС и ОПБ | Глава МООтдел ЖКХ, предприятия ЖКХ | в течение года |  |
| 7. | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору, в том числе по проверке временных, бесхозных жилых строений, а так же мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, небла-гополучных, многодетных семей. | Председатель КЧС и ОПБ | Главы МО, ОНД, ММО МВД России «Глазовский», ВДПО | В течение всего пожароопасного периода |  |
| 8. | При проведении новогодних мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей установить дежурство администрации и членов ДПД, ДПК. Практически отработать с администрацией, дежурным и обслуживающим персоналом объектов порядок действия в случае возникновения пожара, правила пользования первичными средствами пожаротушения. Исключить применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри помещений, зданий, сооружений | Председатель КЧС и ОПБ | Главы МО, управление образования, отдел культуры,руководители сельхозпредприятий | В течение всего периода проведения праздничных мероприятий |  |
| 9. | Усилить контроль в зимний период за состоянием подъездов и проездов к населенным пунктам, садоводческим товариществам, водоисточникам, зданиям. | Председатель КЧС и ОПБ | Главы МО, председатели СНТ | В течение зимнего периода |  |
| 10 | Организовать комиссионные проверки противопожарного состояния и условий эксплуатации в осенне-зимний период животноводческих ферм и комплексов, производственных и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, принять меры по замене ветхих участков электропроводки, перетяжке проводов воздушных линий электропередач на территориях объектов и населенных пунктов, а также к отключению электроснабжения эксплуатируемых зданий. | Председатель КЧС и ОПБ | Главы МО, руководители сельхозпредприятий | В течение всего пожароопасного периода |  |
| 11 | Продолжить работу по разработке и принятию нормативно-правовой базы муниципальных образований в области пожарной безопасности | Председатель КЧС и ОПБ | Главы МО | в течение года |  |
|  |  |

 Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и

обеспечению пожарной безопасности

муниципального образования «Верхнебогатырское»

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года Р.А. Булдаков