АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ ГЛАЗОВ РАЙОНЛЭН «ПАРЗИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03 сентября 2015 года | № 43 |
| --- | --- |

с.Парзи

О рекомендуемых мероприятиях

по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности в муниципальном образовании

«Парзинское» в осенне-зимний

пожароопасный период 2015-2016 года

На основании Федеральных Законов Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и целях предотвращения пожароопасных ситуаций в осенне-зимний период 2015-2016 года на территории муниципального образования «Парзинское» Администрация муниципального образования «Парзинское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план противопожарных мероприятий по муниципальному образованию «Парзинское» на осенне-зимний пожароопасный период 2015-2016 года (прилагается).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Парзинское», согласно плану организовать выполнение противопожарных мероприятий, обеспечить усиление охраны объектов, своевременное проведение противопожарного инструктажа на рабочих местах.

- Контроль за  выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава муниципального

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Парзинское» от 03.09.2015 № 43 |
| --- | --- |

ПЛАН

противопожарных мероприятий

на осенне-зимний пожароопасный период 2015-2016 г.г.

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести инструктаж команды пожаротушения МО «Парзинское» по действиям при пожаре | До 30.10.2015 | Глава МО В.Л.Васильев |
|  | Провести ревизию приспособленной пожарной техники, укомплектовать ее необходимым оборудованием, провести ремонт (по необходимости) | До 30.10.2015 | Председатель СПК «Парзинский» А.Д.Рахманкулов |
|  | Провести инвентаризацию и ремонт пожарных гидрантов | До 30.10.2015 | Председатель СПК «Парзинский» А.Д.Рахманкулов |
|  | Оборудовать места для подъезда к водоисточникам | До 30.10.2015 | Глава МО В.Л.Васильев |
|  | Провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с работниками учреждений и предприятий | До 30.10.2015 | Руководители учреждений и предприятий |
|  | Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники ко всем объектам | постоянно | Руководители учреждений и предприятий, старосты деревень и улиц |
|  | Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности через раздачу памяток | До 30.10.2015 | Члены ДПД |
|  | Провести проверку состояния отопительных печей, дымоходов, электропроводки и печей в домах одиноко проживающих пожилых граждан с раздачей автономных пожарных извещателей | До 30.10.2015 | Глава МО В.Л.Васильев, Старосты деревень и улиц, члены ДПД, председатель Совета ветеранов Ворончихина О.В. |
|  | Организовать проведение бесед по пожарной безопасности в школе и детском саду | Декабрь 2015 | Директор МОУ «Парзинская СОШ» В.П.Кудяшев |
|  | Разместить информационные листовки по пожарной безопасности в специально установленных местах | До 30.10.2015 | Главный специалист Е.Е.Наговицына |
|  | Проводить очистку дорог от снега к населенным пунктам, производственным зданиям, жилым домам. | постоянно | Глава МО В.Л.Васильев |
|  | Запретить применение бытовых электронагревательных приборов без устройств тепловой защиты, несгораемых подставок | постоянно | Руководители учреждений |
|  | Организовать комиссионную приемку помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия с установкой елок, на предмет их соответствия противопожарным требованиям. | До 25.12.2015 | Глава МО В.Л.Васильев, управление образования, отдел соц защиты, отдел культуры и молодежной политики, директор МОУ «Парзинская СОШ» В.П.Кудяшев, заведующая филиалом «Парзинский ЦСДК» Пономарева С.Л. |