| Согласовано: министр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | Согласовано: Глава МО «Город Глазов» | Согласовано: Председатель Глазовской городской Думы | Согласовано: Глава МО «Глазовский район» | Согласовано: Глава Администрации МО «Глазовский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________А.Д. Чуршин «___»____________2016 г. | _________О.Н.Бекмеметьев «___»____________2016 г. | ____________И.А. Волков «___»____________2016 г. | ___________В.А. Терский «___»____________2016 г. | ___________И.И. Першин «___»____________2016 г. |

План

мероприятий реорганизации структуры лечебных учреждений  МО «Город Глазов»

на 2015 – 2017 год

|  | Мероприятия по реорганизации структуры лечебных учреждений МО «Город .Глазов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первый этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Мероприятия | Территория размещения | Цели | Ожидаемый результат |  | Проведенные мероприятия |  | Информация о сокращении персонала шт. ед/физ. лица (врачи, средние медработники, младший медперсонал, прочий) |  |  | Информация о перераспределении оборудования | Информация о высвобождении имущественного комплекса (кв.м., адрес, назначение) | Дата проведения |
| 1.1. | Централизация неврологического отделения на базе БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» с койками для больных ОНМК: 51 койка 24 койки для больных ОНМК ГГБ1 19 коек Глазовской РБ 8 коек ДС Глазовской РБ | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» седьмой этаж | Рациональное использование коечного фонда и кадрового потенциала | Повышение доступности медицинской помощи |  | 01.07.2015г. выданы уведомления сотрудникам неврологического отделения БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР», издан приказ о сокращении неврологического отделения в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» |  | с 01.09.2016 года из БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» передано в БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР» передано 16,0 штатных единиц |  |  | частично переданы кровати, прикроватные тумбочки, столы, шкафы | 1 этаж главного лечебного корпуса ГРБ | Проведено объединение 01.09.2015 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С 01.01.2016 года функционирует 24 койки для больных с ОНМК 10 коек круглосуточных неврологических и 8 дневных (согласно объемов по ОМС) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В ГРБ: Младший медицинский персонал — 1 чел. (сокращено в РБ 6,75) Средний медицинский персонал - 1 чел. (в РБ сокращено 7,0), врачебный персонал 0 (сокращено в РБ 1,75 ставки), прочий 0 (сокращено 1,25 ставок |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.12.2015г. выданы уведомления сотрудникам неврологического отделения БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР», издан приказ о сокращении штатов неврологического отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Централизация кардиологического отделения на базе БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» с койками для больных ОКС: 41 койка 24 койки для больных ОКС ГГБ1 17 коек Глазовской РБ | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» шестой этаж | Рациональное использование коечного фонда и кадрового потенциала | Повышение доступности медицинской помощи |  | 01.07.2015г. выданы уведомления сотрудникам кардиологического отделения БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР», издан приказ о сокращении кардиологического отделения в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» |  | с 01.09.2016 года из БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» передано в БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР» передано 16,5 штатных единиц |  |  | имущество не передавалось | 2 этаж главного лечебного корпуса ГРБ | Проведено объединение 01.09.2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБ: Младший медицинский персонал — 5 чел. (сокращено в РБ 7,5) Средний медицинский персонал - 3 чел.(в РБ сокращено 6,5), врачебный персонал 0 (сокращено в РБ 1,75 ставки), прочий 0 (сокращено в РБ 0,5 ставки) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.12.2015г. выданы уведомления сотрудникам кардиологического отделения БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР», издан приказ о сокращении штатов кардиологического отделения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С 01.01.2016 года функционирует 24 койки для больных с ОКС и 8 кардиологических коек (последние в составе терапевтического отделения) |
| 1.3. | Перевод детского стационарного отделения восстановительного лечения БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР» в юридическое лицо детский санаторий «Айболит» | БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР» г. Глазов, ул. Кирова, 75б |  |  |  | Разработан пакет документов, передан в МЗ УР. Санаторий на 60 коек |  | Штатная численность санатория на 60 коек составляет 55,75 шт. ед. |  |  |  |  | в течение 2016г. |
| 2. | Второй этап – объединение ГГБ 1 и ГРБ путем присоединения и изменение наименования на БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |
| 2.1. | Организационные мероприятия |  |  |  | сроки проведения |  |  |  | ответственный |  |  |  | завершение |
| 2.1.1 | Заседание рабочей группы по вопросам оптимизации ЛПУ |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Составление плана второго этапа оптимизации ЛПУ |  |  |  | январь-февраль 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Разработка проекта распоряжения Правительства УР о реорганизации путем присоединения БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» к БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» и изменения наименования на БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» и утверждение |  |  |  | март2016 г. |  |  |  |  |  |  |  | апрель 2016 г. |
| 2.1.4. | Разработка проекта распоряжения МЗ УР о реорганизации путем присоединения БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» к БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» и изменения наименования на БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» и утверждение |  |  |  | апрель 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  | май 2016 г. |
| 2.1.5. | Назначение главного врача образующегося ЛПУ |  |  |  | март 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Подготовка пакета документов о реорганизации путем присоединения БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» к БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» и подача в налоговую инспекцию для включения в реестр |  |  |  | в течение 3 дней после выхода Рапоряжения Правительства |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2016 г. |
| 2.1.6. | Подготовка передаточного акта БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» |  |  |  | 2 месяца |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2016 г. |
| 2.1.7. | Дача уведомлений сотрудникам о реорганизации БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» путем присоединения БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» к БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» |  |  |  | за 2 месяца |  |  |  |  |  |  |  | до 01.10.2016 г. |
| 2.1.8. | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» подает заявление о присоединении присоединяемого лица и изменении наименования учреждения на БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» в налоговую инспекцию |  |  |  | в течение 5 дней со дня получения передаточного акта |  |  |  |  |  |  |  | до 01.10.2016 г. |
| 2.1.9. | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» подает заявление в лицензионную комиссию на получение лицензии в связи с реорганизацией |  |  |  | август 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  | до 01.10.2016 г. |
| 2.1.10 | Разработка проекта Устава и его утверждение |  |  |  | март 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  | апрель 2016 г. |
| 2.1.11 | Разработка и утверждение коллективного договора |  |  |  | октябрь 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2016 г. |
| 2.1.12 | Вывески, печати, штампы |  |  |  | в течение 10 дней после регистрации в налоговой инспекции |  |  |  |  |  |  |  | до 01.10.2016 г. |
| 2.1.13 | Разработка проекта распоряжения МЗ УР о реорганизации путем изменения типа БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» на АУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» и утверждение |  |  |  | октябрь 2016 г |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 г. |
| 2.1.14 | Подготовка пакета документов о реорганизации путем изменения типа БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» на АУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» и подача в налоговую инспекцию для включения в реестр |  |  |  | в течение 3 дней после выхода Рапоряжения Правительства |  |  |  |  |  |  |  | декабрь 2016 г.- январь 2017 г. |
| 2.2. | Оптимизация коечного фонда | Территория размещения | Цели | Ожидаемый результат |  |  | Проведенные мероприятия | Информация о сокращении персонала шт. ед/физ. лица (врачи, средние медработники, младший медперсонал, прочий) |  |  | Информация о перераспределении оборудования | Информация о высвобождении имущественного комплекса (кв.м., адрес, назначение) | Дата проведения |
| 2.2.1. | Централизация хирургического отделения №1 на базе БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР»: 60 коек круглосуточных и 12 ДС Всего = 72 24 койки ГГБ1 и 3 койки ДС ГГБ1 11 коек гнойной хирургии ГГБ1 +10 ГРБ 15 коек онкологических +9 ДС ГГБ1 | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР», корпус 25 четвертый этаж | Рациональное использование коечного фонда и кадрового потенциала. | Повышение доступности медицинской помощи |  |  | проведены совещания с заведующими хирургическими отделениями | ГРБ: будут переданы ставки хирургического отделения в ГГБ1 – 51,5 шт. ед. |  |  | - | - | 01.01.2016 г. можно уменьшить общую численность коек до 80, в том числе 68 круглосуточных и 12 ДС |
| 2.2.2. | Централизация хирургического отделения №2 на базе БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» 56 коек круглосуточных и 19 ДС Всего = 75 10 офтальмологических круглосуточных и 10 ДС ГРБ 12 ГГБ1 14 урологических коек ГРБ 21 хир. 11 ЛОР круглосуточного пребывания и 9 ДС ГГБ1 | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» здание урологического корпуса | Рациональное использование коечного фонда и кадрового потенциала. Вся хирургическая служба на одной базе. Один круглосуточный врачебный пост | Повышение доступности медицинской помощи |  |  | хирургический корпус БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» | ГГБ1: будет передано в ГРБ – 7,25 шт. ед. |  |  | - | - | в течение 2016г. |
| 2.2.3. | Инфекционное отделение на базе БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР»: 41 койка круглосуточная и 6 ДС Всего = 47 11 коек инфекционных взрослых Глазовской РБ 5 дерматовенерологических коек ГГБ1 + 4 д/с 25 инфекционных дет. + 2 д/с | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» детский инфекционный корпус, взрослый инфекционный корпус | Рациональное использование коечного фонда и кадрового потенциала | Повышение доступности медицинской помощи |  |  |  | ГРБ: Инфекционное отделение - врачи — 8,5 СМР — 24,0 ММР — 17,5 прочий — 4,75 |  |  | передается оборудование дерматовенерологического отделения | 2 этаж корпуса 5 ГГБ1 | в течение 2016г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГГБ1: будет передано в ГРБ – 13,0 шт. ед. + доп. шт. ед. на 12 коек – 5,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Централизация единой лабораторной службы на базе БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР»: клинико-диагностическая лаборатория; бактериологическая лаборатория; экстренная лаборатория (две) | корпус 11 корпус 14 корпус 25, БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» – хирургический корпус | Рациональное использование кадрового потенциала, расходных материалов, рабочих помещений | Повышение доступности медицинской помощи |  |  | Обслуживание районов северного куста УР (заключение договоров) |  |  |  | перераспределение оборудования по двум базам | часть лечебного корпуса РБ, здание КДЛ – корпус 2 по ул. Мира, 22 ГГБ1 (1312,2 кв.м) | в течение 2016г. |
| 2.2.5. | Амбулаторно – поликлиническая служба поликлиника №1, поликлиника №2, поликлиника №3 поликлиника №4 поликлиника №5 поликлиника восстановительного лечения | здание ул. Мира, д.18, ул. Кирова, д.27 БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» - лечебный корпус | Рациональное использование кадрового потенциала | Повышение доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  | после освобождения помещения ул. Сулимова,56 – разместится филиал №3 (левобережье) | помещение по ул. Калинина, 2а (500, кв. м) | в течение 2016 г. – 2017 г. |
| 2.2.6. | Детская амбулаторно – поликлиническая служба: поликлиника №1, поликлиника №2, поликлиника №3 | Здание ул. Дзержинского, д. 1А, ул. Сибирская, д. 37 ул. Сулимова, д. 56 | Рациональное использование кадрового потенциала. | Повышение доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  | после проведения ремонта помещения по ул. Сибирской, 37 на эту базу будет переведена поликлиника с ул. Сулимова, 56 | помещение ул. Сулимова,56 | в течение 2016 г.- 2017 г. |
| 2.2.7. | Прачечная – перевести на аутсортинг БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» | аутсортинг | Рациональное использование финансовых средств | Экономия финансовых ресурсов |  |  | первый этаж хозяйственного корпуса 21 - БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» |  |  |  |  | 1 этаж хозяйственного корпуса | в течение 2017г. |
| 2.2.8. | Организация отделения неотложной помощи (стационарное отделение СМП) БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» | приемное отделение БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» | Рациональное использование кадрового потенциала | Повышение доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение 2016г. |
| 2.2.9. | Медицинский вытрезвитель | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР», ул. Глазовская, д. 32 не используется | продажа |  |  |  | Передача здания на баланс Министерства имущественных отношений |  |  |  |  | помещение, ул. Глазовская, 22 (165,2 кв.м.) | в течение 2016г. |
| 2.2.10. | Морг | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» арендуется бюро судебной медицинской экспертизы | Передать в пользование бюро судебной медицинской экспертизы | Экономия затрат на содержание корпуса |  |  |  |  |  |  |  | здание, ул. Мира, 22 (150,9 кв.м) | в течение 2016г. |
| 2.2.11 | Здание склада | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» | продажа, аренда |  |  |  |  |  |  |  |  | здание, ул. Мира, 22 (266,0 кв.м) | в течение 2016г. |
| 2.2.12 | Здание ледник | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» | продажа, аренда |  |  |  |  |  |  |  |  | здание, ул. Мира, 22 (99,6 кв.м) | в течение 2016г. |
| 2.2.13 | Здание АЗС | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» | продажа аренда |  |  |  |  |  |  |  |  | здание, ул. 2-я Набережная, 26 (59,7 кв.м) | в течение 2016г. |
| 2.2.14 | Здание административно-бытовое | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» | продажа аренда |  |  |  |  |  |  |  |  | здание, ул. 2-я Набережная, 26 (485,2 кв.м) | в течение 2016г. |
| 2.2.15 | Встроенное помещение в 5-ти этажном жилом доме | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» | продажа аренда |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Сибирской, 22 (511,7 кв.м.) | в течение 2016г. |
| 2.2.16 | Земельный участок | БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» | продажа аренда |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Глазовская, 22 (824,0 кв.м.) | в течение 2016г. |

Главный врач БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 МЗ УР» ______________ Е.М. Ворончихина

Главный врач БУЗ УР «Глазовская районная  больница  МЗ УР» ______________ М.Е. Овсянников