АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА)

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 мая 2018 года | № 1.74.1 |
| --- | --- |

город Глазов

О мерах по подготовке и проведению отопительного

периода 2018-2019 годов на территории муниципального

образовании «Глазовский район»

В соответствии Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 и  в целях обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного периода 2018-2019 годов в муниципальном образовании «Глазовский район», Администрация муниципального образования «Глазовский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить постоянно действующую комиссию для обеспечения подготовки и проведения отопительного периода 2018-2019 года в муниципальном образовании «Глазовский район»    (Приложение №1).

2. Отделу ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район»:

1) в срок до 28 мая 2018 года разработать, согласовать с главами муниципальных образований сельских поселений и утвердить планы мероприятий по подготовке учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, к работе в отопительном периоде 2018-2019 года и в срок до 1 сентября утвержденные планы выполнить. Включить в них мероприятия по энергосбережению и установке приборов учета используемых энергоресурсов, замене, модернизации отработавшего нормативный срок оборудования, сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов, подготовке жилищного фонда, приведению оборудования в соответствие с требованиями нормативно-технических документов и предписаний надзорных органов;

3. Отделу ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» совместно с организациями жилищно-коммунального комплекса:

1) в срок до 01 июня 2018 года организовать разработку и отправку производственных программ в Министерство энергетики и ЖКХ Удмуртской Республики;

2) в срок до 01 июля 2018 года заключить договоры (контракты) на поставку каменного угля, дров и других видов топлива для муниципальных нужд в отопительном периоде 2018-2019 года;

3) в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить подготовку и организовать проверку готовности муниципальных и ведомственных котельных, тепловых, водопроводных, электрических сетей и других объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2018-2019 годов, в соответствии с утвержденным графиком (Приложение № 2), с оформлением актов готовности объектов к работе в отопительный период 2018-2019 года;

4) в срок до 15 сентября 2018 года сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

5) в срок до 14 сентября 2018 года организовать подготовку жилищного фонда, в том числе внутридомового газового оборудования, систем вентиляции и дымоходов к работе в отопительном периоде 2018-2019 года в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 и согласно распоряжению Правительства Удмуртской Республики от 21 марта 05 № 237-р «О рекомендациях по техническому обслуживанию газового оборудования в жилищном фонде, расположенном на территории Удмуртской Республики»;

6) в срок до 14 сентября 2018 года провести противоаварийные мероприятия с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха;

7) в срок до 05 сентября 2018 года организовать проверку готовности домов жилищного фонда муниципального образования «Глазовский район» согласно утвержденному графику (Приложение 3);

8) в срок до 01 октября 2018 обеспечить учет и контроль за целевым использованием средств, выделенных для подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы, топливно-энергетических ресурсов для отопления организаций, финансируемых за счет средств местных бюджетов, и своевременность расчетов в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств;

9) в срок до 01 ноября 2018 года организовать оформление в установленном порядке паспортов готовности с предъявлением котельных и тепловых сетей представителям Ростехнадзора.

10) в срок до 01 сентября 2018 года осуществлять контроль за обеспечением погашения имеющихся задолженностей за потребленные топливно-энергетические ресурсы и создание нормативных запасов основного и резервного топлива.

4. Управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» при формировании местных бюджетов на 2019 год учитывать расходы:

1) на оплату коммунальных услуг для учреждений, финансируемых из местного бюджета;

2) на техническое обслуживание газораспределительных и электрических систем, находящихся  в муниципальной собственности;

3) на регистрацию права муниципальной собственности.

5. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих объекты ЖКХ и инженерной инфраструктуры:

1) провести испытания систем теплоснабжения и теплопотребления в течение 10 дней после завершения отопительного сезона 2018-2019 года согласно инструкции (Приложение №№ 4,5,6,7,8);

2) провести ремонт, промывку и гидравлические испытания систем теплоснабжения и теплопотребления с предоставлением актов по форме (Приложение № 9), а также проводить заполнение систем водой в межремонтный период;

3) в срок до 01 сентября 2018 года обеспечить погашение имеющихся задолженностей за потребленные топливно-энергетические ресурсы и создание нормативных запасов основного и резервного топлива;

4) провести пробную топку отапливаемых объектов и представить комиссии акты по форме до 01 сентября 2018 года (Приложение №10).

6. Утвердить программу проведения проверки готовности муниципального образования «Глазовский район» к отопительному периоду 2018-2019 гг. (Приложение №11)

7. Контроль за выполнением п.п. 1; 2; 3; 5; 6  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» С.А. Лапина

8. . Контроль за выполнением п. 5  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» Ю.В. Ушакову

Глава муниципального

образования «Глазовский район»						В.В. Сабреков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Глазовского района

от 17.05.2018 № 1.74.1

Составы комиссий по проверке на  готовность к отопительному периоду муниципального образования «Глазовский район» 2018-2019 гг.

1. Комиссия по проверке готовности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления в муниципальном образовании «Глазовский район» к отопительному периоду 2018-2019 гг.

Председатель комиссии:

Лапин С.А. -  Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» по вопросам строительства, ЖКХ

Заместитель Председателя комиссии:

Соболев А.Г. – начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район»

Члены комиссии:

Блинов А.В. – директор Глазовского филиала ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» (по согласованию)

- глава МО поселения (по согласованию)

-руководители (представители) обслуживающих организаций (по согласованию)

2. Комиссия по проверке готовности многоквартирного жилищного фонда на территории муниципального образования «Глазовский район» к отопительному периоду 2018-2019 гг.

Председатель комиссии:

Лапин С.А. -  Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» по вопросам строительства, ЖКХ

Зам. Председателя комиссии:

Соболев А.Г. – начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район»

Члены комиссии:

Корепанов К.Н. – начальник отдела архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район»

Главатских С.В. – инженер 1 категории отдела ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район»

глава МО поселения (по согласованию)

представитель управляющей компании (по согласованию)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Глазовского района

от 17.05.2018  №. 1.74.1

ГРАФИК

проверки готовности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления

муниципальном образовании «Глазовский район»

к отопительному сезону 2018-2019 годов

13 августа

| 09.00 |  | д.Качкашур (ООО «Энергосервис») |
| --- | --- | --- |
| 10.00 |  | с. Октябрьский (ООО «Теплоресурс») |
| 11.30 |  | д.Трубашур (ООО «Свет») |

| 13.00 | - | с.Дзякино ( ООО «Свет») |
| --- | --- | --- |
| 14.00 | - | д.Кожиль (ООО «Свет») |
| 15.00 | - | д.Чура ( ООО «Энергосервис») |

14 августа

| 09.00 | - | д.Дондыкар (ООО «Свет») |
| --- | --- | --- |
| 10.00 | - | д.В.Слудка (ООО «Свет») |
| 11.00 | - | с.Люм (ООО «Свет») |

| 13.00 13.30 | - | д. Адам школьная (ООО «Свет») д. Адам центральная (ООО «Теплоресурс») |
| --- | --- | --- |
| 15.00 | - | д.Курегово (ООО ООО «Свет») |

15 августа

| 08.30 | - | д.Кочишево (ООО «Свет») |
| --- | --- | --- |
| 09.30 | - | д.Пусошур (ООО «Свет») |
| 11.00 |  | д.Отогурт (ООО «Свет») |

16 августа

| 09.00 10.30 | - | с. Понино (ООО «Теплоресурс») д. Золотарево (ООО «Свет») |
| --- | --- | --- |

| 13.00 | - | д. Штанигурт (ООО "ЖКХ Глазовский район") |
| --- | --- | --- |
| 14.00 | - | с. Парзи (ООО «Свет») |
| 15.30 | - | д. Удм.Ключи ( ООО «Свет») |

16.30                     -   д. Гулеково (ООО «Свет»)

17 августа

10.00	- д.Солдырь (ООО Тепловодоканал)

11.00	                  - д/оЧепца   (ООО «Теплоресурс»)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации Глазовского района

от 17.05.2018 № 1.74.1

ГРАФИК

проверки готовности домов жилищного фонда

муниципального образования «Глазовский район»

к зимнему периоду 2018-2019 годов

03 сентября

| 11.00 13.00 | - МО «Парзинское» (с.Парзи) - МО «Октябрьское» (д.Трубашур, с.Октябрьское») |
| --- | --- |

04 сентября

| 09.00 | - МО «Кожильское» (с.Дзякино, д.Кожиль) |
| --- | --- |
| 13.00 | МО «Штанигуртское» (д.Штанигурт) |

05 сентября

| 09.00 | - МО «Понинское» (д.Золотарево, с.Понино) |
| --- | --- |
| 11.00 | - МО «Адамское» (д.Адам) |
| 13.00 | - МО «Куреговское» (д.Курегово) |

Приложение № 4

АКТ

проведения гидравлических испытаний системы отопления

________________                                                                                           «__»________ 20__г.

Комиссия в составе ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ проверили состояние системы отопления

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

при проведении гидравлических испытаний.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1.  При гидравлическом испытании системы отопления давление воды было поднято до требуемого по инструкции _________ кгс/см2

2. При этом:

а) по истечении _____минут после отключения насоса давление упало на _______ кгс/см2

б) удельная утечка воды на 1 м3 испытуемой системы отопления составила __________ т/чм3

3. При проведении испытаний обнаружены следующие дефекты:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Заключение комиссии

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ________________________/________________/

________________________/________________/

Приложение № 5

АКТ

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей

________________                                                                                            «__»________ 20__г.

Комиссия в составе ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

проверили состояние тепловых сетей, их оборудования при проведении гидравлических испытаний.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1.  При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции _________ кгс/см2

2. При этом:

а) по истечении _____минут после отключения насоса стрелка манометра упала на _______ кгс/см2

б) удельная утечка воды на 1 м3 испытуемой тепловой сети составила __________ т/чм3

3. При проведении испытаний обнаружены следующие дефекты:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Заключение комиссии

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ________________________/________________/

________________________/________________/

________________________/________________/

________________________/________________/

Приложение № 6

АКТ

проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

________________                                                                                           «__»________ 20__г.

Комиссия в составе ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

провела обследование системы теплоснабжения и теплопотребления

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

при проведении испытаний на максимальную тепловую нагрузку.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1.  При испытании на максимальную тепловую нагрузку трубопроводов тепловой сети и системы теплопотребления температура воды была поднята до ___0С на подающем трубопроводе и ___0С на обратном трубопроводе, давление в системе _______ кг/см2, продолжительность ___ час.

2. При проведении испытаний обнаружены следующие дефекты:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Заключение комиссии

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ________________________/________________/

________________________/________________/

________________________/________________/

________________________/________________/

Приложение № 7

«Утверждаю»

Директор предприятия

«___» __________ 20__г.

АКТ

выбраковки материалов, оборудования систем теплоснабжения

________________                                                                                           «__»________ 20__г.

Комиссия в составе ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на основании проведенных испытаний (акты № №_________) и контрольно-ревизионного осмотра установила следующее:

1.  Необходимо заменить:

| № п/п | Наименование материала, оборудования | Единица измерения | Количество | Причина замены |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Члены комиссии: ________________________/________________/

________________________/________________/

________________________/________________/

________________________/________________/

Приложение № 8

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению испытаний тепловых сетей и теплопотребителей

I.  Гидравлические испытания

1. Тепловые сети

Гидравлическая опрессовка осуществляется пробным давлением 1,25 рабочего давления.

Трубопроводы выдерживаются под пробным давлением не менее 5 минут, после чего давление снижается до рабочего. При рабочем давлении проводится тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине. Результаты опрессовки считаются удовлетворительными, если во время ее проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и т.п.

В отдельных случаях могут проводиться контрольные вскрытия (шурфовки) тепловых сетей.

2. Системы отопления

Гидравлическая опрессовка системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения на прочность и плотность проводится

- элеваторных узлов, калориферов и водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 Мпа (10 кгс/см2);

- систем отопления с чугунными отопительными приборами – давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 Мпа (6 кгс/см2);

- систем панельного и конвекторного отопления – давлением  1 Мпа (10 кгс/см2)

- систем горячего водоснабжения – давлением равным рабочемув системе плюс 0,5 Мпа (5 кгс/см2), но не более 1 Мпа (10 кгс/см2)

Гидравлическое испытание производится при положительных температурах наружного воздуха.

Системы считаются выдержавшими испытание, если во время их проведения:

- не обнаружено «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- при опрессовках водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 минут падение давления не превышало 0,02 Мпа (0,2 кгс/см2);

- при опрессовках систем панельного отопления падение давления в течение 15 минут не превышало 0,01 Мпа (0,1 кгс/см2);

- при опрессовках систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 минут не превышало 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2).

Если результаты опрессовки не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести проверку на плотность системы.

3. Отопительные котлы

Гидравлическая опрессовка котлов производится:

- котлов водогрейных – 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 Мпа (3 кгс/см2);

- котлов паровых с давлением до 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2) давлением 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см2);

- котлы испытываются с установленной на них арматурой до обмуровки, время испытания 5 минут, допустимое падение испытательного давления 0 Мпа (0 кгс/см2);

- котлы при появлении капель и потения в сварных швах считаются не выдержавшими испытания.

II. Тепловое испытание

Тепловое испытание систем отопления следует производить в течение 7 часов, при этом все нагревательные приборы должны прогреться равномерно. Испытания проводят под рабочим давлением и максимальной температуре теплоносителя.

III. Промывка сетей теплоснабжения и систем теплопотребления

После окончания отопительного периода системы, трубопроводы и калориферы систем вентиляции должны быть подвергнуты продувке сжатым воздухом или промывке водой, подаваемой в количестве, превышающем расчетный расход в 3-5 раз. При этом должно быть достигнуто полное осветление воды.

Приложение № 9

АКТ

проведения промывки тепловой сети и системы теплопотребления

________________                                                                                           «__»________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвели приемку системы отопления зданий

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и тепловых сетей

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты проведения мероприятий следующие:

1.  Промывка системы отопления и тепловых сетей производилась ______________ способом.

2. Объем используемой воды составил _______м3 или ______ объема тепловой сети.

3. Промывка проводилась до полного осветления сливаемой воды.

Челны комиссии: ________________________/________________/

________________________/________________/

________________________/________________/

________________________/________________/

Приложение № 10

АКТ

о проведении пробной топки в домах

________________                                                                                           «__»________ 20__г.

Пробная топка проведена _______________________________________по жилым домам,

(дата проведения)

эксплуатируемым __________________________________________________________________

(название организации)

в количестве ______________________ строений.

Выявленные дефекты ____________________ домах.

(количество)

Выявленные неполадки в работе систем отопления и меры по устранению:

| № | Адреса домов | Перечень выявленных дефектов | Кому поручено устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Главный инженер организации, эксплуатирующей жилой фонд ______________________

(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Администрации

по экономике,  имущественным отношениям и финансам                       Ю.В. Ушакова

Заместитель главы Администрации

Глазовского района по вопросам ЖКХ и строительства		            С.А. Лапин

Начальник правового отдела аппарата

Администрации МО «Глазовский район»					М.В. Русских

Заместитель начальника

организационного отдела Аппарата				                       М.Н. Чиркова