АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА)

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ)

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января   2019 года                                                                                                          №1.11

город Глазов

О рекомендуемых мероприятиях

по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности в границах

населенных пунктов поселений

в весенне-летний период 2019 года

На основании Федеральных Законов Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях предотвращения пожаров на предприятиях, учреждениях и в жилом секторе муниципального образования «Глазовский район» в весеннее - летний пожароопасный период 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый примерный план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года в границах населенных пунктов муниципальных образований – сельских  поселений Глазовского района.

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, учреждений и главам муниципальных образований организовать выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности хозяйствующих объектов и территорий, своевременное проведение противопожарных инструктажей на рабочих местах и в жилом секторе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» Лапина С.А.

Глава  муниципального                                                                               В.В. Сабреков

образования «Глазовский район»

С.Н. Чернышов

2 98 51

|  | ## УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 25.01.2019 № 1.11 |
| --- | --- |

### ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2019 года в границах населенных пунктов муниципального образования поселения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести расширенное заседание КЧС и ОПБ Администрации района с участием глав муниципальных образований, руководителей «Глазовского лесничества» и филиала «Глазовлес», представителей ОНД и ПЧ-17 по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов экономики, населенных пунктов и организации тушения возможных пожаров. | до 14марта | Председатель КЧС и ОПБ Аверкиева Г.А. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Чернышов С.Н. |  |
|  | Провести совещания с председателями садоводческих товариществ по вопросам пожарной безопасности (в т.ч. по обеспечению обществ противопожарным водоснабжением, средствами пожаротушения и оповещения о пожаре, телефонной связью, стендами наглядной противопожарной агитации и т.д.) | март | Старший инспектор ОДН Шмидт В.В. (по согласованию) |  |
|  | В целях информирования населения об обстановке с пожарами и разъяснения противопожарных требований, которые необходимо соблюдать в пожароопасный период, организовать выступления в средствах массовой информации. | Апрель -май | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Чернышов С.Н. |  |
|  | С целью предупреждения пожаров от шалости детей с огнем в образовательных и детских учреждениях организовать проведение бесед по пожарной безопасности. | Апрель-май | Начальник управления образования Администрации Т.П.Русских |  |
|  | Уточнить силы и средства и готовность их к реагированию на лесные пожары, указанные в планах тушения лесных пожаров на территории лесничеств. | до 25 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Чернышов С.Н. |  |
|  | Провести проверку готовности муниципального образования «Глазовский район» к пожароопасному сезону 2019 года. | до 30 марта | Межведомственная рабочая группа |  |
|  | Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям хозяйств и детских оздоровительных лагерей: |  |  |  |
| 7.1. | Уточнить состав, порядок оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ, добровольных пожарных дружин и команд. | Март, в последующем ежемесячно |  |  |
| 7.2. | Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением природных пожаров, места размещения пунктов временного размещения населения. Установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действия по ним. | Апрель |  |  |
| 7.3. | Разработать планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты сельхозпредприятий и населенных пунктов. | Апрель |  |  |
| 7.4. | С наступлением сухой ветреной погоды на территориях населенных пунктов, лесоперерабатывающих и других пожароопасных предприятиях ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора. | Май-сентябрь |  |  |
| 7.5. | Создать рабочие группы по взаимодействию с ОДН Глазовского района, МО МВД России «Глазовский» организовать проведение целевых проверок противопожарного состояния населенных пунктов, подворного обхода, особое внимание уделив социально неблагополучным группам населения. | Апрель |  |  |
| 7.6. | В населенных пунктах, садоводческих обществах провести собрания граждан, на которых рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением противопожарного режима. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, определить порядок оповещения и сбора населения на пожар, порядок применения первичных средств пожаротушения. | Апрель-май |  |  |
| 7.7. | Заполнить водой пожарные водоемы, оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды пожарной техникой. Обеспечить подъезды к ним. Провести проверку, испытания систем противопожарного водоснабжения лицензированной организацией. | Апрель-май |  |  |
| 7.8. | Провести профилактическое обслуживание, ремонт электрических проводов, электрооборудования, подтягивание провисших линий электропередач, замер сопротивления изоляции электропроводок, ревизию молниезащиты. | Апрель-май |  |  |
| 7.9. | Принять меры к восстановлению (обеспечению) телефонной связи со всеми населенными пунктами и местами дислокации пожарной и приспособленной техники. | Май |  |  |
| 7.10. | На жилых домах в сельских населенных пунктах установить таблички с указанием средств тушения, с которыми домовладельцы должны прибыть к месту пожара. | Апрель |  |  |
| 7.11. | Организовать уборку территорий населенных пунктов от мусора и сухой травы, производственных объектов от остатков грубых кормов, горючих отходов. | Апрель-май |  |  |
| 7.12. | Выполнить предусмотренные правилами пожарной безопасности мероприятия в пришкольных и оздоровительных лагерях. Размещение вновь организуемых лагерей согласовать с ОДН Глазовского района. | Май |  |  |
| 7.13. | Обеспечить готовность сил и средств муниципальных и добровольных противопожарных формирований к ликвидации возможных пожаров. Создать запас ГСМ, огнетушащих веществ. | Апрель |  |  |
| 7.14. | На сельскохозяйственных предприятиях и в населенных пунктах из числа работающих и населения организовать добровольные пожарные дружины, провести их обучение действиям при пожаре. | Апрель |  |  |
| 7.15. | Организовать дежурство сторожевой охраны сельхозпредприятий, в выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство из лиц руководящего состава. | В течение пожароопасного периода |  |  |
| 7.16. | Согласовать планы привлечения сил и средств для тушения пожаров на своих территориях, составить списки привлекаемой водополивочной и другой техники, назначить ответственных лиц. | Апрель |  |  |
| 7.17. | Произвести ремонт и укомплектовать противопожарным оборудованием пожарные автомобили и приспособленную технику, установить круглосуточное дежурство водителей на данной технике. | Постоянно |  |  |
| 7.18 | Для доставки воды к месту пожара приспособить бойлера, в ночное время и в выходные дни содержать их заправленные водой. | В течение пожароопасного периода |  |  |
| 7.19 | Актуализировать состав групп, техники и оснащение созданных в соответствии с «Методическими рекомендациями по созданию и организации работы патрульных, патрульно-маневренных групп, маневренных и патрульно-контрольных групп в органах местного самоуправления» утвержденными решением КЧС и ОПБ Правительства Удмуртской Республики от 07.03.2018 №1. Организовать работу указанных групп в течении пожароопасного периода в соответствии со складывающейся обстановкой и классом пожарной опасности. | до 15 марта |  |  |
| 7.20 | Откорректировать списки старост сельских населенных пунктов | до 10 марта |  |  |
|  | Рекомендовать руководителям лесхозов: |  |  |  |
| 8.1. | Организовать работу лесопожарных диспетчерских служб, дежурство пожарной техники в лесхозах. | с 15апреля |  |  |
| 8.2. | Разработать и утвердить оперативные планы борьбы с лесными пожарами. Организовать проверку боеготовности сил и средств лесопожарных формирований. | Март |  |  |
| 8.3. | Изготовить средства наглядной противопожарной пропаганды. Установить аншлаги у въезда в леса. | Апрель-май |  |  |
| 8.4 | Довести до хозяйствующих субъектов изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации и ППРФ от 30.06.2007 № 417 «Правила пожарной безопасности в лесах» внесенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807. | март |  |  |

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации

по вопросам строительства и ЖКХ                                                                      С.А. Лапин

Начальник                                                                                                                 М.В. Русских

правового отдела   Аппарата

Начальник организационного отдела                                                                     Н.А. Пономарева

Аппарата

Расчет-рассылка:

- Организационный отдел – 2 экз.

- Отдел по делам ГО и ЧС  - 1 экз.

- ММО МВД РФ «Глазовский» - 1 экз.

- ПЧ-17 – 1 экз.

5. ГКУ УР «Глазовское лесничество» - 1 экз