## Здания, помещения
ОТЧЕТ о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования " Глазовский район" в Удмуртской Республике, (наименование МО) по состоянию на 01.07.2019 г.
№ п/п | № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес | Правообладатель | Год постройки | Общая площадь объекта (кв.м) | Кадастровый номер объекта недвижимости | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Назначение объекта недвижимости, его индивидуальные характеристики (этажность, материал постройки и т.д.), описание фактического состояния объекта, наличие фотоматериалов | Площадь земельного участка под объектом недвижимости, (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Предложения по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот* либо по списанию недвижимого имущества | Проделанные мероприятия по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот** | Расчетные затраты, тыс. руб. |  | Лицо, ответственное за мероприятия, от имени балансодержателя (ФИО, телефон)
[14 empty] | на содержание объекта недвижимости | на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Муниципальная собственность
1 | 1 | помещения | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Люм, ул. Полевая, д.2а | муниципальное образование "Глазовский район" | 1979 | 1981.8 | 18:05:081002:870 | 1384.651 | кирпичное | 20000 | 18:05:081002:21 | аренда | заключен договор аренды имущества по результатам аукциона,месячный размер арендной платы 9096,46 руб. |  |  | Вершинина Л.С.,5-41-36
2 | 2 | здание | Удмуртская Республика, Глазовский район, д.Отогурт, ул. Кирова, д.30 | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1971 | 379 | 18:05:089001:362 | 0 | кирпичное,2-этажное | 2911 | 18:05:089001:296 | продажа | принято решение о продаже объекта от 25.04.2018 №2.129, начальная цена продажи с ЗУ 277 тыс.руб., аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. Принято решение о продаже объекта посредством публичного предложения, стоимость продажи составляет 138,5 тыс.руб. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
3 | 3 | Здание детского сада | УР, Глазовский район, с.Люм, ул. Школьная, д.5 | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1983 | 1356.2 | 18:05:081002:575 | 1678.7 | кирпичное, 2 этажа | 4000 | 18:05:081002:22 | аренда | помещение площадью 30 кв.м предоставлено в аренду месячный размер арендной платы 3221,33 руб., помещения площадью 1326,2 кв.м включены в перечень объектов для МСП | _ | уточнение границ ЗУ-8,00 , рыночная оценка -5,00 руб. | Вершинина Л.С.5-41-36
4 | 4 | Здание школы | УР, Глазовский район, д. Чажайский лесоучасток, ул. Школьная, д.8 | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1973 | 1275.7 | 18:05:132002:245 | 5869.8 | кирпичное,1 этажное | 22500 | 18:05:132002:1 | аренда | 236,7 кв.м передано в безвозмездное пользование учреждению культуры и для размещение Фапа, помещения площадью 1039 кв.м включены в перечень объектов для МСП | _ | уточнение границ ЗУ-8,00 , рыночная оценка -5,00 . | Вершинина Л.С.5-41-36
5 | 5 | Здание (ФАП) | УР, Глазовский район, д. Шудзя, ул. Угловая, д.1 | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1986 | 50.9 | 18:05:137001:92 | 0 | деревянное, 1 этаж | 290 | 18:05:137001:40 | продажа | включен в прогнозный план приватизации на 2018, Принято решение о проведении аукциона Постановление №2.467 от 27.12.2018. Аукцион состоится 07.02.2019., аукцион не состоялся. Объявлены торги посредством публичных предложений, аукцион состоится 09.04.2019. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. | _ | уточнение границ ЗУ-9,218 , рыночная оценка -5,0 руб. | Вершинина Л.С.5-41-36
6 | 6 | Здание( ФАП) | УР, Глазовский район, д. Иваново, ул. Ивановская, д.15а | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1971 | 42 | 18:05:055001:132 | 0 | дерев, 1 эт | 600 | 18:05:055001:11 | продажа | включен в прогнозный план приватизации на 2018, Принято решение о проведении аукциона Постановление №2.467 от 27.12.2018. Аукцион состоится 07.02.2019. аукцион не состоялся.Объявлены торги посредством публичных предложений, аукцион состоится 09.04.2019.Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. | _ | уточнение границ ЗУ-9,218 тыс.руб, рыночная оценка -5,0 тыс руб | Вершинина Л.С.5-41-36
7 | 7 | Здание детского сада | УР, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д.12б | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1988 | 625.1 | 18:05:135001:801 | 2020.4 | кирп, 1 эт., объкт ПРУ | 2743 | 18:05:135001:934 | при изыскании финансовых средств проведение реконструкции под жилые помещения | разрабатывается проектная документация для определения стоимости, необходимого для перевода в жилье | _
8 | 8 | Объект незавершённого строительства | УР, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д.10в | муниципальное обазование "Глазовский район" |  | 710.6 | 18:05:135001:620 | 2568,2(затраты) | кирпичное 3-х этажное, степень готовности 23% | 2683 | 18:05:135001:773 | продажа | включен в прогнозный план приватизации 2018, отчет о рыночной оценке № 07-08/95-18 от15.05.2018г, стоимость 565,0 тыс. руб).Принято решение о продаже объекта посредством публичного предложения, стоимость продажи составляет 282,5 тыс. руб. Дата проведения аукциона 07.09.2018. Продан за 282,5 тыс руб | _ | рыночная оценка 12,0 т.руб | Вершинина Л.С.5-41-36
9 | 9 | Часть здания магазина | УР, Глазовский район, д. Трубашур, ул. Центральная, д. 7 | муниципальное обазование "Глазовский район" |  | 555.2 | 18:05:122001:672 | 0 | кирпичное,2-х этаж | _ | _ | аренда | объект включен в перечень объебктов для МСП, из общей площади предоставлено 41,2 кв.м МСП в аренду. Месячный размер арендной платы 6392 руб. | _ | оценка-5,00 т.руб.
10 | 10 | Нежилые помещения на цокольном этаже жилого дома | УР, Глазовский район, с. Парзи, ул. Новая, д.3 | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1982 | 435.7 | 18:05:093002:185 |  | цокольный этаж жилого дома | 3638 | 18:05:090001:826 | аренда | помещения площадью 115,4 кв.м предоставлены в аренду (месячный размер срендной платы 6116,2 руб), помещения площадь 320,3 кв.м пустуют, объект включен в перечень объектов МСП | затраты на отопление 25,9 тыс.руб. в месяц | рыночная оценка -5,00 т руб.
11 | 11 | Здание (ФАП) | УР, Глазовский район, д. Абагурт, ул. Лесная, д.15а | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1968 | 44.1 | 18:05:033001:123 | 0 | деревян, 1 эт | 300 | 18:05:033001:3 | продажа | включен в прогнозный план приватизации на 2018, Принято решение о проведении аукциона Постановление №2.467 от 27.12.2018. Аукцион состоится 07.02.2019. аукцион не состоялся.Объявлены торги посредством публичных предложений, аукцион состоится 09.04.2019.Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. |  | уточнеие границ ЗУ 9,218 т. руб., рыночная оценка-5,0 т.руб | Вершинина Л.С. 5-41-36
12 | 12 | Здание спального корпуса | УР, Глазовский район, с.Понино, ул. Школьная, д.2 | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1963 | 2612.1 | 18:05:009001:429 | 478.9 | кирпичное,3-хэтажноен, примыкает к зданию детского дома | _ | _ | при наличии финансовых средств реконструция под жилые помещения | прорабатывается вопрос министерством образования о целесообразности изменения назначения объекта в целях вовлечения в хоз.оборот | _ | формирование ЗУ-8000,00, рыночная оценка-5000,00
13 | 13 | Здание дома культуры | УР, Глазовский район, д. Золотарево, ул. Советская, д.26 | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1981 | 2500 | _ | 5363.8 | кирпичное,2-этажное | 900 | 18:05:053001:18 | продажа | Включен в Прогнозый план приватизации на 2019 год. Готовится рыночная оценка. Аукцион состоится 16.05.2019. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. | _ | Подготовка технического плана и , уточнение границ ЗУ -16,865 тыс руб., рыночная оценка-5000,00 руб | Вершинина Л.С.5-41-36
14 | 14 | Хозяйственный корпус | УР, Глазовский район, с.Понино, ул. Заречная, д.19з | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1991 | 236.8 | 18:05:104002:761 | 0 | кирпичное одноэтажное | _ |  | продажа | Проводены работы на уточнению границ земельного участка под объектом . Готовится рыночная оценка. Аукцион состоится 15.05.2019.Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. | _ | Формирование ЗУ-41,106,0 т. руб,00, рыночная оценка -5,00 т.руб | Вершинина Л.С.5-41-36
15 | 15 | Помещения № 5 | УР, Глазовский район, д. Отогурт, ул. Кирова, д.38 | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1967 | 871.1 | 18:05:089001:468 | 5108.1 | одноэтажное , кирпичное | _ | _ | продажа | Торги посредством публичных предложений. Цена продажи 91,50 тыс руб. | _ | рыночная оценка -5,3400 | Вершинина Л.С.5-41-36
16 | 16 | Помещения в здании школы | УР, Глазовский район, д.Верхняя Слудка, ул. Садовая, д.7 | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1967 | 916.8 | 18:05:115001:575 |  | кирпичное одноэтажное | 6032 | 18:05:115001:615 | аренда продажа | помещение площадью 30 кв.м предоставлено в аренду месячный размер арендной платы 3221,33 руб., помещения площадью 1326,2 кв.м включены в перечень объектов для МСП | _ | рыночная оценка-5,0 т. руб | Вершинина Л.С.5-41-36
17 | 17 | Здание( ФАП) | УР Глазовский район, д. Озегвай ул. Восточная, д.28а | муниципальное обазование "Глазовский район" | 1967 | 136.6 | 18:05:086001:98 |  | дерев., 1 этаж | 399 | 18:05:086001:1 | продажа | включен в прогнозный план приватизации на 2018, Принято решение о проведении аукциона Постановление №2.467 от 27.12.2018. Аукцион состоится 07.02.2019. аукцион не состоялся. Объявлен аукцион посредством публичных предложений. Аукцион состоится 09.04.2019 Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок | _ | уточнеие границ ЗУ 9,218 руб., рыночная оценка-5000,0 руб | Вершинина Л.С.5-41-35
18 | 18 | Земельный участок | УР,Глазовский район, 2100м на северо-запад от д.Сергеевка | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  | _ | земли с/х назначения | 7000 | 18:05:022005:1005 | аренда | Размер годовой арендной платы 14,2 тыс руб, | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
19 | 19 | Земельный участок | УР,Глазовский район, в 750 м на север от д.Кочишево | муниципальное обазование "Глазовский район" |  |  |  |  | земли с/х назначения | 650036 | 18:05:024001:842 | аренда, договор аренды | Отчет о рыночной оценке №07-08/90-18, начальный размер годовой арендной платы 108,0 тыс руб, | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
20 | 20 | Земельный участок | УР,Глазовский район, севернее д.Тагапи | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли с/х назначения | 288789 | 18:05:010001:219 | аренда,аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок | Отчет о рыночной оценке №07-08/92-18, начальный размер годовой арендной платы 51,4 тыс руб, | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
21 | 21 | Земельный участок | УР,Глазовский район, п.Дом. Отдыха Чепца, ул.Райская,18а | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 574 | 18.05.014014:630 | продажа | Стоимость продажи по результатам аукциона составил 66,989 тыс.руб | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
22 | 22 | Земельный участок | УР,Глазовский район, д.Солдырь, ул.школьная,2 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 511 | 18:05:117001:961 | аренда | Размер годовой арендной платы на аукционе составила 130,013 тыс.руб. в год | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
23 | 23 | Земельный участок | УР,Глазовский район, д.Кочишево, ул.Школьная,8 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1300 | 18:05:073002:310 | продажа | Стоимость продажи на аукционе сложилась в размере 220,855 тыс.руб. | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
24 | 24 | Земельный участок | УР,Глазовский район, д.Солдырь, пер.Степной,1 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 999 | 18:05:117001:950 | продажа | Стоимость продажи на аукционе сложилась в размере 181,742 тыс. руб | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-24
25 | 25 | Земельный участок | УР,Глазовский район, д.Солдырь, пер.Степной,2 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 993 | 18:05:117:001:951 | продажа | Стоимость продажи на аукционе сложилась в размере 177,94 тыс. руб | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
26 | 26 | Земельный участок | УР,Глазовский район, д.Солдырь, пер.Степной,3 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 970 | 18:05:117001:955 | продажа | Стоимость продажи на аукционе сложилась в размере 162,537 тыс. руб | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
27 | 27 | Земельный участок | УР,Глазовский район, д.Полом, ул.Поломская,17а | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 2037 | 18:05:098001:185 | аренда | Размер арендной платы 0,777 тыс.руб. | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
28 | 28 | Земельный участок | УР,Глазовский район,д.Удмуртские Ключи,ул.Сосновая,23 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1800 | 18:05:063001:417 | продажа | Стоимость продажи 48,024 тыс.руб | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
29 | 29 | Земельный участок | УР,Глазовский район,д.Удмуртские Ключи,ул.Сосновая,24 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1801 | 18:05:063001:418 | продажа | Стоимость продажи 48,024 тыс.руб., | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
30 | 30 | Земельный участок | УР,Глазовский район,д.Солдырь, пер.Пызепский ,5 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1000 | 18:05:117001:953 | продажа | столимость продажии 30, 8 тыс. руб | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
31 | 31 | Земельный участок | УР,Глазовский район,пер.Звездный,2 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1199 | 18:05:117001:954 | продажа,ауцион будет проведен 4кв. | первоначальная стоимость продажи 34,854 тыс.руб. Торги будут проведены 16.07.2019г. | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
32 | 32 | Земельный участок | УР,Глазовский район,пер.Звездный,4 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1199 | 18:05:117001:962 | продажа,ауцион будет проведен 4кв. | первоначальная стоимость продажи 34,854тыс.руб.Торги будут проведены 09.07.2019г | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
33 | 33 | Земельный участок | УР,Глазовский район,пер.Звездный,6 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1200 | 18:05:117001:960 | продан | сстоимость продажи 242,0 тыс.руб. | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
34 | 34 | Земельный участок | УР,Глазовский район,пер.Звездный,8 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1200 | 18:05:117001:952 | продажа, | стоимость продажи 161,51282 тыс.руб. ауцион 16.05.2019. | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
35 | 35 | Земельный участок | УР,Глазовский район,пер.Звездный,3 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1498 | 18:05:117001:958 | продажа | стоимость продажи 44,8тыс.руб | _ | _ | Вершинина Л.С.5-41-36
36 | 36 | Земельный участок | УР,Глазовский район,пер.Звездный,5 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1499 | 18:05:117001:958 | продажа | стоимость продажи 129,94 тыс.руб. |  |  | Вершинина Л.С.5-41-35
37 | 37 | Земельный участок | МО на расстоянии 60 метров от юго-восточной границы д.Васильево"Ураковское" | муниципальная собственность |  |  |  |  | земли с/х назначения | 1010000 | 18:05:029001:732 | аренда, аукцион 21.02.2019 | размер годовой арендной платы 107,0тыс руб. |  |  | Вершинина Л.С.5-41-36
38 | 38 | земельный участок | д.Верхняя Убыть,Ул.Верх-Убытская,уч.11 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 999 | 18:05: 126001:258 | продажа, аукцион состоится 29.11.2018 | земельный участок продан по первоначальной стоимости единственному участнику по цене 47,7 тыс. руб. |  |  | Вершинина Л.С.5-41-36
39 | 39 | земельный участок | с.Октябрьский, ул.Школьная,д.12 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 993 | 18:05: 087001:2888 | продажа, аукцион 30.11.2018 | стоимость продажи 103,0 |  |  | Вершинина Л.С.5-41-36
40 | 40 | земельный участок | д.Умск, ул.Восточная,11а | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1800 | 18:05: 128001:165 | продажа, аукцион состоится 30.11.2018 повторно объявлен аукцион | первоначальная стоимость 46,06тыс.руб, Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок аукцион состоится 27.06.2019 |  |  | Вершинина Л.С.5-41-36
41 | 41 | земельный участок | д. Колевай, ул. Новая, 8 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1500 | 18:05:066001:288 | аукцион 03.12.2018 | стоимость продажи 44,7 |  |  | Вершинина Л.С.5-41-36
42 | 42 | земельный участок | д. Кожиль, ул. Пушкина, 15 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1500 | 18:05:019001:1223 | аукцион 05.12.2018 | стоимость продажи 80,7 тыс.руб |  |  | Вершинина Л.С.5-41-36
43 | 43 | земельный участок | д. Кожиль, ул. Пушкина, 17 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1500 | 18:05:019001:1224 | продажа, аукцион состоялся 23.05.2019 | Стоимость продажи 119,436 |  |  | Вершинина Л.С.5-41-36
44 | 44 | земельный участок | д. Октябрьский, ул. Яблоневая, 5 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 1495 | 18:05:087001:2886 | продажа, аукцион состоится 12.12.2018 | стоимость продажи 148,412 тыс.руб
45 | 45 | земельный участок | д.Солдырь, ул.Глазовская,2в | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли с/х | 850 | 18:05:015002:1027 | продажа, аукцион 21.02.2019 | стоимость продажи 45,0 тыс.руб
46 | 46 | Земельный участок | д.Портяново, ул.Портяновская,12а | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | земли н/п | 2500 | 18:05:103002:37 | аренда, аукцион состоялся 01.04.2019 | годовой размер арендной платы 1,49288 ру
46 | 46 | Земельный участок | Понино,ул.Октябрьская,16а | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 664 | 18:05:009001:1027 | продажа, аукцион состоится 08.04.2019 | стоимость продажи 24,87344 руб. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
47 | 47 | Земельный участок | д.Симашур,ул.Симашурская,31 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1282 | 18:05:008:003:742 | продано 29.04.2019 | стоимость продажи 144,4 тыс.руб
48 | 48 | Земельный участок | д.Сергеевка,2б | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 733 | 18:05:022005:1035 | продано 04.04.2019 | стоимость продажи 20,238 тыс.руб
49 | 49 | Земельный участок | Глазовский район, в 360 мна северо-запад от земельного участка, расположенного с.Понино, ул.пряженникова,д.14 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | с/х | 2352 | 18:05:008003:390 | аукцион 31.05.2019 Аукцитон не состоялся в связи с отсутствием заявок | стоимость продажт 21,6 тыс.руб |  | 2801 затраты на оценку
50 | 50 | Земельный участок | . Симашур, ул. Симашурская, 33 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1237 | 18:05:008003:743 | продано 17.06.2019 | Стоимость продажи 161,99 тыс.руб.
51 | 51 | Земельный участок | д. Малый Лудошур, ул. Советская, 1г | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1285 | 18:05:078001:332 | продано 19.06.2019 | Стоимость продажи 39,6 тыс.руб
52 | 52 | Земельный участок | д. Малый Лудошур, ул. Советская, 1д | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1523 | 18:05:078001:333 | продано 21.06.2019 | Стоимость продажи 39,6 тыс.руб
53 | 53 | Земельный участок | д. Качкашур, ул. Новая, 24 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1350 | 18:05:060002:1280 | Аукцион сотоится 20.06.2019 | Стоимость продажи 51,7 тыс.руб
54 | 54 | Земельный участок | д. Качкашур, ул. Новая, 26 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1345 | 18:05:060002:1279 | Аукцион сотоится 20.06.2019 | Стоимость продажи 133,5тыс.руб
55 | 55 | Земельный участок | участок находится в 1 км на северо-запад от ориентира (8 км Юкаменского тракта) | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | с/х | 325352 | 18:05:022005:337 | Заключен договор аренды по первоначальному размеру | Годовой арендной платы 11,7 тыс руб.
56 | 56 | Земельный участок | д. Нижняя Кузьма, ул. Береговая, 9 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1352 | 18:05:000000:1620 |  | Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
57 | 57 | Земельный участок | д. Кожиль, ул. Радужная, 10 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1985 | 18:05:019001:1248 | продано 01.07.2019 | Стоимость продажи 64,1 тыс.руб
58 | 58 | Земельный участок | д. Симашур, ул. Симашурская, 35 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1238 | 18:05:008003:747 | Продано 182,0 тыс.руб. | первоначальная стоимость продажи 39,6 тыс.руб
59 | 59 | Земельный участок | д. Симашур, ул. Симашурская, 37 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1287 | 18:05:008003:745 | Аукцион сотоится 11.07.2019 | первоначальная стоимость продажи 41,2 тыс.руб
60 | 60 | Земельный участок | д. Симашур, ул. Симашурская, 39 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1286 | 18:05:008003:746 | Аукцион сотоится 18.07.2019 | первоначальная стоимость продажи 41,1 тыс.руб
61 | 61 | Земельный участок | с. Понино, ул. Новая, 8б | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1500 | 18:05:104002:89 | Аукцион сотоится 23.07.2019 | первоначальная стоимость продажи 57,9 тыс.руб
62 | 62 | Земельный участок | д. Симашур, ул. Симашурская, 41 | неразграничеснная гос.собственность |  |  |  |  | н/п | 1281 | 18:05:008003:744 | аукцион отменен в связи с выявленной реестровойит | первоначальная стоимость продажи 41,0 тыс.руб
Собственность Удмуртской Республики
63 | 1 | Здание Понинской участковой больницы | УР, Глазовский район, с.Понино, ул.Заречная, 19а | БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница МЗ УР" | 1961 | 979.9 | 18:05:104002:607 |  |  | 11055 | 18:05:104002:200 | Списание и снос( снят с учета) | Отказ МО от принятия в собственность (вх. № 3353/01-14 от 10.04.17г.). Здание в целом в удовлтерворит сотсоняии. Однако, объект не охраняется. Трубы отопления отсутствуют Распоряжение Министерства имущественных отношений УР №99-Р от 25.01.2018 " О согласовании списания объеков недвижимого имущества БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница Министерства здравоохранения УР" |  |  | Списан объект снят с учета.
64 | 2 | Здание ФАП, д.Педоново | УР, Глазовский район, д.Педоново, ул.Парзинская, 14 | БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница МЗ УР" | 1960 | 77.9 | 18:05:096001:262 |  | одноэтажное дерев отдельностоящее здание | 200 | 18:05:096001:19 200 кв.м. | Планируется передача в муниципальную собственность или списание( снят с учета 19.04.2018 ) | Отказ МО от принятия в собственность (вх. № 3353/01-14 от 10.04.17г.). Не охраняется. Дерево прогнивает. Учрждение преллагает здание списать . Согласовано списание Распоряжением №1963-р от 10.11.2017. Объект снесен снят с учета 19.04.2018 |  |  | списан
65 | 3 | Здание конторы лестничества со служебной квартирой | УР, Глазовский район, д.Чажайский участок, ул. Мира, д. 1, | АУ УР "Удмуртлес" | 1968 | 77.8 | 18:05:132001:166 |  | Бреввенчатое, одноэтажное, аварийное состояние:частичное обрушение фундамента здания, несущие балки-перекрытия деформированы |  |  | Списание( снят с учета 09.10.2018 ) | В адрес МИО УР поступило обращение АУ УР "Удмуртлес" от 21.05.2018 № 442 о согласовании списания объекта. Согласовано списание расп. МИО УР от 26.06.2018 № 1014-р
66 | 4 | Здание скотного двора (конюшня) | УР, Глазовский район, с.Понино, ул.Заречная, 19с | БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница МЗ УР" | 1976 | 90 | 18:05:104002:762 |  | одноэтажное кирпичное отдельно стоящее здание | 11055 | 18:05:104002:200 | списание | В адрес Минимущества Удмуртии поступило письмо балансодержателя от 25.07.2018 № 03-12/1921 о направлении документов в Минздрав УР для согласования списания объекта. Здание скотного двора-конюшни, навес (литера Г, г1). Распоряжением МИО УР от 11.07.2018 №1142-р согласовано списание объекта. Объект снят с учета 28.08.2018.
67 | 5 | здание(ФАП) | УР, Глазовский район, д. Полдарай, ул.Полдараевская,38 | БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" | 1972 | 41.1 | 18:05:100001:246 |  | одноэтажное деревяное здание | 195 | 18:05:100001:54 | списание( снят с учета 30,08.2018) | Распоряжением МИО УР от 11.07.2018 №1140-р согласовано списание объекта. Объект снесен. Письмом от 24.08.2018 № 9346/01-14 представлен акт о списании
68 | 6 | Земельный участок | УР, Глазовский район, Д. Дондыкар, Первомайская, 11а | Казна УР | - | - | - | - | - | 210 | 18:05:049002:0054 | передача в собственность МО "Глазовский район" В собственности МО от 27.06.2018. Проведены работы по уточнению граний ЗУ для передачи в в аренду. | Расп. Правительства УР о передаче в собственность МО "Глазовский район" от 12.04.2018г. №437-р; Расп. МИО УР о подписании актов приема-передачи 26.04.2018г. №631-р. Проводятся работы по уточнению границ земельного участка, для предоставления в аренду. | - | - | -
Частная собственность
69 | 1 | Здание (Нежилое здание, Сельский клуб на 200 мест) | д.Дондыкар, ул.Мира, д.7 | ООО Труд | 1988 | 1486.8 | 18:05:049002:164 |  | 2- этажный. кирпичное здание | 1432 кв.м. | 18:05:049002:182 |  |  | _ |  | Чернышев П.Г., тел 99-746
70 | 2 | Здание (Нежилое здание, здание клуба) | д. Ураково, ул.Советская, д.20 | ФЛ |  | 123.8 | 18:05:129001:290 | Кадастровая стоимость 1072571,01 руб. | 1 этаж, дерево, в аварийном состоянии | 1600 | 18:05:129001:81 | подготовлено обращение к собственнику по согласованию графика рассрочки платежа на приобретение объекта муниципальным образованием | продан на аукционе в 2010 году | _ |  | Корепанов Сергей Викентьевич
71 | 3 | Здание библиотеки | УР Глазовский район, с. Люм, ул.Люмская, 30 | ФЛ | 1974 | 62.8 | 18:05:081002:843 |  | деревянное, 1 этаж | 2065 | 18:05:081002:819, |  | Продан на аукционе в 2013 году | _
72 | 4 | Здание | УР, Глазовский район, д. Адам, ул. Советская, д.19 | ФЛ |  | 374.3 | 18:05:034001:314 |  | 2-х этажное | 2226 | 18:05:034001:278 | планируется приобретение в собственность муниципального образования "Глазовский район"
73 | 5 | Здание | УР, Глазовский район, д. Кочишево, ул. Ленина, д.28б | ФЛ |  | 268.1 | 18:05:073001:546 |  | 2-х этажное кирпичное | 1700 | 18:05:073001:300 |  |  | _
74 | 6 | Объект незавершенного строительства | УР, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д.13 | ФЛ |  | 847.9 | 18:05:135001:805 |  | кирпичное | 940 | 18:05:135001:32 |  |  |  |  | Щевелева О.А
Бесхозяйное имущество
75 | 1 | здание | УР, Глазовский район, д. Полдарай, ул.Совхозная,1 | бесхозяйный | 1984 | 65.9 | 18:05:100001:214 |  | одноэтажное кирпичное здание . Требуется капитальный ремонт | 300 | 18:05:100001:156 | продажа включение в Прогнозный План | Сданы документы на постановку на учет в качестве бесхозяйного 13.06.2018 |  | уточнеие границ ЗУ 8000,00 руб., рыночная оценка-5000,0 руб
76 | 2 | - ВЛ-0,4 кВ от ТП-408 ф.19 ПС-Понино | УР, Глазовский район, с. Понино, протяженность ; | бесхозяйный |  | 0,26 км | [6 empty] | подготовка технической документации для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества |  | 195,0 тыс. руб на техническую документацию
77 | 3 | - ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 ф.4 РП-Варсем | УР, Глазовский район, выс. Алексеевский, протяженность ; | бесхозяйный |  | 0,12 км | [6 empty] | подготовка технической документации для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества
78 | 4 | - ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 ф.2 РП-Варсем | УР Глазовский район, д. Гулеково; | бесхозяйный |  | 0,2 км | [6 empty] | подготовка технической документации для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества
79 | 5 | -ВЛ-0,4 кВ от ТП-170 ф.2 РП-Варсем | УР, Глазовский район, д. Удмуртские Ключи; | бесхозяйный |  | 0,64 км | [6 empty] | подготовка технической документации для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества
80 | 6 | -ВЛ-0,4 кВ от ТП-178 ф.1 РП-Варсем | УР, Глазовский район, д. Удмуртские Ключи | бесхозяйный |  | 0,28 км | [6 empty] | подготовка технической документации для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества
81 | 7 | ТП-245П ф.3 ПС Парзи, ВЛ-0,4 кВ от ТП-245П ф.3 ПС Парзи | УР, Глазовский район, д. Уч.Хоз, . | бесхозяйный |  | 2,73 км | [6 empty] | подготовка технической документации для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества
82 | 8 | -ВЛ-0,4 кВ от ТП-167 ф.3 ПС-Парзи | УР, Глазовский район, д. Чебершур | бесхозяйный |  | 1,54 км | [6 empty] | подготовка технической документации для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества
83 | 9 | ЗТП-159 П ф.2 ПС Парзи | УР, Глазовский район,с.Парзи | [9 empty] | подготовка технической документации для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества
Бесхозяйные объекты - 18 объект
Выморочное имущество - 0 объектов
Общая сумма доходов от реализованного имущества (на 01.05.2018) - 0 рублей
Общая сумма планируемых доходов от реализации имущества до конца 2018 года - - ОКС-358 тыс.руб., ЗУ 383тыс.руб.
Общая сумма планируемых доходов от сдачи имущества в аренду (в месяц) - 9,096 тыс. руб./мес.
Общая сумма расходов на содержание объектов (в месяц) - 25,9 тыс. руб/мес.
Общая сумма расходов на мероприятия по волечению объектов в оборот (оценка рыночной стоимости или арендной платы объекта, изготовление технической документации и кадастровых паспортов на объект недвижимости и т.д.) - 270 тыс.руб.
Общая сумма расходов на текущий, капитальный ремонт (реконструкцию, модернизацию) объекта недвижимости - сумма определится в результате подготовки проектной документации тыс. руб.
Иные расходы - 0 тыс. руб.