**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ»**

**«БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 мая 2017 года № 20**

**«Об организации и осуществлении мероприятий**

**по обеспечению первичных мер пожарной**

**безопасности в границах муниципального**

**образования «Верхнебогатырское» на весенне-летний**

**период 2017 года»**

В целях подготовки объектов экономики, учреждений соцкультбыта и жилого сектора муниципального образования «Верхнебогатырское» к весенне - летнему пожароопасному периоду 2017 года, Администрация муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. План мероприятий по противопожарной безопасности на весенне-летний период 2017 г. на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» утвердить (план прилагается, приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений спланировать и организовать выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности вверенных объектов и территорий, своевременное проведение инструктажей на рабочих местах.

3.Булдакову Р.А., главе муниципального образования «Верхнебогатырское», при проведении собраний в населенных пунктах проводить инструктажи по правилам противопожарной безопасности.

4. Старостам населенных пунктов быть особо бдительными в пожароопасный период.

5.Утвердить список личного состава оперативной группы пожаротушения (приложение № 2).

6. Считать утратившим силу Постановление №13.3 от 20 марта 2017 года«Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Верхнебогатырское» на весенне-летний период 2017 года»

7.Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

**Глава муниципального образования**

**«Верхнебогатырское» Р.А.Булдаков**

Приложение1

Утвержден

Постановлением Администрации

МО «Верхнебогатырское»

№ 20 от 12.05. 2017 г.

**План**

**мероприятий в муниципальном образовании «Верхнебогатырское» по обеспечению пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | Срок  исполнения | исполнители |
| 1 | Провести заседание КЧС с приглашением руководителей объектов экономики, учреждений и организаций. | май 2017г | Булдаков Р.А. |
| 2 | Проводить инструктажи с населением по правилам  противопожарной безопасности | Весь  период | Булдаков Р.А, Симанова И.В., старосты улиц,  населенных пунктов |
| 3 | В СОШ и детских садах организовать проведение бесед по пожарной безопасности, показ видеофильмов | Апрель-  май | Учителя (по согласованию) |
| 4 | Организовать информирование населения сельского поселения  памятками по противопожарной безопасности | Постоянно | Симанова И.В.  Пожарные ОП  ПЧ-17 (по  Согласованию) |
| 5 | Организовать уборку населенных пунктов | Апрель, май | Старосты, члены  хозяйств |
| 6 | С наступлением сухой ветреной погоды на территориях населенных пунктов, ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров | апрель-  сентябрь | Булдаков Р.А. |
| 7 | Организовать проведение целевых проверок противопожарного состояния придомовых территорий, особо обратить внимание на  асоциальные семьи | Апрель-  май | Булдаков Р.А., члены комиссии |
| 8 | Организовать проведение ревизии противопожарных гидрантов,  пожарных кранов на исправность и требуемый по нормам  расход воды на нужды пожаротушения | Апрель-  май | ОП ПЧ-17  «Верхнебогатырское»  (по согласованию |
| 9 | Организовать уборку закрепленных территорий | Апрель-  май | руководители  предприятий,  главы хозяйств |
| 10 | Разместить средства наглядной противопожарной пропаганды на информационных стендах | май | Симанова И.В. |
| 11 | При подворных обходах проводить с населением беседы о  пожарной безопасности | Весь период | ОП ПЧ-17  «Верхнебогатырское»  (по согласованию) |
| 12 | Проверить наличие сигналов громкого боя по населенным  пунктам, противопожарных указателей.  Провести покраску сигналов громкого боя. | Апрель | ОП ПЧ-17  «Верхнебогатырское»  (по согласованию) |
| 13 | Руководителям учреждений рекомендовать иметь планы  мероприятий по вопросам пожарной безопасности, проводить  обучение и тренировки на случай возникновения ЧС | Весь период | Руководители  учреждений |
| 14 | Провести уборку дров, пиломатериала и автотранспорта с придорожной полосы по улицам в населенных пунктах | Постоянно | Главы хозяйств |
| 15 | Опашка территорий вокруг населенных пунктов и лесных  массивов | сентябрь | Булдаков Р.А. |
| 18 | Проверить состояние пожарных водоемов на наличие воды в  них. | июнь | ОП ПЧ-17  «Верхнебогатырское»  (по согласованию |

Приложение 2

Утвержден

Постановлением Администрации

МО «Верхнебогатырское»

№ 20 от 12.05. 2017 г.

**СПИСОК**

**личного состава оперативной группы Администрации муниципального образования «Верхнебогатырское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О** | **Занимаемая должность** | **Служебный телефон** |
| 1 | Булдаков Роман Алекссевич | Глава муниципального образования «Адамское» – **начальник оперативной группы** | 98-152 |
| 2 | Ушаков Дмитрий  Владимирович | Начальник котельной ООО «Свет» – **заместитель начальника оперативной группы** (по согласованию) | \_\_\_ |
| **Члены оперативной группы** | | | |
| 3 | Ельцов Валентин Леонидович | Староста д.Верхняя Слудка | \_\_\_ |
| 4 | Иванов Сергей Владимирович | Пожарный ОП ПЧ-44 (по согласованию) | 98-119 |
| 5 | Шмидт Василий Васильевич | Старший инспектор ОНД ИПР г. Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского районов (по согласованию) | 2-89-47 |
| 6 | Коротких Надежда  Николаевна | Мастер леса ГКУ УР «Глазовское лесничество» (по согласованию) | \_\_\_ |
| 7 | Вагин Сергей Николаевич | Водитель автомобиля Администрации МО «Верхнебогатырское» | 99-191 |