Приложение к

Постановлению Администрации

муниципального образования «Глазовский район»

от 26 февраля 2021 года 1.22.5

**ПЛАН**

**по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях**

**оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район» на 2020 -2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | | | | | | | | **Механизм (инструмент) реализации** | | | | | | **Ответственный**  **исполнитель (соисполнитель)** | | | | | **Срок реали­зации** | | | | | | | **Целевой показатель** | | | | | | | **Оценка бюджетного эффекта (тыс. рублей), ожидаемый результат\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | **2020 год** | | | | | | | **2021 год** | | | | | | | **2022 год** | | | | | **2023 год** | | | | | | **2024 год** | | | | | | |
| **1.** | | **Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | | | | создание условия для реализации инвестиционных проектов | | | | | | Первый заместитель главы Администрации МО «Глазовский район» по экономике, имущественным отношениям и финансам,  Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов, единиц;  прирост налоговых отчислений в бюджет муниципального образования от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку | | | | | | | 56,4  9,75 рабочих мест | | | | | | | 106,7  7 рабочих мест | | | | | | | 970,577  72 рабочих места | | | | | 970,557  72 рабочих места | | | | | | 970,557  72 рабочих места | | | | | |
| 1.2. | | Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | создание условий для развития МСП: проведение мотивационной работы по участию субъектов МСП, активных граждан в обучающих программах проводимых в Удмуртской Республике (бизнес акселераторы, сельхоз акселераторы), предоставление объектов муниципальной собственности для расширения бизнеса | | | | | | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса,  прирост налоговых отчислений | | | | | | | 8,0 | | | | | | | 183,9 | | | | | | | 226,647 | | | | | 237,980 | | | | | | 249,879 | | | | | |
| 1.3. | | Обеспечение выполнения установ­ленного плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | | | | мониторинг исполнения плановых назначений по налоговым и ненало­говым доходам консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», главные администраторы доходов бюджета МО «Глазовский район» | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | |  | | | | | | | выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | Мониторинг исполнения местных бюджетов по налоговым и ненало­говым доходам | | | | | | | | | | мониторинг поступления налоговых и ненало­говых доходов местных бюджетов | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | |  | | | | | | | мониторинг исполнения налоговых и ненало­говых доходов местных бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | | | Индексация размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода | | | | | | | | | | разработка и утверждение нормативного правового акта Удмуртской Республики. Индексация до средних значений по ПФО | | | | | Управление  развития  территории  и муниципального заказа  Администрации МО «Глазовский район»,  Минэкономики УР, Минфин Удмуртии | | | | | | 2020  год | | | | | | | прирост поступле­ния налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообло­жения в сравнении с предыду­щим годом, тыс. рублей | | | | | | Эффект будет считаться после внесения изменений в Закон Удмуртской Республики от 28 ноября 2012 года № 63-РЗ «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.6. | | | Проведение мероприятий, направленных на пополнение консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» неналоговыми доходами,  от использования муниципального имущества, в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.6.1. | | | реализация Прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | | | | вовлечение в оборот неиспользуемого имущества | | | | | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 800,0 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.6.2. | | | сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | | | | | | | | | | доходы, полученные от вновь заключенных договоров аренды имущества | | | | | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 0 | | | | | | | 4,0 | | | | | | | 10,0 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.6.3. | | | заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | | | | | | доходы, полученные от заключения новых договоров аренды земельных участков;  плата за право на размещение рекламных конструкций;  плата за место размещения СНТО | | | | | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 62,0 | | | | | | | 85,0 | | | | | | | 200,0 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.6.4. | | | мобилизация доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ | | | | | | | | | | доходы от установления размера отчисления части чистой прибыли 10% | | | | | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 410,4 | | | | | | | 587,9 | | | | | | | 410,4 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.6.5. | | | продажа земельных участков | | | | | | | | | | увеличение стоимости продажи за счет сложившейся на аукционе цены продажи земельных участков;  доходы от продажи земельных участков с/х назначения находящихся в собственности сельских поселений | | | | | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 1360,0 | | | | | | | 140,0 | | | | | | | 2000,0 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.6.6. | | | повышение эффективности работы Административной комиссии по привлечению к ответственности за нарушения, установленные соответствующим законодательством | | | | | | | | | | поступления штрафов, налагаемых административной комиссией района | | | | | Административная комиссия  Администрации  МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение налого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 10,0 | | | | | | | 10,0 | | | | | | | 45,0 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.6.7. | | | осуществление муниципального земельного контроля | | | | | | | | | | перераспределение земельных участков по результатам проверки;  перераспределение земельных участков по обращению граждан;  штрафы по результатам проведения муниципального земельного контроля | | | | | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 50,0 | | | | | | | 50,0 | | | | | | | 90,0 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.6.8. | | | вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества включая земельные участки | | | | | | | | | |  | | | | | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел архитектуры и строительства Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение налого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.7. | | | Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Глазовский район» и вовлечение в хозяйственный оборот (в рамках дорожной карты) | | | | | | | | | | реализация неиспользуемого недвижимого имущества путем проведения конкурентных процедур;  передача неиспользуемого недвижимого имущества на иной уровень собственности в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в Удмуртской Республике,  федеральных и  региональных  органов  государственной  власти;  реализация  комплекса  мероприятий  направленных на  списание ветхих,  аварийных  объектов  недвижимого имущества | | | | | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества неиспользуемых объектов, % | | | | | | 18 | | | | | | | 20 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.8. | | | Проведение мероприятий на решение вопросов местного значения, осуществляемого с участием средств самообложения граждан | | | | | | | | | | денежные поступления от населения | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Главы муниципальных образований – сельских поселений | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 43,8 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.9. | | | Проведение мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования | | | | | | | | | | денежные поступления от населения и организаций на реализацию проектов поддержки местных инициатив | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Главы муниципальных образований – сельских поселений | | | | | | 2020-  2024 годы | | | | | | | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | | | | | | 2355,8 | | | | | | | 1114,7 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.10. | | | Принятие мер по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам | | | | | | | | | | ежемесячное рассмотрение на Координационном Совете Администрации МО "Глазовский район" по вопросам соблюдения трудовых прав, снижения неформальной занятости и легализации доходов участников рынка труда, итогов мониторинга состояния недоимки по налогам и неналоговым платежам;  проведение комиссий с неплательщиками с приглашением работников налоговых органов, прокуратуры и службы судебных приставов;  активизация претензионно - исковой работы по взысканию задолженности по платежам в консолидированный бюджет;  своевременное списание невозможной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО «Глазовский район» | | | | | Координационный Совет Администрации МО "Глазовский район" по вопросам соблюдения трудовых прав, снижения неформальной занятости и легализации доходов участников рынка труда; Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 2 по Удмуртской Республике; Отдел  имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район»; Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район»; Управление финансов  Администрации МО «Глазовский район»;  Правовой отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020 – 2024 годы | | | | | | | увеличение налого­вых и неналоговых доходов тыс. рублей | | | | | | 1200,0 | | | | | | | 500,0 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1.11. | | | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости | | | | | | | | | |  | | | | | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020 – 2024 годы | | | | | | | увеличение налоговых доходов, тыс. рублей | | | | | | 114,3 | | | | | | | 108,0 | | | | | | | 120,133 | | | | | 120,133 | | | | | | 120,133 | | | | | |
| **2.** | | **Меры по оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | | **Оптимизация расходов в сфере муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Анализ функций и полномочий  органов местного самоуправления в целях исключения дублирования | | | | | | | | | | подготовка  предложений по  оптимизации  дублирующего  функционала  органов местного самоуправления;  внесение  изменений в  положения о  соответствующих  органах местного самоуправления  (при  необходимости) | | | | | Администрация  МО «Глазовский район», Управление финансов  Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | отсутствие дублирую­щих  функций и полномочий органов местного самоуправления, да/нет | | | | | да | | | | | | | | да | | | | | | | да | | | | | да | | | | | | да | | | | | |
| 2.1.2. | | Оптимизация структуры органов местного самоуправления | | | | | | | | | | разработка и  утверждение  нормативного  правового акта  органа местного самоуправления в рамках реализация проекта «Эффективный муниципалитет» | | | | | Администрация  МО «Глазовский район», Управление финансов  Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (в  сопостави­мых  условиях), тыс. рублей | | | | | создание оптимальной структуры органов местного самоуправления. Бюджетный эффект может быть оценен при принятии решения о реорганизации органов местного самоуправления на основе анализа дублирующих функций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | | Оптимизация штатной численности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | разработка и утверждение нормативного правового акта органа местного самоуправления реализация проекта «Эффективный муниципалитет» | | | | | Администрация  МО «Глазовский район», Управление финансов  Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-2021  годы | | | | | | | сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в  сопостави­мых  условиях), тыс. рублей | | | | | 1711,3 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 2.1.4. | | | Недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений МО «Глазовский район» без расширения полномочий и функций | | | | | | установление ограничений на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений | | | | | | Администрация МО «Глазовский район»,  Главные распорядители бюджетных средств МО «Глазовский район» | | | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | отсутствие необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений МО «Глазовский район» без расширения полномочий и функций, да/нет | | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | Да | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | |
| 2.1.5. | | | Соблюдение установленных нормативов  формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления в МО «Глазовский район», осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи | | | | | | формирование  расходов на оплату труда  депутатов,  выборных  должностных лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих  свои полномочия  на постоянной  основе,  муниципальных  служащих,  работников,  занимающих  должности, не  являющиеся  должностями  муниципальной  службы, а также  работников  органов местного  самоуправления в  МО «Глазовский район»,  осуществляющих  профессиональну  ю деятельность по  профессиям  рабочих на основании разработанного нормативного правового акта Удмуртской Республики | | | | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | соблюдение установлен­ных норма­тивов, да/нет | | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | Да | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | |
| **2.2.** | | | **Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | Проведение анализа деятельности муниципальных учреждений по управлению расходами (выявление дублирующий функций, анализ контингента, персонала, используемых фондов и т.д.) | | | | | | | экспертная оценка  нормативных  правовых актов,  регламентирующих  деятельность,  организационной  структуры  муниципальных  учреждений  МО «Глазовский район»,  анализ  контингента,  персонала,  используемых  фондов и др. | | | | | | Администрация МО «Глазовский район»,  Управление финансов  Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | | 2020-2024 годы | | | | | | | внесение предложений Главе муниципального образования по формированию оптимальной сети муниципальных учреждений, сокращению неэффективных расходов и исключению необоснованных расходов бюджета | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2.2.2. | | | Разработка и утверждение планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | разработка планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета  муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | Главные распорядители бюджетных средств МО «Глазовский район» | | | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | наличие утвержденных планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» Да/нет | | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | |
| 2.2.3. | | | | Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета. Создание единой централизованной бухгалтерии | | | | | | реализация Плана  мероприятий  («дорожной  карты») по  централизации  ведения кадрового учета,  бухгалтерского  (бюджетного)  учета и  формирования  бухгалтерской  (бюджетной)  отчетности  в муниципальных  образованиях в  Удмуртской  Республики | | | | | | Управление финансов  Администрации МО «Глазовский район», Администрация МО «Глазовский район»,  Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (в  сопостави­мых  условиях), тыс. рублей | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2.2.4. | | | | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере образования | | | | | |  | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (в  сопостави­мых  условиях), тыс. рублей | | | | | | 895,3 | | | | | | | | 24,5 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2.2.4.1. | | | | Оптимизация сети муниципальных образовательных  организаций | | | | | | реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания и интенсивности использования | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (в  сопостави­мых  условиях), тыс. рублей | | | | | |  | | | | | | | | Уменьшение количества юридических лиц с 01.09.2021г. (-4) в связи с реорганизацией образовательных учреждений путем присоединения начальных школ-детских садов к средним школам.  **1.** МКОУ «Люмская НШДС» к МОУ «Дондыкарская СОШ»;  **2.** МОУ «Гулековская НШДС» к МОУ «Ключевская СОШ»;  **3.** МОУ «Трубашурская НШДС» к МОУ «Октябрьская СОШ»;  **4.** МОУ «Кочишевская НШДС» к МОУ «Пусошурская СОШ» | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2.2.4.2. | | | | Увеличение наполняемости классов (групп) | | | | | | интенсификация  деятельности  образовательных  организаций в  соответствии с  показателями  повышения  эффективности  оказания  государственных  услуг (работ) | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (в  сопостави­мых  условиях), тыс. рублей | | | | | | Наполняемость классов формируется на основании утвержденного СанПиНа | | | | | | | | Наполняемость классов формируется на основании утвержденного СанПиНа | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2.2.4.3. | | | | Повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества, находящегося  в оперативном  управлении  образовательных  организаций | | | | | | своевременное выявление неиспользуемого имущества и передача его в казну муниципального образования «Глазовский район», , списание имущества, утратившего потребительские свойства, энергосберегаю­щие мероприятия | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (в  сопостави­мых  условиях), тыс. рублей | | | | | | **1.** Списание транспортного средства (трактор) ЮМЗ -6 КЛ в МОУ «Кочишевская НШДС». Годовая экономия составит **1,5** **тыс. руб.** (транспортный налог)  **2**.Высвобождение занимаемой площади (270,5 м2) МУДО «ДЮСШ» здания подвала жилого дома в д. В.Парзи с 01.01.2020 г. Годовая экономия составит **213,8** **тыс. руб.**  (отопление)  **3.** Передача части помещения, находящегося в д. В.Слудка в казну МО «Глазовский район». Годовая экономия составит **680,0** **тыс. руб.** (отопление) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2.2.5. | | | | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере культуры | | | | | | |  | | | | | | Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | 2020 -  2024  годы | | | | | | | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (в  сопостави­мых  условиях), тыс. рублей | | | | | |  | | | | | | | | **2128,7-всего**  **1.** Закрытие Ураковского СК и Севинского СК (Коммунальные расходы)-166,9 тыс. руб.  **2. Перевод 0,5 шт. ед. культорганизатора из Адамского ЦСДК на 0,5 шт. ед. рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (зарплата с отчислениями)**  **3.** Перевод 1 шт. ед. заведующего филиалом Кожильской библиотеки на 1 шт. ед. библиотекаря 1 категории (зарплата с отчислениями-100,6 тыс. руб.  **4.** Перевод 1 шт. ед. заведующего филиалом Дзякинской библиотеки на 1 шт. ед. библиотекаря (зарплата с отчислениями)-168,6 тыс. руб.  **5.Закрытие Золотаревского СДК:** - перевод 0,5 шт. ед. хормейстера, 0,5 шт. ед. аккомпаниатора в Понинский ЦСДК; - перевод 0,5 шт. ед. зав. филиалом на 0,5 шт. ед. специалиста по жанрам творчества в ИКП "ДондыДор"  - перевод 0,25 шт. ед. зав. филиалом в МУК "ГРИКМК"  - сокращение 0,5 шт. ед. специалиста по жанрам творчества  (зарплата с отчислениями - 197,1 тыс. руб.)  (коммунальные расходы – 253,6 тыс. руб.) -450,7 тыс. руб.  **6**. **Закрытие Гулековского СК:** - перевод 0,75 шт. ед. аккомпаниатора на 0,25 шт. ед. специалиста по жанрам творчества в Удм. Ключи, на 0,5 шт. ед. аккомпаниатора в Удм. Ключи - перевод 0,75 шт. ед. зав. филиалом на 0,25 шт. ед. специалиста по жанрам творчества в Удм. Ключи, на 0,5 шт. ед. специалиста по жанрам творчества в ИКП "ДондыДор" - сокращение 0,5 шт. ед. художественного руководителя  (зарплата с отчислениями – 368,7 тыс. руб.)  **7**. Закрытие Отогуртского СДК: - перевод 0,75 шт. ед. зав. филиалом на 0,25 шт. ед. специалиста по жанрам творчества в Пусошурский СДК, на 0,5 шт. ед. в МУК "Глазовская РЦБС" - перевод 0,25 шт. ед. художественного руководителя на 0,25 шт. ед. специалиста по жанрам творчества в Пусошурский СДК - сокращение 0,5 шт. ед. художественного руководителя  (зарплата с отчислениями – 304,0 тыс. руб.)  (коммунальные расходы – 507,2 тыс. руб.)-811,2 тыс. руб. | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2.2.5.1. | | | | | Оптимизация сети муниципальных учреждений культуры | | | | | | реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания и интенсивности использования | | | | | | | | Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | | | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (в  сопостави­мых  условиях), тыс. рублей | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2.2.6. | | | | | Сохранение достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | | | | | | мониторинг  достижения  целевых  показателей  установленных  региональными планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях  социальной сферы | | | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | | | степень достижения целевых показателей установлен­ных региональ­ными планами мероприя­тий  («дорожны­ми  картами») по  повышению эффектив­ности и качества услуг в отраслях социальной сферы, % | | | | | | 100,0 | | | | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2.2.7. | | | | | Применение единообразного подхода к расчету потребности в средствах бюджета на оплату труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих | | | | | | введение в  положения об  оплате труда  работников  муниципальных  учреждений  раздела  «Формирование фонда оплаты труда» | | | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2020 год | | | | | | | | | Внесение изменений в нормативно правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район» Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих  профессиональную деятельность по профессиям рабочих после соответствующих изменений в постановле­ние  Правитель­ства  Удмуртской Республики от 28 сен­тября 2009 года № 283 «О введении новых систем оплаты труда  работников бюджетных, автономных и казенных учреждений  Удмуртской Республи­ки», да/нет | | | | | |  | | | | | | | | Да | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2.2.8. | | | | Упорядочение оказания платных услуг, поступления и расходования средств от оказания платных услуг | | | | | | | | разработка  локальных  нормативных  правовых актов,  утверждающих  примерный  перечень услуг  (работ),  оказываемых  муниципальными  учреждениями  МО «Глазовский район» на  платной основе в  разрезе  направлений  деятельности  муниципальных  учреждений  МО «Глазовский район» (при  отсутствии).  Разработка и  принятие  нормативных  правовых актов,  утверждающих  порядок оказания  платных услуг  (работ)  муниципальными  учреждениями  МО «Глазовский район»;  порядок  формирования  платы за  оказанные услуги (работы); порядок  направления расходования средств, полученных от оказания платных услуг (работ) (при отсутствии) | | | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | утвержде­ние  локальных норматив­ных  правовых актов, утвержда­ющих примерный перечень услуг (работ), оказыва­емых  муниципальными учрежде­ниями МО «Глазовский район» на платной основе в разрезе направле­ний  деятельнос­ти  муниципальных учреждений МО «Глазовский район» , порядок оказания платных услуг (работ) платы за оказанные услуги (работы), порядок направления расходова­ния средств, полученных от оказания платных услуг  (работ) (при отсутствии), да/нет | | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 2.2.9. | | | | | Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Глазовский район» | | | | | | | | повышение  качества,  расширение  перечня и объема  востребованных  платных услуг,  связанных с  основной и  сопутствующей  деятельностью,  передача  неиспользуемого  имущества в  аренду | | | | | | | Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | прирост доходов от приносящей  доход  деятельнос­ти по  сравнению с предыду­щим годом, тыс. рублей | | | | | | Культура -300,1 тыс. рублей | | | | | | | | Культура -1396,2 тыс. рублей | | | | | | Культура -300,1 тыс. рублей | | | | | Культура -300,1 тыс. рублей | | | | | | Культура -300,1 тыс. рублей | | | | |
| 2.2.10. | | | | | Резервирование экономии бюджетных средств, сложившейся в результате заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами | | | | | | | | резервирование разницы между начальной  (максимальной) ценой контракта и ценой  заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд контракта | | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район»,  Сектор муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | экономия  бюджетных  средств, тыс. рублей | | | | | | Образование -80,0 тыс. рублей;  Культура – 3,0 тыс. рублей;  Управление финансов – 199,0 тыс. рублей;  Администрация – 5000,0 тыс. рублей | | | | | | | | Образование -120,0 тыс. рублей;  Культура – 3,0 тыс. рублей | | | | | | Образование -80,0 тыс. рублей;  Культура – 3,0 тыс. рублей | | | | | Образование -80,0 тыс. рублей;  Культура – 3,0 тыс. рублей | | | | | | Образование -80,0 тыс. рублей;  Культура – 3,0 тыс. рублей | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2.2.11. | | | | | Анализ перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями МО «Глазовский район» на предмет соответствия основным видам деятельности | | | | | | | | проведение  анализа перечня  муниципальных  услуг (работ),  предоставляемых  муниципальными  учреждениями МО «Глазовский район»  на предмет  соответствия  основным видам  деятельности;  исключение из  перечня услуг  (работ), не  соответствующих  основным видам  деятельности  муниципальных  учреждений | | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», в компетенцию которых входит организация  оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | | формиро­вание муниципальных заданий на оказание (выполне­ние)  муниципальных услуг (работ) по основным видам деятельнос­ти  муниципальных учреждений, да/нет | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | Да | | | | |
| 2.2.12. | | | | | Формирование муниципальных услуг и работ в соответствии с Региональным перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ и общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | | | | | | | | реализация постановления  Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2019 года № 621 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской Республики» | | | | | | | Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район»,  Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | | обеспечение единообразного подхода к формирова­нию  государст­венных и муници­пальных заданий, определе­нию суммы финансово­го обеспече­ния  государст­венных и муници­пальных заданий на оказание (выполне­ние) услуг (работ), да/нет | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | Да | | | | |
| **2.3.** | | | | | | **Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | | | | | | Проверка обоснования начальной  (максимальной) цены контракта при рассмотрении предварительной заявки государственного заказчика, заказчика об осуществлении закупок при использовании конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | рассмотрение  предварительной  заявки заказчика  в части  соблюдения  требований  законодательства  к обоснованию  начальной  (максимальной)  цены контракта | | | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Администрации муниципальных образований – сельские поселения, Сектор муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | |  | | | | | | повышение эффективности использования бюджетных средств за счет мониторинга обоснования начальной (максимальной) цены контракта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. | | | | | | Функционирование «Электронного магазина малых закупок» | | | | | | осуществление малых закупок с использованием функционала ГИС «Автоматизиро­ванная  информационная  система  управления  бюджетным  процессом  Удмуртской  Республики» | | | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Администрации муниципальных образований – сельские поселения, Сектор муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | количество проведенных закупок, сумма, тыс. рублей | | | | | | увеличение количества участников закупок и повышение уровня конкуренции. Повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Экономия бюджетных средств путем выбора наилучшего предложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3. | | | | | | | Централизация закупок муниципального образования «Глазовский район» на основании соглашений об осуществлении государственным казенным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | проведение закупок через единое  уполномоченное  учреждение -  государственное  казенное  учреждение  Удмуртской  Республики  «Региональный  центр закупок  Удмуртской  Республики» | | | | | | | | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Администрации муниципальных образований – сельские поселения, Сектор муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | | экономия бюджетных средств, тыс. рублей | | | | | | проведение всех видов закупок по типу «одного окна» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | | | | | | | Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | | | | | | Преобразование муниципального района «Глазовский район» в муниципальный округ | | | | | | | анализ  эффективности  территориальной  организации  местного  самоуправления в  Удмуртской  Республике.  Организация  работы по преобразованию муниципальных образований в Удмуртской Республике путем их объединения (в случае обращения муниципальных образований в Удмуртской Республике). Разработка нормативного правового акта Удмуртской Республики | | | | | | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020 -  2024  годы | | | | | | сокращение количества муници­пальных образова­ний в  Глазовском районе | | | | | | бюджетный эффект может быть оценен по результатам анализа ежегодных отчетов об исполнении бюджета «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | | | | | | | Развитие инициативного бюджетирования | | | | | | реализация  приоритетных  проектов  поддержки  местных  инициатив,  направленных на  вовлечение  граждан в  определение и  решение  приоритетных  социальных  проблем местного  уровня | | | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-2024 годы | | | | | | доля  проектов-победителей в общем количестве заявок на конкурсный отбор проектов развития обществен­ной  инфраструк­туры,  основанных на местных инициати­вах, % | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2.4.3. | | | | | | | Заключение с муниципальными образованиями – сельскими поселениями Глазовского района, получающими дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования» Глазовский район» Удмуртской Республики, соглашений об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования - сельского поселения и оздоровление муниципальных финансов муниципального образования – сельского поселения в Глазовском районе Удмуртской Республике | | | | | | заключение  соглашений  Управлением финансов Администрации МО «Глазовский район» с муниципальными образованиями – сельскими поселениями Глазовского района,  получающими  дотацию на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений из бюджета муниципального образования» Глазовский район» Удмуртской Республики, в  текущем году | | | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Администрации муниципальных образований – сельские поселения | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | исполнение условий соглашения, да /нет | | | | | | Да | | | | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | Да | | | |
| **2.5.** | | | | | | | **Сокращение просроченной кредиторской задолженности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | | | | | | | Контроль в сфере закупок в отношении заказчиков в соответствии с ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | | проверка муниципальных контрактов и договоров, заключенных муниципальными казенными и бюджетными учреждениями МО «Глазовский район», на соответствие утвержденным лимитам бюджетных обязательств и планам финансово-хозяйственной деятельности (ежедневно) | | | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | Доля  муниципальных учреждений МО «Глазовский район», контракты и договоры которых заключены в соответст­вии с  утвержден­ными лимитами бюджетных обяза­тельств, в общем количестве муниципальных учреждений МО «Глазовский район», % | | | | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | |
| 2.5.2. | | | | | | | Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений МО «Глазовский район» | | | | | | проверка первичных документов учреждениях,  допустивших  просроченную  кредиторскую  задолженность, с  данными  отчетности | | | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | доля  проверен­ных муниципальных учреждений МО «Глазовский район», допустив­ших  просрочен­ную  задолжен­ность, в общем количестве муниципальных учреждений МО «Глазовский район», допустив­ших  просрочен­ную  задолжен­ность, % | | | | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | |
| 2.5.3. | | | | | | | Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений МО «Глазовский район» в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета | | | | | | ежегодная информация о просроченной кредиторской задолженности | | | | | | | | Управление  образования Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел культуры и молодежной  политики  Администрации МО  «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО  «Глазовский район», Администрации муниципальных образований –  сельские поселения  Администрация МО  «Глазовский район» | | | | | | | 2019-  2024  годы | | | | | | доля  просрочен­ной  кредитор­ской  задолжен­ности бюджета и подведомст­венных муниципальных учреждений МО «Глазовский район», в общей сумме расходов главного распоряди­теля средств бюджета, % | | | | | | | <1,0 | | | | | | | <1,0 | | | | <1,0 | | | | | | | <1,0 | | | | | | <1,0 | | | |
| 2.6. | | | | | | | Повышение эффективности организации бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | | | | | | | Повышение эффективности программных расходов бюджета МО «Глазовский район» | | | | | | оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программ  (отдельных  подпрограмм)  МО «Глазовский район» в  порядке,  установленном  Администрацией МО «Глазовский район» | | | | | | | | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район»,  ответственные исполнители муниципальных программ (отдельных подпрограмм) | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | подготовка сводного доклада о реализации и оценке эффектив­ности муниципальных программ МО «Глазовский район» и предложе­ний о целесо­образности дальнейшей реализации муниципальных программ МО «Глазовский район», оцененных по итогам отчетного года как «неэффек­тивные», да/нет | | | | | | | Да | | | | | | | Да | | | | Да | | | | | | | Да | | | | | | Да | | | |
| 2.6.2. | | | | | | | Оптимизация мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) МО «Глазовский район» | | | | | | инвентаризация  мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) МО «Глазовский район» с целью их оптимизации и (или) переноса на более поздний период | | | | | | | | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район»,  ответственные исполнители муниципальных программ (отдельных подпрограмм) | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | внесение изменений в соответст­вующие норматив­ные  правовые акты  муниципального района, да/нет | | | | | | | Да | | | | | | | Да | | | | Да | | | | | | | Да | | | | | | Да | | | |
| 2.6.3. | | | | | | | Совершенствование Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Глазовский район» | | | | | | внесение изменений в постановление Администрации МО «Глазовский район» от 10 июля 2017 года № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»» | | | | | | | | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации муниципального образования «Глазовский район»,  Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | внесение изменений в постановление Администрации МО «Глазовский район» от 10 июля 2017 года № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4. | | | | | | | Обеспечение долгосрочного бюджетного планирования | | | | | | утверждение бюджетного прогноза МО «Глазовский район» на долгосрочный период и внесение в него изменений | | | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | утверждение бюджетного прогноза МО «Глазовский район» на долгосрочный период и внесение в него изменений | | | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | | Да | | |
| 2.6.5. | | | | | | | Установление приоритетности расходов бюджета МО «Глазовский район» | | | | | | утверждение графика  санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета МО «Глазовский район» | | | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | отсутствие задолжен­ности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и оказанию мер  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  да/нет | | | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | | Да | | |
| 2.6.6. | | | | | | | Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Удмуртской Республики к полномочиям органов местного самоуправления | | | | | | инвентаризация  реестров  расходных  обязательств  главных  распорядителей  бюджетных средств на предмет наличия  расходных  обязательств, не  связанных с  решением  вопросов,  отнесенных  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами и законами Удмуртской Республики к  полномочиям  органов  местного самоуправления | | | | | | | | Главные распорядители средств бюджета МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | количество расходных обязатель­ств в МО «Глазовский район», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конститу­цией  Российской Федерации, федераль­ными  Законами и законами Удмуртской Республики к полномо­чиям органов местного самоуправления, ед. | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 3. | | | | | | | Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов и  осуществление операций по рефинансированию долговых обязательств | | | | | | привлечение новых кредитов под более низкую процентную ставку и (или) снижение процентных ставок по действующим кредитным договорам с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры на кредитном рынке | | | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | сокращение расходов на обслужива­ние  муниципального долга, тыс. рублей | | | | | | | | бюджетный эффект будет оценен по результатам работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов и осуществлению операций по рефинансированию долговых обязательств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | | Проведение операций по досрочному погашению долговых обязательств | | | | | | мониторинг исполнения  бюджета  МО «Глазовский район», в  целях определения  возможности  досрочного  погашения  долговых  обязательств | | | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | 2020-  2024  годы | | | | | | сокращение расходов на обслужива­ние  муниципального долга, тыс. рублей | | | | | | | | бюджетный эффект будет оценен по результатам мониторинга исполнения бюджета МО «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |