АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА)

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09 февраля 2018 года | № 1.15 |
| --- | --- |

город Глазов

В соответствии  Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 годы и в целях реализации в Удмуртской Республике паспорта  приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного  Координационным комитетом по вопросам стратегического развития и реализации проектов при Главе  Удмуртской Республики от 07.04.17 № 2, в редакции  от 26.07.17 № 5, мероприятия 3.2 «Формирование  современных  управленческих и  организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей при муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества».

2. Утвердить Положение о муниципальном (опорном) центре дополнительного образования детей.

3. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию и организации деятельности  Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Глазовском районе в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

на 2018 год

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МУДО «ДДТ» Дементьеву А.И.

Глава муниципального  образования

«Глазовский район»							В.В.Сабреков

Т.П.Русских

5 91 08

|  | Приложение Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от ________________ №____ |
| --- | --- |

Положение

о муниципальном (опорном) центре дополнительного образования детей

- Общие положения

1. Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей создан на базе Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Глазовского района на основании Приказа Управления образования Администрации  муниципального образования «Глазовский район» от 12.01.2018 № 04-од.

2. Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, функции, структуру Муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей (далее – Муниципальный (опорный) центр).

3. Муниципальный (опорный) центр – образовательная организация или организация, осуществляющая обучение, организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития муниципальной системы дополнительного образования детей.

4. Муниципальный (опорный) центр создается с целью реализации на территории муниципального образования «Глазовский район» приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол № 11  от 30.11.2016 г.), мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г.   № 1476-р.

5. Муниципальный (опорный) центр создается на период реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (далее – Приоритетный проект) и осуществляет функции по обеспечению взаимодействия между участниками Приоритетного проекта в Удмуртской Республике, а также ресурсного центра в муниципальной системе дополнительного образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности.

6. Основными задачами деятельности Муниципального (опорного) центра являются:

осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей муниципального образования;

выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей;

выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала муниципального образования в системе дополнительного образования детей;

формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ;

обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей;

участие в формировании информационно-телекоммуникационного контура системы дополнительного образования детей в Удмуртской Республике;

обеспечение содержательного наполнения муниципальных сегментов общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей;

организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы Муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей;

организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании;

создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей в муниципальном образовании.

7. Муниципальный (опорный) центр координирует деятельность и оказывает методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Глазовский район», в рамках Соглашения между Министерством образования и науки Удмуртской Республики, АУ УР «РЦИ и ОКО» и муниципальным образование «Глазовский район».

8. Муниципальный (опорный) центр обеспечивает взаимодействие с Министерством образования и науки Удмуртской Республики, Региональным модельным центром дополнительного образования детей в Удмуртской Республике (далее – Региональный модельный центр), Базовыми организациями дополнительного образования детей, организациями, участвующими в дополнительном образовании детей и профильными организациями по выявлению и сопровождению одарённых детей.

2. Функции Муниципального (опорного) центра

9.	Выполняет функции организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки муниципальной системы дополнительного образования детей.

10.	Обобщает и распространяет лучшие практики реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, в том числе:

проводит выявление и анализ лучших практик в муниципальном образовании;

предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в Региональный модельный центр для публикации на федеральном ресурсе «Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования детей»;

осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в муниципальном образовании, а также лучших практик Удмуртской Республики и других субъектов Российской Федерации.

11.	Анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей муниципального образования.

12.	Стимулирует использование сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе:

выявляет и внедряет лучшие практики сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;

содействует привлечению образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных общеобразовательных программ.

13.	Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, наставников проектных детских команд.

14.	Обеспечивает наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, проведение дистанционного обучения для детей, проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в системе дополнительного образования детей через информационный портал Регионального модельного центра.

15.	Содействует апробации и внедрению в организациях дополнительного образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.

16.	Апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям с различными образовательными потребностями и возможностями (одаренным детям, детям из сельской местности и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации), оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ в организациях, находящихся в сельской местности.

17.	Содействует развитию организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе организаций летнего отдыха и заочных школ.

18.	Ведёт организационную и методическую работу по внедрению моделей персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования.

3. Управление Муниципального (опорного) центра

19.	 Общая координация и контроль деятельности Муниципального (опорного) центра осуществляется Управлением образования администрации МО «Глазовский район» и руководителем.

20.	Руководство Муниципального (опорного) центра осуществляет руководитель образовательной организации или иной организации, на базе которой создается Муниципальный (опорный) центр.

4. Мониторинг деятельности Муниципального (опорного) центра

21.	Муниципальный (опорный) центр ежегодно отчитывается о ходе и результатах деятельности перед Региональным модельным центром.

22.	Муниципальный (опорный) центр представляет отчёт о своей деятельности Управлению образованием администрации МО «Глазовский район» по установленным формам и в определённые сроки на основе показателей и критериев эффективности.

23.	Публичность (открытость) информации о значениях и результатах мониторинга реализации деятельности Муниципального (опорного) центра обеспечивается путём размещения оперативной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном портале Регионального модельного центра.

5. Материально-техническое обеспечение и содержание Муниципального (опорного) центра

24.	Материально-техническое обеспечение и содержание Муниципального (опорного) центра осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Удмуртской Республики.

|  | Приложение Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от ________________ №____ |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и организации деятельности

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Глазовском районе

в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

на 2018 год

| № | Мероприятие | Срок реализации | Результат выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
|  | Подготовка распорядительного акта Администрации муниципального района, городского округа (далее – Администрация муниципального образования) о создании Муниципальных опорных центров дополнительного образования детей (далее – Муниципальные опорные центры) и утверждении типового положения | январь | Распорядительный акт Администрации муниципального образования | Администрация муниципального образования |
|  | Подписание соглашения между Министерством образования и науки УР, Региональным модельным центром дополнительного образования детей (далее – Региональный модельный центр) и Администрациями муниципальных образований о сотрудничестве и взаимодействии по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | февраль | соглашение и план мероприятий («Дорожная карта»)в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (далее – Приоритетный проект) | Министерство образования и науки УР, Региональный модельный центр, Администрация муниципального образования |
|  | Подготовка распорядительного акта Администрации муниципального образования«О формировании рабочей группы по реализации Приоритетного проекта в муниципальном образовании | февраль | Распорядительный акт Администрации муниципального образования«О формировании рабочей группы по реализации Приоритетного проекта» | Администрация муниципального образования |
|  | Организация и проведение совещаний рабочей группы по реализации Приоритетного проекта | в течение года (по мере необходимости, не менее 1 раза в квартал) | протоколы совещанийрабочей группы | Администрация муниципального образования |
|  | Подготовка изменений в муниципальную программу «Развитие образования» в части отражения Приоритетного проекта | февраль - март | распорядительный акт Администрации муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования» | Управление образования Администрации муниципального образования (далее – Управление образования) |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания организаций дополнительного образования | июнь | распорядительный акт Администрации муниципального образования | Управление образования |
|  | Участие в Республиканских конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов в системе дополнительного образования детей | в течение года | рейтинг участия муниципальных организаций дополнительного образования детей | Муниципальный опорный центр, организации дополнительного образования детей |
|  | Аналитический отчет о реализации Приоритетного проекта в муниципальном образовании | июнь, декабрь | Аналитический отчет о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании | Муниципальный опорный центр |
|  | Разработка плана деятельности Муниципальных опорных центров на 2019 год | ноябрь-декабрь | план деятельности Муниципальных опорных центров на 2019 год | Муниципальный опорный центр |
|  | Обеспечение достижения показателя «не менее 74,5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 15 % детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности» | декабрь | Отчет федерального статистического наблюдения 1-ДОП «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Муниципальный опорный центр, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |
| - ВЫРАВНИВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Цель: создание, апробация и внедрение моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) |  |  |  |  |
|  | Участие в Республиканском конкурсе проектов по доступности дополнительного образования детей | февраль - апрель | список участников, конкурсные работы | Муниципальный опорный центр, муниципальные образовательные организации |
|  | Презентация опыта по реализации модели организации летнего отдыха и заочных школ | по отдельному плану | презентации успешных практик и описание практики по предложенной форме | Муниципальный опорный центр |
|  | Презентация опыта по созданию и реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей | по отдельному плану | презентации успешных практик и описание практики по предложенной форме | Муниципальные опорные центры |
|  | Разработка и внедрение не менее двух разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования детей различной направленности | сентябрь | две разноуровневые общеобразовательные программы дополнительного образования различной направленности | Муниципальные опорные центры |
|  | Разработка и внедрение не менее одной программы интегрированной лагерной смены для одаренных и мотивированных детей | в течение года | программа и отчет о проведении интегрированных лагерных смен для одаренных и мотивированных детей | Муниципальный опорный центр |
|  | Разработка и внедрение не менее одного дистанционного курса по программе дополнительного образования детей (по согласованию) | декабрь | дистанционные курсы дополнительного образования детей | Муниципальный опорный центр |
|  | Отчет о внедрении моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам | июнь, декабрь | отчет о внедрении моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам | Муниципальный опорный центр |
| - СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Цель: формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных пр-м |  |  |  |  |
|  | Организация работы по привлечению интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров из реального сектора экономики, организаций спорта и культуры | январь-март | план-график встреч с интеллектуальными партнерами | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
|  | Заключение соглашений о сотрудничестве с интеллектуальным партнерами, бизнес-партнерами из реального сектора экономики, организации спорта и культуры | апрель-май | не менее двух соглашений о сотрудничестве с интеллектуальными, бизнес-партнерами, предприятиями и организациями | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
|  | Заключение соглашений о сотрудничестве с образовательными и научными организациями Удмуртской Республики | апрель-май | не менее одного соглашения о сотрудничестве | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
|  | Презентация собственного опыта по реализации моделей сетевого взаимодействия с представлением алгоритма построения системы сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ | по отдельному плану | презентации успешных практик и описание практики по предложенной форме | Муниципальный опорный центр |
| - ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ Цель: выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
|  | Участие в совещаниях по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов | в течение гола | предложения в повестку дня, список участников | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
|  | Заполнение типовых форм для проведения инвентаризации организаций дополнительного образования | февраль - март | заполненные типовые формы для проведения инвентаризации | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
|  | Подготовка аналитического отчетао развитии в муниципальном образовании системы дополнительного образования детей с учетом инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала и предложениями о повышении эффективности функционирования системы дополнительного образования в Удмуртской Республике | по плану Федерального оператора | аналитический отчет | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
| - СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕДОСТУПНОГО НАВИГАТОРА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ Цель: содержательное наполнение муниципальных сегментов общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
|  | Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей | в течении года | заполненный муниципальный сегмент общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей | Муниципальный опорный центр, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |
|  | Проведение анализа социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования, доработка дополнительных общеобразовательных программ с учетом анализа (при необходимости). | февраль | доработанные дополнительные общеобразовательные программы | Муниципальный опорный центр, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |
|  | Размещение информации о дополнительных общеобразовательных программах в общедоступном навигаторе в системе дополнительного образования детей с использованием автоматизированной информационной системы | до 15 марта | информация о дополнительных общеобразовательных программах в автоматизированной информационной системе | Муниципальный опорный центр, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |
|  | Проведение анализа дополнительных общеобразовательных программ, размещенных в общедоступном навигаторе в системе дополнительного образования детей. Представление результатов анализа в управления образования администраций муниципальных образований и Региональный модельный центр. | до 15 апреля | отчет о проведенном анализе дополнительных общеобразовательных программ, размещенных в общедоступном навигаторе в системе дополнительного образования детей. | Муниципальный опорный центр |
| - ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Цель: внедрение модели персонифицированной системы финансирования дополнительного образования детей в Удмуртской Республике для обеспечения равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственным, муниципальным и частным организациям, осуществляющим деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
|  | Участие в семинарах, рабочих совещаниях по вопросам внедрения персонифицированной системы финансирования образования в Удмуртской Республике | в течение года | предложения в повестку дня, программу семинара, список участников | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
|  | Участие в информационной кампании и разъяснительной работы в образовательных организациях, СМИ, сети «интернет», на сайтах и сетевых сообществах, информирующих семьи о реализации проекта по персонифицированному финансированию | в течение года | список сайтов, групп социальных сетей, СМИ, информирующих семьи о реализации проекта по введению по персонифицированному финансированию | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
|  | Представление информации для подготовки отчета по итогам первого этапа внедрения персонифицированной системы финансирования образования в Удмуртской Республике (при необходимости) | сентябрь | информация по итогам первого этапа внедрения | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
| - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Цель: реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку |  |  |  |  |
|  | Участие в работе республиканской научно-практической конференции «Обеспечение качества, доступности и разнообразия дополнительных общеобразовательных программ в условиях перехода на новые механизмы финансирования» | ноябрь | список участников | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
|  | Участие в работе семинаров по реализации моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам | в течение года | список участников | Управления образования, Муниципальный опорный центр |
|  | Участие в стажировках для руководителей Муниципальных опорных центров | октябрь-декабрь | заявки, список участников | Муниципальный опорный центр |
|  | Учеба на курсах по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций управленческих кадров Муниципальных опорных центров | по отдельному плану | заявки, список участников | Муниципальный опорный центр |
|  | Учеба на курсах по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических и управленческих кадров организаций дополнительного образования | по отдельному плану | заявки, список участников | Муниципальный опорный центр |
| - ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ЦЕНТРОВ Цель проекта: формирование позитивного образа системы дополнительного образования детей Удмуртской Республики и обеспечение информационного сопровождения мероприятий Приоритетного проекта |  |  |  |  |
|  | Создание папки на официальном сайте МУДО «ДДТ», предоставляющей информацию о деятельности Муниципального опорного центра и реализации Приоритетного проекта | январь - февраль | Папка на официальном сайте МУДО «ДДТ» | Управления образования. Муниципальный опорный центр |
|  | Участие в информационной кампании и разъяснительной работы в образовательных организациях, СМИ, сети «Интернет», на сайтах и сетевых сообществах, информирующих о реализации Приоритетного проекта | в течение года | список сайтов, групп социальных сетей, СМИ, информирующих о реализации Приоритетного проекта | Управления образования. Муниципальный опорный центр |
|  | Участие в работе семинаров с представителями по обеспечению информационного сопровождения мероприятий Приоритетного проекта | февраль | предложения в повестку дня, программу семинара, список участников | Управления образования. Муниципальный опорный центр |
|  | Мониторинг сайтов организаций дополнительного образования детей на Образовательном портале Удмуртской Республики | апрель, октябрь | отчет о результатах мониторинга сайтов | Муниципальный опорный центр |
|  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий Приоритетного проекта и деятельности Муниципального опорного центра | в течение года | отчет о деятельности по сопровождению | Муниципальный опорный центр |